## ALCANT. OPCION 1 (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JUAN DE LA MAGUANA (OPCION 1) | REUBICACIÓN COLECTORA LAS MATAS DE FARFÁN
Ubicación : PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | ZONA: II
Partida | Descripcion | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | MONTO RD$
A | MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 470 | M | 44.18 | 20764.6
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 915.42 | ML | 74.85 | 68519.19
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 470 | M2 | 40.65 | 19105.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 32.9 | M3 | 165 | 5428.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 825 | M3 | 185.42 | 152971.5 | 2484.8007
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 470 | M2 | 21.67 | 10184.9 | 10184.9
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 47 | M3 | 1068.36 | 50212.92 | 106.9726
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 900.01 | M3 | 651.18 | 586068.51 | 2740.075
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 720.01 | M3 | 183.68 | 132251.44 | 2192.06
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 990 | M3 | 165 | 163350 | 2981.7608
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 915.42 | M | 2755.86 | 2522769.36 | 880.2115
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 195.2 | M | 1219.23 | 237993.7 | 189.5146
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 915.42 | M | 88.72 | 81216.06
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 195.2 | M | 79.28 | 15475.46
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | 6 | UD | 3500 | 21000
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 6 | UD | 38384.66 | 230307.96
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 470 | M | 50.15 | 23570.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 4346190.1
B | PROYECTO PERPETUO SOCORRO (KM 3)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 375 | M | 44.18 | 16567.5
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 750 | ML | 74.85 | 56137.5
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 375 | M2 | 40.65 | 15243.75
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 26.25 | M3 | 165 | 4331.25
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 562.5 | M3 | 185.42 | 104298.75 | 562.5
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 375 | M2 | 21.67 | 8126.25 | 8126.25
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.5 | M3 | 1068.36 | 40063.5 | 37.5
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 609.01 | M3 | 651.18 | 396575.13 | 609.0094
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 487.21 | M3 | 183.68 | 89490.73 | 487.2075
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 338.63 | M3 | 165 | 55873.95 | 90.351
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 1219.23 | 470927.59
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 79.28 | 30621.9
0
6 | REGISTRO |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 4 | UD | 3500 | 14000
6.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.50 A 2.00 MT. | 4 | UD | 43909.93 | 175639.72
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 375 | M | 50.15 | 18806.25
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 1501703.77
C | CENTRO DE LA CIUDAD ( C/ WENCESLAO RAMIREZ ENTRE LAS AV.DR. CABRAL Y SAN JUAN BAUTISTA).
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 50 | M | 44.18 | 2209
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 100 | ML | 74.85 | 7485
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 50 | M2 | 40.65 | 2032.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 3.5 | M3 | 165 | 577.5
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 75 | M3 | 185.42 | 13906.5 | 75
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 50 | M2 | 21.67 | 1083.5 | 1083.5
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 5 | M3 | 1068.36 | 5341.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 81.2 | M3 | 651.18 | 52875.82 | 81.2013
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 64.96 | M3 | 183.68 | 11931.85 | 64.961
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 90 | M3 | 165 | 14850 | 90
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 1219.23 | 62790.35
0
4 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 79.28 | 4082.92
0
5 | REGISTRO |  |  |  | 0
5.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 2 | UD | 3500 | 7000
5.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.00 a 1.50 MT. | 1 | UD | 38384.66 | 38384.66
0
6 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 50 | M | 50.15 | 2507.5
7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 2000 | 2000
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 229058.9
D | TRAMO CALLE DUVERGE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 597 | M | 44.18 | 26375.46
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1194 | ML | 74.85 | 89370.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 597 | M2 | 40.65 | 24268.05
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.79 | M3 | 165 | 6895.35
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1440.26 | M3 | 185.42 | 267053.01
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 597 | M2 | 21.67 | 12936.99 | 12936.99
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 44.77 | M3 | 1068.36 | 47830.48
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 1651.66 | M3 | 651.18 | 1075527.96
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1307.56 | M3 | 183.68 | 240172.62
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 1728.32 | M3 | 165 | 285172.8
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC SDR-32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 614.91 | M | 1219.23 | 749716.72
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 614.91 | M | 79.28 | 48750.06
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 PREFABRICADO | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 10 | UD | 297.19 | 2971.9
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 597 | M | 50.15 | 29939.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 2978197.21
E | CALLE ENRRIQUILLO ( Ø12"PVC SDR-32.5, L=597.00 ML)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 587 | M | 44.18 | 25933.66
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1174 | ML | 74.85 | 87873.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 587 | M2 | 40.65 | 23861.55
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.09 | M3 | 165 | 6779.85
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1819.69 | M3 | 185.42 | 337406.92
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 587 | M2 | 21.67 | 12720.29 | 12720.29
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 49.5 | M3 | 1068.36 | 52883.82
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 2073.22 | M3 | 651.18 | 1350039.4
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1641.3 | M3 | 183.68 | 301473.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 2183.63 | M3 | 165 | 360298.95
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 605.59 | M | 2755.86 | 1668921.26
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 605.59 | M | 117.05 | 70884.31
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 PREFABRICADOS | 2 | U | 57479.49 | 114958.98
6.2 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
6.3 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 7 | UD | 297.19 | 2080.33
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 587 | M | 50.15 | 29438.05
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 4462585
F | TRAMO DE CALLE PROYECTO 6 (ENTRE LAS CALLES DUVERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 332.5 | M3 | 185.42 | 61652.15
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 386.16 | M3 | 651.18 | 251459.67
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 305.71 | M3 | 126.55 | 38687.6
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 399 | M3 | 150 | 59850
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 103.83 | 10694.49
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 | 1 | U | 60479.49 | 60479.49
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 652206.79
G | TRAMO DE CALLE PROYECTO 2 (ENTRE LAS CALLES DUBERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 241.25 | M3 | 185.42 | 44732.58
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 276.66 | M3 | 651.18 | 180155.46
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 219.02 | M3 | 126.55 | 27716.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 289.5 | M3 | 150 | 43425
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 79.28 | 8165.84
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 1 | U | 1004.25 | 1004.25
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 1 | U | 297.19 | 297.19
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 529066.3
H | TRAMO DE CALLE 30 DE MAYO
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 481.96 | M3 | 185.42 | 89365.02
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 14.45 | M3 | 1068.36 | 15437.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 546.11 | M3 | 651.18 | 355615.91
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 432.34 | M3 | 126.55 | 54712.63
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 578.34 | M3 | 150 | 86751
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | DE TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 175.1 | ML | 2755.86 | 482551.09
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 175.1 | ML | 88.72 | 15534.87
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 1189943.93
I | CALLE 12 DE JULIO (DESDE LA CALLE DUARTE HASTA LA CALLE MONSEÑOR DE MARIÑO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 158 | M | 44.18 | 6980.44
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 316 | ML | 74.85 | 23652.6
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 158 | M2 | 40.65 | 6422.7
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 11.06 | M3 | 165 | 1824.9
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 409 | M3 | 185.42 | 75836.78
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 158 | M2 | 21.67 | 3423.86 | 3423.86
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 13.51 | M3 | 1068.36 | 14433.54
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 475.31 | M3 | 651.18 | 309512.37
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 396.09 | M3 | 126.55 | 50125.19
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 507.73 | M3 | 150 | 76159.5
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 164.32 | M | 2755.86 | 452842.92
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 164.32 | M | 88.72 | 14578.47
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 3 | UD | 1004.25 | 3012.75
6.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 4 | UD | 297.19 | 1188.76
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 1049009.78
J | RED COLECTORA URB. VILLA ALEJANDRA, PARTE A.
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 378.15 | ML | 40 | 15126
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 756.3 | M3 | 185.42 | 140233.15 |  | 756.3
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 378.15 | M2 | 21.67 | 8194.51
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.82 | M3 | 1061.58 | 40148.96
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 402.55 | M3 | 651.18 | 262132.51 | 402.5499
2.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 670.92 | M3 | 183.68 | 123234.59 | 670.9165
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5KM) | 585.52 | M3 | 165 | 96610.8
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 1219.23 | 474877.89 | 474877.8927 | 42 | 378.1456
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 90.38 | 35202.11 | 35202.1062
0
5 | REGISTROS PREFABRICADOS: |  |  |  |  | 0
5.1 | DE 1 A 1.50 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 12 | UD | 38384.66 | 460615.92 | 460615.92 | 2643.84
5.2 | DE 1.51 A 2.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 6 | UD | 43909.93 | 263459.58 | 263459.58 | 2938.84
5.3 | DE 2.50 A 3.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 2 | UD | 54185.61 | 108371.22 | 108371.22 | 3478.25
0
6 | CAIDAS EN PVC |  |  |  |  | 0
6.1 | DE 1.00 A 2.00 MTS PVC | 2 | UD | 7566.03 | 15132.06 | 15132.06
7 | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 378.15 | ML | 50.15 | 18964.22 | 18964.2225
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 2067303.52
K | SECTOR SANTOME
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3610 | M | 44.18 | 159489.8
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 7220 | ML | 74.85 | 540417
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 3610 | M2 | 40.65 | 146746.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 252.7 | M3 | 165 | 41695.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 5415 | M3 | 154.52 | 836725.8 | 5415
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 3610 | M2 | 21.67 | 78228.7 | 78228.7
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 361 | M3 | 1068.36 | 385677.96 | 361
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 3376.93 | M3 | 651.18 | 2198989.28
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 4690.18 | M3 | 183.68 | 861492.26 | 4690.1842 | 3376.9326
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 4246.71 | M3 | 165 | 700707.15 | 4246.7116
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 3718.3 | M | 1219.23 | 4533462.91 | 3718.3
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 3718.3 | M | 79.28 | 294786.82
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 60 | UD | 38384.66 | 2303079.6
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 3610 | M | 50.15 | 181041.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 25000 | 25000
| SUB-TOTAL K |  |  |  | 13287540.78
L | SECTOR CORBANO NORTE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 12457.8 | M | 44.18 | 550385.6
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 24915.6 | ML | 74.85 | 1864932.66
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 12457.8 | M2 | 40.65 | 506409.57
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 872.046 | M3 | 165 | 143887.59
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 21110.7 | M3 | 154.52 | 3262025.36 | 15050.7 | 6060 | 21110.7
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 12457.8 | M2 | 21.67 | 269960.53 | 269960.526
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 1245.78 | M3 | 1068.36 | 1330941.52 | 1003.38 | 242.4 | 1245.78
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 11036.84 | M3 | 651.18 | 7186969.47 |  |  | 11036.8375
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 18394.73 | M3 | 183.68 | 3378744.01 | 13722.2249 | 5640.648 | 18394.7292
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 16503.37 | M3 | 165 | 2723056.05 |  |  | 16503.37
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 2520.96 | M | 2755.86 | 6947412.83 | 2520.96
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 10334.81 | M | 1219.23 | 12600510.4 | 10334.814
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 2520.96 | M | 88.72 | 223659.57
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 10334.81 | M | 79.28 | 819343.74
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 208 | UD | 38384.66 | 7984009.28
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 12457.8 | M | 50.15 | 624758.67
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL L |  |  |  | 50462006.85
M | SECTOR CORBANO SUR
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 4593.67 | M | 44.18 | 202948.34 | 4593.67
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 9187.34 | ML | 74.85 | 687672.4
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 4593.67 | M2 | 40.65 | 186732.69
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 321.5569 | M3 | 165 | 53056.89
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 11484.18 | M3 | 154.52 | 1774535.49 | 11484.175
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 4593.67 | M2 | 21.67 | 99544.83 | 99544.8289
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 459.37 | M3 | 1068.36 | 490772.53 | 459.367
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 4053.78 | M3 | 651.18 | 2639740.46 | 4053.7839
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 10134.46 | M3 | 183.68 | 1861497.61 | 10134.4598
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 6484.2 | M3 | 165 | 1069893 | 6484.1989
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 4259.3 | 6004974.11 | 1342.71
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 1984.58 | M | 2755.86 | 5469224.64 | 1908.25
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 1382.99 | M | 1219.23 | 1686182.9 | 1342.71
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 90.38 | 127422.24
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 1984.58 | M | 88.72 | 176071.94
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 1382.99 | M | 79.28 | 109643.45
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO
6.1 | DE 1.00 A 1.50 MT. | 180 | UD | 38384.66 | 6909238.8
6.2 | DE 1.50 A 2.00 MT. | 80 | UD | 43909.93 | 3512794.4
6.3 | DE 2.00 A 2.50 MT. | 55 | UD | 49374.49 | 2715596.95
6.4 | DE 2.50 A 3.00 MT. | 27 | UD | 54185.61 | 1463011.47
6.5 | DE 3.00 A 3.50 MT. | 15 | UD | 60479.49 | 907192.35
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 4593.67 | M | 50.15 | 230372.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL M |  |  |  | 38423120.04
N | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
7 | ACOMETIDA 8 X 6 PVC SDR-32.5 (80 U)
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 463.2 | ML | 44.18 | 20464.18
7.2 | SUMINISTRO TUB.6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 661.37 | 306346.58
7.3 | COLOCACIÓN TUB. 6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 62.3 | 28857.36
7.4 | SUMINISTRO YEE 8" X 6" PVC C/J.G. | 80 | U | 4500 | 360000
7.5 | SUMINISTRO CODO 6" X 45º PVC | 80 | U | 694 | 55520
7.6 | SUMINISTRO TAPÓN (H) 6" PVC | 80 | U | 500 | 40000
7.7 | CEMENTO SOLVENTE | 80 | PA | 75 | 6000
7.8 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 375.2 | M3 | 315.59 | 118409.37
7.9 | ASIENTO DE ARENA | 26.4 | M3 | 1000 | 26400
7.1 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 331.2 | M3 | 122.26 | 40492.51
7.11 | BOTE CON CAMION D=5 KM (INCL. TRANSPORTE INTERNO DENTRO DEL RECINTO) | 52.8 | M3 | 363.3 | 19182.24
7.12 | MANO DE OBRA PROMEDIO | 80 | P.A | 300 | 24000
7 | ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES (1029U) |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5957.91 | M | 44.18 | 263220.46
7.2 | SUMINISTRO Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 336.59 | 2005372.93
7.3 | COLOCACION Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 28.31 | 168668.43
7.4 | SUMINISTRO YEE Ø8" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 4795 | 4934055
7.5 | SUMINISTRO YEE Ø4" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 300 | 308700
7.6 | SUMINISTRO CODO Ø4" X 45 PVC | 2058 | UD | 163.7 | 336894.6
7.7 | SUMINISTRO TAPON (H) Ø4" PVC | 2058 | UD | 95.49 | 196518.42
7.8 | CEMENTO SOLVENTE | 1029 | UD | 75 | 77175
7.9 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3951.36 | M3 | 154.52 | 610564.15
7.1 | ASIENTO DE ARENA | 380.73 | M3 | 1068.36 | 406756.7
7.11 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 3395.7 | M3 | 183.68 | 623722.18
7.12 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 668.85 | M3 | 165 | 110360.25
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1029 | UD | 250 | 257250
| SUB-TOTAL N |  |  |  | 11344930.36
Ñ | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA
1 | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA 15LPS | 1 | U | 50000000 | 50000000
| SUB-TOTAL Ñ |  |  |  | 50000000
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1.1 | DEMOLICION:
1.1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 2500 | M | 65 | 162500
1.1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION | 630 | M3 | 165 | 103950
0
1.1.2 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 2000 | M2 | 638.45 | 1276900
1.1.2.2 | CONTENES | 2500 | M | 685.25 | 1713125
0
1.2 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.2.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
1.2.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 400 | M | 32.06 | 12824
1.2.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 200 | M | 42.59 | 8518
1.2.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 200 | M | 63.21 | 12642
1.2.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 100 | M | 130.67 | 13067
1.2.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 252.73 | 5054.6
1.2.1.5 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 405.68 | 8113.6
1.2.2 | SUMINISTRO DE:
1.2.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 800 | U | 4.55 | 3640
1.2.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 400 | U | 5.46 | 2184
1.2.2.3 | COUPLING 1" PVC | 400 | U | 10.9 | 4360
1.2.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 200 | U | 25.48 | 5096
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 40 | U | 1272.97 | 50918.8
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 40 | U | 1356.41 | 54256.4
|  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
1.2.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 120 | HR | 247.13 | 29655.6
1.2.3.2 | PEON (2H) | 120 | HR | 164.75 | 19770
|  | 0 |  |  | 0
2 | BOMBA DE ACHIQUE | 0 |  |  | 0
2.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 160 | HR | 388.1 | 62096
2.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 80 | HR | 588.75 | 47100
2.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 60 | HR | 879.38 | 52762.8
0
3 | REPOSICION DE ASFALTO
3.1 | PREPARACION DE BASE |  |  |  | 0
3.1.1 | EXTRACCION Y RECOLOCACION DE MATERIAL DE BASE | 190.28 | M3E | 1164.6 | 221600.09
0
3.2 | ASFALTADO | 0 |  |  | 0
3.2.1 | RIEGO DE ADHERENCIA | 22978.47 | M2 | 30.04 | 690273.24 | 23198.47
3.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO | 1148.92 | M3C | 11345.7 | 13035301.64 | 1159.9235
3.3.3 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 215422.5 | M3EXKM | 22.72 | 4894399.2
4 | CAMPAMENTO (INC. OFICINAS, FACILIDADES Y BANOS) | 12 | MES | 40500 | 486000
5 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 3 | U | 42316.79 | 126950.37
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 23103058.34
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625921.67
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625921.67
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 20562592.17
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 8225036.87
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 8225036.87
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 8225036.87
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 10281296.08
| ESTUDIOS Y DISENOS | 5% |  |  | 10281296.08
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 2056259.22
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 3701266.59
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 20562592.17
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  |  | 20562592.17
| COMPRA DE TERRENO P/PLANTA | 1 | U |  | 800000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 113483005.09
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 319108926.76
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| ING. MARIA ISABEL MORALES | ING. RAMONA MONTAS
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR: : | VISTO BUENO :
| ING. CLAUDIA DE LEON | ING. LEONARDO PEREZ
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## ACTUALIZADO 1 DSFO (2)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Presupuesto: No. 126 d/f 15/09/2020
Obra: | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO
Ubicación : PROVINCIA SANTIAGO |  | ZONA: V
Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ |  | Contrato: 014-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F ABRIL /2022
Partida | Descripcion | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | MONTO RD$
A | OBRA DE TOMA ( DIQUE CAUCASIANO ) |  |  |  | 0
0
1 | TROCHA DE ACCESO A LA OBRA DE TOMA C/HOMBRES (DISTANCIA APROXIMADA 1 KM) | 2 | DIAS | 2626.5 | 5253
0
2 | DESVIO DE RIO |  |  |  | 0
2.1 | MUROS DE SACOS PRIMER DESVIO (INCLUYE MANO DE OBRA) | 21 | M3 | 2516.5 | 52846.5
2.2 | MUROS DE SACOS SEGUNDO DESVIO (INCLUYE MANO DE OBRA) | 21 | M3 | 1845.2 | 38749.2
0
3 | REPICADO DE MURO PARA ANCLAR ACERO | 1 | U | 3000 | 3000
0
4 | HORMIGON ARMADO FC' 240 KG/CM2 |  |  |  | 0
4.1 | MURO CORONA DE VERTEDOR DE REBOSE 1.07 QQ/M3 (INCLUYE ADITIVO ADHERENCIA ENTRE HORMIGONES) 2U | 0.42 | M3 | 15505.45 | 6512.29
0
5 | REJILLA ( 3.00 M x 0.35 M ) EN BARRAS CUADRADAS DE 1.00 CM X 1.00 CM Y ANGULAR METAILICO DE 2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COLOCACION) | 1 | U | 40549.41 | 40549.41
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE EN MUROS CORONA A CONSTRUIR |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE EXTERIOR | 5.1 | M2 | 376.35 | 1919.39
6.2 | CANTOS | 13.6 | M | 96.32 | 1309.95
7 | TERMINACION DE SUPERFICIE EN MUROS EXISTENTE
7.1 | REPICADO DE PAÑETE EN MURO DE DIQUE | 13.2 | M2 | 113.13 | 1493.32
7.2 | FRAGUACHE | 13.2 | M2 | 53.3 | 703.56
7.3 | REPOSICION DE PAÑETE | 13.2 | M2 | 376.35 | 4967.82
0
8 | CAJUELA DE ENTRADA DE AGUA |  |  |  | 0
8.1 | REPICADO DE PAÑETE LOSA DE TECHO | 9 | M2 | 113.13 | 1018.17
8.2 | REPOSICION DE PAÑETE EXTERIOR EN LOSA DE TECHO | 9 | M2 | 376.35 | 3387.15
8.3 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 M X 0.80 M (INCLUYE CANDADO) | 1 | U | 6500 | 6500
8.4 | LIMPIEZA INTERNA DE REGISTRO | 1 | U | 1500 | 1500
0
9 | REGISTRO DE SALIDA DE AGUA |  |  |  | 0
9.1 | DEMOLICION Y BOTE PARTE DEL MURO Y LOSA DE TECHO REGISTRO EXISTENTE DE (2.00 M X 1.90 M) (2.07 M3) | 1 | U | 6500 | 6500
9.2 | REHABILITACION DE REGISTRO (INCLUYE MUROS, LOSA DE TECHO, TAPA DE HORMIGON ARMADO Y TERMINACION DE SUPERFICIE) (SEGUN DETALLE DE PLANO) | 1 | U | 33155.87 | 33155.87
0
10 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES C/HOMBRES DISTANCIA APROXIMADA 1 KM (ARENA, CEMENTO, GRAVA, ACERO Y CAL) | 1 | U | 20000 | 20000
0
11 | ACONDICIONAMIENTO AREA OBRA DE TOMA | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB TOTAL A |  |  |  | 234365.63
B | LINEA DE ADUCCION
1 | REPARACION DE AVERIAS
0
1.1 | USO DE EQUIPO DE CORTE (INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y PERSONAL) | 3 | DIAS | 5125.79 | 15377.37
1.2 | SUMINISTRO DE:
1.2.1 | TUBERIA DE Ø10" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 3 | M | 5232.56 | 15697.68
1.2.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø10 150 PSI | 20 | U | 3063.28 | 61265.6
0
1.3 | MANO DE OBRA | 20 | U | 512.77 | 10255.4
0
1.4 | USO BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 24 | HR | 395.75 | 9498
| SUB TOTAL B |  |  |  | 112094.05
C | RED DE DISTRIBUCION PARAJE DE GUAYABALES Y CEJITA
1 | REPLANTEO | 1120 | M | 14.63 | 16385.6
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL C/ EQUIPO | 728 | M3 | 110.59 | 80509.52
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 67.2 | M3 | 2600 | 174720
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 622.87 | M3 | 183.64 | 114383.85
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 126.16 | M3 | 210 | 26493.6
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | 1142.4 | M | 554.05 | 632946.72
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | 1142.4 | M | 27.98 | 31964.35
0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA | 1120 | M | 7.63 | 8545.6
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL SUMINISTRO DE LA TUBERIA) | 0.1 | % | 632946.72 | 63294.67
7 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION)
7.1 | TEE 8X3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U | 6747.5 | 6747.5
7.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI | 2 | U | 2948.22 | 5896.44
7.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | 1 | U | 1384.48 | 1384.48
7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 150 PSI | 2 | U | 27844.6 | 55689.2
0
7.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS | 2 | U | 3375 | 6750
7.6 | SISTEMA DE CLORACION EN LINEA |  |  |  | 0
7.6.1 | CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA | 1 | U | 8500 | 8500
7.6.2 | REDUCCION DE Ø3" A Ø2" | 2 | U | 778.8 | 1557.6
7.6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | 1 | U | 1226.61 | 1226.61
7.6.4 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U | 4500 | 4500
7.6.5 | CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO) | 1 | U | 21788.54 | 21788.54
| SUB TOTAL C |  |  |  | 1263284.28
D | RED DE DISTRIBUCION RINCON LLANO, LA NORITA Y DAMAJAGUA
1 | REPLANTEO | 1856 | M | 14.63 | 27153.28
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL C/ EQUIPO | 1206.4 | M3 | 110.59 | 133415.78
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 111.36 | M3 | 2600 | 289536
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1032.18 | M3 | 183.64 | 189549.54
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 209.07 | M3 | 210 | 43904.7
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | 1893.12 | M | 554.05 | 1048883.14
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | 1893.12 | M | 27.98 | 52969.5
0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA | 1856 | M | 7.63 | 14161.28
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL SUMINISTRO DE LA TUBERIA) | 0.1 | % | 1048883.14 | 104888.31 |  | 0
7 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION)
7.1 | TEE 8X3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U | 6747.5 | 6747.5
7.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI | 2 | U | 2948.22 | 5896.44
7.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | 1 | U | 1384.48 | 1384.48
7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 150 PSI | 2 | U | 27844.6 | 55689.2
0
7.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS | 2 | U | 3375 | 6750
7.6 | SISTEMA DE CLORACION EN LINEA |  |  |  | 0
7.6.1 | CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA | 1 | U | 8500 | 8500
7.6.2 | REDUCCION DE Ø3" A Ø2" | 2 | U | 778.8 | 1557.6
7.6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | 1 | U | 1226.61 | 1226.61
7.6.4 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U | 4500 | 4500
7.6.5 | CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO) | 1 | U | 21788.54 | 21788.54
| SUB TOTAL D |  |  |  | 2018501.9
E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS
1 | CAMARA DE ENTRADA
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.50 X 0.50 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | 4 | U | 455103.85 | 1820415.4
1.2 | LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA | 1 | U | 2500 | 2500
0
2 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.1 | REPICADO DE PAÑETE INTERIOR, EXTERIOR Y FINO DE FONDO | 68.76 | M2 | 113.13 | 7778.82
2.2 | REPOSICION DE PAÑETE INTERIOR (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE) | 45 | M2 | 439.07 | 19758.15
2.3 | REPOSICION DE PAÑETE EXTERIOR (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE) | 17.04 | M2 | 442.55 | 7541.05
2.4 | FINO LOSA DE FONDO (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE) | 6.72 | M2 | 713.75 | 4796.4
2.5 | BOTE ESCOMBROS | 1 | U | 1500 | 1500
0
3 | FILTROS |  |  |  | 0
3.1 | LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA EN FILTRO A MANO (UNA UNIDAD) | 338.55 | M2 | 41.27 | 13971.96
3.3 | EXTRACCION DE MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.3.1 | ARENA (INCLUYE MALEZAS) | 338.55 | M3 | 950 | 321622.5
3.3.2 | GRAVA | 169 | M3 | 950 | 160550
3.3.3 | RECLASIFICACION DE GRAVA | 169 | M3 | 150 | 25350
3.3.4 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO Y DE MALEZAS C/CAMION D=5 KM | 338.55 | M3 | 210 | 71095.5
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.4.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, γ= 2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M | 203.13 | M3 | 8732 | 1773731.16
3.4.2 | GRAVA 5% DEL MATERIAL A COLOCAR | 5.05 | M3 | 3540 | 17877
3.4.2 | ENVASADO DE FINOS | 203.13 | M3 | 930 | 188910.9
0
3.5 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.5.1 | GRAVA | 169.28 | M3 | 950 | 160816
3.5.2 | ARENA (T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, γ= 2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M | 203.13 | M3 | 950 | 192973.5
0
3.6 | ENTRADA A FILTROS |  |  |  | 0
3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.45 X 0.45 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | 2 | U | 433432.24 | 866864.48
3.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.38 M X 0.38 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | 1 | U | 396681.95 | 396681.95
0
4 | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
4.1 | REMOCION DE TUBERIA EXISTENTE DE Ø10" ACERO (19 M) | 1 | U | 1500 | 1500
0
4.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.2.1 | DE Ø10" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 19 | M | 5232.56 | 99418.64
0
4.3 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.3.1 | DE Ø10" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 19 | M | 434.52 | 8255.88
0
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS |  |  |  | 0
4.4.1 | CODO DE 10" X 90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U | 11389.07 | 11389.07
4.4.2 | NIPLE 10" X 0.30 M | 2 | U | 1850 | 3700
0
5 | CAMARA DE RETROLAVADO (1.30 X 5.33) M2 |  |  |  | 0
5.1 | LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA | 1 | U | 2500 | 2500
6 | GENERALES |  |  |  | 0
6.1 | LIMPIEZA Y BOTE MALEZAS DE LA PLANTA (A MANO) | 2172 | M2 | 41.27 | 89638.44
6.2 | PINTURA ACRILICA EN LA PLANTA | 1396.5 | M2 | 155.46 | 217099.89
6.3 | MANTENIMIENTO PASARELA DE LA PLANTA (PINTURA) | 1 | U | 6500 | 6500
7 | REHABILITACION CASA DE OPERADOR |  |  |  | 0
0
7.1 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
7.1.1 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR | 56.04 | M2 | 155.46 | 8711.98
7.1.2 | PINTURA ACRILICA INTERIOR | 70.62 | M2 | 155.46 | 10978.59
7.1.3 | PINTURA EN TECHO | 21.66 | M2 | 155.46 | 3367.26
0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN POLIMETAL 0.80 M X 2.10 M (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) | 2 | U | 7200 | 14400
7.3 | VENTANA DE ALUMINIO | 18.33 | PIE2 | 488.83 | 8960.25
7.4 | LIMPIEZA GENERAL DE LA CASA | 1 | U | 1000 | 1000
0
7.5 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
7.5.1 | DUCHA | 1 | U | 1650 | 1650
7.5.2 | INODORO | 1 | U | 4182.61 | 4182.61
7.5.3 | LAVAMANO INCLUYE MEZCLADORA | 1 | U | 4039.52 | 4039.52
7.5.4 | MANO DE OBRA INSTALACION (INCLUYE DESMONTE DE APARATOS EXISTENTES) | 1 | U | 6500 | 6500
8 | CASETA DE CLORO |  |  |  | 0 |  | 626.2308
0
8.1 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
8.1.1 | PINTURA ACRILICA | 49.33 | M2 | 155.46 | 7668.84
0
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN POLIMETAL 0.90 M X 2.10 M (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) | 1 | U | 7200 | 7200
0
8.3 | SISTEMA DE CLORACION : | 0 |  |  | 0
8.3.1 | DOSIFICADOR DE CLORO DE 0 A 40 LBS/DIA CLORACION DIRECTA | 1 | U | 190452 | 190452
8.3.2 | CILINDRO DE GAS CLORO LLENO DE 150 LBS | 4 | U | 86848 | 347392
8.3.3 | ACCESORIOS | 1 | U | 9000 | 9000
8.3.4 | TARIMA DE MADERA PARA CILINDROS | 2 | U | 550 | 1100
8.3.5 | MANO DE OBRA | 1 | U | 18000 | 18000
| SUB TOTAL E |  |  |  | 7139339.74
F | DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO SUPERFICIAL 225,000 GLS
1 | PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA EN AREA GENERAL DEL DEPOSITO Y REGITROS | 1 | U | 6000 | 6000
2 | TERMINACION DE SUPERFICIE
2.1 | PINTURA ACRILICA DEPOSITO | 458.82 | M2 | 179.7 | 82449.95
2.2 | RAPILLADO PINTURA ESCALERA DE DEPOSITO | 1 | U | 650 | 650
2.3 | PINTURA ESCALERA DE DEPOSITO | 1 | U | 3000 | 3000
2.4 | PINTURA CASETA DE CLORO | 43.33 | M2 | 155.46 | 6736.08
0
3 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN DEPOSITO 1.10 M X 1.10 M (INCLUYE CANDADO) | 1 | U | 8700 | 8700
3.2 | SUSTITUCION DE VALVULA DE COMPUERTA 8" H.F. P/DESAGÜE (INC. SUMINiSTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE EXIST.) | 1 | U | 67705.7 | 67705.7
3.3 | SUMINSTRO E INSTALACION TAPA METALICA PARA REGISTROS (1.10 M X 1.10 M) (INCLUYE CANDADO) | 3 | U | 8700 | 26100
0
4 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U | 12500 | 12500
| SUB TOTAL F |  |  |  | 213841.73
G | VARIOS
1 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) | 6 | MESES | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 210000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 11191427.33
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 11191427.33
ACTUALIZADO NO. 1 D/F MARZO 2022
ELIMINACIÓN DE PARTIDAS
A | OBRA DE TOMA ( DIQUE CAUCASIANO )
5 | REJILLA ( 3.00 M x 0.35 M ) EN BARRAS CUADRADAS DE 1.00 CM X 1.00 CM Y ANGULAR METAILICO DE 2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COLOCACION) | -1 | U | 40549.41 | -40549.41
| SUB TOTAL A |  |  |  | -40549.41
C | RED DE DISTRIBUCION PARAJE DE GUAYABALES Y CEJITA
1 | REPLANTEO | -1120 | M | 14.63 | -16385.6
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL C/ EQUIPO | -728 | M3 | 110.59 | -80509.52
2.2 | ASIENTO DE ARENA | -67.2 | M3 | 2600 | -174720
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | -622.87 | M3 | 183.64 | -114383.85
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | -126.16 | M3 | 210 | -26493.6
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | -1142.4 | M | 554.05 | -632946.72
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | -1142.4 | M | 27.98 | -31964.35
0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA | -1120 | M | 7.63 | -8545.6
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL SUMINISTRO DE LA TUBERIA) | -0.1 | % | -632946.72 | 63294.67
7 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION)
7.1 | TEE 8X3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | -1 | U | 6747.5 | -6747.5
7.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI | -2 | U | 2948.22 | -5896.44
7.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | -1 | U | 1384.48 | -1384.48
7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 150 PSI | -2 | U | 27844.6 | -55689.2
0
7.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS | -2 | U | 3375 | -6750
7.6 | SISTEMA DE CLORACION EN LINEA |  |  |  | 0
7.6.1 | CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA | -1 | U | 8500 | -8500
7.6.2 | REDUCCION DE Ø3" A Ø2" | -2 | U | 778.8 | -1557.6
7.6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | -1 | U | 1226.61 | -1226.61
7.6.4 | MANO DE OBRA INSTALACION | -1 | U | 4500 | -4500
7.6.5 | CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO) | -1 | U | 21788.54 | -21788.54
| SUB TOTAL C |  |  |  | -1136694.94
D | RED DE DISTRIBUCION RINCON LLANO, LA NORITA Y DAMAJAGUA
1 | REPLANTEO | -1856 | M | 14.63 | -27153.28
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | 0 |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL C/ EQUIPO | -1206.4 | M3 | 110.59 | -133415.78
2.2 | ASIENTO DE ARENA | -111.36 | M3 | 2600 | -289536
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | -1032.18 | M3 | 183.64 | -189549.54
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | -209.07 | M3 | 210 | -43904.7
|  | 0 |  |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA | 0 |  |  | 0
3.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | -1893.12 | M | 554.05 | -1048883.14
|  | 0 |  |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA | 0 |  |  | 0
4.1 | DE 3" PVC SDR-26 + 2% DE PERDIDA | -1893.12 | M | 27.98 | -52969.5
|  | 0 |  |  | 0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA | -1856 | M | 7.63 | -14161.28
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (10 % DEL SUMINISTRO DE LA TUBERIA) | -0.1 | % | 1048883.14 | -104888.31
0
7 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE (SUMINISTRO E INSTALACION) | 0
7.1 | TEE 8X3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | -1 | U | 6747.5 | -6747.5
7.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI | -2 | U | 2948.22 | -5896.44
7.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | -1 | U | 1384.48 | -1384.48
7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 150 PSI | -2 | U | 27844.6 | -55689.2
7.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS | -2 | U | 3375 | -6750
0
7.6 | SISTEMA DE CLORACION EN LINEA | 0 |  |  | 0
7.6.1 | CLORADOR EN LINEA CON PASTILLA | -1 | U | 8500 | -8500
7.6.2 | REDUCCION DE Ø3" A Ø2" | -2 | U | 778.8 | -1557.6
7.6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | -1 | U | 1226.61 | -1226.61
7.6.4 | MANO DE OBRA INSTALACION | -1 | U | 4500 | -4500
7.6.5 | CONSTRUCCION DE REGISTRO (SEGUN DETALLE DE PLANO) | -1 | U | 21788.54 | -21788.54
| SUB TOTAL D |  |  |  | -2018501.9
E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS
1 | CAMARA DE ENTRADA
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.50 X 0.50 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | -4 | U | 455103.85 | -1820415.4
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE
3.4.2 | GRAVA 5% DEL MATERIAL A COLOCAR | -5.05 | M3 | 3540 | -17877
3.6 | ENTRADA A FILTROS |  |  |  | 0
3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.45 X 0.45 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | -2 | U | 433432.24 | -866864.48
3.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.38 M X 0.38 M (INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE) | -1 | U | 396681.95 | -396681.95
8.3 | SISTEMA DE CLORACION : | 0 |  |  | 0
8.3.1 | DOSIFICADOR DE CLORO DE 0 A 40 LBS/DIA CLORACION DIRECTA | -1 | U | 190452 | -190452
8.3.2 | CILINDRO DE GAS CLORO LLENO DE 150 LBS | -4 | U | 86848 | -347392
8.3.3 | ACCESORIOS | -1 | U | 9000 | -9000
8.3.4 | TARIMA DE MADERA PARA CILINDROS | -2 | U | 550 | -1100
8.3.5 | MANO DE OBRA | -1 | U | 18000 | -18000
| SUB TOTAL E |  |  |  | -3667782.83
F | DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO SUPERFICIAL 225,000 GLS
3 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA EN DEPOSITO 1.10 M X 1.10 M (INCLUYE CANDADO) | -1 | U | 8700 | -8700
| SUB TOTAL F |  |  |  | -8700
| TOTAL ELIMINACIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | -6872229.08
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
B | LINEA DE ADUCCION
1 | REPARACION DE AVERIAS
0
1.1 | USO DE EQUIPO DE CORTE (INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y PERSONAL) | 6 | DIAS | 5125.79 | 30754.74
1.2 | SUMINISTRO DE:
1.2.1 | TUBERIA DE Ø10" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 12 | M | 5232.56 | 62790.72
1.2.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø10 150 PSI | 16 | U | 3063.28 | 49012.48
0
1.3 | MANO DE OBRA | 16 | U | 512.77 | 8204.32
0
1.4 | USO BOMBA DE ACHIQUE Ø3" | 10 | HR | 395.75 | 3957.5
| SUB TOTAL B |  |  |  | 154719.76
E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE
3.4.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, γ= 2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M | 21.27 | M3 | 8732 | 185729.64
3.4.2 | GRAVA 5% DEL MATERIAL A COLOCAR | 34 | M3 | 3540 | 120360
3.4.2 | ENVASADO DE FINOS | 75.67 | M3 | 930 | 70373.1
3.5 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.5.2 | ARENA (T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, γ= 2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M | 21.27 | M3 | 950 | 20206.5
7 | REHABILITACION CASA DE OPERADOR
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN POLIMETAL 0.80 M X 2.10 M (INCLUYE LLAVIN TIPO PALANCA) | 1 | U | 7200 | 7200
| SUB TOTAL E |  |  |  | 403869.24
| TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 558589
AUMENTO DE PRECIOS (A.P)
A | OBRA DE TOMA ( DIQUE CAUCASIANO ) |  |  |  | 0
10 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES C/HOMBRES DISTANCIA APROXIMADA 1 KM (ARENA, CEMENTO, GRAVA, ACERO Y CAL) | 1 | U | 10814.86 | 10814.86
| SUB TOTAL A |  |  |  | 10814.86
B | LINEA DE ADUCCION
1 | REPARACION DE AVERIAS
0
1.1 | USO DE EQUIPO DE CORTE (INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y PERSONAL) | 3 | DIAS | 10429.04 | 31287.12
1.3 | MANO DE OBRA | 20 | U | 256.8 | 5136
| SUB TOTAL B |  |  |  | 36423.12
E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS
3.3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL FILTRANTE
3.3.3 | RECLASIFICACION DE GRAVA | 169 | M3 | 727.98 | 123028.62
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.4.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70, TS=1.41 MM,TI=0,425 MM, γ= 2,600 KG/M3, Ce=0.80, ESPESOR LECHO=0.60 M | 224.4 | M3 | 10148 | 2277211.2
3.4.2 | ENVASADO DE FINOS | 278.8 | M3 | 840 | 234192
| SUB TOTAL E |  |  |  | 2634431.82
| SUB TOTAL AUMENTO DE PRECIOS (A.P) |  |  |  | 2681669.8
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | OBRA DE TOMA ( DIQUE CAUCASIANO )
12 | REJILLA ( 3.40 M x 0.35 M ) EN BARRAS CUADRADAS DE 1.00 CM X 1.00 CM Y ANGULAR METAILICO DE 2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO Y COLOCACION) | 1 | U | 45956 | 45956
13 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIÓN:
13.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL A MANO EN PRESENCIA DE AGUA | 8 | M3 | 482.6399 | 3861.12
13.2 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO IN SITU | 10 | M3 | 90 | 900
13.3 | MUROS DE GAVIONES 2.00 X 1.00 X 4.00 M (VER DETALLE DE PLANO) | 8 | M3 | 4708.18 | 37665.44
14 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES C/HOMBRES DISTANCIA APROXIMADA 1 KM (MALLA GAVIONES, ALAMBRE) | 1 | U | 20000 | 20000
| SUB TOTAL A |  |  |  | 108382.56
B | LINEA DE ADUCCION
1 | REPARACION DE AVERIAS
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO Ø8 X 90° PVC, PRESIÓN | 3 | U | 4711.58 | 14134.74
0
1.6 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO VENTOSA Ø3" (SIMINISTRADA POR INAPA, PIEZAS ESPECIALES E INSTALACIÓN POR EL CONTRATISTA) | 5 | U | 9848.2 | 49241
0
1.7 | REGISTRO PARA VENTOSA EN TUBO Ø10" CON PUERTA, PORTACANDADO Y CANDADO | 5 | U | 11840.71 | 59203.55
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", PLATILLADA EN TUBERÍA DE Ø10" | 4 | U | 56328.05 | 225312.2
1.9 | ANCLAJES EN HA | 6.43 | M3 | 13888.76 | 89304.73
1.1 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES Y EQUIPOS C/HOMBRE, DISTANCIA APROXIMADA DE 9 KM EN LA OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN CAMPO TRAVIESA Y POR MEDIO DEL RIO (MOTOSOLDADORA, TANQUE DE OXIGENO, PLANTA ELECTRICA, ARENA, GRAVA, ACERO, CEMENTO, TUBERIAS Y PIEZAS) | 1 | U | 60832.4 | 60832.4
| SUB TOTAL B |  |  |  | 498028.62
C | RED DE DISTRIBUCION PARAJE DE GUAYABALES Y CEJITA
16 | EMPALME PARA LA RED DE GUAYABAL
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE DE Ø4 150 PSI (VER DETALLE) | 1 | U | 46337.88 | 46337.88
16.2 | DESMONTE DE VÁLVULA EXISTENTE | 1 | U | 10000 | 10000
16.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø3" 150 PSI | 1 | U | 140440 | 140440
16.4 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN BLOCK DE 6" (1.87 X 1.87X 1.40) M (SEGUN DETALLE) | 1 | U | 88083.34 | 88083.34
16.5 | CONSTRUCCION CUNETA EN HORMIGON | 12.5 | M2 | 1407.8 | 17597.5
16.6 | CONSTRUCCION DISIPADOR EN HORMIGON | 7.5 | M2 | 1407.8 | 10558.5
16.7 | HORMIGON CICLOPEO FORMACION ESCALONES | 1.25 | M3 | 4705.97 | 5882.4625
16.8 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PLATILLADO 0.80MTS DE 4" | 2 | UD | 5207.58 | 10415.16
16.9 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PLATILLADO 0.20MTS DE 3" | 1 | UD | 3009 | 3009
| SUB TOTAL C |  |  |  | 332323.8425
E | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA 40 LPS
1 | CAMARA DE ENTRADA
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.50 X 0.50 M ACERO INOXIDABLE | 4 | U | 168740 | 674960
1.4 | DESMONTE DE COMPUERTA EXISTENTE | 4 | U | 6500 | 26000
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION NIPLE 0.30M TUBERIA 8 " ,SOLDADO A TOPE | 2 | UD | 4750 | 9500
1.6 | CORRECCION DE FILTRACION EN CAMARA
1.6.1 | REPICADO AREA TUBERIA | 2 | UD | 850 | 1700
1.6.2 | REPELLO EN AREA PICADA | 2 | UD | 450 | 900
1.6.3 | IMPERMEABILIZACION PAREDES CON SURE COAT | 12 | M2 | 1112.91 | 13354.92
1.6.4 | PINTURA EPOXICA INTERIOR MUROS ,DOS MANOS | 12 | M2 | 490.5 | 5886
1.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION SIKAFLEX EN TUBERIAS | 3 | UND | 742.19 | 2226.57
1.6.6 | REMOCION SISTEMA DE TUBERIA FONDO , ROTURA LOSA HORMIGON , LIMPIEZA Y BOTE SEDIMENTOS | 1 | P.A | 5000 | 5000
1.6.7 | SUMINISTRO E INSTALCION JUNTAS DRESSER DE 4" | 6 | UD | 2500 | 15000
1.6.8 | VALVULAS DE VASTAGO ASCENDENTE DE 4" | 2 | UD | 33413.52 | 66827.04
1.6.9 | REPOSICION LOSA EN ANCLAJE TUBERIAS | 1 | UD | 2800 | 2800
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL FILTRANTE
3.4.2 | GRAVA 3/4 @ 1/4 | 19.53 | M3 | 4130 | 80658.9
3.4.3 | GRAVA 1/4 @ 1/8 | 19.53 | M3 | 10620 | 207408.6
3.4.4 | CAPA TORPEDO FILTRO 1 | 37.4 | M3 | 17000 | 635800
3.5 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
3.5.3 | GRAVA 3/4 @ 1/4 | 19.53 | M3 | 950 | 18553.5
3.5.4 | GRAVA 1/4 @ 1/8 | 19.53 | M3 | 950 | 18553.5
3.5.5 | CAPA TORPEDO FILTRO 1 | 37.1 | M3 | 950 | 35245
3.5.6 | ACARREO INTERNO PARA MOVILIZACION USANDO RETRO PALA Y PERSONAL (ARENA PARA FILTROS I Y 2 ) | 289.8 | M3 | 460.34 | 133406.53
3.6 | ENTRADA A FILTROS |  |  |  | 0
3.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.45 X 0.45 M ACERO INOXIDABLE | 2 | U | 155760 | 311520
3.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS DE 0.38 M X 0.38 M ACERO INOXIDABLE | 1 | U | 136290 | 136290
3.6.5 | DESMONTE DE COMPUERTA EXISTENTE | 3 | U | 6500 | 19500
3.7 | SEGUNDO FILTRO |  |  |  | 0
3.7.1 | LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA EN FILTRO A MANO | 338.55 | M2 | 41.27 | 13971.96
3.7.2 | EXTRACCION DE MATERIAL FILTRANTE
3.7.2.1 | ARENA (INCLUYE MALEZAS) | 67.71 | M3 | 950 | 64324.5
3.7.2.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO Y DE MALEZAS C/CAMION D=5 KM | 74.48 | M3 | 210 | 15640.8
3.7.3 | LIMPIEZA Y LAVADO ARENA EXISTENTE EN FILTRO 1 A COLOCAR EN FILTRO 2 | 86.67 | M3 | 520 | 45068.4
3.7.4 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE
3.7.4.1 | ARENA | 86.67 | M3 | 950 | 82336.5
4 | SEDIMENTADORES
4.2 | REPARACIÓN DE GRIETAS EN FONDO | 335 | M2 | 426.93 | 143021.55
4.3 | ZABALETA DE PISO (INC. REPICADO SUPERFICIE, ADHERENTE) | 126 | M | 125 | 15750
4.4 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA | 335 | M2 | 19.67 | 6589.45
6 | GENERALES
6.4 | PINTURA EPÓXICA IMPERMEABILIZANTE INTERIOR MUROS, DOS MANOS | 750.68 | M2 | 490.5 | 368208.54
6.5 | PINTURA ANTIOXIDO Y MANTENIMIENTO PARA PROTECCIÓN TUBERIAS DE ACERO, DOS MANOS | 145.47 | M2 | 347.49 | 50549.37
6.6 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 25000 | 25000
6.7 | REMOCION PINTURA EXISTENTE | 2664.35 | M2 | 38 | 101245.3
6.8 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA | 2664.35 | M2 | 19.67 | 52407.76
6.9 | PINTURA EPÓXICA INTERIOR MUROS, UNA MANO | 517.17 | M2 | 329.48 | 170397.17
6.1 | LOSAS DE H.S DISIPADOR DE ENERGIA EN FILTROS (0.28 M3) | 4 | U | 1550 | 6200
6.11 | REPARACIONES DE FUGAS PUNTUALES DE FILTRACIONES (PICADO , REP. HORM IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DIAM MENOR .20 MTS) | 60 | U | 178.79 | 10727.4
6.12 | REPARACION VERJA MALLA CICLONICA EXIST.(INC. CAMBIOS TUBOS, PALOMETA, ALAMBRES DE PUAS, PINTURA EN MUROS) | 197 | M | 496.67 | 97843.99
6.7 | PUNTO DE MUESTREO |  |  |  | 0
6.7.1 | DE AGUA TRATADA | 1 | U | 10500 | 10500
6.7.2 | DE AGUA CRUDA | 1 | U | 10500 | 10500
6.8 | SISTEMA DE MEDICION (REGLA) DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA | 2 | U | 3000 | 6000
6.9 | SISTEMA DE LAVADO CONECTADO A LA TUBERIA DE ENTRADA (CONEXIÓN EN 2" CON REDUCCIÓN A 1 1/2" PARA CONECTAR MAGUERA DE ALTA PRESIÓN) | 1 | U | 1500 | 1500
6.11 | UTENSILIOS PARA LIMPIEZA |  |  |  | 0
6.11.1 | PALA DE CONSTRUCCION | 1 | U | 600 | 600
6.11.2 | PALA DE CORTE | 1 | U | 700 | 700
6.11.3 | CEPILLO DE ALAMRE | 4 | U | 150 | 600
6.11.4 | ESPATULA DE ACERO | 4 | U | 92 | 368
6.11.5 | COLADORES DE PISCINA C/PALO DE 3 M | 2 | U | 450 | 900
6.11.6 | MACHETES | 2 | U | 280 | 560
6.11.7 | AZADAS | 2 | U | 749.45 | 1498.9
6.11.8 | MANGUERA DE ALTA PRESION 1 1/2" | 1 | U | 1929 | 1929
6.11.9 | CUBOS P/LIMPIEZA | 2 | U | 203 | 406
6.11.10 | SUAPER | 2 | U | 170 | 340
6.11.11 | DETERGENTE 100 LBS | 1 | U | 2500 | 2500
6.11.12 | ESCOBILLONES | 2 | U | 250 | 500
6.11.13 | RASTRILLOS DE HOJAS | 2 | U | 570 | 1140
6.11.14 | RASTRILLOS DE HF (DIENTES) | 2 | U | 930 | 1860
7 | REHABILITACION CASA DE OPERADOR
7.1 | TERMINACION DE SUPERFICIE
7.1.4 | FINO LOSA DE TECHO | 28.9 | M2 | 660.75 | 19095.68
7.1.5 | ZABALETA | 21.88 | M | 112.58 | 2463.25
7.1.6 | BLOQUES DE 6" EN ANTEPECHO (1 LINEA) | 4.376 | M2 | 1750 | 7658
7.1.7 | ANTEPECHO (INCLUYE PAÑETE) | 4.38 | M2 | 631.78 | 2767.2
7.1.8 | CANTOS | 65.64 | M | 106.89 | 7016.26
7.1.9 | REPICADO DE PAÑETE AHUECADO | 20 | M2 | 113.13 | 2262.6
7.1.10 | REMOCION PINTURA EXISTENTE | 128.32 | M2 | 52.5 | 6736.8
7.1.11 | RAPILLADO DE PINTURA EXISTENTE | 128.32 | M2 | 38 | 4876.16
7.1.12 | REPOSICIÓN PAÑETE INTERIOR | 20 | M2 | 395.75 | 7915
7.1.13 | BAJANTE PLUVIAL Ø3" | 1 | U | 2300 | 2300
7.1.14 | ZOCALO DE GRANITO | 12.5 | ML | 383.09 | 4788.625
7.1.15 | DEMOLICION Y BOTE PISO EXISTENTE | 22 | M2 | 135 | 2970
7.1.16 | CORTE Y BOTE 5 CMS EN TODA EL AREA | 22 | M2 | 50 | 1100
7.1.17 | CHAPAPOTE PISO E=8 CMS CON VARILLAS 3/8" @ .30 A.D | 1.76 | M3 | 10295 | 18119.2
0
7.5 | INSTALACIONES SANITARIAS
7.5.5 | CERAMICA PARA EL BAÑO | 18 | M2 | 1079 | 19422
7.5.6 | PISO DE GRANITO FONDO GRIS | 22 | M2 | 1741.97 | 38323.34
7.5.7 | MAMPARA PARA BAÑERA | 1 | U | 8500 | 8500
7.5.8 | MESETA DE GRANITO (INCLUYE BASE EN MURO DE BLOCK DE 6") | 10.76 | P2 | 1906.71 | 20516.2
7.5.9 | FREGADERO (INCLUYE MEZCLADORA, INSTALACIÓN ) | 1 | U | 11496.96 | 11496.96
7.5.10 | TRAMPA DE GRASA | 1 | U | 17500 | 17500
7.5.11 | CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE INTERIOR | 1 | U | 3200 | 3200
7.5.12 | LINEA ARRASTRE TUBERIA TRAMPA GRASA-FILTRANTE | 1 | UD | 1600 | 1600
8 | CASETA DE CLORO |  |  |  | 0
0
8.1 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
8.1.2 | PAÑETE ANTEPECHO | 2.796 | M2 | 631.78 | 1766.4569
8.1.3 | CORRECION MOCHETA PUERTA | 1 | P.A | 1500 | 1500
8.3 | SISTEMA DE CLORACION : |  |  |  | 0
8.3.6 | DOSIFICADOR DE CLORO DE 0 A 50 LBS/DIA CLORACION DIRECTA (INCLUYE DIFUSOR TIPO SPRAY, ROTAMETRO, VALVULA DE TRES VIA, VALVULACHECK, BOTELLA DE AMONIACO, PAQUETE DE ACCESORIOS Y MANUAL DE USUARIO) (CUBICAR CON FACTURA) | 1 | U | 292994 | 292994
8.3.7 | MANIFOLD CLORACION (PARA CONEXION DE CUATRO CILINDROS, EQUIPADO CON CALENTADOR, CUATRO VALVULAS DE AISLAMIENTO, DRIPLEG Y SOPORTES PARA SER MONTADO A PARED) (CUBICAR CON FACTURA) | 1 | U | 318600 | 318600
8.3.8 | VALVULA PARA CILINDROS DE 150 LBS | 4 | U | 5546 | 22184
8.3.9 | CILINDROS DE CLORO 150 LBS (INCLUYE LLENADO) | 4 | U | 81420 | 325680
8.3.10 | TARIMA PARA CILINDROS | 2 | U | 2500 | 5000
8.3.11 | MANO DE OBRA INSTALACION (INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CLORACION, ACCESORIOS, MANIFOLD, CILINDROS Y TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS) (CUBICAR CON FACTURA) | 1 | U | 342200 | 342200
9 | CAMARA DE SALIDA
9.1 | REPARACION FILTRACION EN TUBO SALIDA 10 " | 1 | P.A | 9085.31 | 9085.31
9.2 | PINTURA EPÓXICA IMPERMEABILIZANTE INTERIOR MUROS, DOS MANOS | 24 | M2 | 490.5 | 11772
| SUB TOTAL E |  |  |  | 5274184.1919
F | DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO SUPERFICIAL 225,000 GLS
2 | TERMINACION DE SUPERFICIE
2.5 | REPICADO DE PAÑETE AHUECADO | 45.88 | M2 | 113.13 | 5190.4
2.6 | RAPILLADO PINTURA | 458.82 | M2 | 38 | 17435.16
2.7 | REPARACIÓN DE EXTERIOR DE GRIETAS CON SELLANTE HIDAULICO | 25 | M | 690.14 | 17253.5
2.8 | LIMPIEZA , REMOCION EPOXICA EXISTENTE E IMPERMEABILIZACION INTERIOR CON CEMENTICO FONDO Y MUROS HASTA 2.5 MTS | 337.14 | M2 | 1542.43 | 520014.8502
2.9 | PINTURA ANTIOXIDO Y MANTENIMIENTO PARA PROTECCIÓN TAPAS REGISTROS, DOS MANOS | 7.5 | M2 | 347.49 | 2606.175
2.1 | REPARACION MALLA PERIMETRAL , INCLUYE CAMBIO TUBOS VERT DOBLADOS , COMPLETAR PALOMETAS ,TUBOS HORIZ ,ALALMBRE DE PUAS Y PINTURA MURO) | 185 | MTS | 438.68 | 81155.8
3 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA EN DEPÓSITO 1.40 M X 1.35 M (INCLUYE CANDADO) | 1 | U | 25320.58 | 25320.58
| SUB TOTAL F |  |  |  | 668976.4652
| SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 6881895.6796
| TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 3249925.3996
0
| SUB-TOTAL GENERAL + ADICIONALES |  |  |  | 14441352.7296 | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 433240.58
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1444135.27
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 577654.11
| (REDUCCION CANTIDAD ACT. No. 1 ) SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  |  |  | -150000
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 722067.64
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 433240.58
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 144413.53
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 1.8% |  |  | 259944.35
| IMPREVISTOS | 5%
| CODIA | 0.1% |  |  | 14441.35
| VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U | 12500 | 12500
| (AUMENTO DE PRECIO ACTUALIZADO NO.1) VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U | 9920 | 9920
| (N.P ACT. No. 1 ) VALLA ANUNCIADNDO OBRA 16'x 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL PROYECTO Y CONTRATISTA ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZAODS 1 1/2'' X 1 1/2'' Y SOPORTE EN TUBOS CUADRAD 3'' X3''. | 2 | U | 38940 | 77880
| COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DESDE BONAO HASTA JANICO, DISTANCIA APROXIMADA 100 KM | 1 | U | 327637.52 | 327637.52
| (AUMENTO DE PRECIO ACTUALIZADO NO.1) COMPLETIVO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DESDE BONAO HASTA JANICO, DISTANCIA APROXIMADA 100 KM | 1 | U | 268103.68 | 268103.68
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4575178.61
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 19016531.3396
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 19016531.3396
NOTAS:
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No. 038/2022 D/F 07/MARZO/2022
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING. FIOR D"ALIZA GUILLEN S. |  | ING RAYDI CASTRO JIMENEZ
INGENIERO CIVIL I |  | ANALISTA DE PROYECTOS
VISTO BUENO:
ARQ. RENE GARCIA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

## Análisis Por Hacer organizados (hidden)
Listado de Análisis de Costos del Presupuesto
Partida | Descripción | Unidad | Cantidades | Análisis de Costo
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M | Hecho | No hecho
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | M | Hecho
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | M2 | Hecho
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | M3 | Hecho
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | M3 | Hecho
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | M2 | Hecho
3.3 | ASIENTO DE ARENA | M3 | Hecho
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | M3
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | M3
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | M3
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | M
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | M
5 | COLOCACION TUBERIA:
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
6 | PRUEBAS DE TUBERÍAS
6.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
6.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
7 | CAIDAS
7.1 | DE 1.00M A 2.00M | UD | Hecho
7.2 | DE 2.00 M A 3.00 M | UD | Hecho
7.3 | DE 3.00 M A 4.00 M | UD | Hecho
6 | REGISTROS Y BADENES
6.1 | DEMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 M A 1.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 M A 3.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 3.50 M A 4.00M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 4.50 M A 5.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 5.50 M A 6.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 6.00 M A 6.50 M. | UD | Hecho
7 | BADENES
7.1 | DEMOLICION Y BOTE DE BADÉN EXISTENTE | UD | Hecho
7.2 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | Hecho
7.3 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (L=10M A=2.5M E=0.15) F´C= 280KG/CM2 Y ACERO FY= 4200 210KG/CM2 Ø 3/8" @0.25M | UD | Hecho
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4"PVC SDR- 32.5 (70 U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO YEE 8" x 4" PVC C/J/G | U
7.05 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.06 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.07 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.08 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.09 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.1 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.11 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.12 | MANO DE OBRA | U
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 4" DIRECTO A REGISTRO 6M (20U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.05 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.06 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.07 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.08 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.09 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.1 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.11 | MANO DE OBRA | U
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | M
9 | LIMPIEZA FINAL | U