## Red Las Caobas-Parte 2
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto : No.157 D/F 20/04/2021
Obra : AMPLIACION REDES ACUECUDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS ( PARTE 2)
Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: | VI
PARTIDA | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | Replanteo | 4938.55 | M | 14.63 | 72250.99
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=974.14 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado | 1948.28 | M | 47.72 | 92971.92
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 730.61 | M2 | 41.24 | 30130.36
2.3 | Bote de material con camión D= 5 KM,(Inc. Esparcimiento en lugar de botadero) | 50.11 | M3E | 209.99 | 10522.6
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 2580.6 | M3N | 154.49 | 398676.89
3.2 | Excavación en roca C/equipo, Inc. Extracción de material | 1105.97 | M3N | 1209.67 | 1337858.73
3.3 | Asiento de arena | 347.62 | M3 | 1163.08 | 404309.87
3.4 | Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 KM | 1437.76 | M3E | 645.25 | 927714.64
3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 2953.84 | M3C | 184.22 | 544156.4
3.6 | Bote material C/camión D= 5 KM, Inc. Esparcimiento en lugar de botadero | 915.91 | M3E | 209.99 | 192331.94
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 198.29 | M | 2768.6 | 548985.69
4.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 1868.36 | M | 790.67 | 1477256.2
4.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 2972.6 | M | 469.53 | 1395724.88
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
5.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 192.51 | M | 43.04 | 8285.63
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1831.73 | M | 32.27 | 59109.93
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2914.31 | M | 27.98 | 81542.39
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: |  |  |  | 0
6.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 192.51 | M | 53.1 | 10222.28
6.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1831.73 | M | 36.01 | 65960.6
6.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometídas | 2914.31 | M | 105.46 | 307343.13
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: |  |  |  | 0
7.1 | Tee Ø 8" X 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5536.7 | 5536.7
7.2 | Tee Ø 8" X 3" Acero SCH-40 | 3 | Ud | 5017.5 | 15052.5
7.3 | Tee Ø 4" X 4" PVC SCH-40 | 27 | Ud | 521.24 | 14073.48
7.4 | Tee Ø 3" X 3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 336.68 | 1010.04
7.5 | Cruz Ø 8" X 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6575.1 | 6575.1
7.6 | Cruz Ø 3" X 3" PVC SCH-40 | 2 | Ud | 728.2 | 1456.4
7.7 | Codo de Ø 4" X 90° PVC SCH-40 | 3 | Ud | 413.13 | 1239.39
7.8 | Codo de Ø 3" X 90° PVC SCH-40 | 1 | Ud | 266.28 | 266.28
7.9 | Codo de Ø 3" X 45° PVC SCH-40 | 2 | Ud | 195.91 | 391.82
7.1 | Reducción de Ø4" a 3" PVC SCH-40 | 27 | Ud | 334.74 | 9037.98
7.11 | Tapón de Ø 3" PVC SCH-40 | 7 | Ud | 89.47 | 626.29
7.12 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 150 PSI | 32 | Ud | 1384.48 | 44303.36
7.13 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø4' DE 150 PSI | 55 | Ud | 1566.25 | 86143.75
7.14 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø8' DE 150 PSI | 10 | Ud | 2948.22 | 29482.2
7.15 | Anclajes H.S. P/piezas, según detalle | 4.5 | M³ | 5836.88 | 26265.96
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.2 | Válvula de compuerta ø 4" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo dresser) | 5 | Ud | 34444.57 | 172222.85
8.4 | Válvula de compuerta ø3" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo Dresser) | 3 | Ud | 27844.6 | 83533.8
8.5 | Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle | 8 | Ud | 5817.2 | 46537.6
0
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.1 | Riego adherencia | 730.61 | M2 | 36.02 | 26316.57
9.2 | Imprimación sencilla | 730.61 | M2 | 117.38 | 85759
9.3 | Suministro de asfalto en planta esponjado | 37.11 | M3 | 9906.1 | 367615.37
9.4 | Colocación carpeta asfáltica 2" | 37.11 | M3C | 814.63 | 30230.92
9.5 | Transporte asfalto D= 30 km | 1113.3 | KM/M3E | 22.35 | 24882.26
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
10.1 | Hidrante en tubería de ø 8" completo | 1 | Ud | 176921.41 | 176921.41
0
11 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
11.1 | Acometidas urbanas C/polietileno | 21 | Ud | 4361.29 | 91587.09
11.2 | Acometidas rurales C/polietileno | 92 | Ud | 3115.84 | 286657.28
0
12 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
12.1 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS |  |  |  | 0
0
12.1.1 | DEMOLICIÓN: |  |  |  | 0
12.1.1.1 | De contenes y aceras | 3 | M3 | 1013.97 | 3041.91
12.1.12 | Bote de material C/camión D= 5 KM, (incluye esparcimiento en botadero) | 4.05 | M3E | 209.99 | 850.46
0
12.1.2 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
12.1.2.1 | Acera perimetral 0.80 m | 14.08 | M2 | 844.45 | 11889.86
12.1.2.2 | Contenes | 17.6 | M | 921.11 | 16211.54
0
13 | EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE |  |  |  | 0
13.1 | Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y herramientas | 1 | Ud | 6390.91 | 6390.91
0
14 | Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, mechones, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 4938.55 | M | 56 | 276558.8
15 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 4938.55 | M | 27.38 | 135217.5
| SUB - TOTAL FASE A |  |  |  | 10049241.45
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 8' x 4' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" | 1 | Ud | 12500 | 12500
2 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales) | 6 | Meses | 35180.58 | 211083.48
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 223583.48
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 10272824.93
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 10272824.93
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 1027282.49
| Transporte | 4% |  |  | 410913
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 513641.25
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 102728.25
| Seguro póliza y fianza | 4% |  |  | 410913
| Gastos administrativo | 3% |  |  | 308184.75
| ITBIS (ley 07-2007) | 18% |  |  | 184910.85
| CODIA | 0.1% |  |  | 10272.82
| Imprevistos | 5% |  |  | 513641.25
| Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA | 10% |  |  | 1027282.49
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4509770.15
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 14782595.08
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MARINO QUEZADA B. |  | ING. JOSÉ MANUEL RIVAS
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA RODRIGUEZ | ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## REDES LAS CAOBAS PARTE -2
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto : No.157 D/F 20/04/2021
Obra : AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGÜEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2)
Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: | VI
PARTIDA | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 4938.55 | M | 32.19 | 158971.92
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=974.14 M
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado | 1948.28 | M | 74.85 | 145828.76
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 730.61 | M2 | 49.56 | 36209.03
2.3 | Bote de material con camión D= 15 Kkm. Incluye esparcimiento en lugar de botadero | 50.11 | M3E | 463.21 | 23211.45
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 2580.6 | M3N | 253.6 | 654440.16
3.2 | Excavación en roca c/equipo, Inc. extracción de material | 1105.97 | M3N | 1656 | 1831486.32
3.3 | Asiento de arena | 347.62 | M3 | 1163.08 | 404309.87
3.4 | Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 km | 1437.76 | M3E | 645.25 | 927714.64
3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 2953.84 | M3C | 184.22 | 544156.4
3.6 | Bote material c/camión D= 15 KM, Incluye carguîo y esparcimiento en lugar de botadero | 915.91 | M3E | 463.21 | 424258.67
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS:
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 198.29 | M | 2884.15 | 571898.1
4.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 1868.36 | M | 790.67 | 1477256.2
4.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 2972.6 | M | 476.94 | 1417751.84
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 192.51 | M | 43.04 | 8285.63
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1831.73 | M | 32.27 | 59109.93
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2914.31 | M | 27.98 | 81542.39
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:
6.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 192.51 | M | 53.1 | 10222.28
6.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1831.73 | M | 36.01 | 65960.6
6.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometídas | 2914.31 | M | 105.46 | 307343.13
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:
7.1 | Tee Ø 8" X 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5536.7 | 5536.7
7.2 | Tee Ø 8" X 3" Acero SCH-40 | 3 | Ud | 5017.5 | 15052.5
7.3 | Tee Ø 4" X 4" PVC SCH-40 | 27 | Ud | 521.24 | 14073.48
7.4 | Tee Ø 3" X 3" PVC SCH-40 | 3 | Ud | 336.68 | 1010.04
7.5 | Cruz Ø 8" X 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6575.1 | 6575.1
7.6 | Cruz Ø 3" X 3" PVC SCH-40 | 2 | Ud | 728.2 | 1456.4
7.7 | Codo de Ø 4" X 90° PVC SCH-40 | 3 | Ud | 413.13 | 1239.39
7.8 | Codo de Ø 3" X 90° PVC SCH-40 | 1 | Ud | 266.28 | 266.28
7.9 | Codo de Ø 3" X 45° PVC SCH-40 | 2 | Ud | 195.91 | 391.82
7.1 | Reducción de Ø4" a 3" PVC SCH-40 | 27 | Ud | 334.74 | 9037.98
7.11 | Tapón de Ø 3" PVC SCH-40 | 7 | Ud | 89.47 | 626.29
7.12 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 150 PSI | 32 | Ud | 1384.48 | 44303.36
7.13 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø4' DE 150 PSI | 55 | Ud | 1566.25 | 86143.75
7.14 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø8' DE 150 PSI | 10 | Ud | 2948.22 | 29482.2
7.15 | Anclajes H.S. P/piezas, según detalle | 4.5 | M³ | 5836.88 | 26265.96
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.2 | Válvula de compuerta ø 4" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo dresser) | 5 | Ud | 34444.57 | 172222.85
8.4 | Válvula de compuerta ø3" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo Dresser) | 3 | Ud | 27844.6 | 83533.8
8.5 | Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle | 8 | Ud | 5817.2 | 46537.6
9 | ASFALTO
9.1 | Riego adherencia | 730.61 | M2 | 36.02 | 26316.57
9.2 | Imprimación con arena | 730.61 | M2 | 153 | 111783.33
9.3 | Suministro de asfalto en planta esponjado | 37.11 | M3 | 12457 | 462279.27
9.4 | Colocación carpeta asfáltica 2" | 37.11 | M3C | 1078 | 40004.58
9.5 | Transporte asfalto D= 30 km | 1113.3 | KM/M3E | 24.56 | 27342.65
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA)
10.1 | Hidrante en tubería de ø 8" completo | 1 | Ud | 176921.41 | 176921.41
11 | ACOMETIDAS
11.1 | Acometidas urbanas C/polietileno | 21 | Ud | 4361.29 | 91587.09
11.2 | Acometidas rurales C/polietileno | 92 | Ud | 3115.84 | 286657.28
12 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
12.1 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS
12.1.1 | DEMOLICIÓN:
12.1.1.1 | De contenes y aceras | 3 | M3 | 1013.97 | 3041.91
12.1.12 | Bote de material C/camión D= 5 KM, (incluye esparcimiento en botadero) | 4.05 | M3E | 209.99 | 850.46
12.1.2 | REPOSICIÓN DE:
12.1.2.1 | Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm² reforzado con fibra de polipropileno) | 14.08 | M2 | 1259 | 17726.72
12.1.2.2 | Contenes | 17.6 | M | 1067 | 18779.2
13 | EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE
13.1 | Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y herramientas | 1 | Ud | 16756 | 16756
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, manejo de tránsito y seguridad en la vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios,luces intermitentes color ambar con cargadores solares, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 4938.55 | M | 56 | 276558.8
15 | LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 4938.55 | M | 27.38 | 135217.5
| SUB - TOTAL FASE A |  |  |  | 11385535.59
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños portatil y caseta para materiales) | 6 | Meses | 43789 | 262734
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 306234
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 11691769.59
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 11691769.59
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 1169176.96
| Transporte | 4% |  |  | 467670.78
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 584588.48
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 116917.7
| Seguro póliza y fianza | 4% |  |  | 467670.78
| Gastos administrativo | 3% |  |  | 350753.09
| ITBIS de Honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 210451.85
| CODIA | 0.1% |  |  | 11691.77
| Imprevistos | 5% |  |  | 584588.48
| Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA | 10% |  |  | 1169176.96
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5132686.85
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 16824456.44
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MARINO QUEZADA B. |  | ING. JOSÉ MANUEL RIVAS
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
| ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA