## ACT. No. 1 DSFO AGOSTO)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
OBRA: RED DE DISTRIBUCION CAMBITA GARABITO, BARRIO LA LAGUINITA
CONTRATISTA: ARQ. FRANCISCO MARIANO SOLANO M. |  |  |  | CONTRATO No.124-2014
Provincias: SAN CRISTOBAL |  |  |  | ZONA: IV
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 D/F AGOSTO2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | RED DE DISTRIBUCIÓN
0
1 | REPLANTEO | 4638.41 | M.L. | 5 | 23192.05
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLAS. C/EQUIPO | 2144.2 | M³ | 130 | 278746
2.2 | CORTE DE CAPA ASFÁLTICA CON EQUIPO | 543.6 | M.L. | 40.4225 | 21973.6656
2.3 | EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO | 434.88 | M² | 36.1475 | 15719.8248
2.4 | ASIENTO DE ARENA | 191.43 | M³ | 902.5 | 172765.575
2.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE PARA ASFALTO, 0.20M + 1.20 ESPONJAMIENTO (INC. TRANSPORTE INTERNO Y CARGUÍO) | 104.37 | M³ | 600 | 62622
2.6 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO MATERIAL BASE C/COMPACTADOR MECÁNICO PARA COLOCAR ASFALTO | 86.98 | M³ | 125.33 | 10901.2034
2.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR | 1734.03 | M³ | 125.33 | 217325.9799
2.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN | 521.55 | M³ | 150 | 78232.5
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | DE 10" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | 1650.23 | M | 76 | 125417.48
3.2 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | 789.45 | M | 1128.7 | 891052.215
3.3 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | 65.11 | M | 670.16 | 43634.1176
3.4 | DE 3" PVC (SDR-21) C/J G. + 2% PÉRDIDA | 2201.91 | M | 228.97 | 504171.3327
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
4.1 | DE 10" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | 1650.23 | M | 22 | 36305.06
4.2 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | 789.45 | M | 36.21 | 28585.9845
4.3 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | 65.11 | M | 27.87 | 1814.6157
4.4 | DE 3" PVC (SDR-21) C/J G. + 2% PÉRDIDA | 2201.91 | M | 17.46 | 38445.3486
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 6" X 45º ACERO-PVC | 1 | U | 3439.31 | 3439.31
5.2 | CODO 3" X 22.5º ACERO-PVC | 16 | U | 1041.0481 | 16656.7696
5.3 | CODO 3" X 45º PVC | 7 | U | 756.124 | 5292.868
5.4 | TEE 6" X 3" ACERO-PVC | 2 | U | 2990.9128 | 5981.8256
5.5 | TEE 8" X 3" ACERO-PVC | 5 | U | 4374.276 | 21871.38
5.6 | TEE 8" X 8" ACERO-PVC | 3 | U | 5943.677 | 17831.031
5.7 | TEE 10" X 10" ACERO-PVC | 3 | U | 1020 | 3060
5.8 | TEE 3" X 3" PVC C/JUNTA DE GOMA | 7 | U | 1153.67 | 8075.69
5.9 | TAPÓN 3" | 15 | U | 411.3593 | 6170.3895
5.1 | CRUZ 8" X 6" ACERO-PVC | 1 | U | 7064.68 | 7064.68
5.11 | JUNTA DRESSER 8" | 15 | U | 2453.8593 | 36807.8895
5.12 | JUNTA DRESSER 6" | 12 | U | 1992.9483 | 23915.3796
5.13 | JUNTA DRESSER 3" | 12 | U | 1158.877 | 13906.524
5.14 | REDUCCIÓN 8" X 3" ACERO-PVC | 1 | U | 5345.18 | 5345.18
5.15 | ANCLAJE PARA TAPONES | 15 | U | 380 | 5700
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA
6.1 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 1 | U | 32758.61 | 32758.61
6.2 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 1 | U | 18491.34 | 18491.34
6.3 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 1 | U | 48095.75 | 48095.75
6.4 | VÁLVULA DE Ø6" REGULADORA DE PRESIÓN | 1 | U | 222410.88 | 222410.88
6.5 | CAJA TELESCÓPICA (INC. BASE H.S. Y TAPA) | 4 | U | 2375 | 9500
7 | ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (250 UD)
1 | COLLARÍN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 250 | U | 183.692 | 45923
2 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø½ INTERNO | 1500 | M.L. | 21.261 | 31891.5
3 | ADAPTADOR MACHO Ø½" ROSCADO A MANGUERA | 250 | U | 67.0795 | 16769.875
4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø½" ROSCADO A MANGUERA | 500 | U | 31.407 | 15703.5
5 | LLAVE DE PASO DE ½" | 250 | U | 196.175 | 49043.75
6 | CAJA DE ACOMETIDA PLÁSTICA EN POLIETILENO 10" | 250 | U | 1305.3 | 326325
7 | TUBERÍA ½" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 250 | M.L. | 28.5475 | 7136.88
8 | ANCLAJES DE H.S. | 250 | U | 95 | 23750
9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLÓN | 250 | P.A. | 14.25 | 3562.5
10 | TAPÓN HEMBRA ½" PVC | 250 | U | 4.674 | 1168.5
11 | EXCAVACIÓN Y TAPADO (240.23 + 70.16) | 495 | M³ | 294.8705 | 145960.9025
12 | MANO DE OBRA PLOMERO | 250 | U | 190 | 47500
8 | HIDRANTES (4 UDS)
8.1 | SUMINISTRO HIDRANTES TRÁFICO MULLER 3 BOCAS 4" | 4 | U | 74434.4 | 297737.6
8.2 | VÁLVULA 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 4 | U | 23068.26 | 92273.04
8.3 | CAJA TELESCÓPICA P/VÁLVULA (U) | 4 | U | 2375 | 9500
8.4 | NIPLE 4"X2 ACERO C/ROSCA | 8 | U | 779 | 6232
8.5 | TEE 3" X 3" ACERO-PVC | 4 | U | 1321.2975 | 5285.19
8.6 | JUNTA DRESSER 3" (U) | 12 | U | 1158.877 | 13906.524
8.7 | JUNTA DRESSER 4" (U) | 8 | U | 1314.7425 | 10517.94
8.8 | CODO 4"X90 ACERO (U) | 4 | U | 2131.0875 | 8524.35
8.9 | MOVIMIENTO DE TIERRA (M³) | 12 | U | 228.2183 | 2738.6196
8.1 | MANO DE OBRA PLOMERO | 4 | U | 2380.664 | 9522.656
8.11 | ANCLAJES H.S. (U) | 8 | U | 285 | 2280
8.12 | REDUCCIÓN DE 4"@3 ACERO-PVC | 4 | U | 1234.2875 | 4937.15
9 | ACHIQUE CON BOMBA 3"
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPOSICIÓN ASFALTO (INC. IMPRIMACIÓN) e= 2" + 25% ESP. | 434.88 | M² | 648.09 | 281841.3822
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 4523312.3088
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO | 1 | HR | 25000 | 25000
2 | LETRERO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA (16'X10') , IMPRESIÓN FULL COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL PROYECTO, ESTRUCTURA DE TUBOS GALVANIZADOS DE .5"X1.5" Y SOPORTES EN TUBOS CUADRADOS DE 4"X4" | 1 | HR | 42000 | 42000
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 67000
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 4590312.3088
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F AGOSTO /2022
ELIMINACION PARTIDAS (E.P)
A | RED DE DISTRIBUCIÓN
0
1 | REPLANTEO | -4638.41 | M.L. | 5 | -23192.05
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLAS. C/EQUIPO | -2144.2 | M³ | 130 | -278746
2.2 | CORTE DE CAPA ASFÁLTICA CON EQUIPO | -543.6 | M.L. | 40.4225 | -21973.6656
2.3 | EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO | -434.88 | M² | 36.1475 | -15719.8248
2.4 | ASIENTO DE ARENA | -191.43 | M³ | 902.5 | -172765.575
2.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE PARA ASFALTO, 0.20M + 1.20 ESPONJAMIENTO (INC. TRANSPORTE INTERNO Y CARGUÍO) | -104.37 | M³ | 600 | -62622
2.6 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO MATERIAL BASE C/COMPACTADOR MECÁNICO PARA COLOCAR ASFALTO | -86.98 | M³ | 125.33 | -10901.2034
2.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR | -1734.03 | M³ | 125.33 | -217325.9799
2.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN | -521.55 | M³ | 150 | -78232.5
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | DE 10" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | -1650.23 | M | 76 | -125417.48
3.2 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | -789.45 | M | 1128.7 | -891052.215
3.3 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | -65.11 | M | 670.16 | -43634.1176
3.4 | DE 3" PVC (SDR-21) C/J G. + 2% PÉRDIDA | -2201.91 | M | 228.97 | -504171.3327
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
4.1 | DE 10" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | -1650.23 | M | 22 | -36305.06
4.2 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | -789.45 | M | 36.21 | -28585.9845
4.3 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J G. + 3% PÉRDIDA | -65.11 | M | 27.87 | -1814.6157
4.4 | DE 3" PVC (SDR-21) C/J G. + 2% PÉRDIDA | -2201.91 | M | 17.46 | -38445.3486
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 6" X 45º ACERO-PVC | -1 | U | 3439.31 | -3439.31
5.2 | CODO 3" X 22.5º ACERO-PVC | -16 | U | 1041.0481 | -16656.7696
5.3 | CODO 3" X 45º PVC | -7 | U | 756.124 | -5292.868
5.4 | TEE 6" X 3" ACERO-PVC | -2 | U | 2990.9128 | -5981.8256
5.5 | TEE 8" X 3" ACERO-PVC | -5 | U | 4374.276 | -21871.38
5.6 | TEE 8" X 8" ACERO-PVC | -3 | U | 5943.677 | -17831.031
5.7 | TEE 10" X 10" ACERO-PVC | -3 | U | 1020 | -3060
5.8 | TEE 3" X 3" PVC C/JUNTA DE GOMA | -7 | U | 1153.67 | -8075.69
5.9 | TAPÓN 3" | -15 | U | 411.3593 | -6170.3895
5.1 | CRUZ 8" X 6" ACERO-PVC | -1 | U | 7064.68 | -7064.68
5.11 | JUNTA DRESSER 8" | -15 | U | 2453.8593 | -36807.8895
5.12 | JUNTA DRESSER 6" | -12 | U | 1992.9483 | -23915.3796
5.13 | JUNTA DRESSER 3" | -12 | U | 1158.877 | -13906.524
5.14 | REDUCCIÓN 8" X 3" ACERO-PVC | -1 | U | 5345.18 | -5345.18
5.15 | ANCLAJE PARA TAPONES | -15 | U | 380 | -5700
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA |  |  |  | 0
6.1 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA COMPLETA | -1 | U | 32758.61 | -32758.61
6.2 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA COMPLETA | -1 | U | 18491.34 | -18491.34
6.3 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. PLATILLADA COMPLETA | -1 | U | 48095.75 | -48095.75
6.4 | VÁLVULA DE Ø6" REGULADORA DE PRESIÓN | -1 | U | 222410.88 | -222410.88
6.5 | CAJA TELESCÓPICA (INC. BASE H.S. Y TAPA) | -4 | U | 2375 | -9500
7 | ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (250 UD)
1 | COLLARÍN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | -250 | U | 183.692 | -45923
2 | TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø½ INTERNO | -1500 | M.L. | 21.261 | -31891.5
3 | ADAPTADOR MACHO Ø½" ROSCADO A MANGUERA | -250 | U | 67.0795 | -16769.875
4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø½" ROSCADO A MANGUERA | -500 | U | 31.407 | -15703.5
5 | LLAVE DE PASO DE ½" | -250 | U | 196.175 | -49043.75
6 | CAJA DE ACOMETIDA PLÁSTICA EN POLIETILENO 10" | -250 | U | 1305.3 | -326325
7 | TUBERÍA ½" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | -250 | M.L. | 28.5475 | -7136.88
8 | ANCLAJES DE H.S. | -250 | U | 95 | -23750
9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLÓN | -250 | P.A. | 14.25 | -3562.5
10 | TAPÓN HEMBRA ½" PVC | -250 | U | 4.674 | -1168.5
11 | EXCAVACIÓN Y TAPADO (240.23 + 70.16) | -495 | M³ | 294.8705 | -145960.9025
12 | MANO DE OBRA PLOMERO | -250 | U | 190 | -47500
8 | HIDRANTES (4 UDS)
8.1 | SUMINISTRO HIDRANTES TRÁFICO MULLER 3 BOCAS 4" | -4 | U | 74434.4 | -297737.6
8.2 | VÁLVULA 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA | -4 | U | 23068.26 | -92273.04
8.3 | CAJA TELESCÓPICA P/VÁLVULA (U) | -4 | U | 2375 | -9500
8.4 | NIPLE 4"X2 ACERO C/ROSCA | -8 | U | 779 | -6232
8.5 | TEE 3" X 3" ACERO-PVC | -4 | U | 1321.2975 | -5285.19
8.6 | JUNTA DRESSER 3" (U) | -12 | U | 1158.877 | -13906.524
8.7 | JUNTA DRESSER 4" (U) | -8 | U | 1314.7425 | -10517.94
8.8 | CODO 4"X90 ACERO (U) | -4 | U | 2131.0875 | -8524.35
8.9 | MOVIMIENTO DE TIERRA (M³) | -12 | U | 228.2183 | -2738.6196
8.1 | MANO DE OBRA PLOMERO | -4 | U | 2380.664 | -9522.656
8.11 | ANCLAJES H.S. (U) | -8 | U | 285 | -2280
8.12 | REDUCCIÓN DE 4"@3 ACERO-PVC | -4 | U | 1234.2875 | -4937.15
9 | ACHIQUE CON BOMBA 3"
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPOSICIÓN ASFALTO (INC. IMPRIMACIÓN) e= 2" + 25% ESP. | -434.88 | M² | 648.09 | -281841.3792
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | -4523312.3058
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO | -1 | HR | 25000 | -25000
2 | LETRERO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA (16'X10') , IMPRESIÓN FULL COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL PROYECTO, ESTRUCTURA DE TUBOS GALVANIZADOS DE .5"X1.5" Y SOPORTES EN TUBOS CUADRADOS DE 4"X4" | -1 | HR | 42000 | -42000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | -67000
| SUB-TOTAL ELIMINACION PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -4590312.3058
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
B | CISTERNA 100 M3 Y CASETA DE BOMBEO
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO
1.1 | INSTALACIÓN MANOMÉTRICA (0-800 psi) sumergido en glicerina | 1 | U | 3637.94 | 3637.94
1.2 | VÁLVULA DE AIRE Ø3/4" | 1 | U | 9631.18 | 9631.18
1.3 | PROLONGAR CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA Ø2" | 11.6 | M | 950 | 11020
1.4 | CODOS DE Ø2" | 2 | U | 123.5 | 247
1.5 | ADAPTADOR MACHO Ø2" | 2 | U | 110 | 220
1.6 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO PARA DESCARGA | 1 | U | 2500 | 2500
1.7 | LLAVE TIPO BOLA 1/2 X 90 H.G. | 2 | U | 1600 | 3200
1.8 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 9136.84 | 9136.84
0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
3.1 | PISO DE HORMIGON SIMPLE | 38.44 | M2 | 706.57 | 27160.5508
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 66753.5108
C | TERMINACION CASETA DE CLORO Y SISTEMA DE CLORACION
1 | ELECTRIFICACION
1.1 | CONDUCTOR ELECTRICO THW #8 | 80 | PIE | 59.02 | 4721.6
1.2 | MAIN BREAKERS, 45/3 AMPERES , ENCLOUSE | 2 | U | 1610.87 | 3221.74
1.3 | REGISTRO METALICO 10" X 10" | 2 | U | 1554.96 | 3109.92
1.4 | CONDULET EM Ø1" | 1 | U | 201.92 | 201.92
1.5 | ARRANCADOR MAGNETICO DIRECTO A LINEA C/CAPACIDAD 1HP | 2 | U | 17405 | 34810
1.6 | SALIDAS CENITALES | 2 | U | 2513.76 | 5027.52
1.7 | SALIDA INTERRUCTOR SENCILLO | 2 | U | 1481.38 | 2962.76
1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE 120V DOBLE | 2 | U | 1920.99 | 3841.98
1.9 | LAMPARA LED 2X4W | 2 | U | 2144.11 | 4288.22
1.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS (PANEL DE DISTRIBUCION DE 2/4" CIRCUITOS) | 1 | PA | 1062.35 | 1062.35
1.11 | MANO DE OBRA ELECTRICA | 0.3 | U | 22224.39 | 6667.317
2 | SISTEMA DE CLORACION Y ELECTRIFICACION EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  | 0
2.1 | SISTEMA DE CLORACION , MEDIANTE CLORO GAS POR SOLUCION, SISTEMA PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 50 PPD Y RANGO DE 0-50 LPD, EL KIT INCLUYE, (1)ESCALA, (1)MANGUERA DE 10 PIEZ DE POLIESTILINO, (1)LLAVE PARA CIERRE DE CILINDRO Y REGULADOR POR VACIO PARA SER MONTADO EN EL CILINDRO (CUBICAR CON FACTURA) | 1 | U | 169802 | 169802
2.2 | CILINDRO CILINDROS DE ACERO PARA CLORO GAS DOG 3AAA DE 68 KG | 5 | U | 53100 | 265500
2.3 | LLENADO DE CILINDRO DE CLORO | 5 | U | 21004 | 105020
2.4 | VALVULAS SHERWOOD, 3/4 CYLINDER VALVE, FUSE PULG, GARLOCK PACKING CL-3 | 5 | U | 11564 | 57820
2.5 | CAA DE CONTROL | 1 | U | 23600 | 23600
2.6 | ELECTRO BOMBA BOOSTER MOTOR 2850 RPM, 0.75, SUCCION Y DESCARGA DE 1 PULGADA, ASPA DE ACERO INOXIDABLE, CAUDAL DE 9 GALONES POR HORA, 150 P | 1 | U | 44840 | 44840
2.7 | MANIFOLD VERTICAL | 1 | U | 41300 | 41300
2.8 | MANIFOLD HORIZONTAL | 1 | U | 68440 | 68440
2.9 | MANGUERA FLEXIBLE PARA CLORO GAS | 5 | U | 12744 | 63720
2.1 | MANO DE OBRA, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA | 1 | U | 58000 | 58000
2.11 | SUMINISTRO, COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALIZADAS SCH-80 | 1 | U | 33040 | 33040
2.12 | VALVULA REGULADORA DE PRESION Y PIEZAS ESPECIALIZADA ACERRO NEGRO SCH- | 1 | U | 45430 | 45430
3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE TOLA | 1 | U | 19500 | 19500
4 | CONSTRUCCION REGISTRO (1.75 X 1.50)M DE BLOCK | 1 | U | 37471.39 | 37471.39
5 | LIMPIEZA GENERAL (3 OBREROS) | 1 | DIA | 2491.02 | 2491.02
0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 1105889.737
D | ELECTRIFICACION DEPOSITO REG. CAP. 700 M3 CAMBITA |  |  |  | 0
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | POSTES DE HAV-800 DAN-10M | 1 | U | 36910.04 | 36910.04
1.2 | POSTE DE HAV -500DAN-9M | 6 | U | 21875 | 131250
1.3 | ESTRUCTURA P3B-110 (SISMENTACIÓN POSTES SEGÚN NORMA) | 1 | U | 2500 | 2500
1.4 | ESTRUCTURA TR-105 ( INC.1X15KBA,7200/120-240V CUT-OUT,APARARRAYO + HERRAJES REQUERIDO SEGÚN NORMA SISMENTACIÓN POSTES SEGÚN NORMA ) | 1 | U | 53326.68 | 53326.68
1.5 | ALAMBRE AAAC#1/0 | 100 | PIE | 39.11 | 3911
1.6 | LAMPARA LED 150WATTS, 220V, COMPLETA | 1 | U | 11534.5 | 11534.5
1.7 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 20% | 0.2 | % | 20254.44 | 4050.888
1.8 | ESTRUCTURA MAF-104 | 2 | U | 11031.67 | 22063.34
1.9 | ESTRUCTURA FIAF-BT | 8 | U | 975.89 | 7807.12
1.1 | ESTRUCTURA SU-BT | 2 | U | 1263.47 | 2526.94
1.11 | ESTRUCTURA F2-BT | 3 | U | 1971.48 | 5914.44
1.12 | ALAMBRE TRIPLEX #2/0 | 1000 | PIE | 294.93 | 294930
1.13 | PODA DE ARBOLES | 8 | U | 25000 | 200000
1.14 | ESTRUCTURA 100B | 6 | U | 3805.5 | 22833
1.15 | ESTRUCTURA PR101 | 6 | U | 5145.09 | 30870.54
1.16 | ESTRUCTURA P3B-101 (CIMENTACION DE POSTE SEGÚN NORMA ) | 6 | U | 3000 | 18000
1.17 | HOYO PARA POSTE | 6 | U | 1500 | 9000
1.18 | HOYO PARA VIENTO | 6 | U | 1200 | 7200
1.19 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 20% | 0.2 | % | 848428.488 | 169685.6976
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | CONDULET Ø2" | 1 | U | 774.43 | 774.43
2.2 | TUBERIA IMC Ø2"X 10´ | 2 | U | 5089.29 | 10178.58
2.3 | TERMINAL RECTO IMC-Ø2" | 4 | U | 452.84 | 1811.36
2.4 | CURVA IMC-Ø2" | 1 | U | 64.78 | 64.78
2.5 | CAJA CON BASE PARA MEDIDOR DE ENERGIA ,CON DISPOSICION PARA UN BRAKER DE 60/2AMP, INCLUIDO NEMA 3R | 1 | U | 8928.45 | 8928.45
2.6 | TUBERIA PVC Ø2"X19´ | 1 | U | 2039.12 | 2039.12
2.7 | LETRA LB DE Ø2" | 2 | U | 1317.32 | 2634.64
2.8 | CONDUCTOR THW #4 | 300 | PIES | 132.17 | 39651
2.9 | CONDUCTOR THW #8 | 100 | PIES | 59.02 | 5902
2.1 | TAPE DE GOMA | 1 | U | 479.96 | 479.96
2.11 | TAPE PLASTICO | 2 | U | 1278.47 | 2556.94
2.12 | ABRAZADRA UNITRUST | 5 | U | 75.65 | 378.25
2.13 | BARRA UNITRUST | 1 | U | 1497.37 | 1497.37
2.14 | TARUGO DE METAL | 20 | U | 56.25 | 1125
2.15 | TORNILLOS PARA TARUGO DE METAL | 20 | U | 18.75 | 375
2.16 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA 30% | 0.3 | % | 78396.88 | 23519.064
| EXCAVACION MATERIAL | 1 | PA | 1850 | 1850
0
3 | ILUMINACION EXTERIOR |  |  |  | 0
3.1 | POSTE DE HORMIGON CLASE III DE 25´ | 3 | U | 19375 | 58125
3.2 | HOYO PARA POSTE | 3 | U | 1500 | 4500
3.3 | CONDUCTOR VINIL #102 | 300 | PIES | 90.57 | 27171
3.4 | LAMPARA LED DE 150WATTS, 220V,COMPLETA | 4 | U | 11534.5 | 46138
3.5 | EXCAVACION | 1 | PA | 2200 | 2200
3.6 | PANEL DE BREAKER DE 4/8 CIRCUITOS (INC . BREAKER) | 1 | U | 10476 | 10476
3.7 | MANO DE OBRA ELECTRICA | 1 | U | 42573 | 42573
0
4 | REHABILITACION CAMINO DE ACCESO | 1 | PA | 15000 | 15000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 1344263.1296
E | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A POZO NO.2 (NUEVO) |  |  |  | 0
| ELECTRIFICACION PRIMARIA (POZO NO.2) |  |  |  | 0
| USO DE GRUA PARA INSTALACION POSTES | 1 | PA | 65000 | 65000
0
1 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA POZO # 2 |  |  |  | 0
1.1 | TUBERIA IMC Ø 2" X 10' | 2 | U | 5089.29 | 10178.58
1.2 | TERMINAL RECTO IMC- Ø 2" | 4 | U | 452.84 | 1811.36
1.3 | CONDUCTOR THW # 4 | 450 | PIE | 132.17 | 59476.5
1.4 | CONDUCTOR THW # 6 | 150 | PIE | 103.84 | 15576
1.5 | CONDUCTOR THW # 12 | 30 | PIE | 17.84 | 535.2
1.6 | TAPE DE GOMA | 1 | U | 479.96 | 479.96
1.7 | TAPE PLASTICOS | 1 | U | 1278.47 | 1278.47
1.8 | ABRAZADERA UNITRUST | 5 | U | 75.65 | 378.25
1.9 | BARRA UNITRUST | 1 | U | 1497.37 | 1497.37
1.1 | TARUGOS DE METAL | 20 | U | 56.25 | 1125
1.11 | TORNILLOS PARA TARUGOS DE METAL | 20 | U | 18.75 | 375
1.12 | EXCAVACION | 1 | U | 1500 | 1500
1.13 | ARRANCADOR SOFT START 20 HP, Ø3", 460 V | 1 | U | 86376 | 86376
1.14 | MANOMETRO COMPLETO | 1 | U | 4292.77 | 4292.77
1.15 | VALVULA DE AIRE COMPLETA Ø3/4" | 1 | U | 15508.24 | 15508.24
1.16 | CAJA METALICA NEMA 3R P/PROTECCION ARRANCADOR POZO 1, 2 Y 3 | 3 | U | 20839.39 | 62518.17
1.17 | CONTROL DE NIVEL | 1 | U | 19320 | 19320
1.18 | MANO DE OBRA ELECTRICA | 0.3 | U | 265218.63 | 79565.589
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 426792.459
F | RED DE DISTRIBUCCION LA GUAMA
1 | CONEXION BARRIOS AC. NUEVO |  |  |  | 0
1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE Ø6 X 3 ACERO | 6 | U | 3115.2 | 18691.2
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER DE Ø6" | 12 | U | 2310.44 | 27725.28
1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER DE Ø3" | 6 | U | 1285.02 | 7710.12
1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F. COMPLETA (INCL. VALVULA, TORNILLOS 5/8"X3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO 4" X 12", JUNTA DRESSER 4") | 7 | U | 34444.57 | 241111.99
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE COMPUERTA DE 3" H.F. COMPLETA (INCL. VALVULA, TORNILLOS 5/8"X3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO 4" X 12", JUNTA DRESSER 4"), BARRIO EL GUARDIA, LOS TOROS | 1 | U | 29306.37 | 29306.37
2 | CORRECCION AVERIAS
2.1 | EN TUBERIA DE Ø6" | 13 | U | 8657.53 | 112547.89
2.2 | EN TUBERIA DE Ø4" | 6 | U | 6257.57 | 37545.42
2.2 | EN TUBERIA DE Ø3" | 8 | U | 4547.36 | 36378.88
2.3 | EN ACOMETIDAS URBANAS DE Ø6 | 10 | U | 677.25 | 6772.5
2.4 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø3" PVC SDR-26 PARA RED DE DISTRIBUCION DE BARRIO EL EDEN | 75.4 | M | 540.63 | 40763.502
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 558553.152
G | DESCONECTAR BARRIO BERNARDO DE LINEA DE IMPULSION
1 | CARPETA SAFALTICA L=30.00 M
1.1 | CORTE ASFALTO e= 2" | 30 | M | 74.85 | 2245.5
1.2 | EXTRACCIÓNDE CARPETA ASFÁLTICA | 21 | M2 | 42.85 | 899.85
1.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTICA C/CAMION D=5 KM | 1.4175 | M3 | 210 | 297.675
1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO (INCLUYE IMPRIMACION) e=2" | 30 | M2 | 664.76 | 19942.8
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION
2.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 30 | M | 559.83 | 16794.9
2.2 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G | 1 | M | 1958.06 | 1958.06
2.3 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 2 | U | 2310.44 | 4620.88
3 | PROTECCION A POZOS 1, 2 Y 3 ( 7 X 7 M )
3.1 | VERJA MALLA CICLONICA:
3.1.1 | COSTRUCION DE VERJA MALLA CICLONICA, CON TRES LINEA DE BOLCK, INC. LOMO DE PERRO, Y ZAPATA DE MURO, COLUMNA C 1, PINTURA ) L= 50.00 M | 150 | M | 4319.2 | 647880
3.1.4 | ALAMBRE TRINCHERA (ROLLOS DE 6 M) | 25 | ROLLOS | 1225 | 30625
3.1.5 | PUERTA DE MALLA CICLONICA DE L= 3.5 M | 3 | UD | 14500 | 43500
3.1.6 | LOGO Y LETRERO INAPA | 3 | UD | 7500 | 22500
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 791264.665
H | CONEXION A RED DE DISTRIBUCCION LOS TOROS
1 | CATEOS A MANO | 19 | U | 1095.405 | 20812.695
1 | CARPETA SAFALTICA L=10.00 M
1.1 | CORTE ASFALTO e= 2" | 10 | M | 74.85 | 748.5
1.2 | EXTRACCIÓNDE CARPETA ASFÁLTICA | 7 | M2 | 42.85 | 299.95
1.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTICA C/CAMION D=5 KM | 0.4725 | M3 | 210 | 99.225
1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO (INCLUYE IMPRIMACION) e=2" | 7 | M2 | 664.76 | 4653.32
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | PA | 1500 | 1500
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION
3.1 | TUBERIAS DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 7 | M | 898.47 | 6289.29
3.2 | TUBERIAS DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 23.2 | M | 559.83 | 12988.056
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES
4.1 | NIPLE Ø3" ACERO
4.2 | NIPLE Ø3" PVC | 6 | U | 1625.3 | 9751.8
4.3 | REDUCCION Ø4" A 3" ACERO | 6 | U | 1168.2 | 7009.2
4.4 | REDUCCION Ø6" A 3" | 6 | U | 2531.1 | 15186.6
4.5 | TEE DE Ø4" X 3" ACERO | 1 | U | 1817.2 | 1817.2
4.6 | TEE DE Ø3 X 3" ACERO | 1 | U | 1362.9 | 1362.9
4.7 | JUNTA TIPO DRESSER Ø4" | 2 | U | 1492.7 | 2985.4
4.8 | JUNTA TIPO DRESSER Ø3" | 2 | U | 1285.02 | 2570.04
|  | 4 | U
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
5.1 | VALVULAS REGULADORA DE PRESION DE Ø3" MARCA BERMAND, CUERPO EN HIERRO, CONEXION PLATILLADA PILOTO SENSOR AJUSTABLE, 150 PSI (CUBICAR C/FACTURA) | 4 | U | 154056.64 | 616226.56
5.2 | CONSTRUCCION REGISTRO PARA VALVULAS (1.60X1.60 ) H =1.5 SOBRE ASFALTO | 3 | U | 33962.73 | 101888.19
5.3 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 5 | U | 2190.81 | 10954.05
6 | LIMPIEZA DE TUBERIA P/ PRUEBA A MANO (2000 M) | 15 | DIA | 2463.94 | 36959.1
0
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 854102.076
I | TRABAJOS REALIZADOS ACUEDUCTO LA GUAMA, CAMBITA STERLING, LOS TOROS
1 | ACOMETIDAS
1.1 | RURALES C/POLIETILENO DE Ø 3"(
1.1.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 160 | U | 230.1 | 36816
1.1.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 12.00 M ( PROMEDIO) | 1920 | M | 47.2 | 90624
1.1.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 320 | U | 64.9 | 20768
1.1.4 | CODO Ø 1/2" X 90 H.G. | 320 | U | 26.5 | 8480
1.1.5 | TUBERIA 1/2" H.G. PARA BASTONE | 240 | M | 292.05 | 70092
1.1.6 | NIPLE DE Ø 1/2" H.G. | 160 | U | 35.4 | 5664
1.1.7 | COUPLING DE Ø 1/2" H.G. | 160 | U | 28.32 | 4531.2
1.1.8 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" DE BONCE | 160 | U | 380 | 60800
1.1.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 160 | P.A | 25 | 4000
1.1.10 | PEDESTAL DE H.S. ( 0.80 X 0.15) | 160 | U | 200 | 32000
1.1.11 | EXCAVACION Y TAPADO ( 240.23+70.16) | 316.8 | M3 | 409.39 | 129694.752
1.1.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 160 | U | 380 | 60800
1.1.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 160 | UD | 350 | 56000
0
2 | CORRECCION DE AVERIAS |  |  |  | 0
0
2.1 | CATEOS A MANO | 15 | U | 1095.405 | 16431.075
0
2.2 | CARPETA SAFALTICA L=6.00 M |  |  |  | 0
2.2.1 | CORTE ASFALTO e= 2" | 6 | M | 74.85 | 449.1
2.2.2 | EXTRACCIÓNDE CARPETA ASFÁLTICA | 4.2 | M2 | 42.85 | 179.97
2.2.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTICA C/CAMION D=5 KM | 0.2835 | M3 | 210 | 59.535
0
2.3 | LOS TOROS ARRIBA SECTOR EL MAMEY |  |  |  | 0
2.3.1 | TAPONES Ø3" PVC | 3 | U | 81.84 | 245.52
0
2.4 | ANULACION REGISTRO No. 3 |  |  |  | 0
2.4.1 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G | 2.13 | M | 1926.62 | 4103.7006
2.4.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 2 | U | 2310.44 | 4620.88
0
2.5 | EN REGISTRO No. 5 , 6, 7 Y 8 |  |  |  | 0
2.5.1 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G | 1.52 | M | 1926.62 | 2928.4624
2.5.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 4 | U | 2310.44 | 9241.76
2.5.3 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 1.22 | M | 875.31 | 1067.8782
2.5.4 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 4 | U | 1492.7 | 5970.8
0
2.6 | CAMBIO DE DIRECCION DE TUBERIA DE Ø6"@ Ø4" |  |  |  | 0
2.6.1 | ZETA DE Ø4"@ Ø6" ACERO | 1 | U | 16970 | 16970
2.6.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 1 | U | 2310.44 | 2310.44
2.6.3 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 1 | U | 1492.7 | 1492.7
0
2.7 | EN LOS PRIVADOS |  |  |  | 0
2.7.1 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G | 14.63 | M | 1926.62 | 28186.4506
2.7.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 6 | U | 2310.44 | 13862.64
0
2.8 | EN LOS TOROS |  |  |  | 0
2.8.1 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 2.13 | M | 875.31 | 1864.4103
2.8.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 2 | U | 1492.7 | 2985.4
0
2.9 | FRENTE A LA CANCHA EN CAMBITA STERLING |  |  |  | 0
2.9.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 0.91 | M | 540.63 | 491.9733
2.9.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 2 | U | 1285.02 | 2570.04
0
2.1 | EN LA LINEA CIEGA QUE VA DESDE LA CISTERNA |  |  |  | 0
2.10.1 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G | 1.2195 | M | 1926.62 | 2349.5366
2.10.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 2 | U | 2310.44 | 4620.88
0
2.11 | EN LA GUAMA FRENTE A LA CABAÑA |  |  |  | 0
2.11.1 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 2 | U | 2310.44 | 4620.88
2.11.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 1 | U | 1285.02 | 1285.02
2.11.3 | TAPON DE Ø3" | 1 | U | 81.84 | 81.84
0
2.12 | FRENTE A LOS TRANSFORMADORES |  |  |  | 0
2.12.1 | CLAMP DE Ø1'' | 2 | U | 519.2 | 1038.4
0
2.13 | EN LA CALLE PRINCIPAL LA GUANA-EN CAMBITA STERLING |  |  |  | 0
2.13.1 | TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G | 5.79 | M | 1926.62 | 11155.1298
2.13.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 2 | U | 2310.44 | 4620.88
0
2.14 | FRENTE A CANCHA DE CAMBITA STERLING |  |  |  | 0
2.14.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 91 | M | 540.63 | 49197.33
2.14.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 2 |  | 1285.02 | 2570.04
0
2.15 | EN VALVULA DE Ø3" |  |  |  | 0
2.15.1 | TEE CON REDUCCION DE 6 A 3 | 1 | U | 3115.2 | 3115.2
2.15.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø6" | 2 | U | 2310.44 | 4620.88
| TAPON Ø3" | 1 | U | 81.84 | 81.84
0
2.16 | FRENTE AVERIA QUINTA CAMBITA LOS TOROS |  |  |  | 0
2.16.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 1.22 | M | 540.63 | 659.5686
2.16.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 2 | U | 1285.02 | 2570.04
0
2.17 | LOS TOROS DESPUES DE LA ESCUELA |  |  |  | 0
2.17.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 91 | M | 540.63 | 49197.33
2.17.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 2 | U | 1285.02 | 2570.04
0
2.18 | LOS TOROS EL GUARDIA COLOCACION PIEZA ESPECIAL |  |  |  | 0
2.18.1 | CODO DE ACERO Ø3" | 2 | U | 1233.1 | 2466.2
2.18.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 4 | U | 1285.02 | 5140.08
0
2.19 | ENTRADA AL PAPAYO |  |  |  | 0
2.19.1 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 1 | U | 1492.7 | 1492.7
2.19.2 | TAPON Ø4" | 1 | U | 135.5 | 135.5
0
2.15 | PROXIMO A MURO DE GAVIONES |  |  |  | 0
2.15.1 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 4.87 | M | 875.31 | 4262.7597
2.15.2 | TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-40 | 4.26 | M | 2219.38 | 9454.5588
2.15.3 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 3 | U | 1492.7 | 4478.1
0
2.16 | LUEGO DE CRUZAR MURO DE GAVIONES |  |  |  | 0
2.16.1 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 4.87 | M | 875.31 | 4262.7597
2.16.2 | TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-40 | 4.26 | M | 2219.38 | 9454.5588
2.16.3 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 3 | U | 1492.7 | 4478.1
0
2.17 | FRENTE A SR. ISIDRO LOS TOROS |  |  |  | 0
2.17.1 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 11.6 | M | 875.31 | 10153.596
2.17.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 2 | U | 1492.7 | 2985.4
0
2.18 | FRENTE A PARQUE LOS TOROS |  |  |  | 0
2.18.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 1 | M | 540.63 | 540.63
2.18.2 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 11.6 | M | 875.31 | 10153.596
2.18.3 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 2 | U | 1492.7 | 2985.4
2.18.4 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 1 | U | 1285.02 | 1285.02
2.18.5 | REDUCCION DE 4 A 3 | 1 | U | 1168.2 | 1168.2
0
2.19 | AVERIA ENTRADA DEL GUARDIA |  |  |  | 0
2.19.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 11.6 | M | 540.63 | 6271.308
2.19.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 2 | U | 1285.02 | 2570.04
0
2.2 | PROXIMO A LA IGLESIA CATOLICA LOS TOROS |  |  |  | 0
2.20.1 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G | 4.26 | M | 540.63 | 2303.0838
2.20.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø3" | 3 | U | 1285.02 | 3855.06
0
2.21 | EN ALCANTARILLA No 3, 4 , 5 Y 6 |  |  |  | 0
2.21.1 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 28.95 | M | 875.31 | 25340.2245
2.21.2 | JUNTAS TIPO DRESSERS Ø4" | 11 | U | 1492.7 | 16419.7
2.21.3 | SIFON EN ACERO 14' | 3 | U | 2310.44 | 6931.32
0
2.22 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø4" L=4.88 M (2U) |  |  |  | 0
2.22.1 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø4" SDR-26 | 9.76 | M | 875.21 | 8542.0496
2.22.2 | SIFON 4"ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 16480 | 16480
2.22.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" | 6 | U | 1492.7 | 8956.2
0
2.23 | EQUIPOS Y MANO DE OBRA |  |  |  | 0
2.23.1 | MOTOSOLDADORA (INC. SOLDADOR Y AYUDANTE) | 1 | DIA | 7369.2 | 7369.2
2.23.2 | EQUIPO DE CORTE | 1 | DIA | 4665.38 | 4665.38
2.23.3 | MAESTRO PLOMERO (1 U) | 10 | DIA | 2392.17 | 23921.7
2.23.4 | AYUDANTE (1 U) | 10 | DIA | 1024.87 | 10248.7
2.23.5 | OBREROS (3 U) | 10 | DIA | 2392.17 | 23921.7
| SUB-TOTALFASE I | 0 |  |  | 1083350.3473
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) | 0 |  |  | 6230969.0767
| SUB-TOTAL ADICIONALES | 0 |  |  | 1640656.7709
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO + ACT. No1 | 0 |  |  | 6230969.0797
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 623096.91
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 249238.76
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 249238.76
| GASTOS TRANSPORTE | 2% |  |  | 124619.38
| SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 311548.45
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 62309.69
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 112157.44
| CARGAS SOCIALES | 2% |  | 4590312.3068 | 91806.25
| (E.P ACT. NO. 1)CARGAS SOCIALES | 2% |  |  | -91806.25
| TRANSPORTE DE EQUIPOS IDA Y VUELTA | 1 | U | 20000 | 20000
| (N.P ACT. No. 1) CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 6230.97
| (N.P ACT. NO. 1) RESELLADO DE PLANOS DEPOSITO REGULADOR DE 250 M3 LOS TOROS | 1 | U | 15000 | 15000
| (N.P ACT. NO. 1) RESELLADO DE PLANOS DEPOSITO REGULADOR DE 700 M3 | 1 | U | 15000 | 15000
| (N.P ACT. NO. 1) RESELLADO DE PLANOS POZO No. 2 NUEVO | 1 | U | 15000 | 15000
| (N.P ACT. NO. 1) INTERCONEXION CON EDESUR POZO No. 2 NUEVO (CUBICAR C/FACTURA) | 1 | U | 92432.75 | 92432.75
| (N.P ACT. NO. 1) INTERCONEXION CON EDESUR DEPOSITO REG. 700 M3 (CUBICAR C/FACTURA) | 1 | U | 46500 | 46500
| (N.P ACT. NO. 1) INTERCONEXION CON EDESUR DEPOSITO REG. 250 M3 (CUBICAR C/FACTURA) | 1 | U | 46500 | 46500
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1988873.11
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 8219842.1897
| IMPREVISTOS | 10%
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 8219842.1897
NOTAS:
1- ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA SEGÚN SOLICITUD MEDIANTE MEMO COORD. 042/2022 D/D 17/03/2022
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING. FIOR DALIZA GUILLEN SARANTE |  | ING. RAYDI CASTRO JIMENEZ
INGENIERO CIVIL I |  | ANALISTA DE PROYECTOS
VISTO BUENO:
ARQ. RENE GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS