## Presupuesto Base (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto : No. 159 D/F 22/04/2021
Obra : AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO DE HIGÜEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4)
Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: | VI
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 3676.72 | M | 32.19 | 118353.62
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=323.74 M
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado | 647.48 | M | 47.72 | 30897.75
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 242.81 | M2 | 41.24 | 10013.48
2.3 | Bote de material con camión D= 15 km,( incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero) | 16.65 | M3E | 463.21 | 7712.45
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 2006.19 | M3N | 154.49 | 309936.29
3.2 | Excavación en roca C/equipo, Inc. Extracción de material | 859.79 | M3N | 1656 | 1423812.24
3.3 | Asiento de arena | 268.21 | M3 | 1717.14 | 460554.12
3.4 | Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 KM | 1117.73 | M3E | 645.25 | 721215.28
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 2329.73 | M3C | 184.22 | 429182.86
3.6 | Bote de material con camión D= 15 km,( incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero) | 670.31 | M3E | 463.21 | 310494.3
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS:
4.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 1117.06 | M | 1633.99 | 1825264.87
4.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 1036.47 | M | 897 | 929713.59
4.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 1607.57 | M | 476.94 | 766714.44
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1084.52 | M | 39.3 | 42621.64
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1016.15 | M | 32.27 | 32791.16
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1576.05 | M | 27.98 | 44097.88
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:
6.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1084.52 | M | 36.01 | 39053.57
6.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1016.15 | M | 35.42 | 35992.03
6.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometídas | 1576.05 | M | 105.46 | 166210.23
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO
7.1 | Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3431.53 | 13726.12
7.2 | Tee Ø 4" X 4" PVC Presión SCH-40 | 1 | Ud | 521.24 | 521.24
7.3 | Tee Ø 4" X 3" PVC Presión SCH-40 | 5 | Ud | 894.37 | 4471.85
7.4 | Tee Ø 3" X 3" PVC Presión SCH-40 | 3 | Ud | 336.68 | 1010.04
7.5 | Cruz Ø 4" X 3"PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 1230.55 | 2461.1
7.6 | Codo de Ø 6" X 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud | 3950.73 | 3950.73
7.7 | Codo de Ø 4" X 90° PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 413.13 | 826.26
7.8 | Codo de Ø 4" X 45° PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 340.92 | 681.84
7.9 | Codo de Ø 3" X 90° PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 266.28 | 532.56
7.1 | Codo de Ø 3" X 45° PVC Presión SCH-40 | 4 | Ud | 195.91 | 783.64
7.11 | Junta Tapón de Ø 6" SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud | 2935.64 | 2935.64
7.12 | Junta Tapón de Ø 4"PVC Presión SCH-40 | 1 | Ud | 124.23 | 124.23
7.13 | Junta Tapón de Ø 3" PVC Presión SCH-40 | 11 | Ud | 83.76 | 921.36
7.14 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 150 PSI | 4 | Ud | 1384.48 | 5537.92
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 16 | Ud | 2390.48 | 38247.68
7.16 | Anclajes H.S. P/piezas, según detalle | 6 | M³ | 5836.88 | 35021.28
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.2 | Válvula de compuerta ø 4" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo dresser) | 3 | Ud | 34444.57 | 103333.71
8.4 | Válvula de compuerta ø3" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo Dresser) | 3 | Ud | 27844.6 | 83533.8
8.5 | Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle | 6 | Ud | 5817.2 | 34903.2
9 | ASFALTO
9.1 | Riego adherencia | 242.81 | M2 | 36.02 | 8746.02
9.2 | Imprimación con arena | 242.81 | M2 | 153 | 37149.93
9.3 | Suministro de asfalto en planta esponjado | 12.33 | M3 | 12457 | 153594.81
9.4 | Colocación carpeta asfáltica 2" | 12.33 | M3C | 1078 | 13291.74
9.5 | Transporte asfalto D= 30 km | 369.9 | KM/M3E | 24.32 | 8995.97
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
10.1 | Hidrante en tubería de ø 6" completo | 1 | Ud | 160453.93 | 160453.93
11 | ACOMETIDAS
11.1 | Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de paso c/ tuberia de polietileno | 20 | Ud | 7459 | 149180
11.2 | Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/ tuberia de polietileno | 92 | Ud | 5582 | 513544
12 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
12.1 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS
12.1.1 | DEMOLICIÓN:
12.1.1.1 | De contenes y aceras | 3 | M3 | 1013.97 | 3041.91
12.1.12 | Bote de material con camión D= 15 km,( incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero) | 4.05 | M3E | 463.21 | 1876
12.1.2 | REPOSICIÓN DE:
12.1.2.1 | Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm² reforzado con fibra de polipropileno) | 14.08 | M2 | 1259 | 17726.72
12.1.2.2 | Contenes | 17.6 | M | 1067 | 18779.2
13 | EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE
13.1 | Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y herramientas | 1 | Ud | 6390.91 | 6390.91
14 | Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios,luces intermitentes color ambar con cargadores solares, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 3676.72 | M | 56 | 205896.32
15 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 3676.72 | M | 27.38 | 100668.59
| SUB - TOTAL FASE A |  |  |  | 9437492.05
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños portatil y caseta para materiales) | 6 | Meses | 43789 | 262734
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 306234
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 9743726.05
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 9743726.05
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  | 974372.605 | 974372.61
| Transporte | 4% |  |  | 389749.04
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 487186.3
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 97437.26
| Seguro póliza y fianza | 4% |  |  | 389749.04
| Gastos administrativo | 3% |  |  | 292311.78
| ITBIS (ley 07-2007) | 18% |  |  | 175387.07
| CODIA | 0.1% |  |  | 9743.73
| Imprevistos | 5% |  |  | 487186.3
| Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA | 10% |  |  | 974372.61
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4277495.74
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 14021221.79
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. MARINO QUEZADA B. |  | ING. JOSÉ MANUEL RIVAS
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA RODRIGUEZ |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## P.EE Partidas cubicadas (hidden)
ING. FERNANDO LARA
Presupuesto : Actualizado 01 D/F Mayo 2023
Obra : AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO DE HIGÜEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4)
Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: | VI
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$) | Fecha de corte | No. De cubicacion
A | REDES DE DISTRIBUCIÓN
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 803.06 | M3N | 127.38 | 102293.78 | 27/07/2022 | NO 1
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 1203.13 | M3N | 127.38 | 153254.7 | 27/10/2022 | NO 2
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 682.67 | M3C | 148.06 | 101076.12 | 27/07/2022 | NO 1
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 1619.07 | M3C | 148.06 | 239719.5 | 27/10/2022 | NO 2
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 27.99 | M3C | 148.06 | 4144.2 | 14/02/2023 | NO 3
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 652.8 | M | 13.27 | 8662.66 | 27/07/2022 | NO 1
5.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 431.72 | M | 13.27 | 5728.92 | 27/10/2022 | NO 2
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 935.2 | M | 10.17 | 9510.98 | 27/10/2022 | NO 2
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 80.95 | M | 10.17 | 823.26 | 14/02/2023 | NO 3
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 415.6 | M | 9.47 | 3935.73 | 27/07/2022 | NO 1
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1033.99 | M | 9.47 | 9791.89 | 27/10/2022 | NO 2
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 126.46 | M | 9.47 | 1197.58 | 14/02/2023 | NO 3
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:
6.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 652.8 | M | 48.99 | 31980.67 | 27/10/2022 | NO 2
6.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 431.72 | M | 48.99 | 21149.96 | 14/02/2023 | NO 3
6.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1016.15 | M | 34.58 | 35138.47 | 14/02/2023 | NO 3
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO
7.1 | Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud | 1319.542 | 1319.54 | 27/07/2022 | NO 1
7.1 | Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud | 1319.542 | 3958.63 | 14/02/2023 | NO 3
7.5 | Cruz Ø 4" X 3"PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 1139.9684 | 2279.94 | 2022-07-27 | NO 2
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 2 | Ud | 282.72 | 565.44 | 27/10/2022 | NO 1
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 4 | Ud | 282.72 | 1130.88 | 27/07/2022 | NO 1
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 10 | Ud | 282.72 | 2827.2 | 27/10/2022 | NO 2
[6 empty] | 14/02/2023 | NO 3
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA)
10.1 | Hidrante en tubería de ø 6" completo | 1 | Ud | 72252.07 | 72252.07 | 14/02/2023 | NO 3
| SUB - TOTAL E.E. |  |  |  | 812742.12
| SUB - TOTAL FASE A |  |  |  | 812742.12
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 812742.12
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 812742.12
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 81274.21
| Transporte | 4% |  |  | 32509.68
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 8127.42
| Seguro póliza y fianza | 4% |  |  | 32509.68
| Gastos administrativo | 3% |  |  | 24382.26
| ITBIS (ley 07-2007) | 18% |  |  | 14629.36
| CODIA | 0.1% |  |  | 812.74
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 194245.35
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 1006987.47
PREPARADO POR:
ING. FERNANDO LARA
ING. CONTRATISTA

## Presupuesto Actualizado
ING. FERNANDO LARA
Presupuesto : Actualizado 01 D/F Mayo 2023
Obra : AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO DE HIGÜEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 4)
Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: | VI
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 3676.72 | M | 32.19 | 118353.62
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=323.74 M
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado | 647.48 | M | 47.72 | 30897.75
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 242.81 | M2 | 41.24 | 10013.48
2.3 | Bote de material con camión D= 15 km,( incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero) | 16.65 | M3E | 463.21 | 7712.45
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 2006.19 | M3N | 154.49 | 309936.29
3.2 | Excavación en roca C/equipo, Inc. Extracción de material | 859.79 | M3N | 1656 | 1423812.24
3.3 | Asiento de arena | 268.21 | M3 | 1717.14 | 460554.12
3.4 | Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 KM | 1117.73 | M3E | 645.25 | 721215.28
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 2329.73 | M3C | 184.22 | 429182.86
3.6 | Bote de material con camión D= 15 km,( incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero) | 670.31 | M3E | 463.21 | 310494.3
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS:
4.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 1117.06 | M | 1633.99 | 1825264.87
4.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 1036.47 | M | 897 | 929713.59
4.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 1607.57 | M | 476.94 | 766714.44
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1084.52 | M | 39.3 | 42621.64
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1016.15 | M | 32.27 | 32791.16
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1576.05 | M | 27.98 | 44097.88
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:
6.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1084.52 | M | 36.01 | 39053.57
6.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1016.15 | M | 35.42 | 35992.03
6.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometídas | 1576.05 | M | 105.46 | 166210.23
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO
7.1 | Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3431.53 | 13726.12
7.2 | Tee Ø 4" X 4" PVC Presión SCH-40 | 1 | Ud | 521.24 | 521.24
7.3 | Tee Ø 4" X 3" PVC Presión SCH-40 | 5 | Ud | 894.37 | 4471.85
7.4 | Tee Ø 3" X 3" PVC Presión SCH-40 | 3 | Ud | 336.68 | 1010.04
7.5 | Cruz Ø 4" X 3"PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 1230.55 | 2461.1
7.6 | Codo de Ø 6" X 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud | 3950.73 | 3950.73
7.7 | Codo de Ø 4" X 90° PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 413.13 | 826.26
7.8 | Codo de Ø 4" X 45° PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 340.92 | 681.84
7.9 | Codo de Ø 3" X 90° PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 266.28 | 532.56
7.1 | Codo de Ø 3" X 45° PVC Presión SCH-40 | 4 | Ud | 195.91 | 783.64
7.11 | Junta Tapón de Ø 6" SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud | 2935.64 | 2935.64
7.12 | Junta Tapón de Ø 4"PVC Presión SCH-40 | 1 | Ud | 124.23 | 124.23
7.13 | Junta Tapón de Ø 3" PVC Presión SCH-40 | 11 | Ud | 83.76 | 921.36
7.14 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 150 PSI | 4 | Ud | 1384.48 | 5537.92
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 16 | Ud | 2390.48 | 38247.68
7.16 | Anclajes H.S. P/piezas, según detalle | 6 | M³ | 5836.88 | 35021.28
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.2 | Válvula de compuerta ø 4" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo dresser) | 3 | Ud | 34444.57 | 103333.71
8.4 | Válvula de compuerta ø3" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo Dresser) | 3 | Ud | 27844.6 | 83533.8
8.5 | Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle | 6 | Ud | 5817.2 | 34903.2
9 | ASFALTO
9.1 | Riego adherencia | 242.81 | M2 | 36.02 | 8746.02
9.2 | Imprimación con arena | 242.81 | M2 | 153 | 37149.93
9.3 | Suministro de asfalto en planta esponjado | 12.33 | M3 | 12457 | 153594.81
9.4 | Colocación carpeta asfáltica 2" | 12.33 | M3C | 1078 | 13291.74
9.5 | Transporte asfalto D= 30 km | 369.9 | KM/M3E | 24.32 | 8995.97
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
10.1 | Hidrante en tubería de ø 6" completo | 1 | Ud | 160453.93 | 160453.93
11 | ACOMETIDAS
11.1 | Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de paso c/ tuberia de polietileno | 20 | Ud | 7459 | 149180
11.2 | Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/ tuberia de polietileno | 92 | Ud | 5582 | 513544
12 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
12.1 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS
12.1.1 | DEMOLICIÓN:
12.1.1.1 | De contenes y aceras | 3 | M3 | 1013.97 | 3041.91
12.1.12 | Bote de material con camión D= 15 km,( incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero) | 4.05 | M3E | 463.21 | 1876
12.1.2 | REPOSICIÓN DE:
12.1.2.1 | Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm² reforzado con fibra de polipropileno) | 14.08 | M2 | 1259 | 17726.72
12.1.2.2 | Contenes | 17.6 | M | 1067 | 18779.2
13 | EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE
13.1 | Empalme, Inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y herramientas | 1 | Ud | 6390.91 | 6390.91
14 | Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios,luces intermitentes color ambar con cargadores solares, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 3676.72 | M | 56 | 205896.32
15 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 3676.72 | M | 27.38 | 100668.59
| SUB - TOTAL FASE A |  |  |  | 9437492.05
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños portatil y caseta para materiales) | 6 | Meses | 43789 | 262734
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 306234
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 9743726.05
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 9743726.05
Presupuesto De Equilibrio Económico Partidas Cubicadas D/F Mayo 2023
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REDES DE DISTRIBUCIÓN
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 803.06 | M3N | 127.38 | 102293.78
3.1 | Excavación material compacto C/equipo | 1203.13 | M3N | 127.38 | 153254.7
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 682.67 | M3C | 148.06 | 101076.12
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 1619.07 | M3C | 148.06 | 239719.5
3.5 | Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 27.99 | M3C | 148.06 | 4144.2
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 652.8 | M | 13.27 | 8662.66
5.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 431.72 | M | 13.27 | 5728.92
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 935.2 | M | 10.17 | 9510.98
5.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 80.95 | M | 10.17 | 823.26
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 415.6 | M | 9.47 | 3935.73
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1033.99 | M | 9.47 | 9791.89
5.4 | Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 126.46 | M | 9.47 | 1197.58
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:
6.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 652.8 | M | 48.99 | 31980.67
6.1 | Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 431.72 | M | 48.99 | 21149.96
6.2 | Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1016.15 | M | 34.58 | 35138.47
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO
7.1 | Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud | 1319.542 | 1319.54
7.1 | Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud | 1319.542 | 3958.63
7.5 | Cruz Ø 4" X 3"PVC Presión SCH-40 | 2 | Ud | 1139.9684 | 2279.94
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 2 | Ud | 282.72 | 565.44
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 4 | Ud | 282.72 | 1130.88
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø6' DE 150 PSI | 10 | Ud | 282.72 | 2827.2
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA)
10.1 | Hidrante en tubería de ø 6" completo | 1 | Ud | 72252.07 | 72252.07
| SUB - TOTAL E.E. |  |  |  | 812742.12
| SUB - TOTAL E.E. |  |  |  | 812742.12
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 10556468.17
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 10556468.17
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 1055646.825
| Transporte | 4% |  |  | 422258.73
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 487186.3
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 105564.68
| Seguro póliza y fianza | 4% |  |  | 422258.73
| Gastos administrativo | 3% |  |  | 316694.05
| ITBIS (ley 07-2007) | 18% |  |  | 190016.43
| CODIA | 0.1% |  |  | 10556.47
| Imprevistos | 5% |  |  | 487186.26
| Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA | 10% |  |  | 974372.61
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4471741.085
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 15028209.255
PREPARADO POR:
ING. FERNANDO LARA
ING. CONTRATISTA

## Analis de costos PA (hidden)
ANALISIS DE COSTOS
REDES DE DISTRIBUCION LAS CAOBAS HIGUEY LOTE VIII
PARTIDAS |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
Excavación material compacto C/equipo |  | 1 | M³N | 308.4136 | 55.5144 | 363.928
Alq. De Equipo para exc. Rtro pala |  | 1 | Hora | 2200 |  | 2200
Op Calificado de Retro Pala RD$ 1,300 dia |  | 1 | Hora | 162.5 |  | 162.5
Consumo de Combustible 5G/h |  | 5 | Gal/h | 221 |  | 1105
Lubricante |  | 20 | % | 1105 |  | 221
Rendimiento en exc. Material compactado |  | 12.5 | M3/h
Transporte Ida y Buelta, 40,000 mes P.A |  | 1 | Hora | 166.67 |  | 166.67
308.4136
Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | M³N | 332.284 | 59.8111 | 392.0951
ALQ.Minicargador Bobcat para esparsimiento de material con operador |  | 1 | hora | 1300 |  | 1300
Combustible 2Gal/hr |  | 2 | Gal/hr | 274.5 |  | 549
Lubricante |  | 20 | % | 549 |  | 109.8
Compactador mecanico |  | 1 | hora | 275 |  | 275
Nivelacion de material con pala y pico 2 peones RD$ 900 |  | 1 | hora | 112.5 |  | 112.5
Op compactador mecanico |  | 1 | hora | 112.5 |  | 112.5
Rendimiento 60m3 dia |  | 1 | hora | 7.5
Transporte desde Santo Domingo 8000 mes |  | 1 | hora | 33.33 |  | 33.33
332.284
COLOCACION DE TUBERIAS: |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
Ø6'' PVC (SDR-26) C/J.G. |  | 1 | M | 52.574 |  | 52.574
Ø4'' PVC (SDR-26) C/J.G. |  | 1 | M | 42.4406 |  | 42.4406
Ø3'' PVC (SDR-26) C/J.G. |  | 1 | M | 37.4533 |  | 37.4533
Colocacion tuberia PVC Ø6'' Brigada y Tecnico Calificado |  | 1 | dia | 3247
Rend/dia |  | 71.26 | ml/dia | 45.57 |  |  | i
Uso de herramientas |  | 1 | dia | 7
52.57
Colocacion tuberia PVC Ø4'' Brigada y Tecnico Calificado |  | 1 | dia | 3247
Rend/dia |  | 86.74 | ml/dia | 37.44
Uso de herramientas |  | 1 | dia | 5
42.44
Ø3'' Brigada y Tecnico Calificado | RD$ 3,247 Dia | 1 | 3247 | 3247
Rend/dia | 100.07 m/dia | 100.07 | ml/dia | 32.45
Uso de herramientas | RD$ 5.00 Dia | 1 | dia | 5
37.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
Tee Ø 6'' X 3'' Acero SCH-40 c/proteccion anticorrosiva |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 5080 | 693 | 5773
Precio de suministro |  | 1 | U.D | 3850
Colocacion de piezas, tecnico calificado |  | 1 | dia | 3247.6
Rend. Ud/ dia |  | 2.64 | ud/dia | 1230.1515
5080.1515
Tee Ø 6'' X 4'' Acero SCH-40 c/proteccion anticorrosiva |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 5430 | 756 | 6186.1515
Precio de suministro de piezas |  | 1 | ud | 4200
Colocacion de piezas, tecnico calificado |  | 1 | dia | 3247.6
Rend. Und diarias |  | 2.64 | ud/dia | 1230.1515
5430.1515
Tee Ø 4'' X 4'' PVC Presion SCH-40 |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 462.44 | 71.1 | 533.54
Precio de suministro |  | 1 | ud | 395
Colocacion tecnico calificado |  | 67.44 | RD | 462.44
462.44
Tee Ø 4'' X 3'' PVC Presion SCH-40 |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 1342.44 | 121.5 | 1463.94
Precio de suministro |  | 1 | ud | 1275
Colocacion tecnico calificado |  | 67.44 | RD | 1342.44
1342.44
CRUZ Ø 4'' X 3'' PVC Presion SCH-40 |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 1978 | 329.04 | 2307.04
Precio de suministro cruz 4x4 |  | 1 | ud | 1461
Precio suministro Red. Bush 4x3 |  | 1 | ud | 367
Colocacion de piezas tecnico calificado |  | 1 | ud | 150
1978
Junta Mecanica tipo Dresser de Ø 3'' DE 150 PSI |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 1261.7 | 144 | 1405.7
Precio | RD$ 800 | 1 | ud | 800
Colocacion tecnico calificado | RD$ 1,219.95 | 1 | dia | 1219.95
Rend. 2.64 ud/dia |  | 2.64 | ud/dia | 462.1023
1262.1023
Junta Mecanica tipo Dresser de Ø 4'' DE 150 PSI |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 1361 | 162 | 1523
Precio | RD$ 900 | 1 | ud | 900
Colocacion tecnico calificado | RD$ 1219.95 | 1 | dia | 1219.95
Rend. 2.64 ud/dia |  | 2.64 | ud/dia | 462.1023
1362.1023
Junta Mecanica tipo Dresser de Ø 6'' DE 150 PSI |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | U.D | 2403.6 | 270 | 2673.6
Precio | RD$ 1,500.00 | 1 | ud | 1500
Colocacion tecnico calificado | RD$ 1,590.34 | 1 | dia | 1590.34
Rend. 1.76 ud/dia |  | 1.76 | ud/dia | 903.6023
2403.6023
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  | CANTIDAD | UD | SUBTOTAL | SUBTOTAL ITBIS | P.U. (RD$)
|  | 1 | UD | 197208.89 | 35497.6002 | 232706.4902
Suministro de hidrante |  | 1 | ud | 130333.89 |  | 130333.89
Suministro de Valvula 4'' |  | 1 | ud | 18020.33 |  | 18020.33
Suministro caja telescopica |  | 1 | ud | 3036.44 |  | 3036.44
Suministro de 3 niple plastillado 4'' x 10'' |  | 1 | ud | 2992.37 |  | 8977.11
Suministro TEE reductora 6'' x 4'' |  | 1 | ud | 4082.2 |  | 4082.2
Suministro 2 juntas dreseer 4'' |  | 1 | ud | 1023.72 |  | 2047.44
Suministro 2 juntas dreseer 6'' |  | 1 | ud | 1495.76 |  | 2991.52
Suministro 24 tornillos 5/8'' x2.5'' |  | 1 | ud | 53.38 |  | 1281.12
Suministro 3 junta de gomas p/plat. de 4'' x 1/8 ame |  | 1 | ud | 250 |  | 750
Movimiento de tierra con equipo
Alq. De Equipo para exc. 4horas |  | 1 | hora | 2200 |  | 8800
Operador Calificado | 1,173 dia | 1 | dia | 1173 |  | 1173
Reposicion de acera de 1.2 x 1.47= 1.76m2 |  | 1 | M2 | 1259 |  | 2215.84
Colocacion de piezas y hidrante con tecnicos calificado |  | 1 | P.A | 13500 |  | 13500
197208.89