## ACT. NO. 02) Revisado
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, ACUEDUCTO RIO ARRIBA, PROVINCIA PERAVIA, LOTE II
Ubicación: PROVINCIA PERAVIA |  | Zona: IV
Contratista: ING. JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ
Contrato: 084/2019
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 02 D/F OCTUBRE 2022
No. | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | EMPALME EN TUBERIA Ø8'' EXISTENTE EN SALIDA DEPOSITO REGULADOR DEL AC. LIMONAL-LA VEREDA
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
3.1 | REDUCCION DE Ø8'' X 6'' ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 5062.2 | 5062.2
3.2 | CODOS DE Ø8'' X 45' ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4283.4 | 4283.4
3.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 8" | 1 | UD | 2719.31 | 2719.31
3.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" | 1 | UD | 2180.64 | 2180.64
3.5 | MAO DE OBRA (INC. COLOCACION DE PIEZAS, CORTE DE TUBERIA, UBICACION TUBERIA EXISTENTE) | 1 | UD | 3410.89 | 3410.89
3.6 | ANCLAJE P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (CODOS) | 1 | UD | 2067.12 | 2067.12
3.7 | ANCLAJE P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (REDUCCIONES) | 1 | UD | 3340.81 | 3340.81
4 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 1500 | 1500
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 24564.37
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 7407.83 | M | 5 | 37039.15
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 6288.05 | M3 | 154.52 | 971629.49
2.2 | ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION) | 452.71 | M3 | 1313.31 | 594548.57
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M. | 5487.43 | M3 | 184.67 | 1013363.7
2.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION), CONSIDERAR 30% DEL RELLENO, D= 15 KM | 1975.48 | M3 | 556.96 | 1100263.34
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) | 2936.21 | M3 | 165 | 484474.65
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | 848.72 | M | 889.96 | 755326.85
3.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 4023.33 | M | 405.68 | 1632184.51
3.3 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 2692.17 | M | 252.73 | 680392.12
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | 848.72 | M | 39.3 | 33354.7
4.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 4023.33 | M | 32.27 | 129832.86
4.3 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 2692.17 | M | 27.98 | 75326.92
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
5.1 | EN TUB. DE Ø6" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | 824 | M | 16.76 | 13810.24
5.2 | EN TUB. DE Ø4" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | 3944.45 | M | 10.01 | 39483.94
5.3 | EN TUB. DE Ø3" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | 2639.39 | M | 7.65 | 20191.33
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | JUNTA TAPON Ø3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | UD | 1449.38 | 21740.7
6.2 | JUNTA TAPON Ø4 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1767.44 | 5302.32
6.3 | TEE 4" X 4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 2249.15 | 4498.3
6.4 | TEE 4" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | UD | 2054.45 | 16435.6
6.5 | TEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1514.74 | 4544.22
6.6 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2963.05 | 2963.05
6.7 | YEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 3482.25 | 6964.5
6.8 | CODO Ø3" X 45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | UD | 1320.04 | 6600.2
6.9 | CODO Ø4" X 60º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2119.35 | 2119.35
| CODO Ø4" X 45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 3649.35 | 14597.4
6.1 | REDUCCION 6" X 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4210.33 | 4210.33
6.11 | REDUCCION 8" X 6" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 5536.7 | 5536.7
6.12 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" 150 PSI | 2 | UD | 2390.48 | 4780.96
6.13 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 20 | UD | 1566.25 | 31325
6.14 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 23 | UD | 1384.48 | 31843.04
6.15 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 8" 150 PSI | 1 | UD | 2948.22 | 2948.22
6.16 | ANCLAJE H.S. P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 | 38 | UD | 1156.59 | 43950.42
6.17 | ANCLAJE H.S P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (REDUCCIONES) | 1 | UD | 2260.66 | 2260.66
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) |  |  |  | 0
0
|  | 1 | UD | 66115.7 | 66115.7
7.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 1 | UD | 46696.74 | 46696.74
7.3 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 5 | UD | 34444.57 | 172222.85
7.4 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 9 | UD | 27844.6 | 250601.4
7.5 | REGISTRO PARA VALVULA INC. ESCALERA CON BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 36215.44 | 36215.44
7.6 | CAJA TELESCOPICA (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 15 | UD | 3375 | 50625
8 | CRUCE DE CANAL EN TUBERIA Ø4" ACERO, L=6.00 M (INC. BRAZOS)
8.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 200 | 200
8.2 | SUM. TUBERIA Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 6 | M | 2304.62 | 13827.72
8.3 | SUM. CODO 4" X 45º ACERO SCH-80, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | UD | 3649.35 | 14597.4
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4'' (150 PSI) | 2 | UD | 1566.25 | 3132.5
8.5 | ANCLAJE H.S | 2 | UD | 500 | 1000
8.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 1.92 | M3 | 112.3 | 215.616
8.7 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 1.92 | M3 | 191.94 | 368.5248
8.8 | ABRAZADERA | 2 | M3 | 200 | 400
8.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | UD | 1977 | 1977
0
| BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 32 | HR | 388.1 | 12419.2
9 | EQUIPOS |  |  |  | 0
9.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" (5,5 HP) | 24 | HR | 430.95 | 10342.8
10 | CRUCE DE CANAL EN TUBERIA Ø3" ACERO, L=6.00 M (INC. BRAZOS)
10.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 200 | 200
10.2 | SUM. TUBERIA Ø3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 6 | M | 1624.92 | 9749.52
10.3 | SUM. CODO 3" X 45º ACERO SCH-80, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | UD | 2750.04 | 11000.16
10.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3'' (150 PSI) | 2 | UD | 1384.48 | 2768.96
10.5 | ANCLAJE H.S | 2 | UD | 500 | 1000
10.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 1.92 | M3 | 112.3 | 215.616
10.7 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 1.92 | M3 | 191.94 | 368.5248
10.8 | ABRAZADERA | 2 | M3 | 200 | 400
10.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | UD | 1977 | 1977
0
11 | EQUIPOS |  |  |  | 0
11.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 32 | HR | 430.95 | 13790.4
12 | INSTALACION DE ACOMETIDAS URBANA (506 UD.)
12.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 506 | UD | 230.1 | 116430.6
12.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 3036 | M | 31.13 | 94510.68
12.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 506 | UD | 70.16 | 35500.96
12.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 1012 | UD | 53.1 | 53737.2
12.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 506 | UD | 224 | 113344
12.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 506 | UD | 1298 | 656788
12.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 506 | M | 28 | 14168
12.8 | CHECK 1/2" H.G | 506 | UD | 280 | 141680
12.9 | ANCLAJES DE H.S. | 506 | UD | 100 | 50600
12.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | UD | 620 | 620
12.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 506 | UD | 4.92 | 2489.52
12.13 | EXCAVACION Y TAPADO | 1001.88 | M3 | 310.39 | 310973.53
12.14 | MANO DE OBRA PLOMERO | 506 | UD | 200 | 101200
13 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. CONO PARA AVISOS, CINTA PRECAUSION, LETRERO) | 7192.07 | M | 23.53 | 169229.41
14 | ASFALTO
14.1 | CARPETA ASFALTICA
14.2 | CORTE DE ASFALTO e=2" | 8606.77 | M | 74.85 | 644216.73
14.3 | REMOCION DE ASFALTO, e=2" | 3012.38 | M2 | 40.25 | 121248.3
14.4 | BOTE CARPETA ASFALTICA A 5 KM | 203.34 | M3 | 165 | 33551.1
14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA ASFALTO 20% ESPONJ. | 722.98 | M3 | 741.63 | 536183.66
14.6 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA DE 2" (INCL. RIEGO DE IMPRIMACION SIMPLE) | 3765.47 | M2 | 780.08 | 2937367.84
14.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO (DIST. APROX. =35 KMS ) | 1265.21 | M3/KM | 21.89 | 27695.45
| SUB TOTAL B |  |  |  | 14677806.3916
C | ACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES EXISTENTES DE ESTACION DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL METALICO Y AREAS EXTERIORES
I | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA GENERAL DE AREA (INC. DESYERBO, RETIRO DE MALEZA, ELIMINACION DE VIVERO EXISTENTE Y BOTE C/CAMION, 81 m2) | 1 | UD | 5000 | 5000
II | CASETA DE CLORACION
1 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
1.1 | PAÑETE INTERIOR, EXTERIOR Y TECHO | 47.3 | M2 | 285.62 | 13509.83
1.2 | FINO DE TECHO | 8.41 | M2 | 467.98 | 3935.71
1.3 | PINTURA ACRILICA | 49.33 | M2 | 145.66 | 7185.41
1.4 | PINTURA BASE BLANCA | 49.33 | M2 | 93.79 | 4626.66
1.5 | PISO HORMIGON SIMPLE | 4.97 | M2 | 623.92 | 3100.88
1.6 | CANTOS | 38.1 | M | 90.67 | 3454.53
1.7 | ANTEPECHO | 11.6 | M | 482.27 | 5594.33
1.8 | ZABALETA | 11.6 | M | 181.69 | 2107.6
1.9 | PUERTA POLIMETAL ( INC. LLAVÍN E INSTALACION ) | 1 | UD | 7500 | 7500
1.1 | ACERA PERIMETRAL 0.60M | 7.44 | M2 | 854.31 | 6356.07
2 | ELECTRIFICACIÓN:
2.1 | ENTRADA ELÉCTRICA | 1 | PA | 3600 | 3600
2.2 | SALIDA ELÉCTRICA | 3 | UD | 1800 | 5400
2.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 3 | UD | 1203.1 | 3609.3
2.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | 2 | UD | 1206.91 | 2413.82
3 | MISCELANEOS
3.1 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 3000 | 3000
III | CASETA BOMBEO Y DEPOSITO REGULADOR
1 | CASETA DE BOMBEO
1.1 | PINTURA ACRILICA INCLUYE BASE | 60 | M2 | 195 | 11700
0
2 | DEPOSITO REGULADOR
2.1 | PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
2.2 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR OXIDO ROJO | 81.57 | M2 | 103.34 | 8429.44
2.3 | PINTURA EN TECHO EXTERIOR OXIDO ROJO | 56.61 | M2 | 123.34 | 6982.28
2.4 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR AMERLOCK | 81.57 | M2 | 235.26 | 19190.16
2.5 | PINTURA EN TECHO AMERLOCK | 56.61 | M2 | 255.26 | 14450.27
IV | AREA EXTERIOR GENERAL
1 | VERJA PERIMETRAL
1.1 | MALLA CICLONICA (C/3LINEA DE BLOCK) | 32 | M | 3920.36 | 125451.52
0
1.2 | COLUMNA C1 (0.15X0.15) - 8.15 QQ/M3 | 25 | U | 411.77 | 10294.25
1.3 | COLUMNA C2 (0.25X0.25) - 4.79 QQ/M3 | 5 | U | 7125.36 | 35626.8
1.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA (4 M) | 1 | U | 27140.51 | 27140.51
0
2 | CASETA P/MATERIALES | 1 | U | 30000 | 30000
2.1 | RAMPA Y ANDAMIOS P/VACIADO | 1 | P.A. | 40000 | 40000
2.2 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 8500 | 8500
2.3 | EMBELLECIMIENTO DE GRAVILLA | 274 | M2 | 90 | 24660
3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A | 4000 | 4000
| SUB TOTAL C |  |  |  | 446819.37
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBERIA GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBERIA CUAD. 4" X 4" | 1 | UD | 41497.22 | 41497.22
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES, 3.66 X 4.87 M2) | 4 | MESES | 40000 | 160000
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 201497.22
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 15350687.3516
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F FEBRERO 2021
AUMENTO DE CANTIDAD ( A.C.)
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.5 | TEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1514.74 | 6058.96
6.6 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2963.05 | 2963.05
6.14 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 18 | UD | 1384.48 | 24920.64
14 | ASFALTO
14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA ASFALTO 20% ESPONJ. | 230.57 | M3 | 741.63 | 170997.63
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 204940.28
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD ( A.C.) |  |  |  | 204940.28
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
D | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5 KVA 7200/12400 SALIDA 240/480 | 3 | UD | 55000 | 165000
2 | EQUIPAMIENTO
2.1 | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP 3 FASES 460 VOLTIOS 60 HZ. 3450 RPM | 1 | UD | 212480 | 212480
2.2 | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP 1 FASES 230 VOLTIOS 60 HZ. 3450 RPM | 1 | UD | 203008 | 203008
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 580488
E | REPARACIONES VARIAS
1 | USO DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN
1.1 | USO DE RETROPALA SIMILAR A CAT 4-16 | 50 | HR | 2300 | 115000
| SUB TOTAL FASE E |  |  |  | 115000
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS ( N.P.) |  |  |  | 695488
| SUB TOTAL PRESUPUESTO ACT. NO. 01 |  |  |  | 900428.28
| SUB TOTAL GENERAL ( PRES. ORIGINAL + PRES. ACT. NO. 1) |  |  |  | 16251115.6316
PRESUPUESTO ACT. NO. 02 D/F OCTUBRE 2022
ELIMINACION PARTIDAS (E.P)
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
5.1 | EN TUB. DE Ø6" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | -824 | M | 16.76 | -13810.24
5.2 | EN TUB. DE Ø4" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | -3944.45 | M | 10.01 | -39483.94
5.3 | EN TUB. DE Ø3" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | -2639.39 | M | 7.65 | -20191.33
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) |  |  |  | 0
0
|  | -1 | UD | 66115.7 | -66115.7
7.5 | REGISTRO PARA VALVULA INC. ESCALERA CON BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" (SEGUN DETALLE) | -1 | UD | 36215.44 | -36215.44
8 | CRUCE DE CANAL EN TUBERIA Ø4" ACERO, L=6.00 M (INC. BRAZOS)
8.1 | REPLANTEO | -1 | UD | 200 | -200
8.2 | SUM. TUBERIA Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | -6 | M | 2304.62 | -13827.72
8.3 | SUM. CODO 4" X 45º ACERO SCH-80, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | -4 | UD | 3649.35 | -14597.4
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4'' (150 PSI) | -2 | UD | 1566.25 | -3132.5
8.5 | ANCLAJE H.S | -2 | UD | 500 | -1000
8.6 | PINTURA OXIDO ROJO | -1.92 | M3 | 112.3 | -215.616
8.7 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | -1.92 | M3 | 191.94 | -368.5248
8.8 | ABRAZADERA | -2 | M3 | 200 | -400
8.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | -1 | UD | 1977 | -1977
| BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | -32 | HR | 388.1 | -12419.2
9 | EQUIPOS |  |  |  | 0
9.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" (5,5 HP) | -24 | HR | 430.95 | -10342.8
10 | CRUCE DE CANAL EN TUBERIA Ø3" ACERO, L=6.00 M (INC. BRAZOS)
10.1 | REPLANTEO | -1 | UD | 200 | -200
10.2 | SUM. TUBERIA Ø3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | -6 | M | 1624.92 | -9749.52
10.3 | SUM. CODO 3" X 45º ACERO SCH-80, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | -4 | UD | 2750.04 | -11000.16
10.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3'' (150 PSI) | -2 | UD | 1384.48 | -2768.96
10.5 | ANCLAJE H.S | -2 | UD | 500 | -1000
10.6 | PINTURA OXIDO ROJO | -1.92 | M3 | 112.3 | -215.616
10.7 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | -1.92 | M3 | 191.94 | -368.5248
10.8 | ABRAZADERA | -2 | M3 | 200 | -400
10.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | -1 | UD | 1977 | -1977
0
11 | EQUIPOS |  |  |  | 0
11.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | -32 | HR | 430.95 | -13790.4
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | -275767.5916
| SUB TOTAL ELIMINACION PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -275767.5916
REDUCCION CANTIDAD (R.C)
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | -123.72 | M | 889.96 | -110105.85
3.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | -1494.33 | M | 405.68 | -606219.79
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | -123.72 | M | 39.3 | -4862.2
4.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | -1494.33 | M | 32.27 | -48222.03
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | -769409.87
| SUB TOTAL REDUCCION CANTIDAD (R.C) |  |  |  | -769409.87
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
3.2 | CODOS DE Ø8'' X 45' ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4283.4 | 4283.4
3.6 | ANCLAJE P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (CODOS) | 1 | UD | 2067.12 | 2067.12
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 6350.52
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 1342.93 | M | 5 | 6714.65
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2 | ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION) | 163.21 | M3 | 1313.31 | 214345.33
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.3 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 3277.63 | M | 252.73 | 828355.43
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.3 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 3277.33 | M | 27.98 | 91699.69
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | JUNTA TAPON Ø3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 10 | UD | 1449.38 | 14493.8
6.4 | TEE 4" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | UD | 2054.45 | 14381.15
6.5 | TEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | UD | 1514.74 | 9088.44
6.7 | YEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 3482.25 | 13929
6.13 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 16 | UD | 1566.25 | 25060
6.14 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 45 | UD | 1384.48 | 62301.6
13 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. CONO PARA AVISOS, CINTA PRECAUSION, LETRERO) | 2788.73 | M | 23.53 | 65618.82
14 | ASFALTO
14.1 | CARPETA ASFALTICA
14.2 | CORTE DE ASFALTO e=2" | 1702.03 | M | 74.85 | 127396.95
14.3 | REMOCION DE ASFALTO, e=2" | 1949.54 | M2 | 40.25 | 78468.99
14.4 | BOTE CARPETA ASFALTICA A 5 KM | 106.78 | M3 | 165 | 17618.7
14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA ASFALTO 20% ESPONJ. | 517.5 | M3 | 741.63 | 383793.53
14.6 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA DE 2" (INCL. RIEGO DE IMPRIMACION SIMPLE) | 1573.25 | M2 | 780.08 | 1227260.86
14.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO (DIST. APROX. =35 KMS ) | 3739.84 | M3/KM | 21.89 | 81865.1
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 3262392.04
| SUB TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 3268742.56
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | EMPALME EN TUBERIA Ø8'' EXISTENTE EN SALIDA DEPOSITO REGULADOR DEL AC. LIMONAL-LA VEREDA
4 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS ADICIONALES Y CATEOS
4.1 | EXCAVACION A MANO PARA CLANES ADICIONALES | 16.8 | M3 | 406.64 | 6831.55
4.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 48 | M3 | 406.64 | 19518.72
4.3 | USOS DE RETROEXCAVADORA CAT 416 P/ IDENTIFICAR TUBERIA 8" EXISTENTE EN DESVIO PARA EMPALME | 6 | HRS | 2513.44 | 15080.64
4.4 | USOS DE HOMBRES EN EXCAVACION PARA IDENTIFICAR TUBERIA 8" EXISTENTE EN DESVIO PARA EMPALME | 35 | HRS | 99.67 | 3488.45
5 | REPARACION TUBERIA 12" ACERO EXISTENTE
5.1 | CORTE Y REPARACION DE TUBERIA DE ACERO 12" (CORTE CON ACETILENO, CONFECCION DE TAPAS Y SOLDADURAS) | 1 | UD | 14900 | 14900
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 59819.36
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.18 | CODOS DE Ø8'' X 22' ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4628.1 | 4628.1
6.19 | CODOS DE Ø6'' X 90' ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4599.73 | 4599.73
6.2 | CRUZ 3" X 3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1969.04 | 3938.08
6.21 | JUNTA TAPON Ø4 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 1767.44 | 1767.44
12.15 | INSTALACION DE ACOMETIDAS URBANA (167 UD.)(110x1/2)
12.15.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA) | 167 | UD | 324.5 | 54191.5
12.15.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1002 | M | 42.01 | 42094.02
12.15.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 167 | UD | 53.1 | 8867.7
12.15.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 334 | UD | 53.1 | 17735.4
12.15.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 167 | UD | 371.7 | 62073.9
12.15.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 167 | UD | 1368.8 | 228589.6
12.15.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 167 | M | 32.06 | 5354.02
12.15.8 | CHECK 1/2" H.G | 167 | UD | 371.7 | 62073.9
12.15.9 | ANCLAJES DE H.S. | 167 | UD | 100 | 16700
12.15.10 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | UD | 620 | 620
12.15.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 167 | UD | 10.62 | 1773.54
12.15.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 334 | M3 | 310.39 | 103670.26
12.15.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 167 | UD | 200 | 33400
12.16 | INSTALACION DE ACOMETIDAS URBANA (38 UD.)(110x1/2)
12.16.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA) | 38 | UD | 430.7 | 16366.6
12.16.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 228 | M | 47.2 | 10761.6
12.16.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 38 | UD | 88.5 | 3363
12.16.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 76 | UD | 82.6 | 6277.6
12.16.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 38 | UD | 371.7 | 14124.6
12.16.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 38 | UD | 1475 | 56050
12.16.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 38 | M | 32.06 | 1218.28
12.16.8 | CHECK 1/2" H.G | 38 | UD | 377.8 | 14356.4
12.16.9 | ANCLAJES DE H.S. | 38 | UD | 200 | 7600
12.16.10 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | UD | 620 | 620
12.16.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 38 | UD | 10.62 | 403.56
12.16.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 76 | M3 | 409.39 | 31113.64
12.16.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 38 | UD | 350 | 13300
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 827632.47
C | ACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES EXISTENTES DE ESTACION DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL METALICO Y AREAS EXTERIORES
V | ACONDICIONAMIENTO DEPOSITO REGULADOR METALICO
1 | REMOCION Y LIMPIEZA
1.1 | RELLENO, DEMOLICION, TERMINACION DE PARED Y LIMPIEZA INTERNA EN TANQUE REGULADORES | 1 | PA | 5500 | 5500
1.2 | REMOCION DE PALIZADA EXISTENTE | 42 | M | 44.85 | 1883.7
1.3 | REMOCION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA | 1 | PA | 1231.97 | 1231.97
1.4 | CORTE DE ARBOLES (2 U) | 1 | PA | 3285.25 | 3285.25
1.5 | TRASLADO DE 400 PLANTAS DE AGUACATE EN CRECIMIENTO | 1 | PA | 5031.97 | 5031.97
1.6 | NIVELACION DEL TERRENO (CORTE) A MANO | 18 | M3 | 422.73 | 7609.14
1.7 | BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE | 24 | M3 | 210 | 5040
2 | REHABILITACION DE MANIFOLD DE SALIDA Y ENTRADA (BYPASS)
2.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES) | 1 | UD | 27844.6 | 27844.6
2.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø2" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES) | 2 | UD | 23180.77 | 46361.54
2.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 4" | 4 | UD | 1566.25 | 6265
2.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 3" | 12 | UD | 1384.48 | 16613.76
2.5 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 2" | 5 | UD | 641.92 | 3209.6
2.6 | CODO Ø4" X 45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1298 | 2596
2.7 | CODO Ø3" X 45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1062 | 2124
2.8 | CODO Ø2" X 45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 779.93 | 3119.72
2.9 | LLAVE DE PASO DE 4" HG | 1 | UD | 1770 | 1770
2.1 | LLAVE DE PASO DE 3" HG | 1 | UD | 1050 | 1050
2.11 | REDUCCION 4" X 3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 1686.54 | 1686.54
2.12 | TAPON Ø4 PVC SDR26 | 1 | Ud | 300 | 300
2.13 | TEE 4" X 4" PVC SDR26 | 3 | Ud | 654.9 | 1964.7
2.14 | CODO Ø4" X 90º PVC | 1 | Ud | 300 | 300
2.15 | REDUCCION 4" X 3" PVC SDR26 | 1 | Ud | 453.39 | 453.39
2.16 | COUPLING PVC PRESION 3" | 1 | Ud | 182.9 | 182.9
2.17 | CODO Ø3" X 90º PVC SDR26 | 4 | Ud | 306.8 | 1227.2
2.18 | TUBERIA DE Ø3" PVC (SDR-26) | 11.6 | Ml | 327.59 | 3800.04
2.19 | TUBERIA DE Ø2" PVC (SDR-26) | 9 | Ml | 108.33 | 974.97
2.2 | MAQUINA DE SOLDAR | 3 | Hr | 1092.38 | 3277.14
2.21 | ANCLAJE H.S. P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 | 5 | Ud | 3350 | 16750
2.22 | DEMOLICION MURO DE VERJA (PASE DE TUBERIA) | 1 | PA | 3189.56 | 3189.56
2.23 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M. (AREA DE BYPASS) | 1 | PA | 1300 | 1300
2.24 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 15000 | 15000
0
3 | DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
3.1 | DEMOLICION DE BADEN | 60.23 | M3 | 1397.43 | 84167.21
3.2 | DEMOLICION DE ACERAS | 38.67 | M2 | 131.41 | 5081.62
3.3 | DEMOLICION DE ENCACHE | 1.17 | M3 | 1397.43 | 1634.99
3.4 | BOTES DE ESCOMBROS | 99.06 | M3E | 210 | 20802.6
3.5 | CONSTRUCCION DE HORMIGON CICLOPEO | 5 | M3 | 5046.18 | 25230.9
3.6 | REPOSICION DE ACERAS | 20 | M2 | 868.36 | 17367.2
4 | DAÑOS POR TORMENTA FRED
4.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO | 484.73 | M3 | 556.96 | 269975.22
4.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M. | 484.73 | M3 | 184.82 | 89587.8
4.3 | LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES DE MATERIAL Y ESCOMBROS PRODUCTO DE LA TORMENTA | 1 | PA | 10000 | 10000
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 714790.23
E | REPARACIONES VARIAS
2 | CORRECCION AVERIAS
2.1 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS
2.1.1 | TUBERIA DE 3'' PVC | 12 | ML | 252.73 | 3032.76
2.1.2 | TUBERIA DE 3/4'' PVC | 18 | ML | 48.3 | 869.4
2.1.3 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 6 | ML | 35 | 210
2.1.4 | CLANES 3 X 3/4 | 3 | UD | 390 | 1170
2.1.5 | JUNTA TIPO DRESSER 3'' | 2 | UD | 1384.48 | 2768.96
2.1.6 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 12.5 | M3 | 310.39 | 3879.88
0
2.2 | AVERÍA DEBAJO TUBERIA DE 4'' |  |  |  | 0
2.2.1 | TUBERIA DE 3'' PVC | 22.8 | ML | 252.73 | 5762.24
2.2.2 | JUNTA DRESSER 3'' | 2 | UD | 1384.45 | 2768.9
2.2.3 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 12.54 | M3 | 310.39 | 3892.29
0
2.3 | AVERÍA CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL TANQUE |  |  |  | 0
2.3.1 | TUBERIA DE 3'' PVC | 5.8 | ML | 252.73 | 1465.83
2.3.2 | TUBERIA DE 4'' PVC | 5.8 | ML | 437.96 | 2540.17
2.3.3 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 6 | ML | 35 | 210
2.3.4 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3'' | 1 | UD | 1384.45 | 1384.45
2.3.5 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 1 | UD | 1566.25 | 1566.25
2.3.6 | COOPLING DE 1/2'' PVC | 2 | UD | 12.5 | 25
2.3.7 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 10.14 | M3 | 310.39 | 3147.35
2.3.8 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 350 | 350
0
2.4 | REPARACIÓN DE 3 AVERIAS |  |  |  | 0
2.4.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 24 | ML | 35 | 840
2.4.2 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 12.5 | M3 | 310.39 | 3879.88
2.4.3 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 200 | 200
0
2.5 | REPARACIÓN DE 4 AVERIAS |  |  |  | 0
2.5.1 | TUBERIA DE 3'' PVC | 18 | ML | 48.3 | 869.4
2.5.2 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.5.3 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 15.5 | M3 | 310.39 | 4811.05
0
2.6 | REPARACIÓN DE 7 AVERIAS |  |  |  | 0
2.6.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 36 | ML | 35 | 1260
2.6.2 | TUBERIAS DE 3/4'' PVC | 12 | ML | 48.3 | 579.6
2.6.3 | TUBERIA DE 3'' PVC | 5.8 | ML | 252.73 | 1465.83
2.6.4 | TUBERIA DE 4'' PVC | 5.8 | ML | 437.95 | 2540.11
2.6.5 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3'' | 1 | UD | 1384.45 | 1384.45
2.6.6 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 2 | UD | 1566.25 | 3132.5
2.6.7 | UNION DE 1/2'' PVC | 2 | UD | 40 | 80
2.6.8 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 26.79 | M3 | 310.39 | 8315.35
2.6.9 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 200 | 200
0
2.7 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
2.7.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 60 | ML | 35 | 2100
2.7.2 | TUBERIA DE 4'' PVC | 5.8 | ML | 437.95 | 2540.11
2.7.3 | TUBERIAS DE 3/4'' PVC | 12 | ML | 48.3 | 579.6
2.7.4 | TAPONES DE 1/2'' PVC | 6 | UD | 10 | 60
2.7.5 | CODO DE 1/2'' X 45 PVC | 8 | UD | 10 | 80
2.7.6 | TEE 4x3 PVC | 3 | UD | 2054.45 | 6163.35
2.7.7 | CLAN 3/4 a 1/2'' | 1 | UD | 60 | 60
2.7.8 | REDUCCION 1/2'' PVC | 2 | UD | 10 | 20
2.7.9 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 7 | UD | 1566.25 | 10963.75
2.7.10 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3'' | 3 | UD | 1384.48 | 4153.44
2.7.11 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 18 | M3 | 310.39 | 5587.02
2.7.12 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 300 | 300
0
2.8 | REPARACIÓN TUBERIA DE 4" EXISTENTE |  |  |  | 0
2.8.1 | TUBERIA DE 4'' PVC | 23.2 | ML | 437.95 | 10160.44
2.8.2 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.8.3 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 5 | UD | 1566.25 | 7831.25
2.8.4 | CLAN DE 4'' | 1 | UD | 390 | 390
2.8.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 12.73 | M3 | 310.39 | 3951.26
2.8.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 150 | 150
0
2.9 | REPARACIÓN TUBERIA DE 4" H.N EXISTENTE |  |  |  | 0
2.9.1 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 2 | UD | 1566.25 | 3132.5
2.9.2 | TUBERIA 1/2'' PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.9.3 | TUBERIA 4'' PVC | 6 | ML | 437.95 | 2627.7
2.9.4 | CLAN 2'' | 1 | UD | 80 | 80
2.9.5 | CORTE DE TUBERIA | 1 | UD | 1000 | 1000
2.9.6 | SOLDADURA | 1 | UD | 1200 | 1200
2.9.7 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 3 | M3 | 310.39 | 931.17
2.9.8 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 200 | 200
0
2.1 | REPARACIÓN DE VARIAS AVERIAS |  |  |  | 0
2.10.1 | TUBERIA1/2''PVC | 210 | ML | 35 | 7350
2.10.2 | TUBERIA DE 3/4''PVC | 180 | ML | 48.3 | 8694
2.10.3 | TUBERIA DE 6'' PVC | 5.79 | ML | 929.25 | 5380.36
2.10.4 | TAPONES 1/2'' | 10 | UD | 10 | 100
2.10.5 | COPLIN 1/2'' | 15 | UD | 12.5 | 187.5
2.10.6 | COPLIN 3/4 | 4 | UD | 15 | 60
2.10.7 | UNIÓN 4''PVC | 4 | UD | 450 | 1800
2.10.8 | UNIÓN DE 3/4 | 3 | UD | 100 | 300
2.10.9 | UNIÓN DE 1/2 | 5 | UD | 75 | 375
2.10.10 | T DE 1/2'' | 6 | UD | 35 | 210
2.10.11 | T DE 3/4 | 4 | UD | 48.33 | 193.32
2.10.12 | CODO DE 1/2'' X 45 PVC | 4 | UD | 15 | 60
2.10.13 | JUNTA TIPO DRESSER DE 1/2'' | 2 | UD | 75 | 150
2.10.14 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3/4 | 2 | UD | 100 | 200
2.10.15 | JUNTA TIPO DRESSER 2'' | 2 | UD | 1040.51 | 2081.02
2.10.16 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 1 | UD | 1566.25 | 1566.25
2.10.17 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3'' | 4 | UD | 1384.48 | 5537.92
2.10.18 | JUNTA TIPO DRESSER DE 6'' | 2 | UD | 1384.48 | 2768.96
2.10.19 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 84 | M3 | 310.39 | 26072.76
2.10.20 | MANO DE OBRA | 9 | UD | 300 | 2700
2.11 | REPARACIÓN DE AVERIAS VARIAS - CALLE PRINCIPAL |  |  |  | 0
2.11.1 | TUBERIA 3'' PVC | 6 | ML | 252.79 | 1516.74
2.11.2 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3'' | 1 | UD | 1384.48 | 1384.48
2.11.3 | COPLIN 3'' | 3 | UD | 100 | 300
2.11.4 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 1.5 | M3 | 310.39 | 465.59
2.11.5 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 200 | 200
0
2.12 | REPARACIÓN DE 5 AVERIAS |  |  |  | 0
2.12.1 | TUBERIAS 3/4'' PVC | 36 | ML | 48.3 | 1738.8
2.12.2 | TUBERIA 1/2'' PVC | 18 | ML | 35 | 630
2.12.3 | COPLIN 3/4'' | 6 | UD | 15 | 90
2.12.4 | COPLIN 1/2'' | 2 | UD | 12.5 | 25
2.12.6 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 13.5 | M3 | 310.39 | 4190.27
2.12.7 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 400 | 400
0
2.13 | REPARACIÓN LÍNEA DE 4'' EXISTENTE |  |  |  | 0
2.13.1 | TUBERIA 4'' PVC | 3 | ML | 437.95 | 1313.85
2.13.2 | TUBERIA 1/2'' PVC | 24 | ML | 35 | 840
2.13.3 | JUNTA TIPO DRESSER DE 4'' | 1 | UD | 1566.25 | 1566.25
2.13.4 | COPLIN 1/2'' | 6 | UD | 12.5 | 75
2.13.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 6.75 | M3 | 310.39 | 2095.13
2.13.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
2.14 | REPARACIÓN DE 4 AVERIAS |  |  |  | 0
.2.14.1 | TUBERIA 1/2'' PVC | 30 | ML | 35 | 1050
.2.14.2 | TUBERIA 3/4'' PVC | 12 | ML | 48.3 | 579.6
.2.14.3 | TAPONES 1/2'' PVC | 4 | UD | 10 | 40
.2.14.4 | TAPONES 3/4'' PVC | 4 | UD | 15 | 60
.2.14.5 | COPLIN 1/2'' PVC | 6 | UD | 12.5 | 75
.2.14.6 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 10.5 | M3 | 310.39 | 3259.1
.2.14.7 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 400 | 400
2.15 | REEPARACIÓN DE 2 AVERIAS |  |  |  | 0
2.15.1 | TUBERIA 3/4'' PVC | 12 | ML | 48.3 | 579.6
2.15.2 | TUBERIA 1/2'' PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.15.3 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3/4'' | 2 | UD | 100 | 200
2.15.4 | COPLIN 3/4'' | 2 | UD | 15 | 30
2.15.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 6 | M3 | 310.39 | 1862.34
2.15.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
2.16 | REEPARACIÓN AVERIA TUBERIA 6'' EXISTENTE |  |  |  | 0
2.16.1 | TUBERIA 6''PVC | 3 | ML | 929.25 | 2787.75
2.16.2 | JUNTA TIPO DRESSER DE 6'' | 2 | UD | 2390.48 | 4780.96
2.16.3 | EXCAVACIÓN (5 X 2 X 2)M | 20 | M3 | 310.39 | 6207.8
0
2.17 | REEPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
2.17.1 | TUBERIA 1/2''PVC | 30 | ML | 35 | 1050
2.17.2 | TUBERIA 3/4''PVC | 12 | ML | 48.3 | 579.6
2.17.3 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 10.5 | M3 | 310.39 | 3259.1
2.17.4 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
0
2.18 | REPARACIÓN DE 3 AVERIAS |  |  |  | 0
2.18.1 | TUBERIA 3/4''PVC | 24 | ML | 48.3 | 1159.2
2.18.2 | TUBERIA 1/2''PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.18.3 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 9 | M3 | 310.39 | 2793.51
2.18.4 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
2.19 | REPARACIÓN DE 8 AVERIAS |  |  |  | 0
2.19.1 | TUBERIA 3/4''PVC | 24 | ML | 48.3 | 1159.2
2.19.2 | TUBERIA 1/2''PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.19.3 | COPLING DE 1/2PVC | 2 | UD | 12.5 | 25
2.19.4 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 9 | M3 | 310.39 | 2793.51
2.19.5 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 300 | 300
2.2 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
2.20.1 | TUBERIA 3/4''PVC | 24 | ML | 48.3 | 1159.2
2.20.2 | COPLIN 3/4''PVC | 6 | ML | 15 | 90
2.20.3 | REDUCCIÓN 3/4''PVC | 4 | UD | 10 | 40
2.20.4 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 6 | M3 | 310.39 | 1862.34
2.20.5 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
2.21 | REPARACIÓN DE 2 AVERIAS |  |  |  | 0
2.21.1 | TUBERIA 1/2''PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.21.2 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 3 | M3 | 310.39 | 931.17
0
2.22 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
2.22.1 | TUBERIA 1/2''PVC | 18 | ML | 35 | 630
2.22.2 | JUNTA TIPO DRESSER 2'' | 2 | UD | 200 | 400
2.22.3 | UNIÓN 3/4''PVC | 2 | UD | 100 | 200
2.22.4 | JUNTA 1'' | 1 | UD | 150 | 150
2.22.5 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 200 | 200
2.22.6 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 4.5 | M3 | 310.39 | 1396.76
0
2.23 | REPARACIÓN DE 3 AVERIAS |  |  |  | 0
2.23.1 | TUBERIA 1/2''PVC | 36 | ML | 35 | 1260
2.23.2 | TAPONES 1/2 PVC | 4 | UD | 10 | 40
2.23.3 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 9 | M3 | 310.39 | 2793.51
2.23.4 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
2.24 | REPARACIÓN DE 9 AVERIAS |  |  |  | 0
2.24.1 | TUBERIA 3/4'' PVC | 72 | ML | 48.3 | 3477.6
2.24.2 | TUBERIA 1/2'' PVC | 24 | ML | 35 | 840
2.24.3 | TUBERIA 1''PVC | 3 | ML | 63.3 | 189.9
2.24.4 | JUNTA TIPO DRESSER 1'' | 2 | UD | 125 | 250
2.24.5 | COPLIN 1/2'' PVC | 6 | UD | 12.5 | 75
2.24.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 500 | 500
2.24.7 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 24 | M3 | 310.39 | 7449.36
0
2.25 | REPARACIONES VARIAS 6 AVERIAS |  |  |  | 0
2.25.1 | TUBERIAS DE 1/2 PVC | 12 | ML | 35 | 420
2.25.2 | T DE 1/2 PVC | 3 | ML | 35 | 105
2.25.3 | TUBERIAS DE 3/4 PVC | 12 | ML | 48.3 | 579.6
2.25.4 | COPLIN DE 1/2 PVC | 3 | UD | 12.5 | 37.5
2.25.5 | UNIÓN DE 1/2 PVC | 1 | UD | 70 | 70
2.25.6 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 8.64 | M3 | 310.39 | 2681.77
2.25.7 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 250 | 250
0
2.26 | REPARACION DE 3 AVERIAS |  |  |  | 0
2.26.1 | TUBERIAS DE 1/2 PVC | 18 | ML | 35 | 630
2.26.2 | TAPONES PVC | 4 | UD | 10 | 40
2.26.3 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 4.5 | M3 | 310.39 | 1396.76
2.26.4 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 150 | 150
0
3 | AVERIAS (CORREGIDAS 2021-2022) |  |  |  | 0
3.1 | REPARACIONES DE VARIAS AVERIAS |  |  |  | 0
3.1.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 81 | ML | 58.33 | 4724.73
3.1.2 | TUBERIA DE3/4'' PVC | 27 | ML | 75 | 2025
3.1.3 | TUBERIA DE 1'' PVC | 6 | ML | 99.17 | 595.02
3.1.4 | TUBERIA DE 4 PVC | 11.8 | ML | 657.41 | 7757.44
3.1.5 | TAPONES DE 3/4 | 3 | UD | 15 | 45
3.1.6 | JUNTA TIPO DRESSER DE 1/2 | 2 | UD | 70 | 140
3.1.7 | JUNTA TIPO DRESSER DE 11/2 | 1 | UD | 200 | 200
3.1.8 | JUNTA TIPO DRESSER 2'' | 4 | UD | 1040.51 | 4162.04
3.1.9 | JUNTA TIPO DRESSSER DE 3 | 1 | UD | 1384.48 | 1384.48
3.1.10 | JUNTA DRESSER DE 4 | 4 | UD | 1566.25 | 6265
3.1.11 | MANGUERA POLIETILENO DE 2 | 28 | Pie | 20 | 560
3.1.12 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 199.2 | M3 | 310.39 | 61829.69
3.1.13 | MANO DE OBRA | 6 | UD | 350 | 2100
0
3.2 | REPARACIÓN DE 2 AVERIAS |  |  |  | 0
3.2.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 12 | ML | 58.33 | 699.96
3.2.2 | TUBERIA DE 2 PVC | 24 | ML | 163.33 | 3919.92
3.2.3 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3'' | 2 | UD | 1384.48 | 2768.96
3.2.4 | COPLIN DE 1/2'' PVC | 1 | UD | 20 | 20
3.2.5 | CODO DE 1/2 PVC | 1 | UD | 20 | 20
3.2.6 | JUNTA DRESSER DE 2'' | 2 | UD | 1040.51 | 2081.02
3.2.7 | TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 | 20 | ML | 20 | 400
3.2.8 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 72 | M3 | 310.39 | 22348.08
3.2.9 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 900 | 900
0
3.3 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
3.3.1 | TUBERIA DE 1/2''PVC | 18 | ML | 58.33 | 1049.94
3.3.2 | TUBERIA DE 1''PVC | 6 | ML | 99.17 | 595.02
3.3.3 | CODO DE 1/2 X 45 PVC | 3 | UD | 20 | 60
3.3.4 | ADAPTADORES DE 1/2 PVC | 3 | UD | 10 | 30
3.3.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 48 | M3 | 310.39 | 14898.72
3.3.6 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 250 | 250
0
3.4 | REPARACION DE AVERIAS EN CALLEJONES CALLE PENETRACION PRINCIPAL |  |  |  | 0
3.4.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 18 | ML | 58.33 | 1049.94
3.4.2 | TUBERIA DE 3/4'' PVC | 6 | ML | 75 | 450
3.4.3 | CODO DE 1/2 PVC | 2 | UD | 20 | 40
3.4.4 | COPLIN DE 1/2 PVC | 3 | UD | 20 | 60
3.4.5 | COPLIN DE3/4 | 2 | UD | 23 | 46
3.4.6 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 48 | M3 | 310.39 | 14898.72
3.4.7 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 600 | 600
0
3.5 | REPARACIÓN DE AVERIAS CALLE EL TRIANGULO |  |  |  | 0
3.5.1 | TUBERIA DE 4'' PVC | 5.8 | ML | 657.41 | 3812.98
3.5.2 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 6 | ML | 58.33 | 349.98
3.5.3 | JUNTA DRESSER DE 4 | 2 | UD | 1566.25 | 3132.5
3.5.4 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 23.6 | ML | 310.39 | 7325.2
3.5.5 | MANO DE OBRA | 1 | M3 | 100 | 100
0
3.6 | REPARACIÓN DE 8 AVERIAS |  |  |  | 0
3.6.1 | TUBERIAS DE 1/2'' PVC | 12 | ML | 58.33 | 699.96
3.6.2 | TUBERIA DE 3/4'' PVC | 12 | ML | 75 | 900
3.6.3 | YEE DE 3 X 3 | 2 | UD | 2682 | 5364
3.6.4 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3 | 6 | UD | 1384.48 | 8306.88
3.6.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 48 | M3 | 310.39 | 14898.72
3.6.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 300 | 300
0
3.7 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
3.7.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 18 | ML | 58.33 | 1049.94
3.7.2 | TAPONES DE 1/2 PVC | 2 | UD | 12.5 | 25
3.7.3 | COPLIN DE 1/2 PVC | 3 | UD | 20 | 60
3.7.4 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 36 | M3 | 310.39 | 11174.04
3.7.5 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 300 | 300
0
3.8 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
3.8.1 | TUBERIA DE 1/2'' | 18 | ML | 58.33 | 1049.94
3.8.2 | JUNTA DE 3/4'' | 6 | UD | 75 | 450
3.8.3 | TAPONES DE 3 HG | 2 | UD | 1449.38 | 2898.76
3.8.4 | CODO DE 2 | 3 | UD | 125 | 375
3.8.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 36 | UD | 310.39 | 11174.04
3.8.6 | MANO DE OBRA | 1 | M3 | 250 | 250
0
3.9 | REPARACIÓN DE 5 AVERIAS (EL TANQUE) |  |  |  | 0
3.9.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 12 | ML | 58.33 | 699.96
3.9.2 | TEE DE 2'' PVC | 2 | UD | 138.86 | 277.72
3.9.3 | CODO DE 2 PVC | 4 | UD | 125 | 500
3.9.4 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 28 | M3 | 310.39 | 8690.92
3.9.5 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 150 | 150
0
3.1 | REPARACIÓN DE AVERIAS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL ALMACEN |  |  |  | 0
3.10.1 | JUNTA TIPO DRESSER DE 3 | 1 | UD | 1384.48 | 1384.48
0
3.11 | REPARACIÓN DE AVERIAS LADO DERECHO FRENTE AL TANQUE |  |  |  | 0
3.11.1 | TUBERIA DE 1/2'' | 12 | ML | 58.33 | 699.96
3.11.2 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 24 | M3 | 310.39 | 7449.36
3.11.3 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 100 | 100
0
3.12 | REPARACIÓN DE 6 AVERIAS |  |  |  | 0
3.12.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 12 | ML | 58.33 | 699.96
3.12.2 | TUBERIA DE 1'' PVC | 12 | UD | 99.17 | 1190.04
3.12.3 | COPLIN DE 1/2 PVC | 4 | UD | 20 | 80
3.12.4 | COPLIN DE 1 | 4 | UD | 25 | 100
3.12.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 48 | M3 | 310.39 | 14898.72
3.12.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 350 | 350
0
3.13 | REPARACIÓN DE 4 AVERIAS |  |  |  | 0
3.13.1 | TUBERIA DE 1/2'' PVC | 6 | ML | 99.17 | 595.02
3.13.2 | JUNTA DE 3/4'' | 6 | UD | 75 | 450
3.13.3 | JUNTA DE 1/2 | 4 | UD | 70 | 280
3.13.4 | JUNTA DE 3/4 | 2 | UD | 100 | 200
3.13.5 | EXCAVACIÓN Y TAPADO | 12 | M3 | 310.39 | 3724.68
3.13.6 | MANO DE OBRA | 1 | UD | 500 | 500
| SUB TOTAL E |  |  |  | 557240.62
| SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 2159482.68
| SUB TOTAL PRESUPUESTO ACT. NO. 02 |  |  |  | 4383047.7784
| SUB TOTAL ( PRES. ORIGINAL + PRES. ACT. NO. 1 + PRES. ACT. No. 2) |  |  |  | 20634163.41
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 2063416.34
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 619024.9
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 825366.54
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 825366.54
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 1031708.17
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 206341.63
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 371414.94
| CODIA | 0.1% |  |  | 20634.16
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA INAPA | 10% |  |  | 1535068.74
| (R. C. ACT. No. 2 ) MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA INAPA |  |  |  | -350000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 7148341.96
1 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZO EXISTENTE
1.1 | LIMPIEZA DE POZO | 1 | UD | 44900 | 44900
1.2 | AFORO 48 HORAS MAYOR 300 GPM. MENOR DE 100 PIES | 1 | UD | 92530 | 92530
| SUB-TOTAL LIMPIEZA Y AFORO DE POZO |  |  |  | 137430
ELIMINACION PARTIDAS (E.P)
1 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZO EXISTENTE
1.1 | LIMPIEZA DE POZO | -1 | UD | 44900 | -44900
1.2 | AFORO 48 HORAS MAYOR 300 GPM. MENOR DE 100 PIES | -1 | UD | 92530 | -92530
| SUB-TOTAL LIMPIEZA Y AFORO DE POZO |  |  |  | -137430
| SUB-TOTAL LIMPIEZA Y AFORO DE POZO |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS PARA POZOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS PARA POZO |  |  |  | 0
TOTAL A EJECUTAR LIMP. Y AFORO DE POZO
| TOTAL A CONTRATAR ACT. No. 2( RD$) |  |  |  | 27782505.37
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 02 D/F OCTUBRE/2022
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. NO.141/2022 D/F 22/09/2022
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. FIOR D'ALIZA GUILLÉN S | ING. MARINO QUEZADA
| INGENIERO CIVIL I | ANALISTA DE PRESUESTOS DE OBRAS
VISTO BUENO
ARQ. RENÈ GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS