## ACT. No. 1 DSFO (2)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
OBRA: RECONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA.
CONTRATISTA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS S.R.L |  |  |  | PROVINCIA: PERAVIA
CONTRATO: No. 030-2020 |  | ZONA: VI
PRESUPUESTO MODIFICADO No.1 D/F MARZO 2022
CODIGO | PARTIDA | CANTIDAD | UD | COSTO UNITARIO RD$ | VALOR RD$
A | LINEA DE CONDUCCION DESDE TUBERIA EXISTENTE 20 H.D ESTACION (00+000) HASTA ESTACION DE BOMBEO A CONSTRUIR ESTACION (APROX. 01+675.00)
1 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE DE Ø20"H.D |  |  |  | 0
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 15349.8062 | 15349.81
1.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø20"(150 PSI) | 2 | U | 13770.6 | 27541.2
1.3 | TEE 20"X 8" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 24662 | 24662
1.4 | NIPLE DE Ø8" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4802.6 | 4802.6
1.5 | REDUCCION DE 8" A 6" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 6955.92 | 6955.92
1.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150 PSI) | 1 | U | 2643.2 | 2643.2
1.7 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø8" COMPLETA (150PSI) | 1 | U | 64525 | 64525
1.8 | REGISTRO P/VALVULAS 8"(SEGÚN DISEÑO) | 1 | U | 39211.9184 | 39211.92
1.9 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 0.17 | M3 | 12635.181 | 2147.98
1.1 | MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE) | 1 | U | 33578.68 | 33578.68
2 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1620.35 | M | 40.7287 | 65994.71
3 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=1620.35M
3.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 3240.7 | ML | 96.4275 | 312492.6
3.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 1377.3 | M2 | 45.0771 | 62084.69
3.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= DE 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 92.97 | M3 | 230.5511 | 21434.34
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
4.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 1377.3 | M3 | 166.8332 | 229779.3
4.2 | ASIENTO DE ARENA | 137.73 | M3 | 1175 | 161832.75
4.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 551.8 | M3 | 600 | 331080
4.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1149.57 | M3 | 182.998 | 210369.04
4.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 825.06 | M3 | 230.5511 | 190218.52
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
5.1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 1668.96 | M | 1738.1888 | 2900967.63
6 | COLOCACIÓN DE TUBERIA:
6.1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 1620.35 | M | 51.2004 | 82962.6
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
7.1 | CODO 6"X45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4276.4342 | 4276.43
7.2 | TEE 6"X4" A CERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4647.4948 | 4647.49
7.3 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 0.12 | M3 | 12635.181 | 1516.22
0
8 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
8.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8"(150PSI) | 1 | U | 3528.2 | 3528.2
8.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150PSI) | 2 | U | 2643.2 | 5286.4
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
9.1 | COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 2 | U | 42559.0807 | 85118.16
9.2 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F. | 1 | U | 13176.1684 | 13176.17
9.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADO Ø 1" H.F. | 1 | U | 21096.1684 | 21096.17
9.4 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE SEGUN DETALLE | 2 | U | 16901.5609 | 33803.12
9.5 | CAJA TELESCOPICA | 2 | U | 4622.2 | 9244.4
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
10.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI | 4 | U | 13176.1684 | 52704.67
10.2 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA | 4 | U | 44454.242 | 177816.97
10.3 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE SEGUN DETALLE | 4 | U | 16901.5609 | 67606.24
10.4 | CAJA TELESCOPICA | 4 | U | 4622.2 | 18488.8
11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (4U)
11.1 | REPLANTEO | 4 | U | 405.8368 | 1623.35
11.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | M | 2965.86 | 71180.64
11.3 | CODO 6"X 45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 16 | U | 3304 | 52864
11.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" | 8 | U | 2643.2 | 21145.6
11.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 48 | HR | 2096.085 | 100612.08
11.6 | ANCLAJE (SEGUN DISEÑO) | 8 | U | 14555.7285 | 116445.83
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 7.66 | M2 | 169.8699 | 1301.2
11.8 | MANO DE OBRA | 4 | U | 13686.0288 | 54744.12
12 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 1620.35 | M | 24.8467 | 40260.3
13 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 1620.35 | M | 29.455 | 47727.48
14 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1620.35 | ML | 17.18 | 27837.61
15 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
15.1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 1620.35 | M | 49.2315 | 79772.3
0
| SUB.TOTAL FASE A |  |  |  | 5904458.44
B | ESTACION DE BOMBEO
I | CASETA DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U | 989.5921 | 989.59
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 3682.029 | 3682.03
0
3 | HORMIGÓN ARMADO FC' 210KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.60 X 0.25 (0.65 QQ) | 2.7 | M3 | 8847.1625 | 23887.34
3.2 | H.A.VIGA DE AMARRE 0.20 X 0.20 (3.65 QQ) | 0.77 | M3 | 19565.8276 | 15065.69
3.3 | H.A. LOSA DE TECHO, E= 0.12 (1.97 QQ) | 3.6 | M3 | 14699.5543 | 52918.4
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | BLOCK 6" S.N.P | 52.53 | M2 | 1187.6235 | 62385.86
4.2 | BLOCK 6" B.N.P; 2 LINEAS | 7.84 | M2 | 1152.6235 | 9036.57
4.3 | BLOCK CALADO P/ HUECOS | 3.32 | M2 | 1484.2783 | 4927.8
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR (INCL. PAÑETE DE TECHO Y VUELO) | 26.24 | M2 | 294.4756 | 7727.04
5.2 | PAÑETE EXTERIOR, INCL. MOCHETAS | 15.32 | M2 | 294.4756 | 4511.37
5.3 | FINO DE TECHO | 30 | M2 | 450.5226 | 13515.68
5.4 | FRAGUACHE EN TECHO | 30 | M2 | 44.4841 | 1334.52
5.5 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 18.24 | M2 | 932.38 | 17006.61
5.6 | CANTOS | 63.78 | M | 93.4869 | 5962.59
5.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 30 | M2 | 650 | 19500
0
6 | PISOS H.S PULIDO | 20.3 | M2 | 675.76 | 13717.93
7 | ZABALETA | 17.8 | M2 | 173.2203 | 3083.32
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | PINTURA ACRÍLICA | 44.88 | M2 | 164.6104 | 7387.71
9 | PUERTA
9.1 | PUERTAS DE DOS (2) HOJAS EN BARRAS CUADRADAS DE Ø 1/2" Y PERFILES Ø 1/2" ( INCL. LLAVIN E INSTALACION ) ( 2.10 X 1.50 M) | 1 | U | 12000 | 12000
0
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10.1 | SALIDA CENITAL | 4 | U | 1134.9711 | 4539.88
10.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U | 1088.3611 | 2176.72
10.3 | SALIDA TOMACORRIENTES DOBLE, 120V | 2 | U | 1278.2511 | 2556.5
10.4 | PANEL DE DISTRIBUCION 2/4CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U | 2518.19 | 2518.19
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 1977.8196 | 1977.82
0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 292409.16
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1
1.1 | POSTES EN H.A,V 35´ 800 DAM | 1 | UD | 23000 | 23000
1.2 | POSTES EN H.A,V 35´ 500 DAM | 18 | UD | 20500 | 369000
1.3 | ALAMBRE AAAC No. 2/0 | 11800 | PIE | 25 | 295000
1.4 | ESTRUCTURA MT-301 | 7 | UD | 7438.35 | 52068.45
1.5 | ESTRUCTURA MT-302 | 8 | UD | 11200 | 89600
1.6 | ESTRUCTURA MT-305 | 1 | UD | 32896.71 | 32896.71
1.7 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | UD | 16264.04 | 16264.04
1.8 | ESTRUCTURA MT-316 | 2 | UD | 26272.11 | 52544.22
1.9 | ESTRUCTURA HA-100B | 15 | UD | 4595.1 | 68926.5
1.1 | ESTRUCTURA PR-101 | 19 | UD | 4351.63 | 82680.97
1.11 | ESTRUCTURA PR-205 | 1 | UD | 6421.34 | 6421.34
1.12 | ESTRUCTURA TR-306 (3 X 15 KVA) | 1 | UD | 89254.1 | 89254.1
1.13 | INSTALACION DE POSTES | 19 | UD | 4889.3196 | 92897.07
1.14 | HOYO PARA POSTES | 19 | UD | 1568 | 29792
1.15 | HOYO PARA VIENTOS | 15 | UD | 1188.5 | 17827.5
1.16 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | UD | 145288.2417 | 145288.24
0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 1463461.14
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADORES HASTA MAIN BREAKER CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 IMC DE 2". | 4 | M | 1536.9326 | 6147.7302
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA REGISTRO DEBAJO DEL POSTE CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 IMC DE 2". | 3 | M | 1536.9326 | 4610.7977
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE REGISTRO DEBAJO DE POSTE HASTA EL CCM CON ARRANCADORES, CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 EN TUBERIAS PVC DE 2". | 18 | M | 1036.5499 | 18657.8978
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA GARITA DE OPERADOR CON 3 CONDUCTORES THW No.10 EN TUBERIAS PVC DE 1/2". | 15 | M | 170.8933 | 2563.3997
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA TRANSFORMADOR SECO CON 2 CONDUCTORES THW No.10 | 4 | M | 92.2402 | 368.9606
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 4/8 CIRCUITOS CON 2 CONDUCTORES THW No.8 Y 1 CONDUCTOR THW No.10 | 4 | M | 198.8369 | 795.3475
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL CCM CON ARRANCADORES HASTA ELECTROBOMBAS CON 3 CONDUCTORES THW No.8 Y 1 CONDUCTORES THW No.10 PARA CADA BOMBAS (2), EN TUBERIA L. T. DE 3/4". | 12 | M | 749.4866 | 8993.8387
8 | MAIN BREAKER 70 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 1 | UD | 4120.65 | 4120.65
9 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EN BARRA DE 100 AMP. 460 VOLTS, 3Ø, CON 2 ARRANCADORES VDF, INC. 2 BREAKER 70/3 AMP. Y 1 BREAKER 50/2 AMP. | 1 | UD | 52453.65 | 52453.65
10 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA, 480/120-240V | 1 | UD | 18423.9 | 18423.9
11 | PANEL DE DISTRIBUCION, (4/8C) (INC. BREAKERS) | 1 | UD | 5705 | 5705
12 | TAPE PLASTICO | 1 | UD | 349.9998 | 349.9998
13 | TAPE DE GOMA | 1 | UD | 1064.9972 | 1064.9972
14 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | UD | 25045.8951 | 25045.8951
0
| SUB TOTAL III |  |  |  | 149302.0644
IV | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA EN LINEA CON MOTOR VERTICAL DE 25 HP TIPO CR-45, 000 GPM | 2 | U | 486540.25 | 973080.5
2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 2 | U | 70977.2984 | 141954.5967
3 | NIPLE DE 4" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 6 | U | 3504.6 | 21027.6
4 | NIPLE DE 4" X 16" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 2 | U | 4754.6 | 9509.2
5 | NIPLE DE 4" X 28" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U | 11596.6 | 11596.6
6 | NIPLE DE 3" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U | 2070.9 | 2070.9
7 | JUNTA DRESSER 4" | 2 | U | 1640.2 | 3280.4
8 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE DE 4" PLATILLADA A 250 PSI | 4 | U | 40718.38 | 162873.52
9 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE DE 3" PLATILLADA A 250 PSI | 1 | U | 33546.23 | 33546.23
10 | VALVULA CHECK HORIZONTAL CON REGULADORA DE CAUDAL DE 4" A 250 PSI | 2 | U | 38114.36 | 76228.72
11 | VALVULA DE AIRE DE 1", 250 PSI | 1 | U | 13176.1684 | 13176.1684
12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | U | 2942.37 | 2942.37
13 | TEE DE 4" X 4" EN ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 1829 | 3658
14 | TEE DE 4" X 3" EN ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1652 | 1652
15 | ZETA DE 4" EN ACERO | 2 | U | 17309.4612 | 34618.9224
16 | CODO DE 4" X 90, CONSTRUIDO CON DOS CODOS DE 4" X 45, PLATILLADOS | 4 | U | 4678.64 | 18714.56
17 | INTERRUPTOR DE FLUJO | 2 | U | 2470.16 | 4940.32
18 | MEDIDOR DE FLUJO DE 4" | 1 | U | 14765.42 | 14765.42
19 | TRANDUCTOR DE PRESION | 2 | U | 8200 | 16400
20 | REDUCCION DE 6" A 4" EN ACERO | 1 | U | 2230.2 | 2230.2
21 | REDUCCION DE 8" A 4" EN ACERO | 1 | U | 3304 | 3304
22 | ANCLAJES PARA VALVULAS Y CHECK | 4 | U | 2225.3713 | 8901.49
23 | BASE PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 2 | U | 2225.3713 | 4450.74
24 | TUBO DE ACERO DE 6" PARA LA SUCCION | 20 | P | 904.2256 | 18084.51
25 | TUBO DE ACERO DE 8" PARA LA DESCARGA | 20 | P | 1221.8279 | 24436.56
26 | CONSTRUCCION DE SUCCION DE 4" | 1 | U | 17085 | 17085
27 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | U | 6040.4948 | 6040.4948
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 1630569.0223
V | ILUMINACION PERIFERICA (LUCES EXTERIORES) |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA H.P.S TIPO COBRA DE 250 W, 220 V. | 5 | U | 6220.75 | 31103.75
2 | POSTES H.A. 30´ 300 DAN | 3 | U | 16520 | 49560
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO PARA ILUMINACION CON ALAMBRE DE VINIL No. 10/2 | 200 | M | 163.76 | 32752
4 | HOYO PARA POSTES | 3 | U | 1568 | 4704
5 | INSTALACION DE POSTES | 3 | U | 4889.3196 | 14667.9587
| SUB-TOTAL V |  |  |  | 132787.7087
VI | CONTRUCCION GARITA PARA OPERADOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U | 989.5921 | 989.59
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 1601.8034 | 1601.8
2 | HORMIGÓN ARMADO
2.1 | ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.77 QQ) | 1.18 | M3 | 9185.7365 | 10839.17
2.2 | H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.69 QQ) | 0.36 | M3 | 22500.6235 | 8100.22
2.3 | H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.93 QQ) | 1.54 | M3 | 14586.6776 | 22463.48
3 | MURO DE BLOCKS
3.1 | BLOCK 6" S.N.P | 16.07 | M2 | 1187.6235 | 19085.11
3.2 | BLOCK 6" B.N.P; 2 LINEAS | 3.64 | M2 | 1152.6235 | 4195.55
3.3 | BLOCK CALADO | 2.25 | M2 | 1484.2783 | 3339.63
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | PAÑETE INTERIOR (INCLUYE PAÑETE DE TECHO) | 34.26 | M2 | 294.4756 | 10088.73
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 16.16 | M2 | 294.4756 | 4758.73
4.3 | FINO DE TECHO | 15.41 | M2 | 450.5226 | 6942.55
4.4 | FRAGUACHE EN TECHO | 15.41 | M2 | 44.4841 | 685.5
4.5 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 7.12 | M2 | 932.38 | 6638.55
4.6 | CANTOS Y MOCHETAS | 48.7 | M | 93.4869 | 4552.81
4.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 15.41 | M2 | 650 | 10016.5
5 | REVESTIMIENTO PARED BAÑO | 8.1 | M2 | 957.4166 | 7755.07
6 | PISOS H.S PULIDO | 4.41 | M2 | 675.76 | 2980.1
7 | INSTALACION SANITARIA
7.1 | INODORO BLANCO SENCILLO | 1 | U | 6127.724 | 6127.72
7.2 | LAVAMANO BLANCO PEQUEÑO | 1 | U | 5369.728 | 5369.73
7.3 | DESAGÜE DE PISO | 1 | U | 1600.919 | 1600.92
7.4 | COLUMNA DE VENTILACION 2" | 1 | U | 1578.6532 | 1578.65
7.5 | CAMARA DE INSPECCION | 1 | U | 4136.0137 | 4136.01
7.6 | CAMARA SEPTICA | 1 | U | 25619.6925 | 25619.69
7.7 | FILTRANTE 4" | 1 | U | 35677.76 | 35677.76
7.8 | SUM. E INSTALACION TINACO 264GLS (INCL.PIEZAS) | 1 | U | 9797.03 | 9797.03
7.9 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS POTABLE | 1 | U | 1874.9 | 1874.9
7.1 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES | 1 | U | 1779.6 | 1779.6
7.11 | MANO DE OBRA PROMERO | 1 | U | 3324 | 3324
8 | PINTURA
8.1 | PINTURA ACRÍLICA | 50.42 | M2 | 164.6104 | 8299.66
9 | PUERTAS Y VENTANAS
9.1 | PUERTAS POLIMETAL ( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION ) ( 2.10 X 1.00 M) | 1 | U | 6500 | 6500
9.2 | VENTANA DE ALUMINIO 0.60" X 0.60" | 1 | U | 1400 | 1400
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.1 | SALIDA CENITAL | 5 | U | 1134.9711 | 5674.86
10.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U | 1088.3611 | 2176.72
10.3 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | 1 | U | 1278.2511 | 1278.25
10.4 | SALIDA TOMACORRIENTES DOBLE, 120V | 3 | U | 1278.2511 | 3834.75
10.5 | PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U | 5705 | 5705
11 | ORNAMENTACION EXTERIOR | 1 | U | 3050 | 3050
12 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS | 1 | U | 1977.8196 | 1977.82
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 261816.16
| SUB-FASE B |  |  |  | 3930345.2554
C | LINEA DE IMPULSION EN TUBERIA DE Ø8" DESDE ESTACION DE BOMBEO HACIA LOS DEPOSITOS LAS TABLAS Y GALEON Y EN TUBERIA DE Ø6" DESDE EL NUDO No. 9, HASTA DEPOSITO REGULADOR H.A 150 M3 ELEVADO A CONSTRUIR COMUNIDAD DE GALEON
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 6769.08 | M | 40.7287 | 275695.65
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=6,721.08M
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 13442.16 | ML | 96.4275 | 1296193.88
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 5712.92 | M2 | 45.0771 | 257521.85
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 385.62 | M3 | 230.5511 | 88905.13
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 5753.72 | M3 | 166.8332 | 959911.26
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 575.37 | M3 | 1175 | 676059.75
3.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 2290.6 | M3 | 600 | 1374360
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 4772.09 | M3 | 182.998 | 873283.03
3.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 3468.55 | M3 | 230.5511 | 799678.13
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 2313.4 | M | 2789.9717 | 6454320.43
4.2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 4658.75 | M | 1738.1888 | 8097787.2
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA:
5.1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G. | 2246.02 | M | 42.9054 | 96366.34
5.2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 4523.06 | M | 51.2004 | 231582.58
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
6.1 | CODO 8"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 5005.3534 | 5005.35
6.2 | CODO 6"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4276.4342 | 4276.43
6.3 | RED 8"X6 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4297.3534 | 4297.35
6.4 | TEE 6"X6 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 5862.8948 | 5862.89
6.5 | ANCLAJES PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 1.01 | M3 | 12635.181 | 12761.53
0
7 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
7.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8"(150PSI) | 2 | U | 3528.2 | 7056.4
7.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150PSI) | 6 | U | 2643.2 | 15859.2
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
8.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø 6" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U | 46696.74 | 140090.22
8.2 | VALVULA COMPUERTA Ø 2" H.F.(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U | 23180.77 | 69542.31
8.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADO Ø 1" H.F,200 PSI, TUBERIA DE 8" | 3 | U | 18435.8684 | 55307.61
8.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADO Ø 1" H.F,200 PSI, TUBERIA DE 6" | 5 | U | 21096.1684 | 105480.84
8.5 | REGISTRO P/VALVULAS 6"( SEGÚN DISEÑO) | 3 | U | 39211.9184 | 117635.76
8.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE | 8 | U | 16901.5609 | 135212.49
8.7 | CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS DE COMPUERTA Ø2" | 3 | U | 4622.2 | 13866.6
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI, EN TUBERIA DE 6" | 8 | U | 21096.1684 | 168769.35
9.2 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI , EN TUBERIA DE 8" | 4 | U | 18435.8684 | 73743.47
9.3 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA, EN TUBERIA DE 6" | 8 | U | 44454.242 | 355633.94
9.4 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA, EN TUBERIA DE 8" | 4 | U | 43902.6838 | 175610.74
9.5 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE(SEGÚN DISEÑO) | 12 | U | 16901.5609 | 202818.73
9.6 | CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS DE DESAGÜE | 12 | U | 4622.2 | 55466.4
10 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=6.00 M ( INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) (4U)
10.1 | REPLANTEO | 4 | U | 405.8368 | 1623.35
10.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | M | 4121.35 | 98912.4
10.3 | CODO 8"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 16 | U | 3894 | 62304
10.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" | 8 | U | 3528.2 | 28225.6
10.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 24 | HR | 2096.085 | 50306.04
10.6 | ANCLAJE SEGUN DISEÑO | 8 | U | 14555.7285 | 116445.83
10.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 15.32 | M2 | 169.8699 | 2602.41
10.8 | MANO DE OBRA | 4 | U | 13686.0288 | 54744.12
11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" ACERO L=6.00 M ( INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) (8U)
11.1 | REPLANTEO | 8 | U | 405.8368 | 3246.69
11.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 48 | M | 2965.86 | 142361.28
11.3 | CODO 6"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 32 | U | 3304 | 105728
11.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" | 16 | U | 2643.2 | 42291.2
11.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 48 | HR | 2096.085 | 100612.08
11.6 | ANCLAJE SEGUN DISEÑO | 16 | U | 14555.7285 | 232891.66
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 22.98 | M2 | 169.8699 | 3903.61
11.8 | MANO DE OBRA | 8 | U | 13686.0288 | 109488.23
12 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
12.1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G. | 2246.02 | M | 57.2191 | 128515.16
12.2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 4523.06 | M | 49.2315 | 222677.15
0
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 6769.08 | M | 24.8467 | 168189.07
14 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 6769.08 | M | 29.455 | 199383.53
15 | LIMPIEZA FINAL Y CONTIUNUA | 6769.08 | ML | 17.18 | 116292.79
| SUB.TOTAL FASE C |  |  |  | 25196707.04
D | REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE LAS TABLAS
1 | REPLANTEO | 13046.83 | M | 20.5445 | 268040.62
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=8,527.14M
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 17034.28 | ML | 96.4275 | 1642573.03
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 14496.14 | M2 | 45.0771 | 653443.91
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 978.49 | M3 | 230.5511 | 225591.98
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 11089.81 | M3 | 166.8332 | 1850147.99
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 1108.98 | M3 | 1175 | 1303051.5
3.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 4509.28 | M3 | 600 | 2705568
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 9394.34 | M3 | 182.998 | 1719145.64
3.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 6543.84 | M3 | 230.5511 | 1508689.72
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% PERD. | 862.41 | M | 1347.3484 | 1161966.75
4.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 6016.26 | M | 651.9703 | 3922423.11
4.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 6437.48 | M | 387.1661 | 2492374.27
5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA:
5.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 837.29 | M | 51.2004 | 42869.6
5.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 5898.29 | M | 32.2692 | 190332.94
5.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 6311.25 | M | 28.0294 | 176900.73
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6"X 90 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4866.4342 | 4866.43
6.2 | CODO 6"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4276.4342 | 4276.43
6.3 | TEE 6"X3 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4647.4948 | 4647.49
6.4 | RED 6"X4 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 3202.6342 | 6405.27
6.5 | CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 3922.4342 | 7844.87
6.6 | CODO 3"X45 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2742.4342 | 2742.43
6.7 | CRUZ 4"X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3235.3534 | 3235.35
6.8 | CRUZ 3"X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2763.3534 | 2763.35
6.9 | TEE 4X4 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2693.386 | 5386.77
6.1 | TEE 4X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2516.386 | 5032.77
6.11 | TEE 3X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 17 | U | 2103.386 | 35757.56
6.12 | YEE 3X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2929.386 | 2929.39
6.13 | JUNTAS TAPON Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 13 | U | 1881.3895 | 24458.06
6.14 | JUNTAS TAPON Ø4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 2135.0895 | 6405.27
6.15 | ANCLAJES PARA TAPON H.S | 16 | U | 284.2916 | 4548.67
6.16 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 1.29 | M3 | 12635.181 | 16299.38
0
7 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
7.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" (150PSI) | 1 | U | 4046.8316 | 4046.83
7.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" (150PSI) | 7 | U | 3161.8316 | 22132.82
7.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" (150PSI) | 17 | U | 1804.9737 | 30684.55
7.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" (150PSI) | 40 | U | 1622.0737 | 64882.95
0
8 | SUMI. Y COLOC. DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
8.1 | DE COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U | 42559.0807 | 127677.24
8.2 | DE COMPUERTA Ø 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 15 | U | 35041.4721 | 525622.08
8.3 | CAJA TELESCOPICA | 18 | U | 4622.2 | 83199.6
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI | 2 | U | 13176.1684 | 26352.34
9.2 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA | 2 | U | 44454.242 | 88908.48
9.3 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE | 2 | U | 16901.5609 | 33803.12
9.4 | CAJA TELESCOPICA | 2 | U | 4622.2 | 9244.4
10 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (2U)
10.1 | REPLANTEO | 2 | U | 405.8368 | 811.67
10.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M | 2965.86 | 35590.32
10.3 | CODO 6"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U | 3304 | 26432
10.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" | 4 | U | 2643.2 | 10572.8
10.5 | ANCLAJE DE H.S. | 4 | U | 14555.7285 | 58222.91
10.6 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR | 2096.085 | 33537.36
10.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.75 | M2 | 169.8699 | 976.75
10.8 | MANO DE OBRA | 2 | U | 13686.0288 | 27372.06
11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (3U)
11.1 | REPLANTEO | 3 | U | 405.8368 | 1217.51
11.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 18 | M | 2304.62 | 41483.16
11.3 | CODO 4"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | U | 1711 | 20532
11.4 | JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER 4" | 6 | U | 1640.2 | 9841.2
11.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR | 2096.085 | 33537.36
11.6 | ANCLAJE DE H.S. | 6 | U | 14555.7285 | 87334.37
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.74 | M2 | 169.8699 | 975.05
11.8 | MANO DE OBRA | 3 | U | 10264.5216 | 30793.56
12 | ACOMETIDAS URBANAS (362 U)
12.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 362 | U | 230 | 83260
12.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 2172 | M | 28.32 | 61511.04
12.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 362 | U | 53.1 | 19222.2
12.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 724 | U | 53.1 | 38444.4
12.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 362 | U | 224.2 | 81160.4
12.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 362 | U | 1298 | 469876
12.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 362 | M | 28 | 10136
12.8 | CHECK 1/2" HG | 362 | U | 280 | 101360
12.9 | ANCLAJES DE H.S. | 362 | U | 100 | 36200
12.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 362 | U | 15 | 5430
12.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 362 | U | 2.95 | 1067.9
12.12 | EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) | 716.76 | M3 | 310.39 | 222475.1364
12.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 362 | U | 387.375 | 140229.75
0
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
13.1 | HIDRANTE H.F EN TUBERIA DE Ø4" | 1 | U | 161778.509 | 161778.51
14 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
14.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 837.29 | M | 49.2315 | 41221.06
14.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 5898.29 | M | 44.234 | 260904.79
14.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 6311.25 | M | 40.7976 | 257483.77
0
15 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 13046.83 | M | 24.8467 | 324170.24
16 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 13046.83 | M | 29.455 | 384294.91
17 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 13046.83 | M | 17.18 | 224144.54
| SUB.TOTAL FASE D |  |  |  | 24360874.4164
E | DEPOSITO REGULADOR 200M3 ELEV.A 10.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3 | visita | 10022.8393 | 30068.5178
1.2 | CASETA P/MATERIALES | 1 | U | 75030.455 | 75030.455
2 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 103.74 | M3 | 166.8332 | 17307.2715
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 57.8 | M3 | 182.998 | 10577.2857
2.3 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 55.13 | M3 | 230.5511 | 12710.2839
0
3 | HORMIGON ARMADO FC' 280KG/CM2 (INDUSTRIAL) |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATAS 1.35 QQ/M3 | 36.2 | M3 | 12750.4226 | 461565.2979
3.2 | COLUMNAS 0.40X0.70-8.00 QQ/M3 | 27.67 | M3 | 36418.1512 | 1007690.2426
3.3 | VIGA H.A ANILLO INFERIOR 0.40X0.30-5.92-QQ/M3 | 3.02 | M3 | 29758.5779 | 89870.9054
3.4 | VIGA H.A ANILLO SUPERIOR 0.40X0.30-3.06-Q/M3 | 3.01 | M3 | 21746.2101 | 65456.0925
3.5 | CUPULA DE FONDO E=0.20-3.11 QQ/M3 | 10.73 | M3 | 21434.414 | 229991.2626
3.6 | VIGA RIOSTRA 0.30X0.60-3.65 QQ/M3 | 19.87 | M3 | 22590.4973 | 448873.1813
3.7 | VIGA RIOSTRA DE FUNDACION 0.30X0.60-3.65 QQ/M3 | 5.16 | M3 | 20708.8243 | 106857.5333
3.8 | MURO PARED-2.20 QQ/M3 | 18.1 | M3 | 17695.8862 | 320295.5403
3.9 | CUPULA SUPERIOR E=0.10-1.20QQ/M3 | 5.37 | M3 | 13229.3326 | 71041.5163
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | FINO PULIDO, LOSA DE FONDO | 53.52 | M2 | 520.3976 | 27851.6778
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 771.48 | M2 | 294.4756 | 227182.0262
4.3 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 146.85 | M2 | 314.4756 | 46180.74
4.4 | FINO CUPULA SUPERIOR | 54.11 | M2 | 450.5226 | 24377.7761
4.5 | PINTURA ACRILICA CON ANDAMIOS: | 771.48 | M2 | 164.6104 | 126993.6314
4.6 | CANTOS | 1190.05 | M | 93.4869 | 111254.0663
5 | JUNTA HIDROFILICA | 30.22 | M | 864.7 | 26131.234
6 | ESCALERA EXTERIOR (MONACA) CON PROTECCION | 1560 | LBS | 58 | 90480
7 | ESCALERA INTERIOR Ø 3/4" | 1 | U | 6500 | 6500
8 | TAPA, EN HIERRO FUNDIDO (0.70x0.70) | 1 | U | 3490.5 | 3490.5
9 | VENTILACION | 1 | U | 3500 | 3500
10 | APLICACION DE
10.1 | IMPERMEABILIZANTE | 2.62 | GLS | 1200 | 3144
11 | SUM. DE PIEZAS ESPECIALES, TUBERIAS DE REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA, SALIDA, BY PASS
11.1 | TUBERIA 6'' ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 53 | M | 2965.86 | 157190.58
11.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | M | 2965.86 | 44487.9
11.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA Y SALIDA | 83.31 | M | 1080.5496 | 90020.5872
11.4 | TUBERIA 4'' ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | M | 2304.62 | 9218.48
11.5 | CODO 6"X90" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U | 3894 | 31152
11.6 | CODO 6"X45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U | 3304 | 13216
11.7 | TEE 6"X6 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 4307 | 4307
11.8 | TEE 6"X4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 3091.6 | 3091.6
11.9 | NIPLE 6"X3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2275.24 | 2275.24
11.1 | NIPLE 4"X3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 2296.87 | 4593.74
11.11 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" | 14 | U | 2643.2 | 37004.8
11.12 | ANCLAJES PARA PIEZA EN ACERO, SEGUN DISEÑO | 1.17 | M3 | 12635.181 | 14783.1618
11.13 | ABRAZADERA P/TUBERIA 6'' | 20 | U | 75 | 1500
11.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | U | 52417.4344 | 52417.4344
0
12 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0
12.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 79.63 | M3 | 166.8332 | 13284.9241
12.2 | RELLENO COMPACTADO | 73.95 | M3 | 182.998 | 13532.7037
0
13 | ANDAMIAJE |  |  |  | 0
13.1 | ALQUILER ANDAMIOS TUBULARES, (INCL. 6 PUNTOS DE ESCALERA INTERNA), TODO COSTO:ALQUILER, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO | 650 | CUERPO/ MES | 2000 | 1300000
14 | PUNTALES P/CUPULA | 1 | U | 30000 | 30000
15 | LOGO INAPA | 1 | U | 8000 | 8000
| SUB.TOTAL FASE E |  |  |  | 5474497.1892
F | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION:
1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 1250 | M3 | 66.2639 | 82829.94
1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 315 | M3 | 230.5511 | 72623.61
|  | 0 |  |  | 0
1.2 | REPOSICION DE: | 0 |  |  | 0
1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 1000 | M2 | 932.38 | 932380
1.2.2 | CONTENES | 1250 | M | 686.4984 | 858123.03
|  | 0 |  |  | 0
1.3 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. | 0 |  |  | 0
1.3.1 | SUMINISTRO TUBERIAS | 0 |  |  | 0
1.3.2 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 200 | M | 55.5793 | 11115.86
1.3.3 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 100 | M | 71.7912 | 7179.12
1.3.4 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 100 | M | 105.6926 | 10569.26
1.3.5 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 50 | M | 227.1087 | 11355.44
1.3.6 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 10 | M | 347.5277 | 3475.28
1.3.7 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 10 | M | 585.221 | 5852.21
0
1.4 | SUMINISTRO DE: | 0
1.4.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 400 | U | 4.55 | 1820
1.4.2 | COUPLING 3/4" PVC | 200 | U | 5.46 | 1092
1.4.3 | COUPLING 1" PVC | 200 | U | 10.9 | 2180
1.4.4 | COUPLING Ø2" PVC | 100 | U | 25.48 | 2548
1.4.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 20 | U | 1416 | 28320
1.4.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 20 | U | 1640.2 | 32804
|  | 0 |  |  | 0
1.5 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
1.5.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 60 | HR | 265.875 | 15952.5
1.5.2 | PEON (2H) | 60 | HR | 189.75 | 11385
|  | 0 |  |  | 0
1.6 | BOMBA DE ACHIQUE | 0 |  |  | 0
1.6.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 80 | HR | 387.4375 | 30995
1.6.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 40 | HR | 879.875 | 35195
1.6.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 30 | HR | 879.875 | 26396.25
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 2184191.5
G | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) | 8 | MESES | 64096 | 512768
| SUB TOTAL FASE G |  |  |  | 556268
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 67607341.841
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 67607341.841
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F MARZO 2022
REDUCCION DE CANTIDAD (R.C)
B | ESTACION DE BOMBEO
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1
1.2 | POSTES EN H.A,V 35´ 500 DAM | -8 | UD | 20500 | -164000
1.4 | ESTRUCTURA MT-301 | -2 | UD | 7438.35 | -14876.7
1.5 | ESTRUCTURA MT-302 | -3 | UD | 11200 | -33600
1.13 | INSTALACION DE POSTES | -1 | UD | 4889.3196 | -4889.32
1.14 | HOYO PARA POSTES | -1 | UD | 1568 | -1568
| SUB-TOTAL II |  |  |  | -218934.02
0
| SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD |  |  |  | -218934.02
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)
B | ESTACION DE BOMBEO
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1
1.1 | ESTRUCTURA PR-101 | -19 | UD | 4351.63 | -82680.97
1.11 | ESTRUCTURA PR-205 | -1 | UD | 6421.34 | -6421.34
1.12 | ESTRUCTURA TR-306 (3 X 15 KVA) | -1 | UD | 89254.1 | -89254.1
| SUB-TOTAL II |  |  |  | -178356.41
III | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADORES HASTA MAIN BREAKER CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 IMC DE 2". | -4 | M | 1536.9326 | -6147.73
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA REGISTRO DEBAJO DEL POSTE CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 IMC DE 2". | -3 | M | 1536.9326 | -4610.8
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE REGISTRO DEBAJO DE POSTE HASTA EL CCM CON ARRANCADORES, CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 EN TUBERIAS PVC DE 2". | -18 | M | 1036.5499 | -18657.9
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA GARITA DE OPERADOR CON 3 CONDUCTORES THW No.10 EN TUBERIAS PVC DE 1/2". | -15 | M | 170.8933 | -2563.4
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA TRANSFORMADOR SECO CON 2 CONDUCTORES THW No.10 | -4 | M | 92.2402 | -368.96
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 4/8 CIRCUITOS CON 2 CONDUCTORES THW No.8 Y 1 CONDUCTOR THW No.10 | -4 | M | 198.8369 | -795.35
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL CCM CON ARRANCADORES HASTA ELECTROBOMBAS CON 3 CONDUCTORES THW No.8 Y 1 CONDUCTORES THW No.10 PARA CADA BOMBAS (2), EN TUBERIA L. T. DE 3/4". | -12 | M | 749.4866 | -8993.84
9 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EN BARRA DE 100 AMP. 460 VOLTS, 3Ø, CON 2 ARRANCADORES VDF, INC. 2 BREAKER 70/3 AMP. Y 1 BREAKER 50/2 AMP. | -1 | UD | 52453.65 | -52453.65
0
| SUB TOTAL III |  |  |  | -94591.63
| SUB-FASE B |  |  |  | -272948.04
E | DEPOSITO REGULADOR 200M3 ELEV.A 10.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS
0
3 | HORMIGON ARMADO FC' 280KG/CM2 (INDUSTRIAL) |  |  |  |  | 3 | HORMIGON ARMADO FC' 280KG/CM2 (INDUSTRIAL)
3.1 | ZAPATAS 1.35 QQ/M3 | -36.2 | M3 | 12750.4226 | -461565.3 | 3.1 | ZAPATAS 1.51 QQ/M3 | 69.45 | M3
3.2 | COLUMNAS 0.40X0.70-8.00 QQ/M3 | -27.67 | M3 | 36418.1512 | -1007690.24 | 3.11 | COLUMNAS 0.40X0.70 6.70 QQ/M3 | 31.5 | M3
3.3 | VIGA H.A ANILLO INFERIOR 0.40X0.30-5.92-QQ/M3 | -3.02 | M3 | 29758.5779 | -89870.91 | 3.12 | VIGA H.A ANILLO INFERIOR 0.40X0.30-6.47-QQ/M3 | 3.64 | M3
3.4 | VIGA H.A ANILLO SUPERIOR 0.40X0.30-3.06-Q/M3 | -3.01 | M3 | 21746.2101 | -65456.09 | 3.13 | VIGA H.A ANILLO SUPERIOR 0.40X0.30-3.00-Q/M3 | 3.24 | M3
3.5 | CUPULA DE FONDO E=0.20-3.11 QQ/M3 | -10.73 | M3 | 21434.414 | -229991.26 | 3.14 | CUPULA DE FONDO E=0.20-3.35 QQ/M3 | 10.97 | M3
3.6 | VIGA RIOSTRA 0.30X0.60-3.65 QQ/M3 | -19.87 | M3 | 22590.4973 | -448873.18 | 3.15 | VIGA RIOSTRA 0.30X0.60-3.88 QQ/M3 | 21.34 | M3
3.7 | VIGA RIOSTRA DE FUNDACION 0.30X0.60-3.65 QQ/M3 | -5.16 | M3 | 20708.8243 | -106857.53 | 3.16 | VIGA RIOSTRA DE FUNDACION 0.30X0.60-3.88 QQ/M3 | 5.75 | M3
3.8 | MURO PARED-2.20 QQ/M3 | -18.1 | M3 | 17695.8862 | -320295.54 | 3.17 | MURO PARED-2.48QQ/M3 | 26.15 | M3
3.9 | CUPULA SUPERIOR E=0.10-1.20QQ/M3 | -5.37 | M3 | 13229.3326 | -71041.52 | 3.18 | CUPULA SUPERIOR E=0.10-2.19 QQ/M3 | 5.54 | M3
| SUB-FASE E |  |  |  | -2801641.57
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -3074589.61
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
B | ESTACION DE BOMBEO
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1 |  |  |  |  | 0
1.1 | POSTES EN H.A,V 35´ 800 DAM | 7 | UD | 23000 | 161000
1.8 | ESTRUCTURA MT-316 | 4 | UD | 26272.11 | 105088.44
1.15 | HOYO PARA VIENTOS | 4 | UD | 1188.5 | 4754
0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 270842.44
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 270842.44
D | REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE LAS TABLAS
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 943.74 | M | 651.9703 | 615290.49
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
5.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 943.74 | M | 32.2692 | 30453.71
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.9 | TEE 4X4 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2693.386 | 2693.39
6.1 | TEE 4X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U | 2516.386 | 10065.54
6.16 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 1.37 | M3 | 2635.181 | 3610.2
7 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
7.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" (150PSI) | 1 | U | 4046.8316 | 4046.83
7.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" (150PSI) | 29 | U | 1804.9737 | 52344.24
7.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" (150PSI) | 21 | U | 1622.0737 | 34063.55
0
8 | SUMI. Y COLOC. DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
8.1 | DE COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 7 | U | 42559.0807 | 297913.56
12 | ACOMETIDAS URBANAS (362 U)
12.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 948 | M | 28.32 | 26847.36
12.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 158 | U | 53.1 | 8389.8
12.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 316 | U | 53.1 | 16779.6
12.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 158 | U | 224.2 | 35423.6
12.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 158 | U | 1298 | 205084
12.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 158 | M | 28 | 4424
12.8 | CHECK 1/2" HG | 158 | U | 280 | 44240
12.9 | ANCLAJES DE H.S. | 158 | U | 100 | 15800
12.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 158 | U | 15 | 2370
12.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 158 | U | 2.95 | 466.1
12.12 | EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) | 312.84 | M3 | 310.39 | 97102.41
12.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 158 | U | 387.375 | 61205.25
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 1568613.63
E | DEPOSITO REGULADOR 200M3 ELEV.A 10.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS
2 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 98.56 | M3 | 166.8332 | 16443.08
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 75 | M3 | 182.998 | 13724.85
2.3 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 14.37 | M3 | 230.5511 | 3313.02
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.4 | FINO CUPULA SUPERIOR | 2.55 | M2 | 450.5226 | 1148.83
0
10 | APLICACION DE |  |  |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZANTE | 22.38 | GLS | 1200 | 26856
0
| SUB- TOTAL FASE E |  |  |  | 61485.78
G | VARIOS
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) | 14 | MESES | 64096 | 897344
| SUB TOTAL FASE G |  |  |  | 897344
| SUB- TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 2798285.85
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA DE CONDUCCION DESDE TUBERIA EXISTENTE 20 H.D ESTACION (00+000) HASTA ESTACION DE BOMBEO A CONSTRUIR ESTACION (APROX. 01+675.00)
16 | DEMOLICION DE ALCANTARILLA EN DESHUSO
16.1 | ALCANTARILLA Ø32" EN LA ESTACION 0 + 332 | 1 | U | 1304.75 | 1304.75
16.2 | USO DE EQUIPOS (INCLUYE MANO DE OBRA) EN CRUCES DE TUBERIAS BAJO ALCANTARILLAS | 7 | DIAS | 9389.09 | 65723.63
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 67028.38
B | ESTACION DE BOMBEO
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1,17 | POSTES EN H.A,V 40´ 800 DAN | 1 | U | 53923.76 | 53923.76
1,18 | VARILLA DE TIERRA (fabricación americana marca "Erico" 5/8" x 10 pies, Certificado por la UL) | 18 | U | 1921.54 | 34587.72
0
III | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
15 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADORES HASTA MAIN BREAKER CON 3 CONDUCTORES THHN No.4 Y 2 CONDUCTORES THHN No.6 EN TUBERIA IMC DE 2". | 4 | M | 2122.22 | 8488.88
16 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA REGISTRO DEBAJO DEL POSTE CON 3 CONDUCTORES THHN No.4 Y 2 CONDUCTORES THHN No.6 EN TUBERIA IMC DE 2". | 3 | M | 2122.22 | 6366.66
17 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE REGISTRO DEBAJO DE POSTE HASTA EL CCM CON ARRANCADORES, CON 3 CONDUCTORES THHN No.4 Y 2 CONDUCTORES THHN No.6 EN TUBERIA PVC DE 2". | 18 | M | 1542.22 | 27759.96
18 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA GARITA DE OPERADOR CON 3 CONDUCTORES THHN No.10 EN TUBERIA PVC DE 1/2". | 15 | M | 295.22 | 4428.3
19 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA TRANSFORMADOR SECO CON 2 CONDUCTORES THHN No.10 | 4 | M | 167.04 | 668.16
20 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 4/8 CIRCUITOS CON 2 CONDUCTORES THHN No.8 Y 1 CONDUCTOR THHN No.10 | 4 | M | 332.92 | 1331.68
21 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL CCM CON ARRANCADORES HASTA ELECTROBOMBAS CON 3 CONDUCTORES THHN No.8 Y 1 CONDUCTORES THHN No.10 PARA CADA BOMBAS (2), EN TUBERIA L. T. DE 3/4". | 12 | M | 861.3 | 10335.6
22 | VARIADOR DE FRECUENCIA 25HP, TRIFASICO PARA OPERACIÓN DE BOMBA. INCLUYE: CAJA IP DE 65, CON KIT DE VENTILACION. | 2 | U | 148462.02 | 296924.04
0
23 | PANEL BOARD 277/488V, NEMA 1( Incluye: MCB 80A, 3P. 2 Breaker de 50A, 3Polos. 1 Breaker 30A ,3 Polos. 1 Previsión de 15-30A) | 1 | U | 43272.06 | 43272.06
0
V | ILUMINACION PERIFERICA (LUCES EXTERIORES) |  |  |  | 0
6 | MANO DE OBRA ELECTRICA | 1 | U | 6400 | 6400
0
| SUB- TOTAL FASE B |  |  |  | 494486.82
E | DEPOSITO REGULADOR 200M3 ELEV.A 10.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS
3 | HORMIGON ARMADO FC' 280KG/CM2 (INDUSTRIAL)
3.1 | ZAPATAS 1.51 QQ/M3 | 69.45 | M3 | 18261.99 | 1268295.21
3.11 | COLUMNAS 0.40X0.70 6.70 QQ/M3 | 31.5 | M3 | 46863.12 | 1476188.28
3.12 | VIGA H.A ANILLO INFERIOR 0.40X0.30-6.47-QQ/M3 | 3.64 | M3 | 44657.84 | 162554.54
3.13 | VIGA H.A ANILLO SUPERIOR 0.40X0.30-3.00-Q/M3 | 3.24 | M3 | 30822.42 | 99864.64
3.14 | CUPULA DE FONDO E=0.20-3.35 QQ/M3 | 10.97 | M3 | 31526.4 | 345844.61
3.15 | VIGA RIOSTRA 0.30X0.60-3.88 QQ/M3 | 21.34 | M3 | 33082.36 | 705977.56
3.16 | VIGA RIOSTRA DE FUNDACION 0.30X0.60-3.88 QQ/M3 | 5.75 | M3 | 31784.98 | 182763.64
3.17 | MURO PARED-2.48QQ/M3 | 26.15 | M3 | 26173.93 | 684448.27
3.18 | CUPULA SUPERIOR E=0.10-2.19 QQ/M3 | 5.54 | M3 | 24655.1 | 136589.25
| SUB- TOTAL FASE E |  |  |  | 5062526
D | REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE LAS TABLAS
12 | ACOMETIDAS URBANAS (362 U)
12.14 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA) | 158 | U | 383.5 | 60593
12.15 | REPARACION DE AVERIAS (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES) | 1 | U | 1620 | 1620
| SUB- TOTAL FASE D |  |  |  | 62213
H | TRAMO ADICIONAL LINEA DE LINEA DE IMPULSION 6" (CRUCE CARRETERA SANCHEZ)
2 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 400 | M | 40.73 | 16292
0
3 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=200M |  |  |  | 0
3,1 | CORTE DE ASFALTO E=4" (AMBOS LADOS) | 400 | ML | 130.98 | 52392
3,2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=4" | 210 | M2 | 41.78 | 8773.8
3,3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= DE 5 KM) INCL. CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 14.18 | M3 | 243.48 | 3452.55
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
4,1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 231 | M3 | 207.24 | 47872.44
4,2 | ASIENTO DE ARENA | 21 | M3 | 1664.75 | 34959.75
4,3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA CON CEMENTO (2 FDAS/M3) PARA RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR DEL CRUCE (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 5.67 | M3 | 2144.28 | 12158.07
4,4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 96.17 | M3 | 201.96 | 19422.49
4,6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 174.37 | M3 | 243.48 | 42455.61
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
5,1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 400 | M | 2243.14 | 897256
0
6 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
6,1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 400 | M | 51.2 | 20480
0
8 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
8,1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150PSI) | 4 | U | 2966 | 11864
8,2 | JUNTA TAPON MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150PSI) | 1 | UD | 3585.5 | 3585.5
0
12 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 200 | M | 24.84 | 4968
13 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 200 | M | 29.45 | 5890
14 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 200 | M | 17.18 | 3436
15 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
15,1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 400 | M | 49.25 | 19700
0
16 | CRUCE DE CARRET. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ |  |  |  | 0
0
16,1 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: |  |  |  | 0
16.1.1 | USO RETROEXCAVADORA 80 HP PARA EXCAVACION Y APOYO | 2 | DIA | 19716.4 | 39432.8
16.1.2 | USO DE COMPACTADOR MECANICO (MAQUITO) | 2 | DIA | 5331.44 | 10662.88
16.1.3 | USO DE RODILLO COMPACTADOR | 1 | DIA | 1003.13 | 1003.13
16.1.4 | USO DE MOTOSOLDADORA | 1 | DIA | 2900 | 2900
16.1.5 | USO DE EQUIPO DE CORTE (ACETILENO) | 1 | DIA | 3500 | 3500
0
16.2 | MATERIALES |  |  |  | 0
16.2.1 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U | 28037 | 168222
0
16.3 | MANO DE OBRA: |  |  |  | 0
16.3.2 | MAESTRO PLOMERO | 1 | DIA | 2127 | 2127
16.3.3 | OBREROS (10 UDS) | 1 | DIA | 7590 | 7590
16.3.5 | MAESTRO SOLDADOR | 1 | DIA | 2127 | 2127
16.3.6 | AYUDANTE DE SOLDADOR | 1 | DIA | 947 | 947
0
16.4 | CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALIZACION ESPECIAL | 1 | PA | 5947.77 | 5947.77
| SUB- TOTAL FASE H |  |  |  | 1449417.79
| SUB- TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 7135671.99
VARIACION DE DE PRECIOS (V.P)
A | LINEA DE CONDUCCION DESDE TUBERIA EXISTENTE 20 H.D ESTACION (00+000) HASTA ESTACION DE BOMBEO A CONSTRUIR ESTACION (APROX. 01+675.00)
1 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE DE Ø20"H.D
1,1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 626.82 | 626.82
1,8 | REGISTRO P/VALVULAS 8"(SEGÚN DISEÑO) | 1 | U | 11273.27 | 11273.27
1,9 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 0.17 | M3 | 4122.95 | 700.9
1,10 | MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE) | 1 | U | 2420.52 | 2420.52
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
5,1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 1620.35 | M | 208.34 | 337583.72
| SUB- TOTAL FASE A |  |  |  | 352605.23
B | ESTACION DE BOMBEO
I | CASETA DE BOMBEO
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 267.62 | 267.62
3 | HORMIGÓN ARMADO FC' 210KG/CM2
3,1 | ZAPATA DE MUROS 0.60 X 0.25 (0.65 QQ) | 2.7 | M3 | 2481.53 | 6700.13
3,2 | H.A.VIGA DE AMARRE 0.20 X 0.20 (3.65 QQ) | 0.77 | M3 | 27076.1 | 20848.6
3,3 | H.A. LOSA DE TECHO, E= 0.12 (1.97 QQ) | 3.6 | M3 | 5543.59 | 19956.92
4 | MURO DE BLOCKS
4,1 | BLOCK 6" S.N.P | 52.53 | M2 | 518.99 | 27262.54
4,2 | BLOCK 6" B.N.P; 2 LINEAS | 7.84 | M2 | 518.99 | 4068.88
4.3 | BLOCK CALADO P/ HUECOS | 3.32 | M2 | 54.13 | 179.71
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5,1 | PAÑETE INTERIOR (INCL. PAÑETE DE TECHO Y VUELO) | 26.24 | M2 | 119.72 | 3141.45
5,2 | PAÑETE EXTERIOR, INCL. MOCHETAS | 15.32 | M2 | 119.72 | 1834.11
5,3 | FINO DE TECHO | 30 | M2 | 209.89 | 6296.7 |  |  |  | 189153.44
5,4 | FRAGUACHE EN TECHO | 30 | M2 | 49.48 | 1484.4 |  |  |  | 164100.4
6136
| SUB- TOTAL FASE I |  |  |  | 92041.06 |  |  |  | 24537.65
71698.6
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 14779.87
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA (ESTACION DE BOMBEO) | [7 empty] | 14779.87
1,1 | POSTES EN H.A,V 35´ 800 DAN | 8 | Ud | 23644.18 | 189153.44 |  |  |  | 28958.56
1,2 | POSTES EN H.A,V 35´ 500 DAN | 10 | Ud | 16410.04 | 164100.4 |  |  |  | 514144.39
1,3 | ALAMBRE AAAC No. 2/0 | 11800 | Pies | 0.52 | 6136 |  |  |  | 77121.6585
1,4 | ESTRUCTURA MT-301 | 5 | Ud | 4907.53 | 24537.65
1,5 | ESTRUCTURA MT-302 | 5 | Ud | 14339.72 | 71698.6 |  |  |  |  | 77121.6585
1,6 | ESTRUCTURA MT-305 | 1 | Ud | 14779.87 | 14779.87
1,7 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | Ud | 28958.56 | 28958.56
1,8 | ESTRUCTURA MT-316 | 6 | Ud | 1207.71 | 7246.26
1,13 | INSTALACION DE POSTES | 18 | Ud | 890.9604 | 16037.29
1,14 | HOYO PARA POSTES | 18 | Ud | 166.2 | 2991.6
1,15 | HOYO PARA VIENTOS Incluye: pesa para vientos. | 19 | Ud | 856 | 16264
1,16 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | Ud | 213957.81 | 213957.81
| SUB- TOTAL FASE II |  |  |  | 755861.48
III | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
8 | MAIN BREAKER 70 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE. | 1 | Ud | 1007.71 | 1007.71
10 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA, 480/120-240V | 1 | Ud | 33245.4 | 33245.4
11 | PANEL DE DISTRIBUCION, (4/8C) (INC. BREAKERS) | 1 | Ud | 459.82 | 459.82
12 | TAPE PLASTICO | 1 | Ud | 62.38 | 62.38
13 | TAPE DE GOMA | 1 | Ud | 193.6 | 193.6
14 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | Ud | 92140.7 | 92140.7
| SUB- TOTAL FASE III |  |  |  | 127109.61
V | ILUMINACION PERIFERICA (LUCES EXTERIORES)
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA H.P.S TIPO COBRA DE 250 W, 220 V. | 5 | Ud | 2357.45 | 11787.25
2 | POSTES H.A 30´ 300 DAN | 3 | Ud | 804.02 | 2412.06
4 | HOYO PARA POSTES | 3 | Ud | 166.2 | 498.6
| SUB- TOTAL FASE V |  |  |  | 14697.91
VI | CONTRUCCION GARITA PARA OPERADOR
1 | PRELIMINARES
1,2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Ud | 2347.85 | 2347.85
0
2 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
2,1 | ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.77 QQ) | 1.18 | M3 | 2142.96 | 2528.69
2,2 | H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.69 QQ) | 0.36 | M3 | 4620.56 | 1663.4
2,3 | H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.93 QQ) | 1.54 | M3 | 5656.46 | 8710.95
0
3 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
3,1 | BLOCK 6" S.N.P | 16.07 | M2 | 518.99 | 8340.17
3,2 | BLOCK 6" B.N.P; 2 LINEAS | 3.64 | M2 | 518.99 | 1889.12
3,3 | BLOCK CALADO | 2.25 | M2 | 54.13 | 121.79
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4,1 | PAÑETE INTERIOR (INCLUYE PAÑETE DE TECHO) | 34.26 | M2 | 119.72 | 4101.61
4,2 | PAÑETE EXTERIOR | 16.16 | M2 | 119.72 | 1934.68
4,3 | FINO DE TECHO | 15.41 | M2 | 209.89 | 3234.4
4,4 | FRAGUACHE EN TECHO | 15.41 | M2 | 5 | 77.05
4,5 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 7.12 | M2 | 135.6 | 965.47
4,6 | CANTOS Y MOCHETAS | 48.7 | M | 17.02 | 828.87
0
5 | REVESTIMIENTO PARED BAÑO | 8.1 | M2 | 204.52 | 1656.61
0
6 | PISOS H.S PULIDO | 4.41 | M2 | 120.31 | 530.57
0
7 | INSTALACION SANITARIA
7,6 | CAMARA SEPTICA | 1 | Ud | 8148.84 | 8148.84
7,8 | SUM. E INSTALACION TINACO 264GLS (INCL.PIEZAS) | 1 | Ud | 1009.91 | 1009.91
0
8 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  | 0
8,1 | PINTURA ACRÍLICA | 50.42 | M2 | 17.12 | 863.19
0
| SUB- TOTAL FASE VI |  |  |  | 48953.17
| SUB- TOTAL FASE B |  |  |  | 1038663.23
C | LINEA DE IMPULSION EN TUBERIA DE Ø8" DESDE ESTACION DE BOMBEO HACIA LOS DEPOSITOS LAS TABLAS Y GALEON Y EN TUBERIA DE Ø6" DESDE EL NUDO No. 9, HASTA DEPOSITO REGULADOR H.A 150 M3 ELEVADO A CONSTRUIR COMUNIDAD DE GALEON
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4,1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 2313.4 | M | 1017.13 | 2353028.54
4,2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 4658.75 | M | 208.34 | 970603.98
0
| SUB- TOTAL FASE C |  |  |  | 3323632.52
0
D | REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE LAS TABLAS |  |  |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4,2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 6016.26 | M | 45.42 | 273258.53
4,3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 6437.48 | M | 50.63 | 325929.61
0
12 | ACOMETIDAS URBANAS (362 U) |  |  |  | 0
12,1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 362 | U | 153.5 | 55567
12,2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 2172 | M | 12.6 | 27367.2
12,3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 362 | U | 6.9 | 2497.8
12,4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 724 | U | 7.9 | 5719.6
12,5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 362 | U | 95.35 | 34516.7
12,7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 362 | M | 25.54 | 9245.48
12,8 | CHECK 1/2" HG | 362 | U | 70.7 | 25593.4
12,11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 362 | U | 4.92 | 1781.04
| SUB- TOTAL FASE D |  |  |  | 761476.36
E | DEPOSITO REGULADOR 200M3 ELEV.A 10.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS
2 | MOV.DE TIERRA
2,1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 202.3 | M3 | 40.41 | 8174.94
2,2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 132.8 | M3 | 18.97 | 2519.22
2,3 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 69.5 | M3 | 12.93 | 898.64
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4,1 | FINO PULIDO, LOSA DE FONDO | 53.52 | M2 | 113.97 | 6099.67
4,2 | PAÑETE EXTERIOR | 771.48 | M2 | 119.72 | 92361.59
4,3 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 146.85 | M2 | 114.19 | 16768.8
4,4 | FINO CUPULA SUPERIOR | 56.66 | M2 | 209.89 | 11892.37
4,5 | PINTURA ACRILICA CON ANDAMIOS: | 771.48 | M2 | 17.12 | 13207.74
4,6 | CANTOS | 1190.05 | M | 17.02 | 20254.65
10 | APLICACION DE
10,1 | IMPERMEABILIZANTE | 25 | GLS | 2611.71 | 65292.75
11 | SUM. DE PIEZAS ESPECIALES, TUBERIAS DE REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA, SALIDA, BY PASS
11,13 | ABRAZADERA P/TUBERIA 6'' | 20 | Ud | 456 | 9120
0
12 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0
12,1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 79.63 | M3 | 40.41 | 3217.85
12,2 | RELLENO COMPACTADO | 73.95 | M3 | 18.97 | 1402.83
13 | ANDAMIAJE
15 | LOGO INAPA | 1 | Ud | 2000 | 2000
| SUB- TOTAL FASE E |  |  |  | 253211.05
| SUB- TOTAL VARIACION DE PRECIO (V.P) |  |  |  | 5729588.39
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 12370022.6
| SUB- TOTAL PRSUPUESTO BASE + ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 79977364.441
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 7997736.44
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 3998868.22
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 3199094.58
| SEGUROS,POLIZA Y FIANZA | 4% |  |  | 3199094.58
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 2399320.93
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 799773.64
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 1439592.56
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS DE INAPA | 10% |  | 100329295.28 | 6760734.18
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 2399320.93
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 1199660.47
| CODIA | 0.1% |  |  | 79977.36
| IMPREVISTOS | 5%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
33473173.89
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 113450538.331
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 113450538.331
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F MARZO/2022
`1-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. NO.025/2022 D/F 09/02/2022.
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. RAYDI CASTRO JIMÉNEZ | ING. FIOR D'ALIZA GUILLÉN S
| INGENIERO CIVIL I | INGENIERO CIVIL I
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
VISTO BUENO:
ARQ. RENÈ GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS