## ACTUALIZADO No.2 DSFO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
OBRA: AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACION ACUEDUCTO EL CORBANO,
CONTRATISTA: BTD PROYECTOS 12, S.A. |  |  | CONTRATO : No. 060-2021
PROVINCIA : SAN JUAN
ZONA : II
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 D/F NOVIEMBRE 2022
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL
I | ACUEDUCTO MÚLTIPLE YABONICO
A | OBRA DE TOMA (CAJUELA DE CAPTACIÓN)
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 2 | VISITAS | 11978.88 | 23957.76
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN ROCA A MANO (INC. EXTRACCIÓN MATERIAL EXCAVADO) | 8.43 | M3N | 5953.53 | 50188.26
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO | 1.82 | M³C | 225.59 | 410.57
2.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 8.6 | M³E | 221.08 | 1901.29
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: (F´C 210 KG/CM2 )
3.1 | ZAPATA DE MURO - 0.82 QQ M3 | 3.01 | M3 | 19037.25 | 57302.12
3.2 | MURO H.A. 0.25 - 5.05 QQ/M3 | 5.95 | M3 | 46121.23 | 274421.32
3.3 | VIGA V1 (0.50 X 0.25 ) 2.85 QQ/M3 | 0.41 | M3 | 33872.15 | 13887.58
3.4 | LOSA DE TECHO 0.12- 1.01 QQ/M3 | 2.19 | M3 | 23963.53 | 52480.13
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 33.86 | M2 | 696.91 | 23597.37
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 29.73 | M2 | 631.28 | 18767.95
4.3 | FINO DE TECHO | 17.82 | M2 | 863.9 | 15394.7
4.4 | CANTOS | 21.56 | M | 214.77 | 4630.44
5 | VIBRADO | 11.53 | M3 | 457.71 | 5277.4
6 | JUNTA HIDROFÍLICA | 24.2 | M | 790.52 | 19130.58
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN:
7.1 | CODO 6" X 90º ACERO SCH-40 CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 2 | UD | 2503.37 | 5006.74
7.2 | VÁLVULAS COMPUERTA DE Ø4" H.F | 1 | UD | 36829.37 | 36829.37
7.3 | TAPA METÁLICA (0.80 X 0.80 )M | 1 | UD | 9604.4 | 9604.4
8 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" (9 HP) | 14 | DIAS | 55051.92 | 770726.88
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 1383514.86
B | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE CAJUELA HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 100 M³ EXISTENTE
1 | REPLANTEO | 4703 | M | 56.3 | 264778.9
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÒN CON CLASIFICACIÒN V=3,668.34 M³
2.1.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO (70%) | 2567.84 | M3N | 156.58 | 402072.39
2.1.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO 30% (INCLUYE LA EXTRACCIÓN) | 1100.5 | M3N | 1454.59 | 1600776.3
2.1.3 | NIVELACIÓN EN ZANJA | 3292.1 | M2 | 253.89 | 835831.27
2.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 259.21 | M3 | 2155.77 | 558797.14
2.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL DE MINA D= 15 KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 1320.6 | M3 | 1044.28 | 1379076.17
2.1.6 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3194 | M³C | 225.59 | 720534.46
2.1.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1889.81 | M³E | 221.08 | 417799.19
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
3.1 | DE Ø4" POLIETILENO DR-9 | 1000 | M | 788.41 | 788410
3.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% POR PÉRDIDA | 3777.06 | M | 581.19 | 2195189.5
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
4.1 | DE Ø4" POLIETILENO DR-9 | 1000 | M | 196.14 | 196140
4.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 3703 | M | 138.7 | 513606.1
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:
5.1 | CODO Ø4" X 15 PVC (SDR-26) | 2 | UD | 944.4 | 1888.8
5.2 | CODO Ø4" X 30 PVC (SDR-26) | 6 | UD | 944.4 | 5666.4
5.3 | CODO Ø4" X 40 PVC (SDR-26) | 2 | UD | 944.4 | 1888.8
5.4 | CODO Ø4" X 45 PVC (SDR-26) | 1 | UD | 944.4 | 944.4
5.5 | CODO Ø4" X 50 PVC (SDR-26) | 1 | UD | 944.4 | 944.4
5.6 | ANCLAJES DE H.S. PARA PIEZAS | 0.6 | M3 | 28202.12 | 16921.27
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
6.1 | JUNTAS MECÁNICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 13 | UD | 2294.33 | 29826.29
6.2 | JUNTAS MECÁNICA REDUCTORA DE Ø4" POLIETILENO A PVC | 1 | UD | 2742.83 | 2742.83
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA
7.1 | DE AIRE COMBINADA DE Ø1" H.F 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 4 | UD | 16056.84 | 64227.36
7.2 | VÁLVULA DE DESAGÜE DE Ø4" H.F 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPPLE PLATILLADO DE Ø4" X 12", JUNTA DRESSER Ø4", MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE DE TUBERIA Y MANO DE OBRA) | 4 | UD | 36829.37 | 147317.48
7.3 | CAJAS TELESCÓPICAS PARA VÁLVULAS DE DESAGÜE | 4 | UD | 7138.11 | 28552.44
7.4 | REGISTRO PARA VÁLVULA DE AIRE | 4 | UD | 81946.07 | 327784.28
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
8.1 | EN TUBERÍA Ø4" PVC | 1000 | M | 80.46 | 80460
8.2 | EN TUBERÍA Ø4" POLIETILENO | 3703 | M | 80.46 | 297943.38
9 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA) | 4703 | M | 48.66 | 228847.98
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 4703 | M | 79.84 | 375487.52
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 11484455.05
C | SISTEMA DE CLORACIÓN POR PASTILLA DIRECTO A LÍNEA
1 | REPLANTEO | 1 | UD | 11978.88 | 11978.88
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 2.2 | M3N | 589.89 | 1297.76
2.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2.75 | M³E | 221.08 | 607.97
3 | HORMIGON ARMADO F'C= 180 KG/CM2
3.1 | LOSA DE FONDO 0.12 - 1.41 QQ/M3 | 0.26 | M3 | 16981.12 | 4415.09
3.2 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.41 QQ/M3 | 0.13 | M3 | 23796.84 | 3093.59
4 | MUROS DE BLOCK
4.1 | DE 6" B.N.P., BASTONES DE Ø 3/8" @ 0.40 M CON CÁMARAS LLENAS | 5.94 | M2 | 2345.91 | 13934.71
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | FINO DE FONDO PULIDO | 1.31 | M2 | 877.11 | 1149.01
5.2 | PAÑETE INTERIOR | 5.28 | M2 | 631.28 | 3333.16
5.3 | CANTOS | 11.44 | M | 214.77 | 2456.97
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
6.1 | CLORADOR POR PASTILLA (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | UD | 284520.22 | 284520.22
6.2 | REGISTRO PARA CLORADOR DE LINEA (INLCUYE LA TAPA) | 1 | UD | 25990.41 | 25990.41
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 352777.77
D | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 6000 | M | 56.3 | 337800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACIÓN V=4,260.00 M³
2.1.1 | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 90% | 3834 | M3N | 156.58 | 600327.72
2.1.2 | EXCAVACIÓN EN ROCA CON MARTILLO 10% (INCLUYE LA EXTRACCIÓN) | 426 | M3N | 1454.59 | 619655.34
2.1.3 | NIVELACIÓN EN ZANJA | 3900 | M2 | 253.89 | 990171
2.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 420 | M3 | 2155.77 | 905423.4
2.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL DE MINA D= 15 KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 511.2 | M3 | 1044.28 | 533835.94
2.1.6 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3608.1 | M³C | 225.59 | 813951.28
2.1.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1293.48 | M³E | 221.08 | 285962.56
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
3.1 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% POR PERDIDA | 6120 | M | 439.67 | 2690780.4
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
4.1 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 6000 | M | 138.7 | 832200
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVA
5.1 | CODO Ø3" X 15 PVC (SDR-26) | 2 | UD | 729.3 | 1458.6
5.2 | CODO Ø3" X 25 PVC (SDR-26) | 5 | UD | 729.3 | 3646.5
5.3 | CODO Ø3" X 30 PVC (SDR-26) | 4 | UD | 729.3 | 2917.2
5.4 | CODO Ø3" X 45 PVC (SDR-26) | 1 | UD | 729.3 | 729.3
5.5 | CODO Ø3" X 55 PVC (SDR-26) | 1 | UD | 729.3 | 729.3
5.6 | TEE Ø3" X 3" PVC (SDR-26) | 10 | UD | 1023.99 | 10239.9
5.7 | REDUCCION 3" X 2" PVC (SDR-26) | 10 | UD | 751.6 | 7516
5.8 | TAPÓN Ø3" PVC (SDR-26) | 2 | UD | 458.64 | 917.28
5.9 | ANCLAJES DE H.S. PARA PIEZAS | 1.75 | M3 | 28202.12 | 49353.71
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
6.1 | JUNTAS MECÁNICA TIPO DRESSER Ø2" DE 150 PSI | 10 | UD | 2364.7 | 23647
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA
7.1 | DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 200 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | UD | 33049.15 | 33049.15
7.2 | CAJAS TELESCOPICAS PARA VÁLVULAS H.F. | 1 | UD | 7138.11 | 7138.11
8 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
8.1 | URBANAS Ø3" | 165 | UD | 6054.53 | 998997.45
9 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
9.1 | EN TUBERIA Ø3" PVC C/ACOMETIDAS | 6000 | M | 60.7 | 364200
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA) | 6000 | M | 48.66 | 291960
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 6000 | M | 79.84 | 479040
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 10885647.14
E | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL EXISTENTE CAPACIDAD 100 M3
1 | VERJA EN MURO DE BLOQUES DE 6", LONG.=85 M
1 | PRELIMINARES
1.1.1 | REPLANTEO | 85 | M | 143.75 | 12218.75
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 35.52 | M3N | 589.89 | 20952.89
2.2 | REPOSICIÓN MATERIAL COMPACTADO | 17.22 | M³C | 225.59 | 3884.66
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 21.96 | M³E | 221.08 | 4854.92
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25)MTS - 0.87 QQ/M3, F᾽C=180 KG/CM² | 7.61 | M³ | 20673.69 | 157326.78
3.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X 0.25)MTS - 2.08QQ/M3 F᾽C=180 KG/CM² | 1.98 | M³ | 20346.04 | 40285.16
3.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)MTS - 4.36 QQ/M3, F᾽C=210 KG/CM² | 3.07 | M³ | 50895.32 | 156248.63
3.4 | VIGA DE AMARRE BNP (0.15 X 0.20)MTS - 3.22 QQ/M3, F᾽C=210 KG/CM² | 2.29 | M³ | 44792.27 | 102574.3
3.5 | VIGA DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)MTS - 2.45 QQ/M3, F᾽C=210 KG/CM² | 3.24 | M³ | 41302.77 | 133820.97
3.6 | VIGA APOYO DEL RIEL PUERTA CORREDIZA L=8.40MTS- 2.32 QQ/M3, F᾽C=240 KG/CM² | 1.32 | M³ | 23975.99 | 31648.31
4 | MUROS
4.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS SNP VIOLINADO | 191.36 | M² | 2106.23 | 403048.17
4.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS BNP | 29.44 | M² | 2345.91 | 69063.59
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | FRAGUACHE | 83.85 | M² | 86.4 | 7244.64
5.2 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 83.85 | M² | 696.91 | 58435.9
5.3 | CANTOS | 492.6 | M | 214.77 | 105795.7
6 | PINTURA
6.1 | PINTURA BASE BLANCA EN VIGAS Y COLUMNAS | 83.85 | M² | 94.08 | 7888.61
6.2 | ACRÍLICA AZUL TURQUESA EN VIGAS Y COLUMNAS | 83.85 | M² | 244.88 | 20533.19
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 81 | M | 677.02 | 54838.62
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30MTS SEGÚN DETALLE) TIRA DE FOAM 1/2" | 7.8 | M | 24.19 | 188.68
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 ½"X 3/16" | 12 | UD | 1736.97 | 20843.64
10 | PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS | 1 | UD | 126305.87 | 126305.87
11 | PINTURA EN DEPOSITO REGULADOR (INCLUYE RAPILLADO) | 99 | M2 | 351.33 | 34781.67
12 | LIMPIEZA DEL ÁREA DEL TANQUE | 2 | DIAS | 5322.72 | 10645.44
13 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA E=0.10 M | 247.5 | M2 | 311.28 | 77041.8
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 1660470.89
| SUB -TOTAL I |  |  |  | 25766865.71
II | ACUEDUCTO EL CÓRBANO
A | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
1 | REPLANTEO | 4808.2 | M | 56.3 | 270701.66
2 | CARPETA ASFÁLTICA
2.1 | CORTE DE ASFALTO E= 5" | 9616.4 | M | 213.57 | 2053774.55
2.2 | EXTRACCIÓN DE ASFALTO | 5289.02 | M2 | 97.58 | 516102.57
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 330.56 | M3 | 221.08 | 73080.2
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACIÓN V=7,364.34 M³
3.1.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 6627.91 | M3N | 156.58 | 1037798.15
3.1.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO 10% (INCLUYE LA EXTRACCIÓN) | 736.43 | M3N | 1454.59 | 1071203.71
3.1.3 | NIVELACIÓN EN ZANJA | 5289.02 | M2 | 253.89 | 1342829.29
3.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 504.21 | M3 | 1594.17 | 803796.46
3.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL DE MINA D= 15 KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 883.72 | M3 | 1044.28 | 922851.12
3.1.6 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 5767.76 | M³C | 225.59 | 1301148.98
3.1.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2799.62 | M³E | 221.08 | 618939.99
4 | SUMNISTRO DE TUBERÍA
4.1 | DE Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | 2479.46 | M | 16499.71 | 40910370.96
4.2 | DE Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | 2592.54 | M | 11600.01 | 30073489.93
.
5 | COLOCACIÒN DE TUBERÍA
5.1 | DE Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | 2339.11 | M | 357.53 | 836302
5.2 | DE Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | 2469.09 | M | 321.18 | 793022.33
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | DE Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | 2339.11 | M | 401.31 | 938708.23
6.2 | DE Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | 2469.09 | M | 355.82 | 878551.6
7 | SUMINSTRO Y COLOCACIÒN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVO
7.1 | CODO 20" X 85º ACERO SCH-20 | 1 | UD | 35443.32 | 35443.32
7.2 | CODO 20" X 80º ACERO SCH-20 | 1 | UD | 35443.32 | 35443.32
7.3 | CODO 20" X 30º ACERO SCH-20 | 2 | UD | 35443.32 | 70886.64
7.4 | CODO 20" X 25º ACERO SCH-20 | 1 | UD | 35443.32 | 35443.32
7.5 | CODO 20" X 20º ACERO SCH-20 | 1 | UD | 35443.32 | 35443.32
7.6 | CODO 20" X 15º ACERO SCH-20 | 1 | UD | 35443.32 | 35443.32
7.7 | CODO 16" X 90º ACERO SCH-30 | 5 | UD | 22410.08 | 112050.4
7.8 | CODO 16" X 80º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 22410.08 | 22410.08
7.9 | CODO 16" X 75º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 22796.73 | 22796.73
7.1 | CODO 16" X 60º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 25374.4 | 25374.4
7.11 | CODO 16" X 55º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 25374.4 | 25374.4
7.12 | CODO 16" X 45º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 25374.4 | 25374.4
7.13 | CODO 16" X 40º ACERO SCH-30 | 2 | UD | 25374.4 | 50748.8
7.14 | CODO 16" X 30º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 24858.87 | 24858.87
7.15 | CODO 16" X 25º ACERO SCH-30 | 3 | UD | 22796.73 | 68390.19
7.16 | CODO 16" X 20º ACERO SCH-30 | 4 | UD | 22410.08 | 89640.32
7.17 | CODO 16" X 15º ACERO SCH-30 | 1 | UD | 22410.08 | 22410.08
7.18 | REDUCCIÒN 20" X 16" ACERO-PVC SCH-20 | 1 | UD | 31853.84 | 31853.84
7.19 | ANCLAJE PARA PIEZAS | 29 | UD | 40356.02 | 1170324.58
8 | SUMINISTRO Y COCACIÓN DE JUNTAS
8.1 | MECÁNICA TIPO DRESSER Ø20"150 PSI | 13 | UD | 13700.09 | 178101.17
8.2 | MECÁNICA TIPO DRESSER Ø16" 150 PSI | 44 | UD | 8169.2 | 359444.8
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
9.3 | VÁLVULA DE AIRE COMBINADAS DE Ø2" 150 PSI, COMPLETA | 5 | UD | 42001.56 | 210007.8
9.4 | VÁLVULA DE AIRE COMBINADAS DE Ø1½" 150 PSI, COMPLETA | 5 | UD | 18817.27 | 94086.35
9.5 | REGISTRO P/VÁLVULA | 10 | UD | 81946.07 | 819460.7
10 | SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO
10.1 | CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 4808.2 | M | 48.66 | 233967.01
10.2 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS METÁLICOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA). | 4808.2 | M | 48.66 | 233967.01
11 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA
11.1 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN | 5289.02 | M2 | 154.66 | 817999.83
11.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO E=2" (INC. RIEGO DE ADHERENCIA) | 5289.02 | M2 | 1098.72 | 5811152.05
11.3 | TRANSPORTE DE ASFALTO 50 KM | 13222.55 | M³/KM | 50.76 | 671176.64
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES) | 4808.2 | M | 266.14 | 1279654.35
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 97091399.77
B | VARIOS
1 | FABRICACION E INSTALACIÒN DE VALLA (16' X 10') IMPRESIÒN FULL COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL PROYECTO, ESTRUCTURA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.5" X 1.5" Y SOPORTES EN TUBOS CUADRADOS DE 4" X 4" | 2 | UD | 82662.42 | 165324.84
2 | CAMPAMENTO |  | MES | 21418.34 | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 165324.84
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 97256724.61
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 123023590.32
ACTUALIZADO No. 1 (EQUILIBRIO ECONOMICO ) D/F JUNIO 2022
A | OBRA DE TOMA (CAJUELA DE CAPTACION)
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 2 | VISITAS | 4493.2 | 8986.4
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION EN:
2.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION MATERIAL EXCAVACION) | 8.43 | M3 | 239.21 | 2016.5403
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO | 1.82 | M3 | 7.01 | 12.7582
2.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 8.6 | M3 | 177.45 | 1526.07
3 | HORMIGON ARMADO EN: (F´C 210 KG/CM2)
3.1 | ZAPATA DE MURO -0,82 QQ /M3 | 3.01 | M3 | 334 | 1005.34
3.2 | MURO H.A 0,25 -5,05 QQ/M3 | 5.95 | M3 | 1092.5 | 6500.375
3.3 | VIGA V1 (0,50X0,25) 2,85 QQ/M3 | 0.41 | M3 | 664.98 | 272.6418
3.4 | LOSA DE TECHO 0,12 - 1,01 QQ/M3 | 2.19 | M3 | 206.52 | 452.2788
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE | 0
4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 33.86 | M2 | 20.05 | 678.893
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 29.73 | M2 | 4.56 | 135.5688
4.3 | FINO DE TECHO | 17.82 | M2 | 11.39 | 202.9698
4.4 | CANTOS | 21.56 | M2 | 0.61 | 13.1516
5 | VIBRADO
5.1 | VIBRADO | 11.53 | M3 | 35.82 | 413.0046
6 | JUNTA HIDROFILICA
6.1 | JUNTA HIDROFILICA | 24.2 | M | 169.94 | 4112.548
7 | SUMINISTRO E INSTALACION:
7.1 | CODO 6¨X90º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTI CORROSIVA | 2 | U | 824.62 | 1649.24
7.2 | VALVULAS COMPUERTA DE Ø4" H.F | 1 | U | 13850.93 | 13850.93
7.3 | TAPA METALICA (0,80X0,80) M | 1 | U |  | 0
8 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" (9 HP)
8.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" (9 HP) | 14 | DIAS | 675 | 9450
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 51278.7099
B | LINEA DE CONDUCCION DESDE CAJUELA HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 100 M3 EXISTENTE
1 | REPLANTEO | 4703 | M | 21.12 | 99327.36
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V=3668,34 M3
2.1.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/ EQUIPO (70%) | 2567.84 | M3 | 34.37 | 88256.6608
2.1.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO 30% (INC. EXCAVACCION) | 1100.5 | M3 | 321.59 | 353909.795
2.1.3 | NIVELACION DE ZANJA | 3292.1 | M2 | 82.61 | 271960.381
2.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 259.21 | M3 | 592.96 | 153701.1616
2.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE MINA D=15KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 1320.6 | M3 | 258.58 | 341480.748
2.1.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3194 | M3 | 7.04 | 22485.76
2.1.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1889.81 | M3 | 27.45 | 51875.2845
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | TUBERIA Ø 4" POLIETILENO DR-9 | 1000 | M | 1398.25 | 1398250
3.2 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. + POR PERDIDA | 3777.06 | M | 448.06 | 1692349.5036
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | TUBERIA Ø 4" POLIETILENO DR-9 | 1000 | M | 12.7 | 12700
4.2 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. + POR PERDIDA | 3703 | M | 11.61 | 42991.83
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVA
5.1 | CODO DE Ø4" X 15 PVC (SDR-26) | 2 | U | 450.94 | 901.88
5.2 | CODO DE Ø4" X 30 PVC (SDR-26) | 6 | U | 450.94 | 2705.64
5.3 | CODO DE Ø4" X 40 PVC (SDR-26) | 2 | U | 450.94 | 901.88
5.4 | CODO DE Ø4" X 45 PVC (SDR-26) | 1 | U | 450.94 | 450.94
5.5 | CODO DE Ø4" X 50 PVC (SDR-26) | 1 | U | 450.94 | 450.94
5.6 | ANCLAJES DE H.S PARA PIEZAS | 0.6 | M3 | 438.82 | 263.292
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 13 | U | 12.89 | 167.57
6.2 | JUNTA MECANICA REDUCTORA DE Ø4" POLIETILENO A PVC | 1 | U | 25.97 | 25.97
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA
7.1 | DE AIRE COMBINADA DE Ø1" H.F 150 PSI PLATINADA COMPLETA | 4 | U | 56.71 | 226.84
7.2 | VALVULAS DE DESAGUE DE Ø4" H.F 150 PSI PLAATINADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPPLE PLATILLADO DE Ø4" X 12", JUNTA DRESSER Ø4", MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE DE TUBERIA Y MANO DE OBRA) | 4 | U | 5930.18 | 23720.72
7.3 | CAJAS TELESCOPICAS PARA VALVULAS DE DESAGUE | 4 | U | 1128.55 | 4514.2
7.4 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE | 4 | U | 3793.72 | 15174.88
8 | PRUEBA HIDROSTATICA
8.1 | EN TUBERIA Ø4" PVC | 1000 | M |  | 0
8.2 | EN TUBERIA Ø4" POLIETILENO | 3703 | M |  | 0
9 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA
9.1 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA) | 4703 | M | 5.27 | 24784.81
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
10.1 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 4703 | M | 5.41 | 25443.23
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 4629021.2765
C | SISTEMA DE CLORACION POR PASTILLA DIRECTO A LINEA
1 | REPLANTEO | 1 | UD | 4493.2 | 4493.2
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 2.2 | M3 | 0 | 0
2.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2.75 | M3 | 0.55 | 1.5125
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: (F´C 180 KG/CM2) | 0
3.1 | LOSA DE FONDO 0.12 - 1.41 QQ/M3 | 0.26 | M3 | 912.55 | 237.263
3.2 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.41 QQ/M3 | 0.13 | M3 | 912.55 | 118.6315
0
4 | MUROS DE BLOCK | 0
4.1 | DE 6" B.N.P., BASTONES DE Ø 3/8" @ 0.40 M CON CAMARAS LLENAS | 5.94 | M2 | 60.28 | 358.0632
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | FINO DE FONDO PULIDO | 1.31 | M2 | 11.39 | 14.9209
5.2 | PAÑETE INTERIOR | 5.28 | M2 | 4.56 | 24.0768
5.3 | CANTOS | 11.44 | M | 0.61 | 6.9784
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.1 | CLORADOR POR PASTILLA (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U | 650.4 | 650.4
6.2 | REGISTRO PARA CLORADOR DE LINEA (INCLUYE LA TAPA) | 1 | U | 911.93 | 911.93
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 6816.9763
D | RED DE DISTRIBUCCION
1 | REPLANTEO | 6000 | M | 21.12 | 126720
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V=4260,00 M3
2.1.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/ EQUIPO (90%) | 3834 | M3 | 34.37 | 131774.58
2.1.2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO 10% (INC. EXCAVACCION) | 426 | M3 | 321.59 | 136997.34
2.1.3 | NIVELACION DE ZANJA | 3900 | M2 | 82.61 | 322179
2.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 420 | M3 | 592.96 | 249043.2
2.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE MINA D=15KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 511.2 | M3 | 258.58 | 132186.096
2.1.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3608.1 | M3 | 7.04 | 25401.024
2.1.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1293.48 | M3 | 27.45 | 35506.026
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G + 2% POR PERDIDA | 6120 | M | 196.05 | 1199826
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 6000 | M | 11.61 | 69660
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICORROSIVA
5.1 | CODO DE Ø3" X 15 PVC (SDR-26) | 2 | U | 264.54 | 529.08
5.2 | CODO DE Ø3" X 25 PVC (SDR-26) | 5 | U | 264.54 | 1322.7
5.3 | CODO DE Ø3" X 30 PVC (SDR-26) | 4 | U | 264.54 | 1058.16
5.4 | CODO DE Ø3" X 45 PVC (SDR-26) | 1 | U | 264.54 | 264.54
5.5 | CODO DE Ø3" X 55 PVC (SDR-26) | 1 | U | 264.54 | 264.54
5.6 | TEE Ø3" X 3" PVC (SDR-26) | 10 | U | 20.38 | 203.8
5.7 | REDUCCION 3" X 2" PVC (SDR-26) | 10 | U | 207.91 | 2079.1
5.8 | TAPON Ø3" PVC (SDR-26) | 2 | U | 69.1 | 138.2
5.9 | ANCLAJES DE H.S PARA PIEZAS | 1.75 | M3 | 438.82 | 767.935
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø2" DE 150 PSI | 10 | U | 12.89 | 128.9
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.1 | DE COMPUERTA DE Ø3" H.F 200 PSI PLATINADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U | 11154.63 | 11154.63
7.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA H.F | 1 | U | 1128.55 | 1128.55
8 | ACOMETIDA POLIETILENO URBANA ( 165 U)
8.1 | URBANA Ø3" | 165 | U | 141.71 | 23382.15
9 | PRUEBA HIDROSTATICA
9.1 | EN TUBERIA Ø 3" PVC C/ACOMETIDAS | 6000 | M |  | 0
0
10 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA
10.1 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIAS, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA) | 6000 | M | 5.51 | 33060
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
11.1 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 6000 | M | 5.41 | 32460
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 2537235.551
E | REHABILITACION DE DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL EXISTENTE CAPACIDAD 100 M3
1 | VERJA EN MURO DE BLOQUES DE 6", LONG=85M
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | REPLANTEO | 85 | M | 21.12 | 1795.2
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA :
2.1 | EXCAVACION ZAPATAS A MANO | 35.52 | M3 | 0 | 0
2.2 | REPOSISCION MATERIAL COMPACTADO | 17.22 | M3 | 7.04 | 121.2288
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5KM (INCLUYE CARGUIO Y ESPACIMIENTO EN BOTADERO) | 21.96 | M3 | 0.55 | 12.078
3 | HORMIGON ARMADO EN :
3.1 | ZAPATAS DE MURO (0.45 X 0.25)MTS - 0.87 QQ/M3, F᾽C=180 KG/CM² | 7.61 | M3 | 828.61 | 6305.7221
3.2 | ZAPATAS DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X 0.25)MTS - 2.08QQ/M3 F᾽C=180 KG/CM² | 1.98 | M3 | 1016.71 | 2013.0858
3.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)MTS - 4.36 QQ/M3, F᾽C=210 KG/CM² | 3.07 | M3 | 1544.09 | 4740.3563
3.4 | VIGAS DE AMARE BNP (0.15 X 0.20)MTS - 3.22 QQ/M3, F᾽C=210 KG/CM² | 2.29 | M3 | 1178.64 | 2699.0856
3.5 | VIGAS DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)MTS - 2.45 QQ/M3, F᾽C=210 KG/CM² | 3.24 | M3 | 1247.18 | 4040.8632
3.6 | VIGAS DE APOYO DEL RIEL PUERTA CORREDIZA L=8.40MTS- 2.32 QQ/M3, F᾽C=240 KG/CM² | 1.32 | M3 | 1042.61 | 1376.2452
4 | MUROS
4.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS SNP VIOLINADO | 191.36 | M2 | 30.28 | 5794.3808
4.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS BNP | 29.44 | M2 | 50.59 | 1489.3696
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | FRAGUACHE | 83.85 | M2 | 0.61 | 51.1485
5.2 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 83.85 | M2 | 20.05 | 1681.1925
5.3 | CANTOS | 492.6 | M | 0.61 | 300.486
6 | PINTURA
6.1 | PINTURA BASE BLANCA EN VIGAS Y COLUMNAS | 83.85 | M2 | 0 | 0
6.2 | ACRILICA AZUL TURQUESA EN VIGAS Y COLUMNAS | 83.85 | M2 | 0 | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA
7.1 | SUMINISTRO Y COLICACION ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 81 | M | 0 | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA EXPANSIVA
8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30MTS SEGUN DETALLES) TIRA DE FOAM 1/2" | 7.8 | M | 0.39 | 3.042
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULARES DE 1 ½"X 3/16"
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULARES DE 1 ½"X 3/16" | 12 | U | 35.06 | 420.72
10 | PUERTA CORREDIZA
10.1 | PUERTAS CORREDIZAS LONG=4,0 MTS | 1 | U | 0 | 0
11 | PINTURA EN DEPOSITO REGULADOR
11.1 | PINTURA EN DEPOSITO REGULADOR (INCLUYE RAPILLADO) | 99 | M2 | 0 | 0
12.1 | LIMPIEZA DE AREA DE TANQUE | 2 | DIAS | 360.66 | 721.32
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 33565.5244
II | ACUEDUCTO EL CORBANO
F | LINEA DE CONDUCCION
1 | REPLANTEO | 4274.6 | M | 21.12 | 90279.552
2 | CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE ASFALTO E=5" | 8961.08 | M | 50.72 | 454505.9776
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 5222.44 | M2 | 12.83 | 67003.9052
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 240.68 | M3 | 0.54 | 129.9672
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V=7364,34 M3
3.1,1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 5630.08 | M3 | 34.37 | 193505.8496
3.1,2 | EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO 10% (INCLUYE LA EXTRACCION) | 736.43 | M3 | 321.59 | 236828.5237
3,1.3 | NIVELACION DE ZANJA | 4221.82 | M2 | 82.61 | 348764.5502
3,1.4 | ASIENTO DE ARENA | 440.18 | M3 | 592.96 | 261009.1328
3,1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE MINA D=15KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 776.85 | M3 | 258.58 | 200877.873
3,1.6 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPASS DE 0,20 M | 4880.65 | M3 | 7.04 | 34359.776
3.1,7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5KM (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2559.88 | M3 | 27.45 | 70268.706
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA
4.1 | DE Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | 0 | M |  | 0
4.2 | DE Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | 0 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA
5.1 | DE Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | 1805.51 | M | 30.76 | 55537.4876
5.2 | DE Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | 2469.09 | M | 26.15 | 64566.7035
6 | PRUEBA HIDROSTATICA
6.1 | DE Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | 2339.11 | M |  | 0
6.2 | DE Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | 2469.09 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICOROSIVO
7.1 | CODO 20" X 85º ACERO SCH-20 | 1 | U | 24942.98 | 24942.98
7.2 | CODO 20" X 80º ACERO SCH-20 | 1 | U | 24942.98 | 24942.98
7.3 | CODO 20" X 30º ACERO SCH-20 | 2 | U | 24942.98 | 49885.96
7.4 | CODO 20" X 25º ACERO SCH-20 | 1 | U | 24942.98 | 24942.98
7.5 | CODO 20" X 20º ACERO SCH-20 | 1 | U | 24942.98 | 24942.98
7.6 | CODO 20" X 15º ACERO SCH-20 | 1 | U | 24942.98 | 24942.98
7.7 | CODO 16" X 90º ACERO SCH-30 | 5 | U | 10589.5 | 52947.5
7.8 | CODO 16" X 80º ACERO SCH-30 | 1 | U | 10589.5 | 10589.5
7.9 | CODO 16" X 75º ACERO SCH-30 | 1 | U | 10589.5 | 10589.5
7.1 | CODO 16" X 60º ACERO SCH-30 | 1 | U | 10589.5 | 10589.5
7.11 | CODO 16" X 55º ACERO SCH-30 | 1 | U | 10589.5 | 10589.5
7.12 | CODO 16" X 45º ACERO SCH-30 | 1 | U | 10586.73 | 10586.73
7.13 | CODO 16" X 40º ACERO SCH-30 | 2 | U | 10586.73 | 21173.46
7.14 | CODO 16" X 30º ACERO SCH-30 | 1 | U | 10585.89 | 10585.89
7.15 | CODO 16" X 25º ACERO SCH-30 | 3 | U | 10585.89 | 31757.67
7.16 | CODO 16" X 20º ACERO SCH-30 | 4 | U | 12648.03 | 50592.12
7.17 | CODO 16" X 15º ACERO SCH-30 | 1 | U | 12648.03 | 12648.03
7.18 | REDUCCION 20" X 16" ACERO-PVC SCH-20 | 1 | U | 9423.84 | 9423.84
7.19 | ANCLAJES PARA PIEZAS | 29 | U | 6587.07 | 191025.03
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS
8.1 | MECANICA TIPO DRESSER Ø20"150 PSI | 13 | U | 1476.13 | 19189.69
8.2 | MECANICA TIPO DRESSER Ø16" 150 PSI | 44 | U | 875.24 | 38510.56
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS
9.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADAS DE Ø2" 150 PSI, COMPLETA | 5 | U | 0 | 0
9.2 | VÁLVULA DE AIRE COMBINADAS DE Ø1½" 150 PSI, COMPLETA | 5 | U | 0 | 0
9.3 | REGISTRO P/VALVULA | 10 | U | 3793.72 | 37937.2
10 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁNSITO
10.1 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 4274.6 | M | 5.51 | 23553.046
10.2 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS METÁLICOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA). | 4274.6 | M | 5.51 | 23553.046
11 | REPOSICION CARPETA ASFÁLTICA
11.1 | RIEGO DE IMPRIMACION | 5289.02 | M2 | 0 | 0
11.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO E=2" (INC. RIEGO DE ADHERENCIA) | 5289.02 | M2 | 106.97 | 565766.4694
11.3 | TRANSPORTE DE ASFALTO 50KM | 13222.55 | M3/KM | 30.49 | 403155.5495
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
12.1 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES) | 4808.2 | M | 5.41 | 26012.362
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 3823015.0573
| SUB-TOTAL VARIACION DE PRECIOS |  |  |  | 11080933.0954
| SUB-TOTAL GENERAL + VARIACION DE PRECIOS |  |  |  | 134104523.4154
ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE/2022
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.)
B | LINEA DE CONDUCCION DESDE CAJUELA HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 100 M3 EXISTENTE
8 | PRUEBA HIDROSTATICA
8.1 | EN TUBERIA Ø4" PVC | -1000 | M | 80.46 | -80460
8.2 | EN TUBERIA Ø4" POLIETILENO | -3703 | M | 80.46 | -297943.38
| SUB- TOTAL FASE B |  |  |  | -378403.38
D | RED DE DISTRIBUCCION |  |  |  | 0
0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
9.1 | EN TUBERIA Ø 3" PVC C/ACOMETIDAS | -6000 | M | 60.7 | -364200
| SUB- TOTAL FASE D |  |  |  | -364200
II | ACUEDUCTO EL CÓRBANO |  |  |  | 0
0
F | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
6 | PRUEBA HIDROSTATICA
6.1 | De Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G | -2339.11 | M | 401.31 | -938708.2341
6.2 | De Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G | -2469.09 | M | 355.82 | -878551.6038
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCION ANTICOROSIVO
7.2 | CODO 20" x 80º ACERO SCH-20 | -1 | U | 60386.3 | -60386.3
7.3 | CODO 20" x 30º ACERO SCH-20 | -2 | U | 60386.3 | -120772.6
7.4 | CODO 20" x 25º ACERO SCH-20 | -1 | U | 60386.3 | -60386.3
7.5 | CODO 20" x 20º ACERO SCH-20 | -1 | U | 60386.3 | -60386.3
7.6 | CODO 20" x 15º ACERO SCH-20 | -1 | U | 60386.3 | -60386.3
7.13 | CODO 16" x 40º ACERO SCH-30 | -2 | U | 35961.13 | -71922.26
7.14 | CODO 16" x 30º ACERO SCH-30 | -1 | U | 35444.76 | -35444.76
7.16 | CODO 16" x 20º ACERO SCH-30 | -4 | U | 35058.11 | -140232.44
7.17 | CODO 16" x 15º ACERO SCH-30 | -1 | U | 35058.11 | -35058.11
7.19 | ANCLAJES PARA PIEZAS | -17 | U | 46943.09 | -798032.53
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS
8.1 | MECANICA TIPO DRESSER Ø20"150 PSI | -10 | U | 15176.22 | -151762.2
8.2 | MECANICA TIPO DRESSER Ø16" 150 PSI | -27 | U | 9044.44 | -244199.88
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
9.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADAS DE Ø2" 150 PSI, COMPLETA | -5 | UD | 42001.56 | -210007.8
9.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADAS DE F150 PSI, COMPLETA | -5 | UD | 18817.27 | -94086.35
9.5 | REGISTRO P/VALVULA | -10 | UD | 85739.79 | -857397.9
| SUB- TOTAL FASE F |  |  |  | -4817721.8679
| SUB- TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -5560325.2479
AUMENTO DE CANTIDAD
II | ACUEDUCTO EL CÓRBANO |  |  |  | 0
0
F | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 0
2 | CARPETA ASFÁLTICA
2.2 | EXTRACCIÓN DE ASFALTO | 894.18 | M2 | 110.41 | 98726.4138
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 297.05 | M3 | 221.62 | 65832.221
| SUB- TOTAL FASE F |  |  |  | 164558.6348
| SUB- TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 164558.6348
| NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 0
0
II | ACUEDUCTO EL CÓRBANO |  |  |  | 0
0
F | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 0
0
11 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
11.5 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 90% | 311.19 | M3 | 190.95 | 59421.7305
11.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE MINA D=15KM (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 306.2 | M3 | 1044.28 | 319758.536
11.7 | SUMINISTRO Y MATERIAL DE BASE (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 1303.86 | M3 | 1302.86 | 1698747.0396
0
13 | DEMOLICION DE DOS VIGAS DE H.A. TRANSVERSALES FRENTE A CABAÑA PLACER |  |  |  | 0
13.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 2 | HR | 5702.85 | 11405.7
0
14 | CRUCE DE TUBERIA PVC 16 POR DEBAJO DE LINEA EXISTENTE EN EL FRENTE DE EL CORBANO , ( ESQ. LA ESTANCIA EST + 258) |  |  |  | 0
14.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 4 | HR | 5702.85 | 22811.4
0
14.2 | FRENTE A LA CASA NARANJA
14.2.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 5 | HR | 5702.85 | 28514.25
14.3 | PERSONAL
14.3.1 | HOMBRES 4/H/DIA | 4 | DIA | 3268.64 | 13074.56
0
15 | CRUCE DE TUBERIA PVC 16 POR DEBAJO DE LINEA EXISTENTE EN EL FRENTE DE EL CORBANO, ( AL LADO DE LA IGLESIA) |  |  |  | 0
15.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 4 | HR | 5702.85 | 22811.4
15.2 | HOMBRES (2 UDS) | 1 | DIA | 1634.32 | 1634.32
0
15.3 | FRENTE AL COLAMDO ANDUJAR |  |  |  | 0
15.3.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 5 | HR | 5702.85 | 28514.25
15.3.2 | HOMBRES (2 UDS) | 1 | DIA | 1634.32 | 1634.32
0
15.4 | FRENTE A LA BANCA LOTEKA |  |  |  | 0
15.4.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 2 | HR | 5702.85 | 11405.7
15.4.2 | HOMBRES (2 UDS) | 1 | DIA | 1634.32 | 1634.32
0
15.5 | AL LADO DE LA PELUQUERIA |  |  |  | 0
15.5.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 3 | HR | 5702.85 | 17108.55
15.5.2 | HOMBRES (2 UDS) | 1 | DIA | 1634.32 | 1634.32
0
15.6 | AL LADO DEL LAVADERO |  |  |  | 0
15.6.1 | EQUIPO EXCAVADORA CAT 010 CATERPILLAR | 3 | HR | 5702.85 | 17108.55
15.6.2 | HOMBRES (2 UDS) | 1 | DIA | 1634.32 | 1634.32
0
16 | CRUCES DE ALCANTARILLA EN ACERO EN TUBERIA 20´´ Y 16´´ PVC SDR26 |  |  |  | 0
0
16.1 | CRUCE ALCANTARILLA DE 20" EST. +2.245 |  |  |  | 0
16.1.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 20" | 6 | ML | 42952 | 257712
16.1.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
16.1.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 20"X45 | 4 | UD | 34798.56 | 139194.24
16.1.4 | EXCAVACION | 7.7 | M3 | 190.95 | 1470.315
16.1.5 | RELLENO Y TAPADO | 5.72 | M3 | 225.59 | 1290.3748
16.1.6 | BOTE DE MATERIAL | 7.436 | M3 | 221.63 | 1648.0407
16.1.7 | SOLDADURA E INSTALACION | 6 | UD | 17987.67 | 107926.02
16.1.8 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
0
16.2 | CRUCE ALCANTARILLA DE 20" EST. +2.008,44 |  |  |  | 0
16.2.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 20" | 8 | ML | 42952 | 343616
16.2.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
16.2.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 20"X45 | 4 | UD | 34798.56 | 139194.24
16.2.4 | EXCAVACION | 9.9 | M3 | 190.95 | 1890.405
16.2.5 | RELLENO Y TAPADO | 7.92 | M3 | 225.59 | 1786.6728
16.2.6 | BOTE DE MATERIAL | 10.296 | M3 | 248.53 | 2558.8649
16.2.7 | SOLDADURA E INSTALACION | 8 | UD | 17987.67 | 143901.36
16.2.8 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
0
16.3 | CRUCE ALCANTARILLA DE 20" EST,1+582 |  |  |  | 0
16.3.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 20" | 12 | ML | 42952 | 515424
16.3.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
16.3.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 20"X45 | 4 | UD | 34798.56 | 139194.24
16.3.4 | EXCAVACION | 14.3 | M3 | 190.95 | 2730.585
16.3.5 | RELLENO Y TAPADO | 12.32 | M3 | 225.59 | 2779.2688
16.3.6 | BOTE DE MATERIAL | 16.016 | M3 | 248.53 | 3980.4565
16.3.7 | LOSA DE PROTECCION | 1 | PA | 91630.64 | 91630.64
16.3.8 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 17987.67 | 215852.04
16.3.9 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
0
16.4 | CRUCE ALCANTARILLA DE 20" EST.1+191 |  |  |  | 0
16.4.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 20" | 6 | ML | 42952 | 257712
16.4.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
16.4.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 20"X45 | 4 | UD | 34798.56 | 139194.24
16.4.4 | EXCAVACION | 7.7 | M3 | 190.95 | 1470.315
16.4.5 | RELLENO Y TAPADO | 5.72 | M3 | 225.59 | 1290.3748
16.4.6 | BOTE DE MATERIAL | 7.436 | M3 | 248.53 | 1848.0691
16.4.7 | LOSA DE PROTECCION | 1 | PA | 91630.64 | 91630.64
16.4.8 | SOLDADURA E INSTALACION | 6 | UD | 17987.67 | 107926.02
16.4.9 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
0
16.5 | CRUCE ALCANTARILLA DE 20" EST.0+037.88 |  |  |  | 0
16.5.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 20" | 3 | ML | 42952 | 128856
16.5.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
16.5.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 20"X45 | 4 | UD | 34798.56 | 139194.24
16.5.4 | EXCAVACION | 7.7 | M3 | 190.95 | 1470.315
16.5.5 | RELLENO Y TAPADO | 5.72 | M3 | 225.59 | 1290.3748
16.5.6 | BOTE DE MATERIAL | 3.146 | M3 | 248.53 | 781.8754
16.5.7 | SOLDADURA E INSTALACION | 3 | UD | 17987.67 | 53963.01
16.5.8 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
0
16.6 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" EST.2+335 |  |  |  | 0
16.6.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 9 | ML | 34898.5 | 314086.5
16.6.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.6.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.6.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.6.5 | EXCAVACION | 11 | M3 | 190.95 | 2100.45
16.6.6 | RELLENO Y TAPADO | 9.02 | M3 | 225.59 | 2034.8218
16.6.7 | BOTE DE MATERIAL | 11.726 | M3 | 248.53 | 2914.2628
16.6.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.6.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
16.7 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" EST.2+660.14 |  |  |  | 0
16.7.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 7.5 | ML | 34898.5 | 261738.75
16.7.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.7.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.7.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.7.5 | EXCAVACION | 9.35 | M3 | 190.95 | 1785.3825
16.7.6 | RELLENO Y TAPADO | 7.37 | M3 | 225.59 | 1662.5983
16.7.7 | BOTE DE MATERIAL | 9.581 | M3 | 248.53 | 2381.1659
16.7.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.7.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
16.8 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" EST.2+714.5 |  |  |  | 0
16.8.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 6 | ML | 34898.5 | 209391
16.8.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.8.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.8.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.8.5 | EXCAVACION | 7.7 | M3 | 190.95 | 1470.315
16.8.6 | RELLENO Y TAPADO | 5.72 | M3 | 225.59 | 1290.3748
16.8.7 | BOTE DE MATERIAL | 7.436 | M3 | 248.53 | 1848.0691
16.8.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.8.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
16.9 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" EST.3+884.06 |  |  |  | 0
16.9.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 5 | ML | 34898.5 | 174492.5
16.9.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.9.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.9.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.9.5 | EXCAVACION | 6.6 | M3 | 190.95 | 1260.27
16.9.6 | RELLENO Y TAPADO | 4.62 | M3 | 225.59 | 1042.2258
16.9.7 | BOTE DE MATERIAL | 6.006 | M3 | 248.53 | 1492.6712
16.9.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.9.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
16.1 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" EST.3+884.06 |  |  |  | 0
16.10.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 5 | ML | 34898.5 | 174492.5
16.10.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.10.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.10.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.10.5 | EXCAVACION | 6.6 | M3 | 190.95 | 1260.27
16.10.6 | RELLENO Y TAPADO | 4.62 | M3 | 225.59 | 1042.2258
16.10.7 | BOTE DE MATERIAL | 6.006 | M3 | 248.53 | 1492.6712
16.10.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.10.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
16.11 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" #11 |  |  |  | 0
16.11.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 7.5 | ML | 34898.5 | 261738.75
16.11.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.11.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.11.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.11.5 | EXCAVACION | 9.35 | M3 | 190.95 | 1785.3825
16.11.6 | RELLENO Y TAPADO | 7.37 | M3 | 225.59 | 1662.5983
16.11.7 | BOTE DE MATERIAL | 9.581 | M3 | 248.53 | 2381.1659
16.11.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.11.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
16.12 | CRUCE ALCANTARILLA DE 16" #12 |  |  |  | 0
16.12.1 | SUM. TUBERIA DE ACERO 16" | 7.5 | ML | 34898.5 | 261738.75
16.12.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
16.12.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 4 | UD | 21910.2 | 87640.8
16.12.4 | ANCLAJES | 2 | UD | 46943.09 | 93886.18
16.12.5 | EXCAVACION | 9.35 | M3 | 190.95 | 1785.3825
16.12.6 | RELLENO Y TAPADO | 7.37 | M3 | 225.59 | 1662.5983
16.12.7 | BOTE DE MATERIAL | 9.581 | M3 | 248.53 | 2381.1659
16.12.8 | LOSA DE PROTECCION | 1 | M3 | 91630.64 | 91630.64
16.12.9 | SOLDADURA E INSTALACION | 12 | UD | 13490.75 | 161889
0
17 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA DESAGUES LINEA TUBERIA DE 20" Y 16"
17.1 | DESAGUES LINEA TUBERIA DE DE 20"X6" |  |  |  | 0
17.1.1 | SUM. TEE DE 20"X6" | 1 | UD | 25375.9 | 25375.9
17.1.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
17.1.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 6"X90 | 1 | UD | 4497.57 | 4497.57
17.1.4 | SUM. VALVULA DE 6" (CON PLATILLOS, JUNTAS EPDM Y TORNILLERIA) | 1 | UD | 53044.48 | 53044.48
17.1.5 | SUM. DE TUBERIA ACERO DE 6" | 3 | M | 3583.82 | 10751.46
17.1.6 | SUM. JUNTA DRESSER DE 6" | 1 | UD | 2310.44 | 2310.44
17.1.7 | SUM. TUBO PVC SDR 21 DE 6" | 1 | M | 2359.97 | 2359.97
17.1.8 | SUM. CAJA TELESCOPICA | 1 | UD | 8266.66 | 8266.66
17.1.9 | SUM. TUBO DE 20" ACERO | 0.8 | M | 42952 | 34361.6
0
17.2 | DESAGUE LINEA TUBERIA DE 16" EST, 3+389.73 |  |  |  | 0
17.2.1 | SUM. TEE DE 16"X4" | 1 | UD | 8142 | 8142
17.2.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
17.2.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 4"X90 | 1 | UD | 1972.96 | 1972.96
17.2.4 | SUM. VALVULA DE 4" (CON PLATILLOS, JUNTAS EPDM Y TORNILLERIA) | 1 | UD | 36909.38 | 36909.38
17.2.5 | SUM. DE TUBERIA ACERO DE 4" (3MTS) | 3 | M | 2904.76 | 8714.28
17.2.6 | SUM. JUNTA DRESSER DE 4" | 1 | UD | 2307.22 | 2307.22
17.2.7 | SUM. TUBO PVC SDR 21 DE 4" | 1 | M | 1063.33 | 1063.33
17.2.8 | SUM. CAJA TELESCOPICA | 1 | UD | 8266.66 | 8266.66
17.2.9 | SUM. TUBO DE 16" ACERO | 0.8 | M | 34898.5 | 27918.8
0
17.3 | DESAGUE LINEA TUBERIA DE 16" EST. 3+628.95 |  |  |  | 0
17.3.1 | SUM. TEE DE 16"X4" | 1 | UD | 8142 | 8142
17.3.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
17.3.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 4"X90 | 1 | UD | 1972.96 | 1972.96
17.3.4 | SUM. VALVULA DE 4" (CON PLATILLOS, JUNTAS EPDM Y TORNILLERIA) | 1 | UD | 36909.38 | 36909.38
17.3.5 | SUM. DE TUBERIA AC 4" (3MTS) | 1 | M | 2904.76 | 2904.76
17.3.6 | SUM. JUNTA DRESSER DE 4" | 1 | UD | 2307.22 | 2307.22
17.3.7 | SUM. TUBO PVC SDR 21 DE 4" | 1 | M | 1063.33 | 1063.33
17.3.8 | SUM. CAJA TELESCOPICA | 1 | UD | 8266.66 | 8266.66
17.3.9 | SUM. TUBO DE 16" ACERO | 0.8 | M | 34898.5 | 27918.8
0
17.4 | DESAGUE LINEA TUBERIA DE 16"X4" EST. 4+484.79 |  |  |  | 0
17.4.1 | SUM. TEE DE 16"X4" | 1 | UD | 8142 | 8142
17.4.2 | SUM. JUNTAS DRESSER DE ACERO 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
17.4.3 | SUM. CODO DE ACERO DE 4"X90 | 1 | UD | 1972.96 | 1972.96
17.4.4 | SUM. VALVULA DE 4" (CON PLATILLOS, JUNTAS EPDM Y TORNILLERIA) | 1 | UD | 36909.38 | 36909.38
17.4.5 | SUM. DE TUBERIA AC 4" (3MTS) | 1 | M | 2904.76 | 2904.76
17.4.6 | SUM. JUNTA DRESSER DE 4" | 1 | UD | 2307.22 | 2307.22
17.4.7 | SUM. TUBO PVC SDR 21 DE 4" | 1 | M | 1063.33 | 1063.33
17.4.8 | SUM. CAJA TELESCOPICA | 1 | UD | 8266.66 | 8266.66
17.4.9 | SUM. TUBO DE 16" ACERO | 0.8 | M | 34898.5 | 27918.8
0
18 | EMPALME DE TUBERIA A LINEA EXISTENTE
18.1 | EMPALME YEE LINEA EXISTENTE |  |  |  | 0
18.1.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA AC 16" | 6 | UD | 202411.3 | 1214467.8
18.1.2 | SUMINISTROS JUNTAS DRESS DE 16" | 2 | UD | 8420.97 | 16841.94
18.1.3 | SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 16" | 1 | UD | 378190 | 378190
18.1.4 | PLATILLOS DE 16" HIERRO NEGRO | 2 | UD | 34220 | 68440
18.1.5 | BOTE DE MATERIAL | 61.56 | M3 | 248.53 | 15299.5068
18.1.6 | SUM. CODO DE ACERO DE 16"X45 | 7 | UD | 21910.2 | 153371.4
18.1.7 | EXCAVACION Y DEMOLICIONES | 30 | M3 | 190.95 | 5728.5
18.1.8 | RELLENO Y TAPADO | 25 | M3 | 225.59 | 5639.75
18.1.9 | REGISTRO Y TAPAS | 1 | UD | 120809.03 | 120809.03
18.1.10 | SOLDADURA E INSTALACION | 30 | UD | 13490.75 | 404722.5
18.1.11 | ANCLAJES | 3 | UD | 46943.09 | 140829.27
0
19 | EMPALME AL DEPOSITO EXISTENTE |  |  |  | 0
19.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO DE 20" | 18 | ML | 42952 | 773136
19.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO DE 12" | 12 | ML | 18223.57 | 218682.84
19.1 | SUMINISTROS JUNTAS DRESS DE 20" | 2 | UD | 15176.22 | 30352.44
19.1 | SUMINISTROS JUNTAS DRESS DE 12" | 1 | UD | 4218.5 | 4218.5
19.1 | SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 20" | 3 | UD | 535838 | 1607514
19.1 | SUMINISTRO DE VALVULA DE MARIPOSA DE 12" | 1 | UD | 257240 | 257240
19.1 | PLATILLOS DE 20" HIERRO NEGRO | 6 | UD | 46020 | 276120
19.1 | PLATILLOS DE 12" HIERRO NEGRO | 4 | UD | 28500 | 114000
19.1 | REDUCCION DE 20" (ACOPLE A TUB. ASBESTO-CEMENTO) | 1 | UD | 41277.68 | 41277.68
19.1 | BOTE DE MATERIAL | 61.56 | M3 | 248.53 | 15299.5068
19.1 | SUM. CODO DE ACERO DE 20"X45 | 7 | UD | 34798.56 | 243589.92
19.1 | EXCAVACION Y DEMOLICIONES | 102.6 | M3 | 190.95 | 19591.47
19.1 | RELLENO Y TAPADO | 111.15 | M3 | 225.59 | 25074.3285
19.1 | REGISTRO Y TAPAS | 1 | UD | 497953.73 | 497953.73
19.1 | SOLDADURA E INSTALACION | 30 | UD | 17987.67 | 539630.1
19.1 | ANCLAJES | 5 | UD | 46943.09 | 234715.45
0
20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE AIRE |  |  |  | 0
20.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE AIRE 4" | 5 | UD | 319588.51 | 1597942.55
20.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE AIRE 3" | 5 | UD | 217473.69 | 1087368.45
20.3 | REGISTROS PARA VALVULAS | 10 | UD | 106128.09 | 1061280.9
0
21 | REPARACION DE AVERIAS |  |  |  | 0
21.1 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø1/2" - SENCILLA. | 23 | UD | 993.9 | 22859.7
21.2 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø3/4'' - SENCILLA. | 66 | UD | 1062.2 | 70105.2
21.3 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø1'' - SENCILLA. | 10 | UD | 1154.1 | 11541
21.4 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø1 1/2'' - SENCILLA. | 17 | UD | 1289.06 | 21914.02
21.5 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø2'' - SENCILLA. | 21 | UD | 1527.87 | 32085.27
21.6 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø3'' - SENCILLA. | 18 | UD | 3101.94 | 55834.92
21.7 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø4'' - SENCILLA. | 27 | UD | 3729.87 | 100706.49
21.8 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø6'' - SENCILLA. | 20 | UD | 6435.03 | 128700.6
21.9 | REPARACION ACOMETIDAS DE Ø8'' - SENCILLA. | 6 | UD | 8374.73 | 50248.38
0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 22937522.6733
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1.1 | LETREROS INAPA TRABAJANDO 36´´ ANCHO X 24´´ ALTO METALICO. VINIL ADHESIVO Y LAMINADO, PATA AUTOSOPORTANTE EN PERFIL 1.5 X 1.5 GALV. | 4 | UD | 27612 | 110448
2 | CAMPAMENTOS |  |  |  | 0
2.1 | CAMPAMENTO YABONICO | 4 | MESES | 21418.34 | 85673.36
2.2 | CAMPAMENTO EL CORBANO | 8 | MESES | 21418.34 | 171346.72
0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 367468.08
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 23304990.7533
VARIACION DE PRECIOS
II | ACUEDUCTO EL CORBANO
F | LINEA DE CONDUCCION
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA
4.1 | De Ø20" PVC (SDR-26) C/J.G (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 2479.46 | M | 3634.76 | 9012242.0296
4.2 | De Ø16" PVC (SDR-26) C/J.G (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 2592.54 | M | 1281.72 | 3322910.3688
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 12335152.3984
| SUB- TOTAL VARIACION DE PRECIOS |  |  |  | 12335152.3984
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACT. No.2 |  |  |  | 30244376.5386
| SUB-TOTAL PRES. BASE + PRESUPUESTO EQUILIBRIO ECONOMICO + ACTTUALIZADO No. 2 |  |  |  | 164348899.954
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 4930466.9986
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 16434889.9954
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 6573955.9982
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 8217444.9977
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 6573955.9982
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 1643488.9995
| CODIA | 0.1% |  |  | 164348.9
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 2958280.1992
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INAPA | 10% |  |  | 13410452.34
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 4930466.9986
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 2465233.5
| IMPREVISTOS DEL PRESUPUESTO BASE | 5% |  |  | 6705226.17
| IMPREVISTOS, ( MONTO AGOTADO EN EL ACT. NO.2) |  |  |  | -6705226.17
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 68302984.9253
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 232651884.8793
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 232651884.8793
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 02 D/F NOVIEMBRE/2022
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No. 142/2022 D/F 23/09/2022
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. MARINO QUEZADA | ING. FIOR D'ALIZA GUILLÉN S
| ANALISTA PRESUESTOS DE OBRAS | INGENIERO CIVIL I
VISTO BUENO
ARQ. RENÈ GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS