## ACT. No.2
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÒN DE SUPERVISIÒN Y FISCALIZACIÒN DE OBRAS
Obra: | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Contratista: ING. FRANCISCO RAMON DELGADO ESPINAL |  |  | Contrato: 013-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F SEPTIEMBRE 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20)
1 | REPLANTEO | 1015.8 | M | 14.63 | 14861.15
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1208.8 | M3 | 154.52 | 186783.78
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 86.34 | M3 | 1110.39 | 95871.07
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 998.78 | M3 | 184.63 | 184404.75
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 252.02 | M3 | 210 | 52924.2
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 6063.52 | 6405684.43
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 55.95 | 59107.26
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X45" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 8809.77 | 8809.77
5.2 | CRUZ 12X6" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 10367.67 | 10367.67
5.3 | CRUZ 12X3" ACERO (SCH-30) | 2 | U | 7512.07 | 15024.14
5.4 | TEE 12X3" ACERO (SCH-30) | 4 | U | 5824.37 | 23297.48
5.5 | NIPLE 12" X 1.00 M ACERO (SCH-30) | 14 | U | 7429.53 | 104013.42
5.6 | NIPLE 3" X 1.00 M ACERO (SCH-80) | 10 | U | 1695.71 | 16957.1
5.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" HF | 10 | U | 4516.01 | 45160.1
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 3" HF | 8 | U | 1384.48 | 11075.84
5.9 | ANCLAJE H.A. P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 6 | U | 8002.4 | 48014.4
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 46696.74 | 46696.74
6.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 3 | U | 27844.6 | 83533.8
6.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 4 | U | 3885 | 15540
6.5 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 15393.45 | 15393.45
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 53.28 | 54121.82
8 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1015.8 | M | 23.8 | 24176.04
9 | LIMPIEZA CONTINUA | 1015.8 | M | 15 | 15237
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | 2031.6 | M | 47.61 | 96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 914.22 | M2 | 41 | 37483.02
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 61.71 | M3 | 210 | 12959.1
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 219.41 | M3 | 833.68 | 182917.73
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 914.22 | M2 | 116.79 | 106771.75
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1142.78 | M2 | 622.25 | 711094.86
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2285.55 | M3/KM | 22.35 | 51082.04
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 8774226.95
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 3 | MES | 35500 | 106500
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 106500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8880726.95
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F SEPTIEMBRE 2022
ELIMINACIÒN DE PARTIDAS
A | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20)
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | -2031.6 | M | 47.61 | -96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | -914.22 | M2 | 41 | -37483.02
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | -61.71 | M3 | 210 | -12959.1
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -219.41 | M3 | 833.68 | -182917.73
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -914.22 | M2 | 116.79 | -106771.75
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -1142.78 | M2 | 622.25 | -711094.86
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -2285.55 | M3/KM | 22.35 | -51082.04
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.5 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | -1 | U | 15393.45 | -15393.45
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -1214426.43
| SUBTOTAL ELIMINACIÒN DE PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -1214426.43
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
A | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20)
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.4 | TEE 12X3" ACERO (SCH-30) | 2 | U | 5824.37 | 11648.74
5.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" HF | 4 | U | 4516.01 | 18064.04
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 3 | U | 27844.6 | 83533.8
6.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 2 | U | 3885 | 7770
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 159155.14
0
| SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 159155.14
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20)
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.5 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE BLOCK DE Ø8" CAMARA LLENA P/VALVULA DE AIRE (INCL. TAPA) | 2 | U | 52932.36 | 105864.72
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.8 | CORTE DE ASFALTO e= 4" | 2031.6 | M | 130.98 | 266098.97
10.9 | EXTRACCION DE ASFALTO e= 4" | 914.22 | M2 | 63.76 | 58290.67
10.1 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 61.71 | M3 | 210 | 12959.1
10.11 | EXTRACCION DE MATERIAL EN ZANJA | 319.73 | M3 | 172.26 | 55076.69
10.12 | BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN ZANJA | 399.66 | M3 | 210 | 83928.6
10.13 | NIVELACION Y COMPACTACION | 913.5 | M2 | 197.1 | 180050.85
10.14 | SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, COMPACTACION Y ACARREO DE MATERIAL BASE | 228.38 | M3 | 1018.27 | 232552.5
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 913.5 | M2 | 127.89 | 116827.52
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE DESP e= 4" | 373.5 | M2 | 1271.1 | 474755.85
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2334.38 | M3/KM | 27.49 | 64172.11
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 1650577.58
0
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 1650577.58
VARIACION PRECIOS (V.P)
A | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20)
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 37.83 | 38427.71
| SUB-TOTAL VARIACION PRECIOS (V.P) |  |  |  | 38427.71
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACT. No.2 |  |  |  | 633734
| SUB-TOTAL GENERAL PRES BASE+ ACT. No.1 + ACT. No. 2 |  |  |  | 9514460.95
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 951446.1
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 285433.83
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 380578.44
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 285433.83
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 95144.61
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 171260.3
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 9514.46
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 8880726.95 | 888072.7
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 142716.91
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 285433.83
| IMPREVISTOS | 5% |  | 8880726.95 | 444036.35
| IMPREVISTOS, (MONTO AGOTADO EN PRES. ACT. No.2) |  |  |  | -444036.35
| (N.P ACT. No. 1) SUPERVISON DE LA OBRA | 5% |  |  | 475723.05
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3970758.06
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 13485219.01
NOTAS:
ACTUALIZADO NO. 02
ESTE PRESUPUESTO FUE REALIZADO DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA EN MEMO COORD. NO. 125/2022 D/F 04 DE AGOSTO DEL 2022.
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING.FIOR DALIZA GUILLEN SARANTE | ING. MARINO QUEZADA
| INGENIERO CVIL I | ANALISTA PRESUPUESTO DE OBRAS
VISTO BUENO POR:
ARQ. RENE GARCIA VILLANUEVA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS