## ACTUALIZADO NO.1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 250 d/f 23/10/2020
Obra: | LINEA CONDUCCION 8" PVC DESDE EST. 7+435,60 HASTA 9+435,60
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
CONTRATISTA: ING. KATIUSKA MAHOLI MONEGRO VILLAFAÑA |  |  | CONTRATO: 018/2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO.1 D/F MARZO 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA CONDUCCION (DESDE EST. 7+435,60 HASTA EST. 9+035,60)
1 | REPLANTEO | 1600 | M | 14.63 | 23408
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1568 | M3 | 154.52 | 242287.36
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 128 | M3 | 1110.39 | 142129.92
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 1310.24 | M3 | 184.63 | 241909.61
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 309.312 | M3 | 210 | 64955.52
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1648 | M | 2768.6 | 4562652.8
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1648 | M | 43.04 | 70929.92
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | TEE 8"X 3" ACERO (SCH-40) | 11 | U | 4986.14 | 54847.54
5.2 | CRUZ 8"X3 ACERO SCH-40 | 1 | U | 5406.9 | 5406.9
5.3 | TEE 8"X 4" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 5536.6 | 5536.6
5.4 | CODO 8"X30 ACERO (SCH-40) | 1 | U | 6487.9 | 6487.9
5.5 | CODO 8"X15 (SCH-40) | 1 | U | 4628.1 | 4628.1
5.6 | RED 12"X8 (SCH-30) | 1 | U | 6473.66 | 6473.66
5.7 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 18 | U | 600 | 10800
6 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12 HF (150PSI) | 1 | U | 4516.01 | 4516.01
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8 HF (150PSI) | 26 | U | 2948.21 | 76653.46
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4 HF (150PSI) | 1 | U | 1566.24 | 1566.24
6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3 HF (150PSI) | 5 | U | 1384.44 | 6922.2
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | DE COMPUERTA Ø 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 4 | U | 27844.6 | 111378.4
7.2 | DE COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U | 34444.57 | 103333.71
7.3 | DE DESAGUE DE 4" H.F. 200 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, TEE DE ACERO DEL Ø Y UN TUBO ACERO DEL Ø) | 2 | U | 42810.44 | 85620.88
7.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 3 | U | 38138.56 | 114415.68
7.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 10 | U | 3885 | 38850
7.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE, SEGÚN DETALLE | 2 | U | 3780.1 | 7560.2
0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | Ø8" PVC | 1600 | M | 53.28 | 85248
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.1 | CORTE DE ASFALTO E=4" (AMBOS LADOS) | 3200 | ML | 74.85 | 239520
9.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=4" | 1360 | M2 | 40.65 | 55284
9.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1700 | M3 | 210 | 357000
9.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 307.2 | M3 | 833.68 | 256106.5
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 1280 | M2 | 116.79 | 149491.2
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1280 | M2 | 622.25 | 796480
9.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 3200 | M3/KM | 27.49 | 87968
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
10.1 | HIDRANTE H.F EN TUBERIA DE Ø4" | 1 | U | 149286.61 | 149286.61
11 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1600 | M | 23.8 | 38080
12 | LIMPIEZA CONTINUA | 1600 | M | 15 | 24000
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 8231734.92
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (BAÑO MOVIL) | 3 | MES | 35500 | 106500
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 106500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8338234.92
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8338234.92
ACTUALIZADO NO.1 D/F MARZO 2022
VARIACIÓN DE CANTIDAD
A | LINEA CONDUCCION (DESDE EST. 7+435,60 HASTA EST. 9+035,60)
1 | REPLANTEO | 10 | M | 14.63 | 146.3
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 9.6 | M3 | 154.52 | 1483.39
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 10.4 | M3 | 1110.39 | 11548.06
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 8.8 | M3 | 184.63 | 1624.74
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 225.8 | M3 | 210 | 47418
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 10 | M | 2768.6 | 27686
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 10 | M | 43.04 | 430.4
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | TEE 8"X 3" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 4986.14 | 4986.14
5.3 | TEE 8"X 4" ACERO (SCH-40) | 3 | U | 5536.6 | 16609.8
5.7 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 3 | U | 600 | 1800
6 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8 HF (150PSI) | 8 | U | 2948.21 | 23585.68
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4 HF (150PSI) | 3 | U | 1566.24 | 4698.72
6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3 HF (150PSI) | 1 | U | 1384.44 | 1384.44
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | DE COMPUERTA Ø 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U | 27844.6 | 27844.6
7.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE, SEGÚN DETALLE | 1 | U | 3780.1 | 3780.1
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.1 | CORTE DE ASFALTO E=4" (AMBOS LADOS) | 20 | ML | 74.85 | 1497
9.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=4" | 8 | M2 | 40.65 | 325.2
9.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 11 | M3 | 210 | 2310
| SUB-TOTAL VARIACIÓN DE CANTIDAD |  |  |  | 179158.57
AUMENTO DE PRECIO
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 84.14 | M3 | 259.81 | 21860.41
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1063.2 | M | 34.92 | 37126.94
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.6 | RED 12"X8 (SCH-30) | 1 | U | 3363.01 | 3363.01
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE, SEGÚN DETALLE | 3 | U | 37938.64 | 113815.92
0
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 432 | M3 | 104.97 | 45347.04
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
10.1 | HIDRANTE H.F EN TUBERIA DE Ø4" | 1 | U | 4643.79 | 4643.79
0
11 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1010.15 | M | 37.8 | 38183.67
| SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIO |  |  |  | 264340.78
NUEVAS PARTIDAS
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.5 | EXCAVACION MATERIAL C/COMPRESOR | 110.4 | M3 | 3367.57 | 371779.73
2.6 | SUMINISTRO Y COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO | 221 | M3 | 601.81 | 133000.01
2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MINA, DISTANCIA DE 45 KM | 9945 | KM/M3 | 18.87 | 187662.15
2.8 | REMOCIÓN DE TUBERIA EXISTENTE (22 TUBOS) | 127.7 | M | 250 | 31925
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.8 | RED 8"X6 (SCH-30) | 1 | U | 4309.5 | 4309.5
0
6 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
6.4 | JUNTA TIPO TAPON DRESSER 3 HF (150PSI) | 4 | U | 2616.82 | 10467.28
0
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.8 | COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE PARA RELLENO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 307.2 | M3 | 184.63 | 56718.34
9.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL BASE ( DISTANCIA 50.00 KM) | 15360 | M3/KM | 18.77 | 288307.2
0
13 | REPARACIÓN DE ACOMETIDAS EXISTENTE | 23 | U | 450 | 10350
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 1094519.21
| SUB-TOTAL ADICIONAL NO.1 |  |  |  | 1538018.56
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO BASE + ADICIONALES No. 1 |  |  |  | 9876253.48
ACTUALIZADO NO.2 D/F NOVIEMBRE 2022
A | LINEA CONDUCCION (DESDE EST. 7+435,60 HASTA EST. 9+035,60)
ELIMINACION PARTIDAS (E.P)
9 | ASFALTO
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -1280 | M2 | 622.25 | -796480
| SUB-TOTAL ELIMINACION PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -796480
A | LINEA CONDUCCION (DESDE EST. 7+435,60 HASTA EST. 9+035,60)
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
9 | ASFALTO
9.1 | EXTRACCCION MATERIAL EN ZANJA | 570.91 | M3 | 172.26 | 98344.96
9.11 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D=5KM | 713.63 | M3 | 210 | 149862.3
9.12 | NIVELACION Y COMPACTACION | 1631.16 | M2 | 197.1 | 321501.64
9.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE +25% DESP e=4" | 1060 | M2 | 1271.1 | 1347366
9.14 | MANEJO DE TRANSITO | 1610 | M | 18 | 28980
| SUB- TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 1946054.9
| SUB-TOTAL ADICIONAL NO.2 |  |  |  | 1149574.9
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO BASE + ADICIONALES NO. 1+ ADICIONALES 2 |  |  |  | 11025828.38
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO BASE + ADICIONALES No. 1 |  |  |  | 11025828.38
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1102582.838
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 330774.8514
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 441033.1352
| TRANSPORTE | 1.5% |  |  | 165387.4257
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 551291.419
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 110258.2838
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 198464.9108
| CODIA | 0.1% |  |  | 11025.8284
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 987625.35
| (R.C. ACT. NO. 2)MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | -300000
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 165387.4257
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 330774.8514
| IMPREVISTOS | 5%
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4094606.3194
| TOTAL ACTUALIZADO No.1 RD$ |  |  |  | 15120434.6994
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING. JOHANNY MERCEDES V. |  | ING. XIOMARA LORENZO
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRIGUEZ |  | ING. JOSE MANUEL AYBAR OVALLES
ENC .DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA