## ACT. NO.1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Obra: LINEA DE CONDUCCION Ø12" PVC LOS BOTADOS, TRAMO DESDE EST. 4+388.20 H/EST. 5+404.00
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  | ZONA IV
Contrato: 010-2021
Contratista: ING. CESAR EDUARDO PEREZ BONA
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F JUNIO 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 4+388.2 HASTA 5+404.00 )
1 | REPLANTEO | 1015.8 | M | 14.63 | 14861.15
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1206.77 | M3 | 154.52 | 186470.1
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 134.09 | M3 | 1110.39 | 148892.2
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1071.55 | M3 | 184.68 | 197893.85
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 226.62 | M3 | 210 | 47590.2
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 6063.52 | 6405684.43
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 55.95 | 59107.26
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION CON PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | CODO Ø12" X 40 ACERO (SCH-30) | 2 | U | 4252.48 | 8504.96
| CODO Ø12" X 45 ACERO (SCH-30) | 1 | U | 8714.27 | 8714.27
5.2 | TEE Ø12" X 3 ACERO (SCH-30) | 5 | U | 7847.67 | 39238.35
5.3 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 8 | U | 8029.89 | 64239.12
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 5 | U | 1272.97 | 6364.85
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø12" 150 PSI | 16 | U | 4516.01 | 72256.16
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
7.2 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 50772.81 | 50772.81
7.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE | 1 | U | 18500 | 18500
7.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DESAGUE | 1 | U | 3885 | 3885
0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 59.56 | 60501.05
0
9 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1015.8 | M | 23.8 | 24176.04
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | 2031.6 | M | 47.61 | 96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 914.22 | M2 | 41 | 37483.02
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 61.71 | M3 | 210 | 12959.1
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 219.41 | M3 | 610.3 | 133905.92
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 914.22 | M2 | 116.79 | 106771.75
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1097.06 | M2 | 843.75 | 925644.38
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2742.66 | M3/KM | 27.49 | 75395.72
11 | LIMPIEZA CONTINUA | 1015.8 | M | 15 | 15237
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 8859911.73
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON UN BAÑO MOVIL) | 1 | MES | 37900 | 37900
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 37900
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8897811.73
ACTUALIZADO No.1 D/F JUNIO 2022
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 4+388.2 HASTA 5+404.00 )
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | -5 | U | 1272.97 | -6364.85
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE + 25% DESP e=2¨ | -1097.06 | M2 | 116.79 | -128125.64
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -2742.66 | M3/KM | 27.49 | -75395.72
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -209886.21
AUMENTO DE CANTIDAD
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 4+388.2 HASTA 5+404.00 )
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON UN BAÑO MOVIL) | 1 | MES | 37900 | 37900
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 37900
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 4+388.2 HASTA 5+404.00 )
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 5 | U | 1721.87 | 8609.35
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.4 | TAPA PARA REGISTRO CUADRADO DE 39"X39" (CUBICAR CON FACTURA) | 1 | U | 59000 | 59000
10 | ASFALTO
10.8 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO | 219.41 | M3 | 197.18 | 43263.26
10.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE + 25% DESP e=4¨ | 1097.06 | M2 | 1271.1 | 1394472.97
10.1 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 5573.06 | M3/KM | 27.49 | 153203.42
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 1658549
VARIACION DE PRECIO (V.P)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 4+388.2 HASTA 5+404.00 )
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 134.09 | M3 | 283.21 | 37975.63
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 1010.06 | 1067057.69
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE | 1 | U | 6513.5 | 6513.5
0
9 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1015.8 | M | 12.21 | 12402.92
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 219.41 | M3 | 223.35 | 49005.22
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 914.22 | M2 | 11.1 | 10147.84
| SUB-TOTAL VARIACION DE PRECIO |  |  |  | 1183102.8
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACT. No.1 |  |  |  | 2669665.59
| SUB-TOTAL GENERAL + PRES ACT. No.1 |  |  |  | 11567477.32
| SUB-TOTAL GENERAL + PRES ACT. No.1 |  |  |  | 11567477.32
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1156747.732
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 347024.3196
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 462699.0928
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 347024.3196
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 578373.866
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 115674.7732
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 208214.5918
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 11567.4773
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 13115374.49 | 889781.173
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 173512.1598
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 347024.3196
| IMPREVISTOS | 5%
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4637643.8247
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 16205121.1447
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F JUNIO/2022
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. NO.062/2022 D/F 08/04/2022
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING. RAYDI CASTRO JIMENEZ |  | ING. FIOR D`ALIZA GUILLEN
ANALISTA DE PROYECTOS |  | INGENIERO CIVIL I
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS |  | DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
VISTO BUENO:
ARQ. RENÈ GARCIA VILLANUEVA
DIRECTOR
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS