## ACTUALIZADO No. 1 DESPACHADO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Presupuesto No.: 187 d/f 15/10/2020
Obra: | LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+892 HASTA EST. 3.785, LOTE X
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Contratista ING. PORFIRIO MATOS POLANCO
Contrato 045-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F JULIO 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 1+892.40 H/ 3+785 H/ ESTACION )
1 | REPLANTEO | 1892.4 | M | 14.63 | 27685.81 | 27685.812
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1854.55 | M3 | 154.52 | 286565.07 | 286565.066
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 141.93 | M3 | 1110.39 | 157597.65 | 157597.6527
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 1568.74 | M3 | 184.63 | 289636.47 | 289636.4662
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 342.97 | M3 | 210 | 72023.7 | 72023.7
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 73.95
3.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1949.17 | M | 2768.6 | 5396472.06 | 5396472.062 |  | 185.6
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1949.17 | M | 43.04 | 83892.28 | 83892.2768
[5 empty] | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0 | 0
5.1 | TEE 8"X 8" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 6507.2 | 6507.2 | 6507.2
5.2 | NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) | 2 | U | 4416.19 | 8832.38 | 8832.38 |  | 116
5.3 | NIPLE 6" X 1.00M ACERO (SCH-40) | 2 | U | 3204.46 | 6408.92 | 6408.92
5.4 | REDUCION 8" X 6" ACERO (SCH-40) | 2 | U | 3979.1 | 7958.2 | 7958.2
5.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8 HF | 5 | U | 2948.22 | 14741.1 | 14741.1
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6 HF | 2 | U | 2390.48 | 4780.96 | 4780.96
5.7 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 3 | U | 600 | 1800 | 1800
[5 empty] | 0 | 0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Ø8" PVC | 1892.4 | M | 47.28 | 89472.67 | 89472.672
[5 empty] | 0 | 0
7 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1892.4 | M | 23.8 | 45039.12 | 45039.12
8 | LIMPIEZA CONTINUA | 1892.4 | M | 15 | 28386 | 28386
0
9 | ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
9.1 | CORTE DE ASFALTO | 3784.8 | M | 47.61 | 180194.33 | 180194.328
9.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 1513.92 | M2 | 41 | 62070.72 | 62070.72
9.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 102.19 | M3 | 210 | 21459.9 | 21459.9
9.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 363.34 | M3 | 833.68 | 302909.29 | 302909.2912
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 1513.92 | M2 | 116.79 | 176810.72 | 176810.7168
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1892.4 | M2 | 622.25 | 1177545.9 | 1177545.9
9.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 3784.8 | M3/KM | 27.49 | 104044.15 | 104044.152
0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 8552834.6 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Z | VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 2 | MESES | 35500 | 71000 | 71000
0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 71000 | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8623834.6 | 0
0
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F JULIO 2022 |  |  |  |  | 0
0
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 1+892.40 H/ 3+785 H/ ESTACION ) |  |  |  |  | 0
0
| ELIMINACION PARTIDAS (E.P) |  |  |  |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0 | 0
5.1 | TEE 8"X 8" ACERO (SCH-40) | -1 | U | 6507.2 | -6507.2 | -6507.2
5.2 | NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) | -2 | U | 4416.19 | -8832.38 | -8832.38
5.3 | NIPLE 6" X 1.00M ACERO (SCH-40) | -2 | U | 3204.46 | -6408.92 | -6408.92
5.4 | REDUCION 8" X 6" ACERO (SCH-40) | -2 | U | 3979.1 | -7958.2 | -7958.2
5.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8 HF | -5 | U | 2948.22 | -14741.1 | -14741.1
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6 HF | -2 | U | 2390.48 | -4780.96 | -4780.96
5.7 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | -3 | U | 600 | -1800 | -1800
0
9 | ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
9.1 | CORTE DE ASFALTO | -3784.8 | M | 47.61 | -180194.33 | -180194.328
9.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | -1513.92 | M2 | 41 | -62070.72 | -62070.72
9.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | -102.19 | M3 | 210 | -21459.9 | -21459.9
9.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -363.34 | M3 | 833.68 | -302909.29 | -302909.2912
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -1513.92 | M2 | 116.79 | -176810.72 | -176810.7168
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -1892.4 | M2 | 622.25 | -1177545.9 | -1177545.9
9.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -3784.8 | M3/KM | 27.49 | -104044.15 | -104044.152
0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -2076063.77 | 0
0
| SUBTOTAL ELIMINACION PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -2076063.77 | 0
0
| AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  |  | 0
0
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 1+892.40 H/ 3+785 H/ ESTACION ) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 247.22 | M3 | 154.52 | 38200.43 | 38200.4344
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 309.02 | M3 | 210 | 64894.2 | 64894.2
0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Ø8" PVC | 21.96 | M | 47.28 | 1038.27 | 1038.2688
0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 104132.9 | 0
0
| SUBTOTAL AUMENTO CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 104132.9 | 0
0
| NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  |  | 0
0
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 1+892.40 H/ 3+785 H/ ESTACION ) |  |  |  |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
2.5 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE | 988.8 | M2 | 98.97 | 97861.54 | 97861.536
2.6 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (TOSCA), Daprox. = 10 KM | 309.02 | M3 | 563.27 | 174061.7 | 174061.6954
2.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO MATERIAL (TOSCA) | 234.9 | M3 | 184.63 | 43369.59 | 43369.587
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA (ENTREGADA AL INAPA) | 11.58 | M | 2768.6 | 32060.39 | 32060.388
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0 | 0
5.8 | TAPON DE 8" ACERO | 1 | U | 4084.4 | 4084.4 | 4084.4
5.9 | ANCLAJE P/TAPON | 1 | U | 600 | 600 | 600
0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0 | 0
6.2 | PERSONAL DE APOYO EN REALIZACION DE PRUEBA | 4 | DIA | 5861.82 | 23447.28 | 23447.28
0
9 | ASFALTO |  |  |  |  | 0
9.8 | CORTE DE ASFALTO e= 4" | 3864.8 | M | 130.98 | 506211.5 | 506211.504
9.9 | EXTRACCION DE ASFALTO e= 4" | 1537.92 | M2 | 63.76 | 98057.78 | 98057.7792
9.1 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 210.9411 | M3 | 210 | 44297.63 | 44297.6325
| EXTRACCION MATERIAL EN ZANJA | 534.38 | M3 | 172.26 | 92052.3 | 92052.2988
9.1 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D=5 KM | 667.98 | M3 | 210 | 140275.8 | 140275.8
9.11 | NIVELACION Y COMPACTACION | 1526.8 | M2 | 197.1 | 300932.28 | 300932.28
9.12 | SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE | 381.7 | M3 | 1018.27 | 388673.66 | 388673.659
9.13 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 1936.88 | M2 | 127.89 | 247707.58 | 247707.5832
9.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 4" | 1894 | M2 | 1271.1 | 2407463.4 | 2407463.4
9.15 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 9621.52 | M3/KM | 27.49 | 264495.58 | 264495.5848
| MANEJO DE TRANSITO | 1908.5 | M | 18 | 34353 | 34353
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0 | 0
10.1 | VALVULA DE AIRE Ø1-1/2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 PARES DE TORNILLOS) | 3 | U | 28730 | 86190 | 86190
10.2 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 27550 | 27550 | 27550
| REDUCCION BUSHING GALVANIZADA DE 2" X 1-1/2" | 3 | U | 348.1 | 1044.3 | 1044.3
10.3 | NIPLE de HIERRO NEGRO 1-1/2" x 4" (SCH-40) | 3 | U | 265.5 | 796.5 | 796.5
10.4 | NIPLE de HIERRO NEGRO 1-1/2" x 6" (SCH-40) | 3 | U | 383.5 | 1150.5 | 1150.5
10.5 | VALVULA DE BOLA HG 150 PSI ROSCADA ITALY DE 1-1/2 | 3 | U | 2478 | 7434 | 7434
10.6 | CLAMP DE ACERO RM GRIS DE 1-1/2" x 8" | 3 | U | 3481 | 10443 | 10443
10.7 | TEE REDUCIDA DE 8"X 3" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 9381 | 9381 | 9381
10.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4 HF | 2 | U | 1475 | 2950 | 2950
10.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8 HF | 2 | U | 2948.22 | 5896.44 | 5896.44
10.1 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE | 3 | U | 37483.49 | 112450.47 | 112450.47
10.11 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DESAGUE | 1 | U | 4661 | 4661 | 4661
10.12 | ANCLAJE DE H.S. P/VALVULAS | 4 | UD | 4500 | 18000 | 18000
0
11 | CRUCES: |  |  |  |  | 0
11.1 | DE ALCANTARILLA DE Ø8" ACERO L=3.66 M, |  |  |  |  | 0
11.1.1 | REPLANTEO | 1 | P.A | 2500 | 2500 | 2500
11.1.2 | SUMINISTRO ACERO SIN COSTURA SCH-40 DE Ø8" X 19' (CUBICAR CON FACTURA) | 3.66 | M | 6356.87 | 23266.14 | 23266.1442
11.1.3 | CODO 8''X45º ACERO | 4 | UD | 6249.87 | 24999.48 | 24999.48
11.1.4 | JUNTA DRESSER Ø8'' | 2 | UD | 2842.62 | 5685.24 | 5685.24
11.1.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 4500 | 9000 | 9000
11.1.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 2.3353 | M2 | 250 | 583.81 | 583.8139
11.1.7 | PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO | 2.34 | M2 | 250 | 585 | 585
11.1.8 | EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO A MANO | 3.29 | M3 | 401.76 | 1321.79 | 1321.7904
11.1.9 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPAS DE 0.30 M | 3.13 | M3 | 685.79 | 2146.52 | 2146.5227
11.1.10 | BOTE DE MATERIAL IN SITU (0.20m3) | 1 | U | 250 | 250 | 250
0
11.2 | DE ALCANTARILLA DE Ø8" ACERO L= 4.27 M, (3 UD) |  |  |  |  | 0
11.2.1 | REPLANTEO | 3 | P.A | 2500 | 7500 | 7500
11.2.2 | SUMINISTRO ACERO SIN COSTURA SCH-40 DE Ø8" X 19' (CUBICAR CON FACTURA) | 12.81 | M | 6356.87 | 81431.5 | 81431.5047
11.2.3 | CODO 8''X45º ACERO | 12 | UD | 6249.87 | 74998.44 | 74998.44
11.2.4 | JUNTA DRESSER Ø8'' | 8 | UD | 2842.62 | 22740.96 | 22740.96
11.2.5 | ANCLAJE DE H.S. | 8 | UD | 4500 | 36000 | 36000
11.2.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 8.1734 | M2 | 250 | 2043.35 | 2043.3487
11.2.7 | PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO | 8.1734 | M2 | 250 | 2043.35 | 2043.3487
11.2.8 | EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO A MANO | 11.529 | M3 | 401.76 | 4631.89 | 4631.891
11.2.9 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPAS DE 0.30 M | 10.9525 | M3 | 685.79 | 7511.15 | 7511.1493
11.2.10 | BOTE DE MATERIAL IN SITU (0.20m3) | 3 | U | 250 | 750 | 750
0
11.3 | DE ALCANTARILLA DE Ø8" ACERO L= 5.49 M, |  |  |  |  | 0
11.3.1 | REPLANTEO | 1 | P.A | 2500 | 2500 | 2500
11.3.2 | SUMINISTRO ACERO SIN COSTURA SCH-40 DE Ø8" X 19' (CUBICAR CON FACTURA) | 5.49 | M | 6356.87 | 34899.22 | 34899.2163
11.3.3 | CODO 8''X45º ACERO | 4 | UD | 6249.87 | 24999.48 | 24999.48
11.3.4 | JUNTA DRESSER Ø8'' | 2 | UD | 2842.62 | 5685.24 | 5685.24
11.3.5 | ANCLAJE DE H.S. | 2 | UD | 4500 | 9000 | 9000
11.3.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 3.5029 | M2 | 231.3 | 810.22 | 810.217
11.3.7 | PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO | 3.5029 | M2 | 188.88 | 661.62 | 661.6246
11.3.8 | EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO A MANO | 4.941 | M3 | 401.76 | 1985.1 | 1985.0962
11.3.9 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPAS DE 0.30 M | 4.694 | M3 | 685.79 | 3219.06 | 3219.064
11.3.10 | BOTE DE MATERIAL IN SITU (0.20m3) | 1 | U | 250 | 250 | 250
0
11.4 | MANO DE OBRA Y USO DE EQUIPOS |  |  |  |  | 0
11.4.1 | USO DE RETRO CAT-416 | 16 | HR | 2417.82 | 38685.12 | 38685.12
11.4.2 | USO BOMABA ACHIQUE | 16 | HR | 417.8 | 6684.8 | 6684.8
11.4.3 | EQUIPO DE SOLDADORA | 16 | HR | 515.4 | 8246.4 | 8246.4
11.4.4 | EQUIPO DE CORTES | 16 | HR | 558.17 | 8930.72 | 8930.72
11.4.5 | MAESTRO PLOMERO | 4 | DIA | 2392.17 | 9568.68 | 9568.68
11.4.6 | MAESTRO SOLDADOR | 4 | DIA | 2392.17 | 9568.68 | 9568.68
11.4.7 | AYUDANTES (2UD) | 4 | DIA | 2049.74 | 8198.96 | 8198.96
11.4.8 | OBREROS (3UD) | 4 | DIA | 2392.17 | 9568.68 | 9568.68
0
12 | CORRECCION AVERIAS |  |  |  |  | 0
12.1 | EN LINEA DE CLARO | 1 | U | 8500 | 8500 | 8500
12.2 | EN ACOMETIDAS DE Ø1/2'' | 15 |  | 667 | 10005 | 10005
12.3 | REPOSICION TUBERIA DE Ø3'' PVC SDR-26 | 10 | U | 2450 | 24500 | 24500
0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 5724408.22 | 0
| SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 5724408.22 | 0
0
| AUMENTO DE PRECIOS (A.P) |  |  |  |  | 0
0
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 1+892.40 H/ 3+785 H/ ESTACION ) |  |  |  |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Ø8" PVC | 1914.36 | M | 24.46 | 46825.25 | 46825.2456
0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 46825.25 | 12423137.2061 | 3177660.2764
[6 empty] | 0 | 0.24998
| SUBTOTAL VARIACION PRECIOS (A.P) |  |  |  | 46825.25 | 0 | 24.9982
0
| SUBTOTAL ACTUALIZADO NO. 1 |  |  |  | 3799302.6
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO + ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 12423137.2
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1242313.72
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 372694.116
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 496925.488
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 372694.116
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 621156.86
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 124231.372
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 223616.4696
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 12423.1372
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 8623834.6 | 862383.46
| (E. P ACT. No. 1 ) MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | -862383.46
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  | 8623834.6 | 129357.52
| E.P ACT. No.1 MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | -129357.52
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  | 8623834.6 | 258715.038
| (E.P ACT. No.1 ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | -258715.04
| IMPREVISTOS | 5%
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3466055.2768
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 15889192.4768
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 15889192.4768
NOTAS:
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No. 114-2022 D/F 05/07/2022
PREPARADO POR |  | REVISADO POR
ING. FIOR DALIZA GUILLEN SARANTE |  | ING. RAYDI CASTRO JIMENEZ
INGENIERO CIVIL I |  | ANALISTA DE PROYECTOS
VISTO BUENO
ARQ. RENÈ GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS