## PRES. ACT. No.2 DSFO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Presupuesto No.232 d/f 20/10/2020
Obra: | LINEA CONDUCCION 12"TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST. 7+ 435.60
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Contratista: ING. JUAN ALBERTO CASTRO PEÑA |  |  | CONTRATO No.: 025-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 D/F SEPTIEMBRE 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST. 7+435.60
1 | REPLANTEO | 1897 | M | 14.63 | 27753.11
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (DENTRO DEL VOLUMEN TOTAL, PARA LONG. 470.00M LA ZANJA TENDRA UN ANCHO =1.30M, DONDE SE COLOCARA UN TRAMO DE LA RED DISTRIBUCION Ø4" JUNTO A LA DE 12" DE CONDUCCION) | 2178.36 | M3 | 154.52 | 336600.19
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 209.88 | M3 | 1110.39 | 233048.65
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 1780.28 | M3 | 184.63 | 328693.1
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 469.68 | M3 | 210 | 98632.8
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 6063.62 | 6405790.08
3.2 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 907.64 |  | 1633.99 | 1483074.68
3.3 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD. P/CAMPANA | 479.4 | M | 790.67 | 379047.2
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 55.95 | 59107.26
4.2 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 907.64 |  | 39.3 | 35670.25
4.3 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD. P/CAMPANA | 479.4 | M | 32.27 | 15470.24
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | TEE 12"X 3" ACERO (SCH-30) | 2 | U | 5824.37 | 11648.74
5.2 | TEE 12"X 4" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 7161.61 | 7161.61
5.3 | TEE 6"X 6" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 5054.03 | 5054.03
5.4 | TEE 6"X 3" ACERO (SCH-40) | 3 | U | 3431.53 | 10294.59
5.5 | TEE 4"X 4" ACERO (SCH-80) | 2 | U | 2249.15 | 4498.3
5.6 | TEE 4"X 3" ACERO (SCH-80) | 2 | U | 2054.45 | 4108.9
5.7 | CODO 4"X 90" ACERO (SCH-80) | 3 | U | 2443.85 | 7331.55
5.8 | REDUCCION 6"X 4" ACERO (SCH-40) | 2 | U | 2769.54 | 5539.08
5.9 | REDUCCION 4"X 3" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 1405.45 | 1405.45
5.1 | CRUZ 6"X 6" ACERO (SCH-40) | 2 | U | 6546.53 | 13093.06
5.11 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 12" | 4 | U | 4516.01 | 18064.04
5.12 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 4" | 8 | U | 1566.25 | 12530
5.13 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 3" | 4 | U | 1384.48 | 5537.92
| ANCLAJE H.S. P/PIEZAS ESPECIALES 6, 4" Y 3" (SEGUN DISEÑO) | 1.05 | M3 | 5584.32 | 5863.54
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 46696.74 | 46696.74
6.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 2 | U | 34444.57 | 68889.14
6.3 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 2 | U | 27844.6 | 55689.2
6.4 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 40718.38 | 40718.38
6.5 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
6.6 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 7 | U | 3885 | 27195
6.7 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 13393.45 | 13393.45
0
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 53.28 | 54121.82
7.2 | Ø6" PVC | 881.2 | M | 16.76 | 14768.91
7.3 | Ø4" PVC | 470 | M | 16.76 | 7877.2
0
8 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1015.8 | M | 23.8 | 24176.04
9 | LIMPIEZA CONTINUA | 1015.8 | M | 15 | 15237
0
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | 2031.6 | M | 47.61 | 96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 2204.44 | M2 | 41 | 90382.04
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 74.4 | M3 | 210 | 15624
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 264.53 | M3 | 833.68 | 220533.37
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 1102.45 | M2 | 116.79 | 128755.14
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1377.78 | M2 | 622.25 | 857323.61
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2755.53 | M3/KM | 22.35 | 61586.1
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 11392848.55
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 3 | MES | 35500 | 106500
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 106500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 11499348.55
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F SEPTIEMBRE 2022
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)
A | LINEA CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST. 7+435.60
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | -2031.6 | M | 47.61 | -96724.48
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -264.53 | M3 | 833.68 | -220533.37
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -1102.45 | M2 | 116.79 | -128755.14
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -1377.78 | M2 | 622.25 | -857323.61
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -2755.53 | M3/KM | 22.35 | -61586.1
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -1364922.7
| SUBTOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -1364922.7
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
A | LINEA CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST. 7+435.60
1 | REPLANTEO | 31.07 | M | 14.63 | 454.55
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (DENTRO DEL VOLUMEN TOTAL, PARA LONG. 470.00M LA ZANJA TENDRA UN ANCHO =1.30M, DONDE SE COLOCARA UN TRAMO DE LA RED DISTRIBUCION Ø4" JUNTO A LA DE 12" DE CONDUCCION) | 36.35 | M3 | 154.52 | 5616.8
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 2.64 | M3 | 1110.39 | 2931.43
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 29.87 | M3 | 184.63 | 5514.9
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 7.78 | M3 | 210 | 1633.8
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 31.07 | M | 6063.62 | 188396.67
3.2 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 17.24 |  | 1633.99 | 28169.99
3.3 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD. P/CAMPANA | 2 | M | 790.67 | 1581.34
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 31.07 | M | 55.95 | 1738.37
4.2 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 17.24 |  | 39.3 | 677.53
4.3 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD. P/CAMPANA | 2 | M | 32.27 | 64.54
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | TEE 12"X 3" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 5824.37 | 5824.37
5.2 | TEE 12"X 4" ACERO (SCH-30) | 3 | U | 7161.61 | 21484.83
5.11 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 12" | 8 | U | 4516.01 | 36128.08
5.12 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 4" | 3 | U | 1566.25 | 4698.75
5.13 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 3" | 1 | U | 1384.48 | 1384.48
| ANCLAJE H.S. P/PIEZAS ESPECIALES 6, 4" Y 3" (SEGUN DISEÑO) | 0.5 | M3 | 5584.32 | 2792.16
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.3 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 27844.6 | 27844.6
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 8 | M2 | 41 | 328
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 11 | M3 | 210 | 2310
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 339575.19
| SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 339575.19
| NUEVAS PARTIDAS ( N.P) |  |  |  |  | 0
0
A | LINEA CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST. 7+435.60
| REMOCION TUBERIA Ø12" PVC EXISTENTE (22 TUBOS) | 127.7 | M | 118.62 | 15147.77
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.4 | Ø12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA | 1.5 | M | 9663.79 | 14495.69
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.14 | CODO 3"X 90" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 1862.34 | 1862.34
5.15 | REDUCCION 8"X 6" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 3660.5 | 3660.5
5.16 | REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO 4"X 3" SCH-40 | 1 | U | 1484.53 | 1484.53
5.17 | JUNTA MACANICA TIPO DRESSER DE 6" | 5 | U | 2079 | 10395
5.18 | JUNTA TIPO TAPON DE 3"HF | 4 | U | 1793 | 7172
5.19 | MANO DE OBRA SOLDADURA DE 4" 3" y 2" | 3 | U | 1398.3 | 4194.9
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.8 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE DE 1.40M X 1.40M EN BLOQUES DE 8" CON CAMARA LLENA LOSA DE TECHO, VIGA DE AMARRE Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO (VER DETALLES EN PLANOS) | 1 | UD | 38154.94 | 38154.94
10 | ASFALTO
10.8 | CORTE DE ASFALTO e= 4" | 2031.6 | M | 75.86 | 154117.18
10.9 | EXTRACCION MATERIAL EN ZANJA | 428.4 | M3 | 172.26 | 73796.18
10.1 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D=5 KM | 535.5 | M3 | 210 | 112455
10.11 | NIVELACION Y COMPACTACION | 1224 | M2 | 197.1 | 241250.4
10.12 | SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE | 306 | M3 | 1018.27 | 311590.62
10.13 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 1224 | M2 | 127.89 | 156537.36
10.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 4" | 1101.6 | M2 | 1271.1 | 1400243.76
10.15 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 5596.13 | M3/KM | 27.49 | 153837.61
10.16 | MANEJO DE TRANSITO | 1020 | M | 18 | 18360
11 | REPARACION DE ACOMETIDAS DE 1/2" | 23 | U | 649.54 | 14939.42
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 2733695.2
| SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS ( N.P) |  |  |  | 2733695.2 | 0
0
| AUMENTO DE PRECIOS |  |  |  |  | 0
0
A | LINEA CONDUCCION TRAMO DESDE EST. 6+419.80 HASTA EST. 7+435.60 |  |  |  |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 11.75 | 12413.05
4.2 | Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 907.64 |  | 8.25 | 7488.03
4.3 | Ø4" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD. P/CAMPANA | 479.4 | M | 6.78 | 3250.33
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.2 | TEE 12"X 4" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 8162.39 | 8162.39
5.3 | TEE 6"X 6" ACERO (SCH-40) | 1 | U | 730.47 | 730.47
5.4 | TEE 6"X 3" ACERO (SCH-40) | 3 | U | 660.8 | 1982.4
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 22.71 | 23068.82
7.2 | Ø6" PVC | 881.2 | M | 39.44 | 34754.53
7.3 | Ø4" PVC | 470 | M | 35.23 | 16558.1
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 108408.12
| SUBTOTAL AUMENTO DE PRECIOS (A.P) |  |  |  | 108408.12
| SUBTOTAL ADICIONALES No. 2 |  |  |  | 1816755.81
| SUBTOTAL PRESUPUESTO CONTRATO + PRESUPUESTO ACT. No. 2 |  |  |  | 13316104.36
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1331610.44
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 399483.13
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 532644.17
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 399483.13
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 133161.04
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 239689.88
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 13316.1
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 11499348.55 | 1149934.86
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 199741.57
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 399483.13
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 574967.53
| IMPREVISTOS, (MONTO AGOTADO EN PRES. ACT. No.2) |  |  |  | -574967.53
| (N.P ACT. No. 1) SUPERVISON DE LA OBRA | 5% |  |  | 665805.22
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5464352.67
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 18780457.03
NOTAS:
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No. 048/2022 D/F 18/MARZO/2022
ACTUALIZADO No. 2
2.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No.124/2022 D/F 04/AGOSTO/2022
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING. FIOR D"ALIZA GUILLEN S. |  | ING. MARINO QUEZADA
INGENIERO CIVIL I |  | ANALISTA PRESUPUESTO DE OBRAS
VISTO BUENO:
ARQ. RENE GARCIA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS