## ACT. NO. 1 DSFO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Presupuesto No.:162 d/f 20/10/2020
Obra: LINEA CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
ContratIsta: ING. TEOFILA VILLA NIVAR
Contrato: No. 033-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F JULIO 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 2+359 H/ ESTACION 3+162)
1 | REPLANTEO | 803 | M | 14.63 | 11747.89
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 955.57 | M3 | 154.52 | 147654.68
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 68.26 | M3 | 1110.39 | 75795.22
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 787.26 | M3 | 184.63 | 145351.81
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 201.97 | M3 | 210 | 42413.7
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 835.12 | M | 6063.52 | 5063766.82
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 835.12 | M | 55.95 | 46724.96
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X45" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 8809.77 | 26429.31
5.2 | REDUCCION 12"X 8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 6473.67 | 6473.67
5.3 | TEE 12X6" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 7901.47 | 7901.47
5.4 | NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U | 7429.53 | 37147.65
5.5 | NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 2885.08 | 2885.08
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" HF | 10 | U | 4516.01 | 45160.1
5.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 8" HF | 1 | U | 2948.22 | 2948.22
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 6" HF | 1 | U | 2390.48 | 2390.48
5.9 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 5 | U | 8029.89 | 40149.45
0
6 | INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION Ø8" EXISTENTE |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION: |  |  |  | 0
6.1.1 | TUBERIA Ø8" ACERO | 10 | M | 4119.79 | 41197.9
6.1.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 2 | U | 66115.7 | 132231.4
6.1.3 | TEE 12X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 7901.47 | 7901.47
6.1.4 | TEE 8"X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 6834.7 | 6834.7
6.1.5 | NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 7429.53 | 14859.06
6.1.6 | NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 4200 | 8400
6.1.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" HF | 2 | U | 4516.01 | 9032.02
6.1.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 8" HF | 2 | U | 2948.22 | 5896.44
6.1.9 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 2 | U | 8029.89 | 16059.78
| REGISTRO PARA VALVULA (SEGUN DETALLE) | 2 | U | 16000 | 32000
6.1.10 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 3500 | 3500
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 46696.74 | 46696.74
0
7.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
7.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | U | 3885 | 3885
7.3 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø36" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 33466.51 | 33466.51
0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | Ø12" PVC | 803 | M | 53.28 | 42783.84
0
9 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 803 | M | 23.8 | 19111.4
10 | LIMPIEZA CONTINUA | 803 | M | 15 | 12045
0
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.1 | CORTE DE ASFALTO | 1600 | M | 47.61 | 76176
11.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 720 | M2 | 41 | 29520
11.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 48.6 | M3 | 210 | 10206
11.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 172.8 | M3 | 833.68 | 144059.9
11.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 720 | M2 | 116.79 | 84088.8
11.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 720 | M2 | 622.25 | 448020
11.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2160 | M3/KM | 27.49 | 59378.4
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 7030429.43
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 2 | MESES | 35500 | 71000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 71000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 7101429.43
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F JULIO 2022
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 2+359 H/ ESTACION 3+162)
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.2 | REDUCCION 12"X 8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -1 | U | 6473.67 | -6473.67
5.3 | TEE 12X6" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -1 | U | 7901.47 | -7901.47
5.4 | NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -5 | U | 7429.53 | -37147.65
5.5 | NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -1 | U | 2885.08 | -2885.08
6 | INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION Ø8" EXISTENTE |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION: |  |  |  | 0
6.1.1 | TUBERIA Ø8" ACERO | -10 | M | 4119.79 | -41197.9
6.1.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | -2 | U | 66115.7 | -132231.4
6.1.10 | MOVIMIENTO DE TIERRA | -1 | U | 3500 | -3500
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -172.8 | M3 | 833.68 | -144059.9
11.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -720 | M2 | 116.79 | -84088.8
11.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -720 | M2 | 622.25 | -448020
11.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -2160 | M3/KM | 27.49 | -59378.4
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -966884.27
| SUBTOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P) |  |  |  | -966884.27
REDUCCION DE CANTIDAD (R.C)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 2+359 H/ ESTACION 3+162)
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X45" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -2 | U | 8809.77 | -17619.54
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.1 | CORTE DE ASFALTO | -1200 | M | 47.61 | -57132
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -74751.54
| SUBTOTAL REDUCCION DE CANTIDAD (R.C) |  |  |  | -74751.54
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 2+359 H/ ESTACION 3+162)
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 4.79 | M3 | 1110.39 | 5318.77
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 38.11 | M3 | 210 | 8003.1
6 | INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION Ø8" EXISTENTE |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION: |  |  |  | 0
6.1.9 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 2 | U | 8029.89 | 16059.78
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | U | 3885 | 3885
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 33266.65
| SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 33266.65
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 2+359 H/ ESTACION 3+162)
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.5 | LIMPIEZA Y DESYERBE | 225.94 | M2 | 28.63 | 6468.66
2.6 | CATEOS O CALICATAS C/EQUIPO PARA VERIFICAR TUBERIAS | 1 | U | 5666.58 | 5666.58
2.7 | MOVIMIENTO DE TIERRA DESDE ESTACION EST. 2+359 HASTA EST. 2+429
2.7.1 | REMOCION DE MATERIAL CALICHE EN ZANJA | 31.5 | M3 | 172.26 | 5426.19
2.7.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 18.9 | M3 | 833.66 | 15756.17
2.7.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 29.925 | M3 | 219.6 | 6571.53
2.7.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 37.8 | M3 | 289.35 | 10937.43
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.2 | TEE 12"X 8" X 6" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 32614.08 | 32614.08
6 | INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION Ø8" EXISTENTE |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION: |  |  |  | 0
6.1.11 | REPLANTEO | 11.58 | M | 21.28 | 246.42
6.1.12 | CORTE DE ASFALTO e=2" (AMBOS LADOS) | 23.16 | M | 81.39 | 1884.99
6.1.13 | EXTRACCION DE ASFALTO | 9.26 | M2 | 51.98 | 481.33
6.1.14 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1.22 | M3 | 289.35 | 353.01
6.1.15 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 12.51 | M3 | 198.54 | 2483.74
6.1.16 | ASIENTO DE ARENA | 0.96 | M3 | 1711.05 | 1642.61
6.1.17 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 10.72 | M3 | 229.15 | 2456.49
6.1.18 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 1.03 | M3 | 289.35 | 298.03
6.1.19 | MOVIMIENTO DE TIERRA ADICIONAL PARA CONECTAR TUBERIA DEL CRUCE A TUBERIA DE Ø8" PVC PREVIAMENTE COLOCADA | 1 | U | 1500 | 1500
6.1.20 | USO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 (INC. COMBUSTIBLE Y OPERADOR) | 6 | HR | 2693.54 | 16161.24
6.1.21 | USO DE PLANTA ELECTRICA PARA CORTE DE TUBERIAS) | 4 | HR | 3500 | 14000
6.1.22 | TUBERIA Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 11.58 | M | 3313.3 | 38368.01
6.1.23 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 2 | U | 63919 | 127838
6.1.24 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 2 | U | 8029.89 | 16059.78
6.1.25 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 11.58 | M | 23.8 | 275.6
6.1.26 | PRUEBA HIDROSTATICA DE Ø8" PVC | 11.58 | M | 53.1 | 614.9
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.4 | REGISTRO PARA VALVULA (SEGUN DETALLE) (1.40 x 1.40 x 1.70) | 1 | U | 39077.73 | 39077.73
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.2 | PERSONAL DE APOYO EN REALIZACION DE PRUEBA | 3 | DIA | 3486 | 10458
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.8 | CORTE DE ASFALTO e=4¨ | 1600 | M | 130.98 | 209568
11.9 | EXTRACCION MATERIAL EN ZANJA 25% | 181.4805 | M3 | 172.26 | 31261.83
11.1 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO e=20% | 217.7766 | M3 | 210 | 45733.09
11.11 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO | 720 | M2 | 197.18 | 141969.6
11.12 | SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION , NIVELACION Y COMPACTACION MATERIAL DE BASE | 217.7766 | M3 | 1018.27 | 221755.38
11.13 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 806.58 | M2 | 127.89 | 103153.52
11.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 4" | 720 | M2 | 1271.1 | 915192
11.15 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 3657.6 | M3/KM | 27.49 | 100547.42
11.16 | MANEJO DE TRANSITO | 806.58 | M | 18 | 14518.44
12 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 2.00 KM |  |  |  | 0
12.1 | TUBERIA 12'' PVC, (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA | 400 | M | 40.62 | 16248
13 | CORRECCION AVERIAS
13.1 | EN ACOMETIDAS 1/2"PVC | 6 | U | 595.42 | 3572.52
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 2161160.32
| SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 2161160.32
VARIACION DE PRECIOS (V.P)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 2+359 H/ ESTACION 3+162)
1 | REPLANTEO | 794.55 | M | 6.65 | 5283.76
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 900.05 | M3 | 50.75 | 45677.54
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 73.05 | M3 | 600.66 | 43878.21
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 746.95 | M3 | 44.52 | 33254.21
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 222.42 | M3 | 79.35 | 17649.03
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 835.12 | M | 10.64 | 8885.68
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X45" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 324.32 | 324.32
6 | INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION Ø8" EXISTENTE |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION: |  |  |  | 0
6.1.3 | TEE 12X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 752.4 | 752.4
6.1.4 | TEE 8"X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 1262.31 | 1262.31
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 679.94 | 679.94
7.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 2 | U | 456.56 | 913.12
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | Ø12" PVC | 794 | M | 6.28 | 4986.32
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 720 | M2 | 10.98 | 7905.6
11.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 48.6 | M3 | 79.35 | 3856.41
0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 175308.85
| SUBTOTAL VARIACION DE PRECIOS (V.P) |  |  |  | 175308.85 | 0
0
| SUBTOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 1328100.01 | 0
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO + PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 8429529.44
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 842952.944
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 252885.8832
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 337181.1776
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 252885.8832
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 421476.472
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 84295.2944
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 151731.5299
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 8429.5294
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 7101429.43 | 710142.94
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 126442.9416
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 252885.8832
| IMPREVISTOS | 5%
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3441310.4786
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 11870839.9186
NOTAS:
1) | ESTE PRESUPUESTO SE ACTUALIZA A SOLICITUD, MEDIANTE MEMO COORD. No. 075-2022 D/F 21 /04/2022.
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING. FIOR D"ALIZA GUILLEN S. |  | ING RAYDI CASTRO JIMENEZ
INGENIERO CIVIL I |  | ANALISTA DE PROYECTOS
VISTO BUENO:
ARQ. RENE GARCIA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS