## Presupuesto actualizado
PRESUPUESTO ORIGINAL
Obra : MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS)
Ubicación : BARAHONA |  |  |  | ZONA VIII
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | PRECIO | VALOR
A | CATEO Y EMPALME EN TUBERÌA EXISTENTE DE Ø16" ASBESTO CEMENTO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CATEO DE TUBERÍA
1.1 | Corte, remoción y bote de asfalto | 1 | PA | 15500 | 15500
1.2 | Uso de equipo rectoexcavadora Cat-416 o similar | 4 | Hr | 2846.85 | 11387.4
1.3 | Relleno compactado | 1 | PA | 25000 | 25000
2 | USO BOMBA DE ACHIQUE
2.1 | Achique Ø4" (9 HP) | 4 | Hr | 769.4321 | 3077.7284
3 | PERSONAL DE APOYO
3.1 | Maestro (1 ud) @ RD$2,100.00 | 4 | Hr | 2100 | 8400
3.2 | Obrero (2 ud) @ RD$847.00 | 4 | Hr | 1694 | 6776
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CON PROTECCIÒN ANTICORROSIVA | 1 | Ud
4.1 | Tee 16" x 8" Acero SCH-30 | 1 | Ud | 12937.6 | 12937.6
4.2 | Tee 8" x 8" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 9081.05 | 9081.05
4.3 | Reducción 8" x 4 Acero SCH-40 | 1 | Ud | 6718.694 | 6718.694
4.4 | Niple Ø8" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 7899.874 | 7899.874
4.5 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø16"(150 PSI) | 2 | Ud | 7500 | 15000
4.6 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø8"(150 PSI) | 3 | Ud | 6500 | 19500
4.7 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø4"(150 PSI) | 1 | Ud | 5500 | 5500
4.8 | Anclaje de H.A piezas | 3 | Ud | 8750 | 26250
5 | Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 1 | Ud | 25000 | 25000
6 | Reposición de asfalto | 1 | PA | 32000 | 32000
7 | Limpieza final | 1 | Ud | 25000 | 25000
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 255028.3464
B | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 21027 | M | 41.064 | 863452.73
2 | CORTE Y EXTRACCIÒN DE ASFALTO (L=13,824.00 M)
2.1 | Corte de asfalto c/disco | 27648 | M | 33.71 | 931895.59
2.2 | Remoción de asfalto | 10368 | M² | 39.7427 | 412051.968
2.3 | Bote carpeta asfáltica c/camión D=5km | 673.92 | M³ | 168.8504 | 113791.64
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACIÒN CON CLASIFICACIÒN V=16,004.37 M3
3.1.1 | Excavación material compacto c/equipo (70%) | 11203.06 | M³ | 82.2049 | 920946.26
3.1.2 | Excavación en roca c/equipo (30%) | 4801.31 | M³ | 466.6929 | 2240737.08
3.1.3 | Nivelación de fondo de zanja | 15770.25 | M² | 75 | 1182768.75
3.1.4 | Asiento de arena | 1293.62 | M³ | 800 | 1034896
3.1.5 | Suministro de material de mina distancia aproximada 20 km | 5761.57 | M³ | 580.9411 | 3347133.04
3.1.6 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 13808.54 | M³C | 226.0305 | 3121151.4
3.1.7 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 8876.7 | M³ | 223.9708 | 1988121.99
4 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS
4.1 | De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida | 1339 | M | 1576.6976 | 2111198.02
4.2 | De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida | 1287.5 | M | 1490 | 1918375
4.3 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida | 7456.2 | M | 1313 | 9789990.6
4.4 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida | 11390.34 | M | 1189.1 | 13544253.294
5 | COLOCACION DE TUBERÌAS
5.1 | De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G | 1300 | M | 75 | 97500
5.2 | De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G | 1250 | M | 70.61 | 88262.5
5.3 | DeØ4" PVC SDR 26 C/J.G | 7310 | M | 63 | 460530
5.4 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 11167 | M | 55 | 614185
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G | 1300 | M | 35 | 45500
6.2 | De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G | 1250 | M | 30 | 37500
6.3 | DeØ4" PVC SDR 26 C/J.G | 7310 | M | 25 | 182750
6.4 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 11167 | M | 20 | 223340
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
7.1 | ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
7.1.1 | Codo 8" x 20º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.2 | Codo 8" x 15º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.3 | Codo 6" x 90º Acero SCH-40 | 3 | Ud | 5537.51 | 16612.53
7.1.4 | Tee 8" x 8" Acero SCH-40 | 5 | Ud | 5537.51 | 27687.55
7.1.5 | Tee 6" x 6" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 5537.51 | 11075.02
7.1.6 | Tee 6" x 3" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 5537.51 | 11075.02
7.1.7 | Reducción 8" x 3" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 5537.51 | 11075.02
7.1.8 | Reducción 6" x 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.9 | Reducción 6" x 3" Acero SCH-40 | 5 | Ud | 5537.51 | 27687.55
7.1.10 | Cruz 8" x 6" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.11 | Cruz 8" x 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.12 | Cruz 6" x 6" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.13 | Cruz 6" x 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 5537.51 | 5537.51
7.1.14 | Cruz 6" x 3" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 5537.51 | 11075.02
7.2 | PVC CON ESPIGA Y CAMPANA
7.2.1 | Codo 4" x 90º SCH-40 | 7 | Ud | 5537.51 | 38762.57
7.2.2 | Codo 4" x 45º SCH-40 | 3 | Ud | 5537.51 | 16612.53
7.2.5 | Codo 3" x 90º SCH-40 | 10 | Ud | 5537.51 | 55375.1
7.2.10 | Codo 3" x 45º SCH-40 | 18 | Ud | 5537.51 | 99675.18
7.2.16 | Tee 4" x 4 SCH-40 | 35 | Ud | 5537.51 | 193812.85
7.2.17 | Tee 4" x 3 SCH-40 | 4 | Ud | 5537.51 | 22150.04
7.2.18 | Tee 3" x 3" SCH-40 | 41 | Ud | 5537.51 | 227037.91
7.2.19 | Reducción 4" x 3" SCH-40 | 44 | Ud | 5537.51 | 243650.44
7.2.20 | Cruz 4" x 4" SCH-40 | 15 | Ud | 5537.51 | 83062.65
7.2.21 | Juntas tapón Ø3" SCH-40 | 46 | Ud | 1500 | 69000
7.2.22 | Cemento PVC colocación de piezas | 510 | Ud | 1100 | 561000
7.2.23 | Anclaje de H.S. | 177 | Ud | 4500 | 796500
7.2.24 | Anclaje para juntas tapón | 46 | Ud | 2500 | 115000
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
8.1 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø8"(150 PSI) | 27 | Ud | 3250 | 87750
8.2 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 22 | Ud | 2100 | 46200
8.3 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI | 7 | Ud | 1800 | 12600
8.4 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø3"(150PSI) | 16 | Ud | 1500 | 24000
9 | HIDRANTES EN TUBERÍA
9.1 | De Ø4" | 2 | Ud | 150000 | 300000
9.2 | De Ø6" | 1 | Ud | 185000 | 185000
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
10.1 | De compuerta ø8" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 44250 | 88500
10.2 | De compuerta ø6" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 1 | Ud | 41300 | 41300
10.3 | De compuerta ø4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 13 | Ud | 38645 | 502385
10.4 | De compuerta ø3" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 13 | Ud | 35400 | 460200
10.5 | Cajas telescópicos de H.F. | 18 | Ud | 5500 | 99000
10.6 | Registro p/válvula de Ø8" | 2 | Ud | 8000 | 16000
11 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
11.1 | Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro de usuario) | 408 | Ud | 1750 | 714000
12 | SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO
12.1 | Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 13824 | M | 100 | 1382400
12.2 | Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color ambar de recarga solar, barreras de peligro naranja). | 13824 | M | 100 | 1382400
13 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls./m² | 10368 | M2 | 101.9324 | 1056834.7
13.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" incluye riego de adherencia | 10368 | M2 | 522.5806 | 5418116.125
13.3 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km | 25920 | M³/km | 50 | 1296000
14 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 13824 | M | 30.391 | 420125.875
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 61479832.112
C | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1 | DEMOLICION:
1.1.1 | De contenes y aceras | 29.3 | M3 | 1250 | 36625
1.1..2 | Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 38.09 | M3 | 1250 | 47612.5
1.2 | REPOSICION DE:
1.2.1 | Contenes | 244.2 | M | 1602.2416 | 391267.3903
1.2.2 | Acera perimetral 0.80 M | 195.36 | M2 | 847.376 | 165543.3754
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 641048.2656
D | VARIOS
1 | Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4" | 1 | Ud | 57000 | 57000
2 | Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) | 10 | Mes | 22500 | 225000
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 282000
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE |  |  |  | 62657908.72
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE |  |  |  | 62657908.72
PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO ECONOMICO
Obra : MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARAHONA (SECTOR LOS MAESTROS)
Ubicación : BARAHONA |  |  |  | ZONA VIII
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | PRECIO | VALOR
A | CATEO Y EMPALME EN TUBERÌA EXISTENTE DE Ø16" ASBESTO CEMENTO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CATEO DE TUBERÍA
1.1 | Corte, remoción y bote de asfalto | 1 | PA | 0 | 0
1.2 | Uso de equipo rectoexcavadora Cat-416 o similar | 4 | Hr | 0 | 0
1.3 | Relleno compactado | 1 | PA | 0 | 0
2 | USO BOMBA DE ACHIQUE
2.1 | Achique Ø4" (9 HP) | 4 | Hr | 21.11 | 84.4399
3 | PERSONAL DE APOYO
3.1 | Maestro (1 ud) @ RD$2,100.00 | 4 | Hr | 0 | 0
3.2 | Obrero (2 ud) @ RD$847.00 | 4 | Hr | 0 | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CON PROTECCIÒN ANTICORROSIVA | 1 | Ud
4.1 | Tee 16" x 8" Acero SCH-30 | 1 | Ud | 0 | 0
4.2 | Tee 8" x 8" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 0 | 0
4.3 | Reducción 8" x 4 Acero SCH-40 | 1 | Ud | -0.004 | 0
4.4 | Niple Ø8" Acero SCH-40 | 1 | Ud | -0.004 | 0
4.5 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø16"(150 PSI) | 2 | Ud | 0 | 0
4.6 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø8"(150 PSI) | 3 | Ud | 0 | 0
4.7 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø4"(150 PSI) | 1 | Ud | 0 | 0
4.8 | Anclaje de H.A piezas | 3 | Ud | 0 | 0
5 | Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 1 | Ud | 0 | 0
6 | Reposición de asfalto | 1 | PA | 0 | 0
7 | Limpieza final | 1 | Ud | 18000 | 18000
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 18084.4399
B | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | REPLANTEO | 21027 | M | 5.936 | 124816.27
2 | CORTE Y EXTRACCIÒN DE ASFALTO (L=13,824.00 M)
2.1 | Corte de asfalto c/disco | 27648 | M | 0.372 | 10403.5474
2.2 | Remoción de asfalto | 10368 | M² | 6.6949 | 69413.0688
2.3 | Bote carpeta asfáltica c/camión D=5km | 673.92 | M³ | 16.282 | 10972.7553
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACIÒN CON CLASIFICACIÒN V=16,004.37 M3
3.1.1 | Excavación material compacto c/equipo (70%) | 11203.06 | M³ | 91.9361 | 1029965.8115
3.1.2 | Excavación en roca c/equipo (30%) | 4801.31 | M³ | 0 | 0.0019286
3.1.3 | Nivelación de fondo de zanja | 15770.25 | M² | 0 | 0
3.1.4 | Asiento de arena | 1293.62 | M³ | 778.2 | 1006695.084
3.1.5 | Suministro de material de mina distancia aproximada 20 km | 5761.57 | M³ | 142.7438 | 822428.4205
3.1.6 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 13808.54 | M³C | 0 | 0
3.1.7 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 8876.7 | M³ | 55.9438 | 496596.3304
4 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS
4.1 | De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida | 1339 | M | 2576.0588 | 3449342.6924
4.2 | De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G + 3% de pérdida | 1287.5 | M | 436.62 | 562148.25
4.3 | De Ø4" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida | 7456.2 | M | 0 | 0
4.4 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G + 2% de pérdida | 11390.34 | M | 0 | 0
5 | COLOCACION DE TUBERÌAS
5.1 | De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G | 1300 | M | 0 | 0
5.2 | De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G | 1250 | M | 0 | 0
5.3 | DeØ4" PVC SDR 26 C/J.G | 7310 | M | 0 | 0
5.4 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 11167 | M | 0 | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø8" PVC SDR 26 C/J.G | 1300 | M | 11.97 | 15561
6.2 | De Ø6" PVC SDR 26 C/J.G | 1250 | M | 0 | 0
6.3 | DeØ4" PVC SDR 26 C/J.G | 7310 | M | 0 | 0
6.4 | De Ø3" PVC SDR 26 C/J.G | 11167 | M | 0 | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
7.1 | ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
7.1.1 | Codo 8" x 20º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.2 | Codo 8" x 15º Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.3 | Codo 6" x 90º Acero SCH-40 | 3 | Ud | 1353.7856 | 4061.3568
7.1.4 | Tee 8" x 8" Acero SCH-40 | 5 | Ud | 1353.7856 | 6768.9281
7.1.5 | Tee 6" x 6" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 1353.7856 | 2707.5712
7.1.6 | Tee 6" x 3" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 1353.7856 | 2707.5712
7.1.7 | Reducción 8" x 3" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 1353.7856 | 2707.5712
7.1.8 | Reducción 6" x 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.9 | Reducción 6" x 3" Acero SCH-40 | 5 | Ud | 1353.7856 | 6768.9281
7.1.10 | Cruz 8" x 6" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.11 | Cruz 8" x 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.12 | Cruz 6" x 6" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.13 | Cruz 6" x 4" Acero SCH-40 | 1 | Ud | 1353.7856 | 1353.7856
7.1.14 | Cruz 6" x 3" Acero SCH-40 | 2 | Ud | 1353.7856 | 2707.5712
7.2 | PVC CON ESPIGA Y CAMPANA
7.2.1 | Codo 4" x 90º SCH-40 | 7 | Ud | 2.4356 | 17.0493
7.2.2 | Codo 4" x 45º SCH-40 | 3 | Ud | 2.4356 | 7.3068
7.2.5 | Codo 3" x 90º SCH-40 | 10 | Ud | 2.4356 | 24.3561
7.2.10 | Codo 3" x 45º SCH-40 | 18 | Ud | 2.4356 | 43.8411
7.2.16 | Tee 4" x 4 SCH-40 | 35 | Ud | 2.4356 | 85.2465
7.2.17 | Tee 4" x 3 SCH-40 | 4 | Ud | 2.4356 | 9.7425
7.2.18 | Tee 3" x 3" SCH-40 | 41 | Ud | 2.4356 | 99.8602
7.2.19 | Reducción 4" x 3" SCH-40 | 44 | Ud | 2.4356 | 107.1671
7.2.20 | Cruz 4" x 4" SCH-40 | 15 | Ud | 2.4356 | 36.5342
7.2.21 | Juntas tapón Ø3" SCH-40 | 46 | Ud | 0 | 0
7.2.22 | Cemento PVC colocación de piezas | 510 | Ud | 0 | 0
7.2.23 | Anclaje de H.S. | 177 | Ud | 0 | 0
7.2.24 | Anclaje para juntas tapón | 46 | Ud | 0 | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
8.1 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø8"(150 PSI) | 27 | Ud | 7057.656 | 190556.712
8.2 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 22 | Ud | 5339.458 | 117468.076
8.3 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI | 7 | Ud | 3819.135 | 26733.945
8.4 | Juntas mecánicas tipo Dresser Ø3"(150PSI) | 16 | Ud | 3657.464 | 58519.424
9 | HIDRANTES EN TUBERÍA
9.1 | De Ø4" | 2 | Ud | 40902.6338 | 81805.2676
9.2 | De Ø6" | 1 | Ud | 0 | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
10.1 | De compuerta ø8" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 54590.381 | 109180.762
10.2 | De compuerta ø6" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 1 | Ud | 13750.7 | 13750.7
10.3 | De compuerta ø4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 13 | Ud | 10800.754 | 140409.802
10.4 | De compuerta ø3" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 13 | Ud | 1575.522 | 20481.786
10.5 | Cajas telescópicos de H.F. | 18 | Ud | 0 | 0
10.6 | Registro p/válvula de Ø8" | 2 | Ud | 0 | 0
11 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO
11.1 | Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro de usuario) | 408 | Ud | 2404.68 | 981109.44
12 | SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO
12.1 | Control y manejo de tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 13824 | M | 0 | 0
12.2 | Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes color ambar de recarga solar, barreras de peligro naranja). | 13824 | M | 0 | 0
13 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls./m² | 10368 | M2 | 56.1256 | 581909.7578
13.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" incluye riego de adherencia | 10368 | M2 | 308.5613 | 3199163.4621
13.3 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km | 25920 | M³/km | 0 | 0
14 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) | 13824 | M | 12.1 | 167270.4002
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 13325039.866
C | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1 | DEMOLICION:
1.1.1 | De contenes y aceras | 29.3 | M3 | 0 | 0
1.1..2 | Bote de material c/camión distancia 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 38.09 | M3 | 0 | 0
1.2 | REPOSICION DE:
1.2.1 | Contenes | 244.2 | M | 228.6883 | 55845.6729
1.2.2 | Acera perimetral 0.80 M | 195.36 | M2 | 124.49 | 24320.3664
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 80166.0393
D | VARIOS
1 | Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4" | 1 | Ud | 0 | 0
2 | Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) | 10 | Mes | 0 | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EQUILIBRIO ECONOMICO |  |  |  | 13423290.34
| SUB-TOTAL GENERAL EQUILIBRIO ECONOMICO |  |  |  | 13423290.34
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE+EQUILIBRIO ECONOMICO |  |  |  | 76081199.06
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 2282435.9718
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 7608119.906
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 3043247.9624
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 3804059.953
| Gastos de transporte | 3% |  |  | 2282435.9718
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 760811.9906
| CODIA | 0.1% |  |  | 76081.1991
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 1369461.5831
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 7608119.906
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 2282435.9718
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 1141217.9859
| Imprevistos | 5% |  |  | 3804059.953
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 36062488.3544
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 112143687.42

## Hoja1 (hidden)
|  |  | PRECIO | ITBIS
Excavadora CAT320D Martillo Todo Costo | 1 | HR | 3961.6 | 533.9
Renta Retropala CAT416E con operador | 1 | HR | 1822.03 | 327.97
Camion cisterna | 1 | DIA | 4500 | 810
Cortadora de Pavimento | 1 | HR | 450 | 81
Rodillo Vibrador (12 Ton) | 1 | hr | 1600 | 288
Motoniveladora | 1 | hr | 2000 | 360
NO INCLUYE COMBUSTIBLE
SI INCUYE OPERADOR

## Lista de Materiales (hidden)
|  |  |  | ITBIS | precio +itbis
Bomba de achique de 4'' | 1 | Hr | 570
[6 empty] | Peon | 797.39
Renta Retropala CAT416E con operador | 1 | HR | 2200 | 396 | 2596 | Trabajador calificado | 797.39
Camion cisterna | 1 | DIA | 600 | 810 | 1410 | Ayudante | 1024.87
Cortadora de Pavimento | 1 | HR | 450 | 81 | 531 | Operador 3era | 1024.87
Excavadora CAT320D Martillo Todo Costo | 1 | HR | 4074.1 | 733.338 | 4807.438 | Operador 2da | 1024.87
[6 empty] | Oeprador 1era | 1898.49
[6 empty] | Maestro | 1898.49
Tee de 16 pulg | 1 | Pulg | 10765 | 1937.7 | 12702.7 | Gasolina Premium | 248.8136
Tee de 8pulg | 1 | Pulg | 7500 | 1350 | 8850 | Gasoil Optimo | 204.322
Reducción 8" x 4 Acero SCH-40 | 1 | Pulg | 5500 | 990 | 6490
Niple Ø8" Acero SCH-40 | 1 | Pulg | 6500 | 1170 | 7670
Tuberia 8" PVC SDR-26 | 1 | ud | 12979.348 | 2336.2826 | 15315.6306
Tuberia 6" PVC SDR-26 | 1 | ud | 7494.1981 | 1348.9557 | 8843.1538
Tuberia 4" PVC SDR-26 | 1 | ud | 6490 | 1168.2 | 7658.2
Tuberia 3" PVC SDR-26 | 1 | ud | 5870.5 | 1056.69 | 6927.19
Suministro de material de asiento Arena | 1 | M3 | 1325 |  | 1325
Suministro de material de mina (Sujeto a aprobación por la supervisión) | 1 | M3 | 365 | 65.7 | 430.7
Codo 8" x 20º Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Codo 8" x 15º Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Codo 6" x 90º Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Tee 8" x 8" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Tee 6" x 6" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Tee 6" x 3" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Reducción 8" x 3" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Reducción 6" x 4" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Reducción 6" x 3" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Cruz 8" x 6" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Cruz 8" x 4" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Cruz 6" x 6" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Cruz 6" x 4" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Cruz 6" x 3" Acero SCH-40 | 1 | ud | 5133 | 923.94 | 6056.94
Varilla de soldadura ( 1,5 Libs / cordon ) | 1 | lb | 110 | 19.8 | 129.8
Motosoldadora(Inc. Combustible y Operador) | 1 | dia | 2966.1017 | 533.8983 | 3500
Pintura exposica | 1 | gl | 2862.71 | 515.2878 | 3377.9978
Juntas mecánicas tipo Dresser Ø8"(150 PSI) | 1 | ud | 2860 | 514.8 | 3374.8
Juntas mecánicas tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 22 | Ud | 1835.2437 | 330.3439 | 2165.5876
Juntas mecánicas tipo Dresser Ø4"150 PSI | 7 | Ud | 1020.8071 | 183.7453 | 1204.5524
Juntas mecánicas tipo Dresser Ø3"(150PSI) | 16 | Ud | 831.5605 | 149.6809 | 981.2414
De compuerta ø8" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 2 | Ud | 58771.1864 | 10578.8136 | 69350
De compuerta ø6" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 1 | Ud | 45000 | 8100 | 53100
De compuerta ø4" H.F 200 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 13 | Ud | 35750 | 6435 | 42185
Urbanas Ø3" (incluye caja registro en PPR, valvula de paso y levantamiento para informacion del catastro de usuario) | 1 | Ud | 4155 |  | 4155
Siministro de Asfalto | 1 | M3 | 9500 |  | 9500