## Pres. Act. No.1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.: 135 D/F 20-10-2020.
Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES (REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN)
Ubicación: PROVINCIA PEDERNALES |  |  | ZONA: VIII
Contratista; METRO ELÉCTRICA S.R.L. |  |  |  | Contrato: | 039-2021
ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2021
PART. | D E S C R I P C I Ó N | CANTIDAD | U | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN
1 | OBRA DE TOMA
1.1 | LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DESARENADOR | 1 | U | 25000 | 25000 | 25000
0
2 | CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO | 1 | U | 20000 | 20000 | 20000
0
3 | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
0
3.1 | REPLANTEO | 260 | M | 14.63 | 3803.8 | 3803.8
0
3.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
3.2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN PRESENCIA DE AGUA | 366.6 | M3 | 137.87 | 50543.14 | 50543.142
3.2.2 | RELLENO MATERIAL DE ZANJA | 316.24 | M3 | 70.16 | 22187.4 | 22187.3984
3.2.1 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 60.43 | M3 | 90 | 5438.7 | 5438.7
0
3.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Ø16" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 260 | M | 11906.22 | 3095617.2 | 3095617.2
0
3.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Ø16" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 260 | M | 779.16 | 202581.6 | 202581.6
0
3.5 | ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 20.00 M (VER DETALLE) | 14 | U | 8264.64 | 115704.96 | 115704.96
0
3.6 | LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO) | 7 | DIAS | 20363.1 | 142541.7 | 142541.7
3.7 | REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA, VER DETALLE) | 67 | U | 1364.15 | 91398.05 | 91398.05
0
3.8 | REPOSICIÓN TAPA METÁLICA DEL DESARENADOR (VER DETALLE) | 2 | U | 2500 | 5000 | 5000
0
4 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø4" | 15 | DIA | 4764 | 71460 | 71460
0
5 | MURO DE GAVIONES |  |  |  |  | 0
5.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO | 180 | M3 | 137.87 | 24816.6 | 24816.6
5.2 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | 171 | M3 | 70.16 | 11997.36 | 11997.36
5.3 | MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER TUBERÍA Ø16" ACERO (VER DETALLE) | 435 | M3 | 2816.49 | 1225173.15 | 1225173.15
0
6 | ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y TUBERÍAS | 1 | U | 350000 | 350000 | 350000
7 | RODAJE INTERNO DE EQUIPO PESADO (EXCAVADORA C/ESTERA) 3 KM APROX. | 1 | U | 10500 | 10500 | 10500
| SUBTOTAL A |  |  |  | 5473763.66 | 0
0
B | VARIOS |  |  |  |  | 0
0
1 | CAMPAMENTO | 4 | MES | 20000 | 80000 | 80000
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 x 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4 x 4 | 1 | U | 43500 | 43500 | 43500
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 123500 | 0
0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 5597263.66 | 0
0
| ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2021 |  |  |  |  | 0
0
| ELIMINACIÓN DE PARTIDAS (E.P.) |  |  |  |  | 0
0
A | REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN |  |  |  |  | 0
0
1 | OBRA DE TOMA |  |  |  |  | 0
1.1 | LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DESARENADOR | -1 | U | 25000 | -25000 | -25000
0
2 | CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO | -1 | U | 20000 | -20000 | -20000
0
3 | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
0
3.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Ø16" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | -260 | M | 11906.22 | -3095617.2 | -3095617.2
0
3.5 | ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 20.00 M (VER DETALLE) | -14 | U | 8264.64 | -115704.96 | -115704.96
3.7 | REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA, VER DETALLE) | -67 | U | 1364.15 | -91398.05 | -91398.05
3.8 | REPOSICIÓN TAPA METÁLICA DEL DESARENADOR (VER DETALLE) | -2 | U | 2500 | -5000 | -5000
5 | MURO DE GAVIONES
5.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO | -180 | M3 | 137.87 | -24816.6
5.2 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | -171 | M3 | 70.16 | -11997.36
5.3 | MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER TUBERÍA Ø16" ACERO (VER DETALLE) | -435 | M3 | 2816.49 | -1225173.15
| SUBTOTAL ELMININACIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | -4614707.32 | 0
0
| AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.) |  |  |  |  | 0
0
A | REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN |  |  |  |  | 0
0
3 | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
0
3.1 | REPLANTEO | 248 | M | 14.63 | 3628.24 | 3628.24
0
3.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
3.2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN PRESENCIA DE AGUA | 5115.45 | M3 | 137.87 | 705267.09 | 705267.0915
3.2.2 | RELLENO MATERIAL DE ZANJA | 4891.71 | M3 | 70.16 | 343202.37 | 343202.3736
0
3.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Ø16" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 248 | M | 779.16 | 193231.68 | 193231.68
0
3.6 | LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO) | 13 | DIA | 20363.1 | 264720.3 | 264720.3
0
4 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø4" | 40 | DIA | 4764 | 190560 | 190560
0
| SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 1700609.68 | 0
0
| AUMENTO DE PRECIOS (A.P.) |  |  |  |  | 0
0
A | REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN |  |  |  |  | 0
0
3 | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
0
3.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Ø16" ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 508 | M | 1077.31 | 547273.48 | 547273.48
0
| SUBTOTAL AUMENTO DE PRECIOS |  |  |  | 547273.48 | 0
0
| NUEVAS PARTIDAS (N.P.) |  |  |  |  | 0
0
A | REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN |  |  |  |  | 0
0
1 | OBRA DE TOMA |  |  |  |  | 0
1.2 | LIMPIEZA DEL DESARENADOR Y OBRA DE TOMA | 12 | DIA | 10181.55 | 122178.6 | 122178.6
1.3 | REPARACIÓN DE GRIETAS EN EL CANAL OBRA DE TOMA | 1 | P.A. | 7384.56 | 7384.56 | 7384.56
1.4 | CONSTRUCCIÓN ESCALERAS METÁLICAS PARA LOS REGISTROS DE DESAGÜE Y ENTRADA AL DESARENADOR H=5.00 M | 2 | U | 18540.77 | 37081.54 | 37081.54
1.5 | COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN VERJA PERIMETRAL PARA EL DESARENADOR ( INC. TUBOS H.G., PALOMETAS Y ALAMBRES DE PÚAS) | 160 | M | 1505.61 | 240897.6 | 240897.6
1.6 | MANTENIMIENTO A TAPAS METÁLICAS (1.30x1.40) M EXISTENTE EN EL DESARENADOR ( INC. LIMPIEZA, RAPILLADO Y PINTURA ANTICORROSIVA) | 3 | U | 1250 | 3750 | 3750
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA (1.30x1.40)M | 2 | U | 23940.07 | 47880.14 | 47880.14
1.8 | PUERTA MALLA CICLÓNICA, L=3.00 M | 1 | U | 22866.35 | 22866.35 | 22866.35
1.9 | CONSTRUCCIÓN CANALETA ENCACHADA PARA PROTEGER VERJA MALLA CICLÓNICA EN EL DESARENADOR, DE 35 M Y SECCIÓN DE 0.80 x 0.40 x0.50 M | 35 | M | 2359.42 | 82579.7 | 82579.7
0
3 | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 0
8 | REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGÓN CON VARILLAS 3/8" @ 0.20 A.D. CON MATERIAL TOMADO DEL RÍO v=0.23 M3 ) | 49 | U | 2086.43 | 102235.07 | 102235.07
0
9 | RESCATE DE TUBERÍAS (DESINLATACIÓN) |  |  |  |  | 0
9.1 | EXTRACIÓN DE TUBERÍAS DE Ø16" ACERO ( INC. CORTE CADA 12.00 M Y DEMOLICIÓN DE ANCLAJE DE H.A.) | 277.5 | M | 771.96 | 214218.9 | 214218.9
9.2 | RESCATE DE TUBERÍAS DE Ø16" ACERO ( INC. CORTE CADA 12.00 M Y DEMOLICIÓN DE ANCLAJE DE H.A.) | 230.5 | M | 771.96 | 177936.78 | 177936.78
9.3 | EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR EN CONDICIÓN NORMAL NORMALC/EQUIPO | 1698.3 | M³ | 137.87 | 234144.62 | 234144.621
9.4 | RELLENO MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO | 1613.39 | M³ | 70.19 | 113243.84 | 113243.8441
0
10 | ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 10.00 M TIPO I (VER DETALLE) | 50 | U | 48387.2 | 2419360 | 2419360
11 | ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO TIPO II (VER DETALLE) | 2 | U | 81856.93 | 163713.86 | 163713.86
12 | RELLENO MATERIAL GRANULAR DEL SITIO EN EL TRAMO DE TUBERÍA SOCAVADO POR EL RÍO ENTRE LOS APOYOS 133 Y 134 (DONDE SE COLOCÓ LA V;ALVULA DE DESAGÜE ) | 288 | M³ | 70.16 | 20206.08 | 20206.08
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" ( INC: 8.00 M DE TUBERÍA DE ACERO SCH-80) | 2 | U | 35377.34 | 70754.68 | 70754.68
14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DE 2" H.F. | 2 | U | 33076.56 | 66153.12 | 66153.12
15 | REHABILTACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y DEL CANAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA GRACE
15.1 | USO DE EQUIPO ( RETROPALA CAT 416 ) | 2 | Hr | 2185.12 | 4370.24
15.2 | USO DE EQUIPO ( EXCAVADORA CAT 320 ) | 8 | Hr | 4598.8 | 36790.4
| SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 4187746.08 | 0
0
| SUBTOTAL ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 1820921.92 | 0
| SUB TOTAL GENERAL PRESUPUETO BASE + PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 |  |  |  | 7418185.58 | 8639012.0606
| SUB TOTAL GENERAL PRESUPUETO BASE + PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 |  |  |  | 7418185.58 | 8639012.0606
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 741818.56
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4.5% |  |  | 333818.35
| SEGUROS,PÓLIZA Y FIANZA | 4% |  |  | 296727.42
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  | 370909.28
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 222545.57
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 74181.86
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 133527.34
| CODIA | 0.1% |  |  | 7418.19
| IMPREVISTOS | 5%
| MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 2% |  |  | 148363.71
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMA DE INAPA | 10% |  |  | 515496.64
| TRASNPORTE DE EQUIPO PESADO (1 U) IDA Y VUELTA | 1 | U | 80000 | 80000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2924806.92
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 10342992.5
| TOTAL ACTUALIZADO No.1 RD$ |  |  |  | 10342992.5
PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
ING. FRANCIS HEREDIA |  | ING. ELVIRA JIMENEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRA |  | ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRIGUEZ R. |  | ING. JOSE MANUEL AYBAR OVALLE
ENC.DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA