## ACT. No.2 REVISADO (2)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Obra: PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS
Ubicacion: PROVINCIA SAN CRISTOBAL |  |  |  | ZONA: IV
Contratista: CAGMANCIVIL, SRL
Contrato: 003-2020
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (D/F NOVIEMBRE 2020)
PART. | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
FASE A
1 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA AZUA
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø12" ACERO | 660 | PIES | 800 | 528000
2 | ENCAMISADO Ø12" ACERO | 660 | PIES | 150 | 99000
3 | RANURADO Ø12" ACERO | 495 | PIES | 226 | 111870
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø12" ACERO | 3 | UND | 45892 | 137676
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" H.N., E=3/8'' | 660 | PIES | 1850 | 1221000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 1 |  |  |  | 2469546
2 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA BARAHONA
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø12" ACERO | 400 | PIES | 800 | 320000
2 | ENCAMISADO Ø12" ACERO | 400 | PIES | 150 | 60000
3 | RANURADO Ø12" ACERO | 300 | PIES | 226 | 67800
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø12" ACERO | 3 | UND | 45892 | 137676
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" H.N., E=1/4'' | 400 | PIES | 950 | 380000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 2 |  |  |  | 1337476
3 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA EL SEIBO
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN EN Ø8"PVC | 750 | PIES | 900 | 675000
2 | ENCAMISADO Ø8" PVC | 750 | PIES | 90 | 67500
3 | RANURADO Ø8" PVC | 560 | PIES | 110 | 61600
4 | DESARROLLO POR AIRE | 3 | UND | 4000 | 12000
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø8" | 750 | PIES | 400 | 300000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 3 |  |  |  | 1428100
4 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA HATO MAYOR
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN EN Ø8" PVC | 750 | PIES | 900 | 675000
2 | ENCAMISADO Ø8" PVC | 750 | PIES | 90 | 67500
3 | RANURADO Ø8" PVC | 560 | PIES | 110 | 61600
4 | DESARROLLO POR AIRE | 3 | UND | 4000 | 12000
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø8" | 750 | PIES | 400 | 300000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 4 |  |  |  | 1428100
4 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA INDEPENDENCIA
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSION PARA ENCAMISAR EN Ø12" ACERO | 600 | PIES | 800 | 480000
2 | ENCAMISADO Ø12" ACERO | 600 | PIES | 150 | 90000
3 | RANURADO Ø12" ACERO | 450 | PIES | 226 | 101700
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø12" ACERO | 2 | UND | 45892 | 91784
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" H.N., E=1/4'' | 600 | PIES | 950 | 570000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 4 |  |  |  | 1581484
5 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA LA ALTAGRACIA
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN EN Ø12"PVC | 600 | PIES | 900 | 540000
2 | ENCAMISADO Ø12" PVC | 600 | PIES | 90 | 54000
3 | RANURADO Ø12" PVC | 450 | PIES | 110 | 49500
4 | DESARROLLO POR AIRE | 3 | UND | 4000 | 12000
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø12" | 600 | PIES | 800 | 480000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDA 5 |  |  |  | 1447500
6 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø10" ACERO | 250 | PIES | 800 | 200000
2 | ENCAMISADO Ø10" ACERO | 250 | PIES | 150 | 37500
3 | RANURADO Ø10" ACERO | 185 | PIES | 326 | 60310
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø10" ACERO | 2 | UND | 45892 | 91784
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø10" H.N., E=1/4'' | 250 | PIES | 850 | 212500
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | und | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 6 |  |  |  | 850094
7 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø10" ACERO | 300 | PIES | 800 | 240000
2 | ENCAMISADO Ø10" ACERO | 300 | PIES | 150 | 45000
3 | RANURADO Ø10" ACERO | 225 | PIES | 326 | 73350
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø10" ACERO | 2 | UND | 45892 | 91784
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø10" H.N., E=1/4'' | 300 | PIES | 850 | 255000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 7 |  |  |  | 953134
8 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA MONTE PLATA
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN EN Ø8"PVC | 800 | PIES | 900 | 720000
2 | ENCAMISADO Ø8" PVC | 800 | PIES | 90 | 72000
3 | RANURADO Ø8" PVC | 600 | PIES | 110 | 66000
4 | DESARROLLO POR AIRE | 3 | UND | 4000 | 12000
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø8" | 800 | PIES | 400 | 320000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 8 |  |  |  | 1502000
9 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA PERAVIA
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø12" ACERO | 300 | PIES | 800 | 240000
2 | ENCAMISADO Ø12" ACERO | 300 | PIES | 150 | 45000
3 | RANURADO Ø12" ACERO | 225 | PIES | 326 | 73350
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø8" ACERO | 3 | UND | 45892 | 137676
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" H.N., E=1/4'' | 300 | PIES | 950 | 285000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 9 |  |  |  | 1153026
10 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (ROTACION)
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN EN Ø10"PVC | 400 | PIES | 900 | 360000
2 | ENCAMISADO Ø10" PVC | 400 | PIES | 90 | 36000
3 | RANURADO Ø10" PVC | 300 | PIES | 110 | 33000
4 | DESARROLLO POR AIRE | 2 | UND | 4000 | 8000
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø10" | 400 | PIES | 470 | 188000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 10 |  |  |  | 833000
11 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (PERCUSION)
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø10" ACERO | 200 | PIES | 800 | 160000
2 | ENCAMISADO Ø10" ACERO | 200 | PIES | 150 | 30000
3 | RANURADO Ø10" ACERO | 150 | PIES | 326 | 48900
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø8" ACERO | 2 | UND | 45892 | 91784
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø10" H.N., E=1/4'' | 200 | PIES | 850 | 170000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 11 |  |  |  | 748684
12 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN JUAN
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø10" ACERO | 300 | PIES | 800 | 240000
2 | ENCAMISADO Ø10" ACERO | 300 | PIES | 150 | 45000
3 | RANURADO Ø10" ACERO | 225 | PIES | 326 | 73350
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø8" ACERO | 3 | UND | 45892 | 137676
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø10" H.N., E=1/4'' | 300 | PIES | 850 | 255000
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 12 |  |  |  | 1123026
13 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø12" PVC | 600 | PIES | 800 | 480000
2 | ENCAMISADO Ø12" PVC | 600 | PIES | 150 | 90000
3 | RANURADO Ø12" PVC | 450 | PIES | 326 | 146700
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" PVC SDR-26 Ø12" | 600 | PIES | 950 | 570000
5 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 13 |  |  |  | 1598700
14 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PARA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø8" ACERO | 360 | PIES | 800 | 288000
2 | ENCAMISADO Ø8" ACERO | 360 | PIES | 150 | 54000
3 | RANURADO Ø8" ACERO | 270 | PIES | 326 | 88020
4 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø8" ACERO | 2 | UND | 45892 | 91784
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø8" H.N., E=1/4'' | 360 | PIES | 960 | 345600
6 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
7 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 14 |  |  |  | 1239404
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE A: |  |  |  | 19693274
LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS EN VARIAS PROVINCIAS PARA EQUIPAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN OPERACION
FASE B:
1 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA AZUA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 1 |  |  |  | 372000
2 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA BARAHONA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 2 |  |  |  | 372000
3 | LIMPIEZA Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA INDEPENDENCIA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 3 |  |  |  | 248000
4 | LIMPIEZA Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA LA ALTAGRACIA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 4 |  |  |  | 248000
5 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 5 |  |  |  | 372000
6 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 6 |  |  |  | 372000
7 | LIMPIEZA Y AFORO DE CUATRO POZOS PROVINCIA PERAVIA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 4 | UND | 20000 | 80000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 4 | UND | 104000 | 416000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 7 |  |  |  | 496000
8 | LIMPIEZA Y AFORO DE SEIS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 6 | UND | 20000 | 120000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 6 | UND | 104000 | 624000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 8 |  |  |  | 744000
9 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN JUAN
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 3 | UND | 20000 | 60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 3 | UND | 104000 | 312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 9 |  |  |  | 372000
10 | LIMPIEZA Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 10 |  |  |  | 248000
11 | LIMPIEZA Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 11 |  |  |  | 248000
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE B: |  |  |  | 4092000
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F JULIO 2020)
FASE A
REDUCCION DE CANTIDAD
10 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (ROTACION)
4 | DESARROLLO POR AIRE | -1 | UND | 4000 | -4000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | -1 | UND | 104000 | -104000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 10 |  |  |  | -108000
13 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
5 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | -1 | UND | 104000 | -104000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 13 |  |  |  | -104000
| SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD |  |  |  | -212000
ELIMINACION DE PARTIDAS
10 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (ROTACION)
2 | ENCAMISADO Ø10" PVC | -400 | PIES | 90 | -36000
3 | RANURADO Ø10" PVC | -300 | PIES | 110 | -33000
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø10" | -400 | PIES | 470 | -188000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 10 |  |  |  | -257000
12 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN JUAN
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø10" ACERO | -300 | PIES | 800 | -240000
2 | ENCAMISADO Ø10" ACERO | -300 | PIES | 150 | -45000
3 | RANURADO Ø10" ACERO | -225 | PIES | 326 | -73350
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø10" H.N., E=1/4'' | -300 | PIES | 850 | -255000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 12 |  |  |  | -613350
13 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
1 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø12" PVC | -600 | PIES | 800 | -480000
2 | ENCAMISADO Ø12" PVC | -600 | PIES | 150 | -90000
3 | RANURADO Ø12" PVC | -450 | PIES | 326 | -146700
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" PVC SDR-26 Ø12" | -600 | PIES | 950 | -570000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 13 |  |  |  | -1286700
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -2157050
AUMENTO DE CANTIDAD
10 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (ROTACION)
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN EN Ø10"PVC | 20 | PIES | 900 | 18000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 10 |  |  |  | 18000
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 18000
NUEVAS PARTIDAS
10 | PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (ROTACION)
7 | ENCAMISADO Ø8" PVC | 420 | PIES | 90 | 37800
8 | RANURADO Ø8" PVC | 294 | PIES | 110 | 32340
9 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø8" | 420 | PIES | 400 | 168000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 10 |  |  |  | 238140
12 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN JUAN
8 | PERFORACIÓN EN PERCUSIÓN PARA ENCAMISAR EN Ø8" ACERO | 560 | PIES | 800 | 448000
9 | ENCAMISADO Ø8" ACERO | 560 | PIES | 150 | 84000
10 | RANURADO Ø8" ACERO | 460 | PIES | 326 | 149960
11 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø8" H.N., E=1/4'' | 560 | PIES | 960 | 537600
12 | SUMINISTRO DE ZAPATA Ø8" ACERO | 3 | UND | 45892 | 137676
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 12 |  |  |  | 1357236
13 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
6 | PERFORACION POR PERCUSION PARA ENCAMISAR EN Ø8" PVC | 330 | PIES | 800 | 264000
7 | ENCAMISADO Ø8" PVC | 230 | PIES | 90 | 20700
8 | RANURADO Ø8" PVC | 136 | PIES | 110 | 14960
9 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø8" PVC SDR-26 | 230 | PIES | 400 | 92000
10 | ENCAMISADO Ø6" PVC | 85 | PIES | 90 | 7650
11 | RANURADO Ø6" PVC | 85 | PIES | 115 | 9775
12 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 | 85 | PIES | 400 | 34000
13 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
14 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 13 |  |  |  | 691085
15 | PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA SAN JUAN (ROTACION)
1 | PERFORACION POR ROTACIÓN Ø8" PVC | 185 | PIES | 900 | 166500
2 | ENCAMISADO Ø8" PVC | 185 | PIES | 90 | 16650
3 | RANURADO Ø8" PVC | 165 | PIES | 110 | 18150
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SDR-26 Ø8" | 185 | PIES | 400 | 74000
5 | DESARROLLO POR AIRE | 1 | UND | 4000 | 4000
6 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 1 | UND | 104000 | 104000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 15 |  |  |  | 383300
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 2669761
| SUB-TOTAL ADICIONAL |  |  |  | 318711
| SUB-TOTAL COSTO FASE A+ADICIONAL |  |  |  | 20011985
COSTOS INDIRECTOS FASE A:
| ITBIS (18% DEL 10% DE LOS COSTOS DIRECTOS, SEGÚN NORMA DGII 07/07) | 18% |  |  | 360215.73
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA(5%) | 5% |  |  | 1000599.25
| HONORARIOS PROFESIONALES(10%) | 10% |  |  | 2001198.5
| GASTOS ADMINISTRATIVOS(4%) | 4% |  |  | 800479.4
| TRANSPORTE(3%) | 3% |  |  | 600359.55
| LEY 6-86(1%) | 1% |  |  | 200119.85
| CODIA(0.10%) | 0.1% |  |  | 20011.99
| SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS FASE A: |  |  |  | 4982984.27
| TOTAL FASE A |  |  |  | 24994969.27
LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS EN VARIAS PROVINCIAS PARA EQUIPAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN OPERACION
FASE B:
NUEVAS PARTIDAS
12 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS PROVINCIA HATO MAYOR
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UND | 20000 | 20000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 1 | UND | 104000 | 104000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 12 |  |  |  | 124000
13 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS PROVINCIA SAN JOSE OCOA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 1 | UND | 20000 | 20000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 1 | UND | 104000 | 104000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 12 |  |  |  | 124000
| SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 248000
| SUB TOTAL ADICIONAL |  |  |  | 248000
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE B+ADICIONAL: |  |  |  | 4340000
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2(D/F NOVIEMBRE 2020)
LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS EN VARIAS PROVINCIAS PARA EQUIPAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN OPERACION
FASE B:
REDUCCION DE CANTIDAD
1 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA AZUA
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | -1 | UND | 20000 | -20000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | -1 | UND | 104000 | -104000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 1 |  |  |  | -124000
8 | LIMPIEZA Y AFORO DE SEIS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | -3 | UND | 20000 | -60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | -3 | UND | 104000 | -312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 8 |  |  |  | -372000
| SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD |  |  |  | -496000
ELIMINACION DE PARTIDAS
6 | LIMPIEZA Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | -3 | UND | 20000 | -60000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | -3 | UND | 104000 | -312000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 6 |  |  |  | -372000
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -372000
NUEVAS PARTIDAS
14 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (AC. COTUI)
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 5 | UND | 20000 | 100000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 5 | UND | 104000 | 520000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 14 |  |  |  | 620000
15 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS PROVINCIA DUARTE (AC. LAS GUARANAS)
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO | 2 | UND | 20000 | 40000
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) | 2 | UND | 104000 | 208000
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS PARTIDA 15 |  |  |  | 248000
| SUB TOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 868000
| SUB TOTAL ADICIONAL 2 |  |  |  | 0
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE B+ADICIONAL 2: |  |  |  | 4340000
COSTOS INDIRECTOS FASE B:
| ITBIS (18%) | 18% |  |  | 781200
| CODIA(0.10) | 0.1% |  |  | 4340
| SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS FASE B: |  |  |  | 785540
| TOTAL FASE B |  |  |  | 5125540
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 FASE A+FASE B |  |  |  | 30120509.27
NOTAS:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 (D/F JULIO 2020)
1) | ESTA ACTUALIZACION SE REALIZO CON LAS INFORMACIONES REMITIDAS MEDIANTE MEMO COORD. No.160/2020 POR LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS.
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 (D/F NOVIEMBRE 2020)
1) | ESTA ACTUALIZACION SE REALIZO CON LAS INFORMACIONES REMITIDAS MEDIANTE MEMO COORD. No.247/2020 D/F 20/11/2020
| PREPARADO POR : | REVISADO POR :
ING.RAYDI CASTRO JIMÉNEZ |  | ING. JUANA MEREDITH CASTILLO
INGENIERA CIVIL I |  | COORDINADORA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y |  | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
FISCALIZACIÓN DE OBRAS |  | Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
APROBADO POR:
ING. MIGUEL ÁNGEL MATOS GÓMEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS