## COMPLETO
HUBERTO PEREZ MERA
INGENIEROS ASOCIADOS, SRL
RNC: 105-00204-3
Av. Hermanas Mirabal no. 15, Puerto Plata, R.D.
Tel. (809) 586 - 7049
PRESUPUESTO CON ADENDA
| PROYECTO: | REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000 ACUEDUCTO MONTE PLATA. MONTE PLATA, ZONA IV.
| PROPIETARIO: | INSTITUTO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS - INAPA
| FECHA: | 22 DE SEPTIEMRE, 2021
Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | UD |  |  | P.U. |  |  | SUB-TOTAL | TOTAL (RD$)
A | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO Y A DEPOSITO REGULADOR (L=450 m, ANCHO PROM. 5m)
1.1 | Movimiento de Tierra
1.1.1 | Corte de capa vegetal e=0.20 m | 450 | M² | 19.7844 | 2.2034 | 22.0349 | 8902.96 | 991.54 | 9915.7
1.1.2 | Suministro material de mina | 117 | M³E | 500 | 0 | 500 | 58500 | 0 | 58500
1.1.3 | Regado, nivelado y compactado de material | 117 | M³E | 251.1997 | 20.9542 | 317.9072 | 29390.36 | 2451.64 | 37195.138
1.1.4 | Conformación de cuneta | 970 | M | 68.5485 | 6.6804 | 87.4144 | 66492 | 6480 | 84792
1.1.5 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 585 | M³E | 295 | 53.1 | 507.4 | 172575 | 31063.5 | 296829
487231.838
1.2 | Limpieza General del Área
1.2.1 | Desyerbo y destronque en área general de la planta (con equipos) | 8215.16 | M² | 10.4377 | 1.1898 | 11.6275 | 85747.26 | 9774.75 | 95522.01
1.2.2 | Bote de material | 4 | Viaje | 72088.029 | 53.1 | 72141.129 | 288352.12 | 212.4 | 288564.52
384086.53
| SUBTOTAL A | [5 empty] | 709959.7 | 50973.83 |  | 871318.368
B | TERMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA 130 LPS.
1 | ENTRADA GENERAL PLANTA
1.1 | Suministro y Colocación Piezas Especiales con Protección Anticorrosiva
1.1.1 | Tubería Ø16"acero | 18.3 | M | 15366.4993 | 2650.7457 | 18257.0485 | 281206.94 | 48508.65 | 334103.9953
1.1.2 | Codo Ø16"x 90 acero | 2 | Ud | 46107.636 | 7633.38 | 55144.7806 | 92215.27 | 15266.76 | 110289.5592
1.1.3 | Codo Ø16" x 45º acero | 6 | Ud | 32807.636 | 5239.38 | 40866.7806 | 196845.82 | 31436.28 | 245200.6877
1.1.4 | Juntas mecánicas tipo desser Ø16" 150 psi | 1 | Ud | 18974.2107 | 2749.36 | 23166.7806 | 18974.21 | 2749.36 | 23166.7798
1.1.5 | Válvula compuerta Ø16" h.f. platilllada completa | 1 | Ud | 248608.46 | 44083.53 | 618211.75 | 248608.46 | 44083.53 | 618211.75
1.1.6 | Registro p/válvula Ø16 , con tapa (1.30x1.30)m (inc. candado 70 mm ) | 1 | Ud | 27647.63 | 3153.78 | 37030.75 | 27647.63 | 3153.78 | 37030.75
1368003.5221
1.2 | Movimiento de Tierra para Tuberías
1.2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 25.62 | M³C | 408.2029 | 53.39 | 461.5929 | 10458.16 | 1367.85 | 11826.01
1.2.2 | Relleno compactado | 20.23 | M³E | 683.3567 | 15.4094 | 729.4427 | 13824.31 | 311.73 | 14756.629
1.2.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 6.47 | M³E | 371.134 | 0 | 474.2268 | 2401.24 | 0 | 3068.2503
29650.8893
2 | CANALETA PARSHALL
2.1 | Suministro y colocación de canaleta tipo Parschall de GRP, ancho de Garganta (W)= 1´(0.30 m) | 1 | Ud | 786000 | 137160 | 927304 | 786000 | 137160 | 927304
927304
3 | CANAL ENTRADA FLOCULADORES
3.1 | Terminación de Superficie:
3.1.1 | Fino losa fondo | 12.7 | M² | 545.72 | 55.17 | 600.89 | 6930.64 | 700.66 | 7631.3
3.1.2 | Cantos | 7.38 | M | 167.43 | 17.67 | 185.1 | 1235.63 | 130.4 | 1366.03
8997.33
4 | FLOCULADORES
4.1 | Terminación de Superficie :
4.1.1 | Resane pañete interior pulido | 676.57 | M² | 110.1 | 9.3 | 138.71 | 74490.36 | 6292.1 | 93847.0267
4.1.2 | Fino losa fondo | 539.64 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 294492.34 | 29771.94 | 387439.9348
4.1.3 | Cantos | 170 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 28463.1 | 3003.9 | 33231.192
514518.1535
4.2 | Suministro y Colocación de:
4.2.1 | Placas Floculadores de Polipropileno espesor 0,0127 m (½") con con Perfiles de GRP de 3"x 3" con Tornillos Hiltii Inoxidables Separados a 0,50 m centro a centro. | 6417 | P² | 2600 | 468 | 3068 | 16684200 | 3003156 | 19687356
4.2.2 | Compuerta tipo chanel de acero inoxidable AISI 304 de 0.35 x 0.95 m, marco de 2" en tolas de 1/4" y vástago estacionario (Entrada) | 2 | Ud | 421544.8 | 68678.064 | 490222.864 | 843089.6 | 137356.13 | 980445.73
4.2.3 | Compuerta tipo chanel de acero inoxidable AISI 304 de 0.45 x 0.50 m, marco de 2" en tolas de 1/4" y vástago estacionario (Filtración directa) | 2 | Ud | 325195.75 | 51335.235 | 376530.985 | 650391.5 | 102670.47 | 753061.97
21420863.7
5 | CANALETA SALIDA FLOCULADORES
5.1 | Terminación de Superficie:
5.1.1 | Rensane de pañete interior pulido | 8.88 | M² | 110.1 | 9.3 | 138.71 | 977.69 | 82.58 | 1231.7428
5.1.2 | Fino losa fondo | 1.92 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 1047.78 | 105.93 | 1378.4844
5.1.3 | Cantos | 3.62 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 606.1 | 63.97 | 709.2022
3319.4294
6 | CANAL SECCION VARIABLE
6.1 | Terminación de Superficie:
6.1.1 | Rensane de pañete interior pulido | 8.88 | M² | 110.1 | 9.3 | 119.4 | 977.69 | 82.58 | 1060.27
6.1.2 | Fino losa fondo | 1.92 | M² | 545.72 | 55.17 | 700.91 | 1047.78 | 105.93 | 1345.7484
6.1.3 | Cantos | 3.62 | M | 167.43 | 17.67 | 195.26 | 606.1 | 63.97 | 706.8492
3112.8676
6.2 | Suministro y Colocación de:
6.2.1 | Compuertas de 0.55 x 0.82 m acero inoxidable con vástago de h =3.00 m | 4 | Ud | 458973.04 | 75415.1472 | 534388.1872 | 1835892.16 | 301660.59 | 2137552.75
2137552.75
SEDIMENTADORES
7.1 | Terminación de Superficie :
7.1.1 | Fino losa fondo | 183.19 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 99970.45 | 10106.59 | 131523.0933
7.1.2 | Cantos | 139.76 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 23400.02 | 2469.56 | 27259.5212
158782.6145
7.2 | Hormigón ciclópeo en tolvas para desagüe lodos | 107.5 | M³ | 5367.56 | 481.64 | 7890.38 | 577012.7 | 51776.3 | 848215.85
848215.85
7.3 | Suministro y Colocación de:
7.3.1 | Módulos lamelares decantek 80, en pvc, e=1mm, perfilaría en prfv y tornillería en acero inoxidable (inc. base e instalación) | 4672.28 | P² | 1250 | 225 | 4000 | 5840350 | 1051263 | 18689120
7.3.2 | Tubería 4" pvc sdr-26 (perforada), l=2.77 m | 40 | Ud | 3732.11 | 185.42 | 5527.13 | 149284.4 | 7416.8 | 221085.2
7.3.3 | Válvula de mariposa ø16" h.f. completa, vástago h=6.50 m | 8 | Ud | 274127.64 | 46740.18 | 448988.53 | 2193021.12 | 373921.44 | 3591908.24
7.3.4 | Base h.s. p/válvulas | 8 | Ud | 1091.13 | 147.81 | 1776.34 | 8729.04 | 1182.48 | 14210.72
7.3.5 | Compuertas entrada de 0.50 x 0.50 m con marcos más de 2"en tolas de 1/4" Reforzadas acero inoxidable AISI 304, espesor tola ¼". Vástago en Hg 1½" | 4 | Ud | 337357.25 | 56224.305 | 393581.555 | 1349429 | 224897.22 | 1574326.22
7.3.6 | Canaletas Recolección Agua Sedimentada de 0.30 x 0.34 m en GRP con Ocho (8) Vertedores Triangulares de ángulo de inclinación interna de 60°, a ambos lados de canaleta. | 24 | Ud | 352500 | 63450 | 415950 | 8460000 | 1522800 | 9982800
34073450.38
8 | CANALETA DISTRIBUCION DE AGUA A SEDIMENTADORES
8.1 | Terminación de Superficie :
8.1.1 | Cantos | 8.08 | M | 167.43 | 17.67 | 185.1 | 1352.83 | 142.77 | 1495.6
1495.6
9 | CANALETA CONDUCCION AGUA DECANTADA
9.1 | Terminación de Superficie :
9.1.1 | Resane pañete interior pulido | 44.23 | M² | 110.1 | 9.3 | 138.71 | 4869.72 | 411.34 | 6135.1413
9.1.2 | Fino losa fondo | 6.14 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 3350.72 | 338.74 | 4408.2698
9.1.3 | Cantos | 68.16 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 11412.03 | 1204.39 | 13353.2296
23896.6407
10 | CANAL DE AGUA SEDIMENTADA Y DISTRIBUCIÓN A LOS FILTROS
10.1 | Terminación de Superficie :
10.1.1 | Cantos | 27.5 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 4604.33 | 485.93 | 5387.535
5387.535
11 | ALIVIADERO DE FILTROS
11.1 | Terminación de Superficie:
11.1.1 | Fino losa fondo | 19.44 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 10608.8 | 1072.5 | 0
11.1.2 | Cantos | 73.32 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 12275.97 | 1295.56 | 0
0
11.2 | Suministro y Colocación de
11.2.1 | Rejillas de hierro galvanizado (H.G) de 1.50 m x 1.15 m. barras 1/4" x 1", separadas Ø 0.10 m. | 2 | Ud | 275000 | 49500 | 324500 | 550000 | 99000 | 649000
649000
12 | FILTROS
12.1 | Terminación de Superficie :
12.1.1 | Cantos | 134.6 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 22536.08 | 2378.38 | 24914.46
24914.46
12.2 | Suministro y Colocación de:
12.2.1 | Válvula de mariposa 8" h.f. completa vástago h=6.50 m (desagüe) | 10 | Ud | 123938.46 | 19842.93 | 161605.75 | 1239384.6 | 198429.3 | 1616057.5
12.2.2 | Válvula de mariposa 16" h.f. completa vástago h=4.81 m (desagüe retrolavado) | 10 | Ud | 274127.64 | 46740.18 | 448988.53 | 2741276.4 | 467401.8 | 4489885.3
12.2.3 | Compuertas salida Agua filtro de 0.40 x 0.40 m, marcos más de 2"en tolas de 1/4" Reforzadas fabricación acero inoxidable AISI 304, espesor tola ¼". de vástago estacionario h= 4.00m, (acero inoxidable) entrada filtro | 10 | Ud | 264478 | 45806.04 | 310284.04 | 2644780 | 458060.4 | 3102840.4
12.2.4 | Compuerta metálicaVálvula de Mariposa Ø8" para desagüe Fondo Filtros, especificaciones AWWA E504, cuerpo en Hierro Fundido (ASTM A126), disco de Hierro Fundido con borde en Acero, de vástago estacionario h=4.50m, (acero inoxidable) salida filtro | 10 | Ud | 85000 | 36000 | 121000 | 850000 | 360000 | 1210000
12.2.5 | Compuertas tipo Channel de 0.80 x 0.50 m (2 U), marcos de 2"en tolas de 1/4", acero Inoxidable AISI 304, espesor tola ¼", ástago en A.I. 1½" p/elevar carga hidráulica del lavado | 2 | Ud | 374812 | 65666.16 | 440478.16 | 749624 | 131332.32 | 880956.32
12.2.6 | Tuberías H. G. Ø4" para distribución de aire en los filtros con orificios Ø1/2" separados a 15 cm de centro a centro, iniciando en muro falso fondo filtros | 38 | M | 3274.3719 | 573.57 | 3862.2974 | 124426.13 | 21795.66 | 146767.3011
12.2.7 | Toberas Polipropileno Inyectado, espesor de Ranura 0.50 para Retrolavado con Agua y Aire. | 603.13 | P² | 7500 | 1350 | 8850 | 4523475 | 814225.5 | 5337700.5
16784207.3211
12.3 | Hormigón ciclópeo rampa entrada filtro | 18.84 | M³ | 5367.56 | 481.64 | 7890.38 | 101124.83 | 9074.1 | 148654.7612
148654.7612
12.4 | Suministro Material de Filtro
12.4.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 52 | M³ | 13800 | 2484 | 20000 | 717600 | 129168 | 1040000
12.4.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 7 | M³ | 12000 | 2160 | 19000 | 84000 | 15120 | 133000
12.4.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ | 1016.95 | 183.051 | 10500 | 3274.58 | 589.42 | 33809.9968
12.4.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ | 1016.95 | 183.051 | 5000 | 3274.58 | 589.42 | 16099.9968
12.4.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ | 1016.95 | 183.051 | 5000 | 3274.58 | 589.42 | 16099.9968
12.4.6 | Grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m + 15% reacomodo | 12.88 | M³ | 1016.95 | 183.051 | 5000 | 13098.32 | 2357.7 | 64400.0071
12.4.7 | Envasado arena y capa torpedo | 59 | M³ | 200 | 36 | 2035.5 | 11800 | 2124 | 120094.5
1423504.4975
12.5 | Colocación Material de Filtro | [5 empty] | 0 | 0
12.5.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 52 | M³ | 349.27 | 43.54 | 392.81 | 18162.04 | 2264.08 | 20426.12
12.5.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 7 | M³ | 349.27 | 43.54 | 392.81 | 2444.89 | 304.78 | 2749.67
12.5.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ | 349.27 | 43.54 | 392.81 | 1124.65 | 140.2 | 1264.85
12.5.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ | 349.27 | 43.54 | 392.81 | 1124.65 | 140.2 | 1264.85
12.5.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ | 349.27 | 43.54 | 392.81 | 1124.65 | 140.2 | 1264.85
12.5.6 | Grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m + 15% reacomodo | 12.88 | M³ | 349.27 | 43.54 | 392.81 | 4498.6 | 560.8 | 5059.4
32029.74
13 | CANALETA EN FILTRO | [9 empty] | 0
13.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)
13.1.1 | Losa de fondo 0.20 (3.44 qq/m³) | 1.26 | M³ | 21472.2 | 3740.89 | 30911.82 | 27054.97 | 4713.52 | 38948.8898
13.1.2 | Muros 0.20 (3.44 qq/m³) | 2.29 | M³ | 24088.02 | 3831.07 | 36323.59 | 55161.57 | 8773.15 | 83181.025
122129.9148
13.2 | Terminación de Superficie | [5 empty] | 0 | 0
13.2.1 | Pañete interior pulido | 104.41 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 39422.08 | 3146.92 | 46834.42
13.2.2 | Fino losa fondo | 9.8 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 5348.06 | 540.67 | 7036.016
13.2.3 | Cantos | 184.4 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 30874.09 | 3258.35 | 36085.9367
89956.3727
14 | CANAL DESAGÜE RETROLAVADO
14.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)
14.1.1 | Muros 0.30 (2.38 qq/m³) | 1.32 | M³ | 18567.45 | 2762.94 | 29436 | 24509.03 | 3647.08 | 38855.5152
38855.5152
14.2 | Terminación de Superficie :
14.2.1 | Fino losa fondo | 11.43 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 6237.58 | 630.59 | 8206.2801
14.2.2 | Cantos | 13.96 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 2337.32 | 246.67 | 2734.8976
10941.1777
15 | CANAL DESAGÜE DE FILTROS
15.1 | Terminación de Superficie
15.1.1 | Fino losa fondo | 7.7 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 4202.04 | 424.81 | 5528.289
15.1.2 | Cantos | 5.4 | M² | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 904.12 | 95.42 | 1057.914
6586.203
16 | CANAL DE INTERCONEXION ENTRE FILTROS
16.1 | Terminación de Superficie
16.1.1 | Pañete interior pulido | 105.23 | M² | 377.57 | 30.14 | 407.71 | 39731.69 | 3171.63 | 42903.32
16.1.2 | Fino losa fondo | 12.75 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 6957.93 | 703.42 | 8840.5376
16.1.3 | Cantos | 7.96 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 1332.74 | 140.65 | 1559.4376
53303.2952
17 | CÁMARA DE SALIDA
17.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)
17.1.1 | Muros 0.30 (1.18 qq/m³) | 46.31 | M³ | 15826.88 | 2118.6 | 26623.52 | 732942.81 | 98112.37 | 1232935.2124
1232935.2124
17.2 | Terminación de Superficie
17.2.1 | Pañete interior pulido | 13.96 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 5270.88 | 420.75 | 6131.3812
17.2.2 | Fino losa fondo | 3.36 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 1833.62 | 185.37 | 2412.3452
17.2.3 | Cantos | 7.96 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 1332.74 | 140.65 | 1514.6928
10058.4192
17.3 | Instalaciones
17.3.1 | Vertedor de control (0.80 x 0.30) m | 2 | Ud | 565000 | 101700 | 666700 | 1130000 | 203400 | 1333400
1333400
17.4 | Instalaciones (Suministro y Colocación)
17.1.1 | Tubería ø20" acero | 98.43 | M | 23102.1039 | 3576.38 | 34852.1207 | 2273940.09 | 352023.08 | 3430494.24
17.1.2 | Codo Ø20" x 90º acero | 1 | Ud | 53997.2275 | 8761 | 64034.6407 | 53997.23 | 8761 | 64034.6433
17.1.3 | Codo Ø20" x 45º acero | 2 | Ud | 53997.2275 | 8761 | 64034.6407 | 107994.45 | 17522 | 128069.2766
17.1.4 | Tee Ø20" x Ø20" acero | 1 | Ud | 51122.2275 | 8536 | 72014.6407 | 51122.23 | 8536 | 72014.6433
17.1.5 | Anclajes de hormigón simple para piezas | 4 | Ud | 1808.26 | 117.01 | 3032.76 | 7233.04 | 468.04 | 12131.04
17.1.6 | Válvula compuerta 20 h.f. platillada completa | 2 | Ud | 386880.44 | 60863.48 | 935049.37 | 773760.88 | 121726.96 | 1870098.74
17.1.7 | Registro de 1.50 x 1.50 m con tapa metálica p/válvula (Incluye pintura) | 2 | Ud | 23081.32 | 3113.69 | 31943.77 | 46162.64 | 6227.38 | 63887.54
5640730.1231
17.5 | Movimiento de Tierra p/Tuberías
17.5.1 | Excavación en roca c/compresor | 177.17 | M³ | 1876.5 | 211.77 | 2665.92 | 332459.51 | 37519.29 | 472321.0505
17.5.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 18.98 | M³ | 683.3567 | 15.4094 | 729.4427 | 12970.11 | 292.47 | 13844.8231
17.5.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 189.83 | M³ | 295 |  | 430 | 55999.85 | 0 | 81626.9
567792.7736
18 | CANAL PRINCIPAL DE DESAGÜE
18.1 | Terminación de Superficie
18.1.1 | Fino losa fondo | 194.2 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 105978.82 | 10714.01 | 139427.824
18.1.2 | Cantos | 167.8 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 28094.75 | 2965.03 | 32873.698
172301.522
18.2 | Suministro y Colocación de
18.2.1 | Tubería Ø20" pvc (sdr-32.5) | 96.5 | M | 8235.93 | 1465.52 | 13590.09 | 794767.25 | 141422.68 | 1311443.69
18.2.2 | Tubería Ø20" acero | 67.1 | M | 23102.1039 | 3576.38 | 34852.1207 | 1550151.17 | 239975.1 | 2338577.2991
18.2.3 | Codo Ø20"x 90º acero | 2 | Ud | 53997.2275 | 8761 | 64034.6407 | 107994.45 | 17522 | 128069.2766
18.2.4 | Tee Ø20" x 20" acero | 1 | Ud | 51122.2275 | 8536 | 72014.6407 | 51122.23 | 8536 | 72014.6433
18.2.5 | Junta dresser Ø20" | 1 | Ud | 25588.2611 | 3939.89 | 30934.1644 | 25588.26 | 3939.89 | 30934.1633
18.2.6 | Anclajes hs p/piezas acero | 3 | Ud | 1808.26 | 117.01 | 3032.76 | 5424.78 | 351.03 | 9098.28
18.2.7 | Registros c/tapa metálica (0.80x0.80) m | 2 | Ud | 14020.11 | 2052.35 | 21152.45 | 28040.22 | 4104.7 | 42304.9
18.2.8 | Registros c/tapa metálica (1.00x1.00) m | 2 | Ud | 14746.23 | 2087.36 | 22165.07 | 29492.46 | 4174.72 | 44330.14
18.2.9 | Registros c/rejilla (1.10x1.50)m | 2 | Ud | 12761.44 | 1562.63 | 20048.16 | 25522.88 | 3125.26 | 40096.32
18.2.10 | Escaleras tipo gato de h.g. h=3.00 m | 12 | m | 8420 | 313.2 | 11426.5333 | 101040 | 3758.4 | 137118.4
4153987.1123
18.3 | Movimiento de Tierra p/Tuberías
18.3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 281.94 | M³ | 408.2029 | 53.39 | 461.5929 | 115088.71 | 15052.78 | 130141.49
18.3.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 276.32 | M³ | 183.3567 | 15.4094 | 229.4427 | 50665.11 | 4257.91 | 63399.5965
18.3.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 54.74 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 16148.3 | 2906.69 | 27775.072
221316.1585
19 | REGISTROS CANAL DE DESAGÜE
19.1 | Terminación de Superficie
19.1.1 | Fino losa fondo | 1 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 545.72 | 55.17 | 717.96
19.1.2 | Cantos | 9.6 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 1607.33 | 169.63 | 1880.736
2598.696
19.2 | Siministro e instalación de | [5 empty] | 0 | 0
19.2.1 | Tapas de aluminio de 1.00m x 1.00 m | 4 | Ud | 3229.66 | 455.3388 | 3684.9988 | 12918.64 | 1821.36 | 14740
19.2.2 | Escalera tipo gato con 7 barras de Ø 3/4" Separadas @ 0.30 m (L=0.90 m) | 3.6 | M | 8420 | 313.2 | 11426.5333 | 30312 | 1127.52 | 41135.52
55875.52
20 | PASARELAS
20.1 | Terminación de Superficie
20.1.1 | Fino pasarela | 194.21 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 105984.28 | 10714.57 | 139435.0147
20.2 | Barandas h=1.00 m; 11/2" h.g. | 202.6 | M | 1779.8652 | 248.3757 | 2028.241 | 360600.7 | 50320.93 | 410921.63
20.3 | Registro h.a. c/tapas aluminio (0.80x0.80)m | 14 | Ud | 14020.11 | 35.3088 | 21152.45 | 196281.54 | 494.32 | 296134.2968
20.4 | Registro h.a. c/tapas aluminio (1.00x1.00)m | 2 | Ud | 14746.23 | 55.17 | 22165.07 | 29492.46 | 110.34 | 44330.14
20.5 | Escalera extensible metálica h = 20´ | 1 | Ud | 20000 | 3600 | 23600 | 20000 | 3600 | 23600
914421.0815
21 | Terminación Exterior Planta
21.1 | Acera perimetral de 0.80 m | 95.52 | M² | 948.118 | 170.082 | 1446.83 | 90564.23 | 16246.23 | 134748.2165
21.2 | Cantos | 81.7 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 13679.03 | 1443.64 | 15166.8288
21.3 | Pintura (inc. base blanca) | 318.31 | M² | 238.76 | 29.14 | 300.45 | 75999.7 | 9275.55 | 95636.2405
21.4 | Letrero y logo de inapa | 1 | Ud | 8000 | 1440 | 9440 | 8000 | 1440 | 9440
254991.2858
22 | Aplicación de:
22.1 | Juntas hidrofílica de 9" | 1072.6 | M | 407.5721 | 56.3387 | 473.5217 | 437161.82 | 60428.86 | 507899.4214
507899.4214
23 | CASA DE QUÍMICOS
23.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)
23.1.1 | Losa techo 0.12 (1.88 qq/m³) | 16.78 | M³ | 18194.6 | 2993.42 | 27031.39 | 305305.39 | 50229.59 | 453586.7286
453586.7286
23.2 | Mampostería
23.2.1 | Muros bloques 0.10 | 15.84 | M² | 942.14 | 106.38 | 1203.58 | 14923.5 | 1685.06 | 19064.7104
19064.7104
23.3 | Terminación de Superficie
23.3.1 | Pañete exterior | 307.45 | M² | 606.86 | 48.48 | 697.66 | 186579.11 | 14905.18 | 212283.6557
23.3.2 | Fino techo | 114.64 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 62561.34 | 6324.69 | 82306.9348
23.3.3 | Cantos | 159.92 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 26775.41 | 2825.79 | 31191.6364
23.3.4 | Pañete interior pulido | 21.51 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 8121.53 | 648.31 | 8769.84
23.3.5 | Fino losa fondo | 5.45 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 2974.17 | 300.68 | 3702.3311
23.3.6 | Revestido fibra de vidrio tina | 21.51 | M² | 6303.045 | 1103.6655 | 7435.1405 | 135578.5 | 23739.84 | 159929.8693
23.3.7 | Piso de mosaicos | 110.62 | M² | 1257.54 | 166.75 | 1507.58 | 139109.07 | 18445.89 | 166768.4998
23.3.8 | Pintura (inc. base blanca) | 845.31 | M² | 238.76 | 29.14 | 300.45 | 201826.22 | 24632.33 | 253973.3905
23.3.9 | Pañete interior pulido | 329.3 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 124333.8 | 9925.1 | 148684.1499
23.3.10 | Pañete techo | 208.56 | M² | 524.93 | 31.58 | 615.25 | 109479.4 | 6586.32 | 128316.5344
23.3.11 | Antepecho | 9.46 | M² | 56.936 | 0 | 58.7856 | 538.61 | 0 | 556.1071
1196482.9491
23.4 | Escalera Acceso a Tina
23.4.1 | Rampa de escalera 0.10 (2.47qq/m³), f'c=280 kg/cm² | 0.75 | M³ | 32054.16 | 3310.22 | 39882.02 | 24040.62 | 2482.67 | 29911.52
23.4.2 | Escalones de Hormigón Simple | 3.1 | Ud | 444.63 | 11.06 | 485.97 | 1378.35 | 34.29 | 1506.508
23.4.3 | Fino | 8.85 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 4829.62 | 488.25 | 6353.9395
23.4.4 | Pañete interior pulido | 14.21 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 5365.27 | 428.29 | 6492.9762
23.4.5 | Cantos | 31.82 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 5327.62 | 562.26 | 6233.8542
23.4.6 | Pasamanos | 11.32 | M | 1779.8652 | 248.3757 | 3875.4519 | 20148.07 | 2811.61 | 43870.1079
94368.9058
23.5 | Escalera Acceso a Tina
23.5.1 | Rampa de escalera 0.10 (2.47qq/m³), f'c=280 kg/cm² | 0.28 | M³ | 32054.16 | 3310.22 | 39882.02 | 8975.16 | 926.86 | 11166.9592
23.5.2 | Escalones de Hormigón Simple | 0.18 | Ud | 444.63 | 11.06 | 485.97 | 80.03 | 1.99 | 87.4704
23.5.3 | Fino | 1.58 | Ud | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 862.24 | 87.17 | 1134.3806
23.5.4 | Pañete interior pulido | 0.18 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 67.96 | 5.43 | 82.2496
23.5.5 | Cantos | 8.49 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 1421.48 | 150.02 | 1663.2769
23.5.6 | Pasamanos | 4.68 | M | 1779.8652 | 248.3757 | 3875.4519 | 8329.77 | 1162.4 | 18137.1172
32271.4539
23.6 | Portajes
23.6.1 | Puerta metálica (2.00 x 2.10) m | 1 | Ud | 33998.1051 | 4607.6589 | 54985.56 | 33998.11 | 4607.66 | 54985.566
23.6.2 | Puerta EVERLAST (Inc instalación) | 5 | Ud | 5800.85 | 1044.153 | 6845.003 | 29004.25 | 5220.77 | 34225.02
89210.586
23.7 | Ventanas
23.7.1 | Ventana aluminio | 81.78 | P² | 550 | 99 | 649 | 44979 | 8096.22 | 53075.22
23.8 | Escalera interior caracol; d=2.00 m, h=2.50 m | 1 | Ud | 18000 | 3240 | 21240 | 18000 | 3240 | 21240
23.9 | Tarima de madera p/sulfato ( 2.10x1.40x0.20 ) | 4 | Ud | 2950 | 531 | 3481 | 11800 | 2124 | 13924
23.1 | Bomba dosificadores doctec 40p, pistón 1 hp 90 gph, 100 psi pp | 2 | Ud | 216271.1864 | 38928.8136 | 300000 | 432542.37 | 77857.63 | 600000
23.11 | Agitadores de sulfato, 1hp, 60 hp 370 w brida - 13m turbina 120 | 2 | Ud | 196610.1695 | 35389.8305 | 232000 | 393220.34 | 70779.66 | 464000
23.12 | Bomba 1" hp (inc.sum.col. y accesorios) | 1 | Ud | 27192.5995 | 2939.5905 | 30132.19 | 27192.6 | 2939.59 | 30132.19
1182371.41
23.14 | ELEVADOR DE SULFATO (Estructura Metálica en Elevador)
23.14.1 | Tola de 4" x 82" x 3/16" | 1 | Ud | 6949.15 | 1250.847 | 8199.997 | 6949.15 | 1250.85 | 8200
23.14.2 | Cortes de tola | 36 | Ud | 250 | 45 | 295 | 9000 | 1620 | 10620
23.14.3 | Tubo de 2" h.g. espesor grueso | 6 | Ud | 2840 | 511.2 | 3351.2 | 17040 | 3067.2 | 20107.2
23.14.4 | Tubo de 2 1/2" h.g. espesor grueso | 1 | Ud | 3430 | 617.4 | 4047.4 | 3430 | 617.4 | 4047.4
23.14.5 | Barra cuadradas 3/4" x 3/4" | 6 | Ud | 1138 | 204.84 | 1342.84 | 6828 | 1229.04 | 8057.04
23.14.6 | Barra cuadradas 1/2" x 1/2" | 3 | Ud | 508 | 91.44 | 599.44 | 1524 | 274.32 | 1798.32
23.14.7 | Angulares 2" x 2" x 1/4" | 8 | Ud | 3190 | 574.2 | 3764.2 | 25520 | 4593.6 | 30113.6
23.14.8 | Angulares 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | 7 | Ud | 2340 | 421.2 | 2761.2 | 16380 | 2948.4 | 19328.4
23.14.9 | Planchas de malla desplegable 3/4" | 5 | Ud | 2500 | 450 | 2950 | 12500 | 2250 | 14750
23.14.10 | Cable de acero cap. 18,960 lb | 40 | Pie | 40.73 | 7.3314 | 48.0614 | 1629.2 | 293.26 | 1922.46
23.14.11 | Grapas p/ cable de 1/2" | 16 | Ud | 650 | 117 | 767 | 10400 | 1872 | 12272
23.14.12 | Grillete de 2 ton. | 1 | Ud | 53000 | 9540 | 62540 | 53000 | 9540 | 62540
23.14.13 | Guardacabo p/ cable de 1/2" | 8 | Ud | 80 | 14.4 | 94.4 | 640 | 115.2 | 755.2
23.14.14 | Planchuelas de 3" x 3/8" | 2 | Ud | 3830 | 689.4 | 4519.4 | 7660 | 1378.8 | 9038.8
23.14.15 | Perfil " i ", con ojal de sujeción | 5 | P | 2000 | 360 | 2360 | 10000 | 1800 | 11800
23.14.16 | Spring industrial de 4" p/ soporte | 4 | Ud | 875 | 157.5 | 1032.5 | 3500 | 630 | 4130
23.14.17 | Mano obra estructura metálica y soldadura | 1 | Ud | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000
23.14.18 | Suministro y colocación de diferencial capacidad 1 tonelada (cubicar con factura) | 1 | Ud | 65000 | 11700 | 76700 | 65000 | 11700 | 76700
336180.42
23.15 | Desagüe tina p/sulfato
23.15.1 | Tubería Ø3" PVC (SDR-26) | 12.2 | M | 1076.48 | 83.99 | 1424.57 | 13133.06 | 1024.68 | 17379.76
23.15.2 | Codo Ø3" x 90º PVC | 6 | Ud | 192.64 | 30.11 | 227.4 | 1155.84 | 180.66 | 1364.4
23.15.3 | Tee Ø3" x Ø3" PVC | 2 | Ud | 213.1 | 33.8 | 251.55 | 426.2 | 67.6 | 503.1
23.15.4 | Válvula compuerta Ø3" HF platillada completa. | 2 | Ud | 23606.45 | 3583.16 | 28435.56 | 47212.9 | 7166.32 | 56871.12
76118.38
23.16 | Instalaciones Sanitarias
23.16.1 | Lavamanos completo | 1 | Ud | 9424.19 | 755.24 | 10909.43 | 9424.19 | 755.24 | 10909.43
23.16.2 | Inodoro y accesorios | 1 | Ud | 9757.58 | 1118.79 | 11526.37 | 9757.58 | 1118.79 | 11526.37
23.16.3 | Piletas/azulejos | 1 | Ud | 7772.23 | 570.85 | 8693.08 | 7772.23 | 570.85 | 8693.08
23.16.4 | Ducha (c/llave a empotrar) | 1 | Ud | 9610.47 | 836.85 | 11247.32 | 9610.47 | 836.85 | 11247.32
23.16.5 | Desagüe de piso | 1 | Ud | 3356.61 | 174.87 | 3931.48 | 3356.61 | 174.87 | 3931.48
23.16.6 | Fregadero doble inoxidable | 1 | Ud | 17264.34 | 2166.49 | 20230.83 | 17264.34 | 2166.49 | 20230.83
23.16.7 | Motor de 2 HP | 1 | Ud | 10539.66 | 1575 | 15914.66 | 10539.66 | 1575 | 15914.66
23.16.8 | Ventilación en ø3" PVC (2.00 ud) | 11.58 | M | 652.17 | 49.18 | 701.35 | 7552.13 | 569.5 | 8121.63
23.16.9 | Bajante de descarga en ø 4" PVC (5.00 u) | 28.95 | M | 851.08 | 67.84 | 918.92 | 24638.77 | 1963.97 | 26602.74
23.16.10 | Tubería descarga ø 4" PVC (SDR-32.5) (25u) | 144.75 | M | 898.26 | 90.57 | 1079.39 | 130023.14 | 13110.01 | 156241.71
23.16.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud | 6702.85 | 703.46 | 8528.1 | 13405.7 | 1406.92 | 17056.2
23.16.12 | Cámara séptica | 1 | Ud | 78465.84 | 7407.47 | 97082.05 | 78465.84 | 7407.47 | 97082.05
23.16.13 | Trampa de grasa | 1 | Ud | 10646.91 | 905.23 | 23069.61 | 10646.91 | 905.23 | 23069.61
23.16.14 | Pozo filtrante ø8" encamisado en ø6" pvc | 1 | Ud | 75950.46 | 11715 | 88141.76 | 75950.46 | 11715 | 88141.76
498768.87
23.17 | Instalaciones Eléctricas
23.17.1 | Panel de distribución de 6/12 espacios c/breakers | 2 | Ud | 1838.14 | 330.8652 | 2169.0052 | 3676.28 | 661.73 | 4338.01
23.17.2 | Panel de distribución de 2 polos | 1 | Ud | 685.59 | 123.4062 | 808.9962 | 685.59 | 123.41 | 809
23.17.3 | Salida cenitales 110 volt. | 12 | Ud | 1135.9 | 114.62 | 1250.52 | 13630.8 | 1375.44 | 15006.24
23.17.4 | Salida interruptor sencillo | 8 | Ud | 1219.27 | 129.63 | 1348.9 | 9754.16 | 1037.04 | 10791.2
23.17.5 | Salida tomacorriente doble 120v) | 9 | Ud | 1427.07 | 167.14 | 1594.21 | 12843.63 | 1504.26 | 14347.89
23.17.6 | Salida tomacorriente 240v | 1 | Ud | 3980.2 | 446.82 | 4427.02 | 3980.2 | 446.82 | 4427.02
23.17.7 | Luminarias mercurio 175w | 12 | Ud | 5877.33 | 1058.13 | 6935.46 | 70527.96 | 12697.56 | 83225.52
23.17.8 | Mano obra electricista | 1 | Ud | 23019.724 | 4143.5503 | 27163.2743 | 23019.72 | 4143.55 | 27163.27
160108.15
23.18 | Gabinetes y Mesetas
23.18.1 | Gabinete de pared (en pino tratado y playwood) (suministro e instalación) | 5.81 | M | 4800 | 864 | 5664 | 27888 | 5019.84 | 32907.84
23.18.2 | Gabinete de piso (en pino, incluye: bisagra y pintado) (suministro e instalación) | 5.81 | M | 4800 | 864 | 5664 | 27888 | 5019.84 | 32907.84
23.18.3 | Meseta de marmolite | 4.36 | M² | 4200 | 756 | 4956 | 18312 | 3296.16 | 21608.16
87423.84
23.19 | Equipo de Laboratorio
23.19.1 | Turbidimetro nefelómetro t/mach.mod. 2100 p. | 1 | Ud | 99542.52 | 17917.6536 | 117460.1736 | 99542.52 | 17917.65 | 117460.17
23.19.2 | Equipo de prueba de jarras | 1 | Ud | 315379.575 | 56768.3235 | 372147.8985 | 315379.58 | 56768.32 | 372147.9
23.19.3 | Balanza de semiprecision de 2610 grs. m. chaus | 1 | Ud | 25017.3 | 4503.114 | 29520.414 | 25017.3 | 4503.11 | 29520.41
23.19.4 | Comparador de cloro libre y combinado | 2 | Ud | 42490.65 | 7648.317 | 50138.967 | 84981.3 | 15296.63 | 100277.93
23.19.5 | Termómetro de vidrio de 20 @ 110 · c | 2 | Ud | 133.95 | 24.111 | 158.061 | 267.9 | 48.22 | 316.12
23.19.6 | Jarra 2000 m marca pyrex | 12 | Ud | 5337.7119 | 960.7881 | 6298.5 | 64052.54 | 11529.46 | 75582
23.19.7 | Matraz aforado de 100 m vidrio | 2 | Ud | 966.15 | 173.907 | 1140.057 | 1932.3 | 347.81 | 2280.11
23.19.8 | Manómetro manual | 1 | Ud | 8687.37 | 1563.7266 | 10251.0966 | 8687.37 | 1563.73 | 10251.1
707835.74
23.2 | Mobiliario
23.20.1 | Banquetas de pino | 3 | Ud | 2700 | 486 | 3186 | 8100 | 1458 | 9558
23.20.2 | Escritorio secretarial de metal laminado | 1 | Ud | 8500 | 1530 | 10030 | 8500 | 1530 | 10030
23.20.3 | Sillón secretarial sistema neumático | 1 | Ud | 7000 | 1260 | 8260 | 7000 | 1260 | 8260
27848
23.21 | Utensilios para Limpieza | [5 empty] | 0 | 0
23.21.1 | Pala de construcción | 2 | Ud | 1000 | 180 | 1180 | 2000 | 360 | 2360
23.21.2 | Cepillo de alambre | 4 | Ud | 320 | 57.6 | 377.6 | 1280 | 230.4 | 1510.4
23.21.3 | Espátula de acero | 4 | Ud | 291.04 | 52.3872 | 343.4272 | 1164.16 | 209.55 | 1373.71
23.21.4 | Coladores c/palos 3.00m | 2 | Ud | 700 | 126 | 826 | 1400 | 252 | 1652
23.21.5 | Machetes | 2 | Ud | 450 | 81 | 531 | 900 | 162 | 1062
23.21.6 | Azadas | 2 | Ud | 975 | 175.5 | 1150.5 | 1950 | 351 | 2301
23.21.7 | Manguera de alta presión 11/2" | 260 | P | 130 | 23.4 | 153.4 | 33800 | 6084 | 39884
23.21.8 | Cubos p/limpieza | 2 | Ud | 258.47 | 46.5246 | 304.9946 | 516.94 | 93.05 | 609.99
23.21.9 | Swaper | 2 | Ud | 150 | 27 | 177 | 300 | 54 | 354
23.21.10 | Detergente | 1 | PA | 1000 | 180 | 1180 | 1000 | 180 | 1180
23.21.11 | Escobillones | 2 | Ud | 850 | 153 | 1003 | 1700 | 306 | 2006
23.21.12 | Rastrillos p/hojas (hojalata) | 2 | Ud | 1300 | 234 | 1534 | 2600 | 468 | 3068
23.21.13 | Rastrillos de hf(c/dientes) | 2 | Ud | 1450 | 261 | 1711 | 2900 | 522 | 3422
60783.1
24 | Puesta en marcha y operación de la planta | 1 | P.A | 250000 | 45000 | 295000 | 250000 | 45000 | 295000
25 | Andamios y rampa para vaciado | 1 | Ud | 74684.57 | 13443.23 | 88127.8 | 74684.57 | 13443.23 | 88127.8
26 | Aplicación de impermeabilizante en tinas | 0 | M² | 241.7 | 30.92 | 272.62 | 0 | 0 | 0
383127.8
| SUBTOTAL B | [5 empty] | 69875958.47 | 11998152.83 |  | 101382492.8901
C | TERMINACIÓN DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 3,780 m³ H.A. SUPERFICIAL
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Relleno compactado p/explanación | 176.4 | M³ | 683.3567 | 15.4094 | 729.4427 | 120544.12 | 2718.21 | 128673.694
1.2 | Relleno compactado p/excavación | 276.49 | M³ | 683.3567 | 15.4094 | 729.4427 | 188941.28 | 4260.53 | 201683.6016
1.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 458.61 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 135289.95 | 24352.19 | 232698.713
563056.0086
2 | HORMIGON ARMADO (F'C=280KG/CM2)
2.1 | Muros 0.35 (4.83 qq/m³) | 0.74 | M³ | 27109.31 | 4577.42 | 39041.43 | 20060.89 | 3387.29 | 28890.658
2.2 | Muros 0.30 (4.83 qq/m³) | 3.5 | M³ | 27459.31 | 4577.42 | 39708.1 | 96107.59 | 16020.97 | 138978.355
2.3 | Cúpula de techo 0.10 (3.26 qq/m³) | 60.77 | M³ | 22757.81 | 3734.42 | 32883.55 | 1382992.11 | 226940.7 | 1998333.3264
2166202.3394
3 | INSTALACIONES DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
3.1 | Tubería Ø12" pvc(sdr- 32.5) p/desagüe | 42.15 | M | 4028.03 | 713.19 | 7350.63 | 169781.46 | 30060.96 | 309829.0515
3.2 | Tubería de Ø20" acero (aérea) | 9 | M | 23102.1039 | 3576.38 | 34852.1207 | 207918.94 | 32187.42 | 313669.0912
3.3 | Tubería de Ø20" acero(soterrada) | 39.8 | M | 23102.1039 | 3576.38 | 34852.1207 | 919463.74 | 142339.92 | 1387114.4046
3.4 | Tubería de Ø12" acero (aérea) | 7.4 | M | 24376.3812 | 3596.95 | 29782.9938 | 180385.22 | 26617.43 | 220394.1535
3.5 | Tubería de Ø12" acero (soterrada) | 34.4 | M | 24376.3812 | 3596.95 | 29782.9938 | 838547.51 | 123735.08 | 1024534.9846
3.6 | Codo Ø20" x 90º acero | 2 | Ud | 53997.2275 | 8761 | 64034.6407 | 107994.45 | 17522 | 128069.2766
3.7 | Codo Ø12" x 90º acero | 3 | Ud | 51643.0445 | 8420.95 | 61424.6904 | 154929.13 | 25262.85 | 184274.0679
3.8 | Tee Ø20" x 20" acero | 2 | Ud | 51122.2275 | 8536 | 72014.6407 | 102244.45 | 17072 | 144029.2766
3.9 | Tee Ø12" x Ø12" acero | 1 | Ud | 51643.0445 | 8420.95 | 61424.6904 | 51643.04 | 8420.95 | 61424.686
3.1 | Niple Ø20" x 3 acero | 1 | Ud | 23072.2275 | 3278.2 | 47398.0407 | 23072.23 | 3278.2 | 47398.0433
3.11 | Niple Ø12" x Ø3" acero | 2 | Ud | 20743.0445 | 1548 | 24345.7004 | 41486.09 | 3096 | 48691.4019
3.12 | Junta dresser Ø20" | 1 | Ud | 25588.2611 | 3939.89 | 30934.1644 | 25588.26 | 3939.89 | 30934.1633
3.13 | Junta dresser Ø12" | 1 | Ud | 13457.9756 | 450 | 15218.7315 | 13457.98 | 450 | 15218.736
3.14 | Anclajes p/piezas de Ø20". | 4 | Ud | 35863.7529 | 6756.5606 | 51429.2329 | 143455.01 | 27026.24 | 205716.9276
3.15 | Anclajes p/piezas de Ø12". | 4 | Ud | 35863.7529 | 6756.5606 | 51429.2329 | 143455.01 | 27026.24 | 205716.9276
3.16 | Válvula de compuerta de Ø20" h.f. platillada completa | 2 | Ud | 386880.44 | 60863.48 | 935049.37 | 773760.88 | 121726.96 | 1870098.74
3.17 | Válvula de compuerta de Ø12" h.f. platillada completa | 2 | Ud | 151164.21 | 24813 | 178639.88 | 302328.42 | 49626 | 357279.76
3.18 | Registro p/ válvula de Ø20" (2.50x2.50x2.17)m | 2 | Ud | 33897.02 | 3617.26 | 46350.8 | 67794.04 | 7234.52 | 92701.6
3.19 | Registro p/ válvula de Ø12" (2.10x2.10x1.87)m | 2 | Ud | 25852.77 | 3044.08 | 35199.8 | 51705.54 | 6088.16 | 70399.6
3.2 | Registro de techo y ventilación | 1 | Ud | 25852.77 | 3044.08 | 35199.8 | 25852.77 | 3044.08 | 35199.8
3.21 | Tapa metálica (1.20x1.20)m p/registros | 1 | Ud | 7800 | 1404 | 9204 | 7800 | 1404 | 9204
3.22 | Mano de obra plomero y soldador | 1 | Ud | 217633.2085 |  | 228417.7692 | 217633.21 | 0 | 228417.7707
6990316.4628
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERÍA SOTERRADA
4.1 | Excavación material no clasificado | 133.26 | M³ | 408.2029 | 53.39 | 461.5929 | 54397.11 | 7114.75 | 61511.86
4.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 105.77 | M³ | 683.3567 | 15.4094 | 729.4427 | 72278.63 | 1629.85 | 77153.151
4.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 25.86 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 7628.7 | 1373.17 | 13121.368
151786.379
5 | ESCALERAS:
5.1 | Escalera 3/4 h.g. externa c/protección h=8.00 m | 1 | Ud | 95900 | 10458 | 106358 | 95900 | 10458 | 106358
5.2 | Escalera 3/4 h.g. interna h=7.80 m | 1 | Ud | 184800 | 19656 | 204456 | 184800 | 19656 | 204456
310814
6 | Acera perimetral de 1.00 m | 80.74 | M² | 948.118 | 170.082 | 1446.83 | 76551.05 | 13732.42 | 116817.0562
116817.0562
7 | CANALETA ENCACHADA (L= 62.00 M)
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
7.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 65.72 | M³ | 408.2029 | 53.39 | 461.5929 | 26827.09 | 3508.79 | 30335.88
7.1.2 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 78.86 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 23263.7 | 4187.47 | 40013.568
7.1.3 | Encache de piedras | 186 | M² | 850 |  | 850 | 158100 | 0 | 158100
228449.448
8 | Andamiaje interior y exterior (inc. extracción de puntales) | 430 | M² | 149.1525 | 26.8475 | 176 | 64135.59 | 11544.41 | 75680
9 | Logo de inapa | 1 | Ud | 8000 | 1440 | 9440 | 8000 | 1440 | 9440
10 | Limpieza general | 1 | Ud | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000
120120
| SUBTOTAL C | [5 empty] | 7321115.19 | 1029483.65 |  | 10647561.694
D | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
1 | Condulet EMT Ø1-1/2" | 1 | Ud | 102.9 | 18.522 | 121.422 | 102.9 | 18.52 | 121.42
2 | Coupling EMT Ø1-1/2" | 1 | Ud | 61.86 | 11.1348 | 72.9948 | 61.86 | 11.13 | 72.99
3 | Tubería EMT Ø1-1/2" x 10 | 2 | Ud | 498.51 | 89.7318 | 588.2418 | 997.02 | 179.46 | 1176.48
4 | Curva EMT Ø1-1/2" | 1 | Ud | 148.31 | 26.6958 | 175.0058 | 148.31 | 26.7 | 175.01
5 | Tubería pvc de 1-1/2" | 250 | M | 32.9896 | 5.9381 | 38.9278 | 8247.4 | 1484.53 | 9731.93
6 | Tubería liquit tight Ø 1/2" | 40 | P | 29.87 | 5.3766 | 35.2466 | 1194.8 | 215.06 | 1409.86
7 | Conector recto liquit tight Ø1/2" | 4 | Ud | 12.7 | 2.286 | 14.986 | 50.8 | 9.14 | 59.94
8 | Conector curvo liquit tight Ø1/2" | 4 | Ud | 40.68 | 7.3224 | 48.0024 | 162.72 | 29.29 | 192.01
9 | Conductor thw #4 | 1000 | P | 64.32 | 11.5776 | 75.8976 | 64320 | 11577.6 | 75897.6
10 | Conductor thw #8 | 3000 | P | 25.17 | 4.5306 | 29.7006 | 75510 | 13591.8 | 89101.8
11 | Conductor thw #12 | 500 | P | 9.42 | 1.6956 | 11.1156 | 4710 | 847.8 | 5557.8
12 | Lámpara de hps, 250 watts, 240 v | 11 | Ud | 11000 | 1980 | 12980 | 121000 | 21780 | 142780
13 | Refletor de 400 watts, metal half light | 6 | Ud | 8000 | 1440 | 9440 | 48000 | 8640 | 56640
14 | Diferencial de 1/2 toneladas, con arrancador de inversión de giro | 1 | Ud | 35000 | 6300 | 41300 | 35000 | 6300 | 41300
15 | Registro de hormigón 0.5 x 0.5 x 0.7 | 10 | Ud | 14196.92 | 2253.03 | 19289.46 | 141969.2 | 22530.3 | 192894.6
16 | Entrada de alimentador principal | 1 | Ud | 5504.954 | 990.8917 | 5921.9057 | 5504.95 | 990.89 | 5921.9
17 | Lámpara fluorescente de 4 tubo | 21 | Ud | 4200 | 756 | 4956 | 88200 | 15876 | 104076
18 | Panel de distribución de 16 circuitos | 1 | Ud | 10000 | 1800 | 11800 | 10000 | 1800 | 11800
19 | Salida de luces cenitales | 21 | Ud | 2145.45 | 386.181 | 2531.631 | 45054.45 | 8109.8 | 53164.25
20 | Salida de tomacorrientes 220 v | 5 | Ud | 2020.64 | 363.7152 | 2384.3552 | 10103.2 | 1818.58 | 11921.78
21 | Salida de tomacorrientes 120 v | 22 | Ud | 1726.27 | 310.7286 | 2036.9986 | 37977.94 | 6836.03 | 44813.97
22 | Salida de reflectores | 6 | Ud | 594.3686 | 106.9863 | 987.9164 | 3566.21 | 641.92 | 5927.4986
23 | Salida de interruptores | 7 | Ud | 1608.22 | 289.4796 | 1897.6996 | 11257.54 | 2026.36 | 13283.9
24 | Postes de hormigón armado de 30 DAN | 11 | Ud | 13500 | 2430 | 15930 | 148500 | 26730 | 175230
25 | Hoyos para postes | 11 | Ud | 1500 | 270 | 1770 | 16500 | 2970 | 19470
26 | Hoyos p/vientos | 11 | Ud | 1500 | 270 | 1770 | 16500 | 2970 | 19470
27 | Excavación para soterrar los conductores 250 x0.5 x 0.7 | 87.5 | M³ | 315.1739 | 56.7313 | 371.9052 | 27577.72 | 4963.99 | 32541.71
28 | Mano de obra eléctrica (inc. materiales menores) | 0.2 | Ud | 922217.02 | 165999.0636 | 1116868.8436 | 184443.4 | 33199.81 | 223373.762
| SUBTOTAL D | [5 empty] | 1106660.42 | 196174.71 |  | 1338106.2106
E | CASETA DE CLORO Y CLORADOR
1 | TRABAJOS PELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 2000 | 36 | 2036 | 2000 | 36 | 2036
2036
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 | Excavación en material clasificado a mano | 12 | Ud | 573.0435 | 0 | 573.0435 | 6876.52 | 0 | 0
2,2 | Relleno de reposición | 5.1 | Ud | 183.3567 | 15.4094 | 229.4427 | 935.12 | 78.59 | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO (f'c=210 kg/cm²)
3.1 | Zapata de muro 0.81 qq/m³ | 0.47 | M³ | 9434.43 | 1525.6 | 16683.32 | 4434.18 | 717.03 | 7841.1563
3.2 | Viga de amarre (0.15 x 0.15) 4.57 qq/m³ | 0.14 | M³ | 30286.47 | 3544.53 | 44046.95 | 4240.11 | 496.23 | 6166.573
3.3 | Losa de techo 0.10 - 1.04 qq/m³ | 0.53 | M³ | 12438.27 | 1649.11 | 21461.99 | 6592.28 | 874.03 | 11374.8533
25382.5826
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Muro block calados | 4 | M² | 1307.82 | 182.13 | 1688.95 | 5231.28 | 728.52 | 6755.8
4.2 | Muro de blocks 6" | 21.6 | M² | 1053.63 | 132.97 | 1699.7 | 22758.41 | 2872.15 | 36713.52
43469.32
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete interior pulido | 20.85 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 7872.33 | 628.42 | 9526.987
5.2 | Pañete exterior | 21.61 | M² | 606.86 | 48.48 | 697.66 | 13114.24 | 1047.65 | 15076.4252
5.3 | Pañete en techo | 4.84 | M² | 524.93 | 31.58 | 615.25 | 2540.66 | 152.85 | 2977.8116
5.4 | Fino de techo | 8.41 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 4589.51 | 463.98 | 6038.0487
5.5 | Pintura (inc. base blanca) | 49.33 | M² | 238.76 | 29.14 | 300.45 | 11778.03 | 1437.48 | 14821.2015
5.6 | Piso hormigón simple pulido | 4.97 | M² | 921.19 | 95.79 | 1299.84 | 4578.31 | 476.08 | 6460.2042
5.7 | Cantos | 38.1 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 6379.08 | 673.23 | 7464.171
5.8 | Antepecho | 11.6 | M | 56.936 | 0 | 58.7856 | 660.46 | 0 | 681.9152
5.9 | Zabaleta | 11.6 | M | 145.24 | 9.37 | 175.95 | 1684.78 | 108.69 | 2041.014
65087.7784
6 | PORTAJE
6.1 | Puerta everlast | 1 | Ud | 5800.85 | 1044.153 | 6845.003 | 5800.85 | 1044.15 | 6845
6845
7 | Acera exterior de 0.60 m | 7.44 | M² | 948.118 | 170.082 | 1446.83 | 7054 | 1265.41 | 10764.4172
10764.4172
8 | INTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | Entrada eléctrica | 1 | PA | 974.5763 | 175.4237 | 1150 | 974.58 | 175.42 | 1150
8.2 | Salida eléctrica | 3 | Ud | 594.3686 | 256.0478 | 993.4983 | 1783.11 | 768.14 | 2980.4957
8.3 | Interruptores sencillos | 3 | Ud | 1219.27 | 129.63 | 1348.9 | 3657.81 | 388.89 | 4046.7
8.4 | Tomacorrientes sencillos | 2 | Ud | 3980.2 | 446.82 | 4427.02 | 7960.4 | 893.64 | 8854.04
17031.2357
9 | Logo y letrero de inapa | 1 | Ud | 8000 | 1440 | 9440 | 8000 | 1440 | 9440
9440
10 | SISTEMA DE CLORACIÓN :
10.1 | Dosificador de cloro aplicación al vacío | 2 | Ud | 384000 | 69120 | 1162300 | 768000 | 138240 | 2324600
10.2 | Bomba rompedora de presión | 1 | Ud | 26000 | 4680 | 88500 | 26000 | 4680 | 88500
10.3 | Arrancador magnético 230 voltios | 1 | Ud | 6500 | 1170 | 14750 | 6500 | 1170 | 14750
10.4 | Cilindro de gas cloro lleno ( instalado ) | 1 | Ud | 281253 | 50625.54 | 1173028.54 | 281253 | 50625.54 | 1173028.54
10.5 | Accesorios | 1 | PA | 50000 | 9000 | 59000 | 50000 | 9000 | 59000
10.6 | Registro de aplicación | 1 | Ud | 22000 | 3960 | 25960 | 22000 | 3960 | 25960
10.7 | Mano de obra | 1 | Ud | 115375.3 |  | 181689.7 | 115375.3 | 0 | 181689.7
3867528.24
11 | Limpieza final | 1 | Ud | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000
15000
| SUBTOTAL E | [5 empty] | 1425624.35 | 224442.12 |  | 4062584.574
F | CASA PARA GENERADOR
1 | TRABAJOS PELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 2000 | 36 | 2036 | 2000 | 36 | 2036
2036
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Excavación en material clasificado a mano | 6.78 | M³ | 573.0435 | 0 | 573.0435 | 3885.23 | 0 | 3885.23
1.2 | Relleno de reposición | 3.7724 | M³ | 751.1997 | 20.9542 | 817.9072 | 2833.86 | 79.05 | 3085.5121
6970.7421
3 | HORMIGÓN ARMADO (f'c=210 kg/cm²)
3.1 | Zapata de muro de 0.60x0.25 (0.71 qq/m³) | 1.35 | M³ | 9054.88 | 1500.44 | 16051.9 | 12224.09 | 2025.59 | 21670.063
3.2 | Zapata de columnas de 1.00 x 1.00 m ( 0.41 qq/m³) | 0.3 | M³ | 7468.1726 | 1335.9123 | 14189.6836 | 2240.45 | 400.77 | 4256.8996
3.3 | Viga de amarre (0.15 x 0.15) 4.57 qq/m³ | 1.596 | M³ | 30286.47 | 3544.53 | 44046.95 | 48337.21 | 5657.07 | 70298.9362
3.4 | Losa de techo 0.10 - 1.04 qq/m³ | 2.706 | M³ | 12438.27 | 1649.11 | 21461.99 | 33657.96 | 4462.49 | 58076.1447
154302.0434
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Muro de blocks 6" | 30.51 | M² | 1053.63 | 132.97 | 1699.7 | 32146.25 | 4056.91 | 51857.841
4.2 | Muro block calados | 4.5 | M² | 1307.82 | 182.13 | 1688.95 | 5885.19 | 819.59 | 7600.28
59458.121
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete interior pulido | 30.51 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 11519.66 | 919.57 | 13940.9322
5.2 | Pañete exterior | 30.51 | M² | 606.86 | 48.48 | 697.66 | 18515.3 | 1479.12 | 21285.6032
5.3 | Pañete en techo | 18.04 | M² | 524.93 | 31.58 | 615.25 | 9469.74 | 569.7 | 11099.1096
5.4 | Fino de techo | 18.04 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 9844.79 | 995.27 | 12952.0028
5.5 | Pintura (inc. base blanca) | 79.06 | M² | 238.76 | 29.14 | 300.45 | 18876.37 | 2303.81 | 23753.583
5.6 | Piso hormigón simple pulido | 18.04 | M² | 921.19 | 95.79 | 1299.84 | 16618.27 | 1728.05 | 23449.1144
5.7 | Cantos | 38.1 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 6379.08 | 673.23 | 7464.171
5.8 | Antepecho | 17 | M | 56.936 | 0 | 58.7856 | 967.91 | 0 | 999.353
5.9 | Zabaleta | 17 | M | 145.24 | 9.37 | 175.95 | 2469.08 | 159.29 | 2991.15
117935.0192
6 | PORTAJE
6.1 | Puerta everlast | 1 | Ud | 5800.85 | 1044.153 | 6845.003 | 5800.85 | 1044.15 | 6845
6845
7 | Acera exterior de 0.60 m | 13.6 | M² | 948.118 | 170.082 | 1446.83 | 12894.4 | 2313.12 | 19676.888
19676.888
8 | INTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | Entrada eléctrica | 1 | PA | 974.5763 | 175.4237 | 1150 | 974.58 | 175.42 | 1150
8.2 | Salida eléctrica | 1 | Ud | 594.3686 | 256.0478 | 993.4983 | 594.37 | 256.05 | 993.5019
8.3 | Interruptores sencillos | 1 | Ud | 1219.27 | 129.63 | 1348.9 | 1219.27 | 129.63 | 1348.9
8.4 | Tomacorrientes sencillos | 1 | Ud | 3980.2 | 446.82 | 4427.02 | 3980.2 | 446.82 | 4427.02
7919.4219
9 | Limpieza final | 1 | Ud | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
10000
| SUBTOTAL F | [5 empty] | 273334.11 | 30730.7 |  | 385143.2357
G | CASA DE OPERADOR
1 | REPLANTEO | 1 | Ud | 3000 | 54 | 3054 | 3000 | 54 | 3054
3054
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material a mano | 14.68 | M³ | 573.0435 | 0 | 573.0435 | 8412.28 | 0 | 8412.28
2.2 | Relleno compactado a mano | 9.66 | M³ | 751.1997 | 20.9542 | 817.9072 | 7256.59 | 202.42 | 7900.987
2.3 | Bote de material in situ | 5.8 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 1711 | 307.98 | 2942.92
19256.187
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muros 0.87 qq/m³ | 4.26 | M³ | 9532.17 | 1586.35 | 16678.63 | 40607.04 | 6757.85 | 71050.9586
3.2 | Viga a nivel de piso 0.20 x 0.20 - 3.92 qq/m3 | 1.14 | M³ | 10555.33 | 25858.09 | 36413.42 | 12033.08 | 29478.22 | 32702.27
3.3 | Viga dintel d1 0.20 x 0.30 - 2.95 qq/m3 | 0.6 | M³ | 25064.54 | 2703.2 | 34803.75 | 15038.72 | 1621.92 | 20882.246
3.4 | Columna c1 (0.20 x 0.40) - 2.94 qq/m³ | 0.55 | M³ | 27280.86 | 2697.84 | 49188.94 | 15004.47 | 1483.81 | 27053.912
3.5 | Columna ca (0.20 x 0.20) - 3.93 qq/m³ | 0.27 | M³ | 30234.09 | 3229.41 | 53066.83 | 8163.2 | 871.94 | 14328.0391
3.6 | Losa de techo 0.12 - 1.22 qq/m³ | 4.4 | M³ | 15374.35 | 2128.66 | 25024.16 | 67647.14 | 9366.1 | 110106.3
3.7 | Losa de piso pulido 0.10 con malla electrosoldada d2.3 x d2.3 x 20 x 20 | 2.92 | M³ | 9437.01 | 1467.95 | 16119.63 | 27556.07 | 4286.41 | 47069.3164
323193.0421
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | Bloques de 8" b.n.p. | 11.36 | M² | 1342.47 | 177.36 | 2077.09 | 15250.46 | 2014.81 | 23595.7436
4.2 | Bloques de 8" s.n.p. | 65.68 | M² | 1342.47 | 177.36 | 2077.09 | 88173.43 | 11649 | 136423.2668
4.3 | Bloques de 6" s.n.p. | 2.8 | M² | 1053.63 | 132.97 | 1699.7 | 2950.16 | 372.32 | 4759.16
164778.1704
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete en techo | 29.2 | M² | 524.93 | 31.58 | 615.25 | 15327.96 | 922.14 | 17965.308
5.2 | Pañete interior | 78.23 | M² | 377.57 | 30.14 | 456.93 | 29537.3 | 2357.85 | 35745.6306
5.3 | Pañete exterior y vuelos | 84.74 | M² | 606.86 | 48.48 | 697.66 | 51425.32 | 4108.2 | 59119.7168
5.4 | Cantos y mocheta | 130.4 | M | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 21832.87 | 2304.17 | 25546.664
5.5 | Antepecho | 24.1 | M | 56.936 | 0 | 58.7856 | 1372.16 | 0 | 1416.7351
5.6 | Fino de techo | 36.03 | M² | 545.72 | 55.17 | 717.96 | 19662.29 | 1987.78 | 25868.1021
5.7 | Pintura base blanca blanca | 227.83 | M² | 163.3 | 19.7 | 232.98 | 37204.64 | 4488.25 | 53079.8334
5.8 | Acrilica azul turquesa en vigas y columnas | 227.83 | M² | 211.36 | 19.7 | 237.94 | 48154.15 | 4488.25 | 54209.8704
5.9 | Cerámica criolla en baño (inc. todos las paredes del baño ) | 17.28 | M² | 1249.79 | 136.18 | 1563.91 | 21596.37 | 2353.19 | 27024.3632
5.1 | Cerámica criolla en piso, inc. bañera | 3.6 | M² | 1136.63 | 107.21 | 1302.13 | 4091.87 | 385.96 | 4687.674
5.11 | Acera perimetral 0.80 m | 19.28 | M² | 948.118 | 170.082 | 1446.83 | 18279.72 | 3279.18 | 27894.8864
332558.784
6 | INSTALACIONES SANITARIA
6.1 | Pileta para bañera | 1 | Ud | 7772.23 | 570.85 | 8693.08 | 7772.23 | 570.85 | 8693.08
6.2 | Inodoro completo | 1 | Ud | 9757.58 | 1118.79 | 11526.37 | 9757.58 | 1118.79 | 11526.37
6.3 | Lavamanos blanco para empotrar incluye mezcladora | 1 | Ud | 9424.19 | 755.24 | 10909.43 | 9424.19 | 755.24 | 10909.43
6.4 | Barra para cortina | 1 | Ud | 750 | 135 | 885 | 750 | 135 | 885
6.5 | Ducha | 1 | Ud | 9610.47 | 836.85 | 11247.32 | 9610.47 | 836.85 | 11247.32
6.6 | Desagüe de piso | 1 | Ud | 3356.61 | 174.87 | 3931.48 | 3356.61 | 174.87 | 3931.48
6.7 | Desagüe de techo | 1 | Ud | 3356.61 | 174.87 | 3931.48 | 3356.61 | 174.87 | 3931.48
6.8 | Fregadero de acero inoxidable doble, inc. mezcladora | 1 | Ud | 17264.34 | 2166.49 | 20230.83 | 17264.34 | 2166.49 | 20230.83
6.9 | Cámara de inspección, según detalle | 3 | Ud | 27647.63 | 3153.78 | 37030.75 | 82942.89 | 9461.34 | 111092.25
6.1 | Trampa de grasa,según detalle | 1 | Ud | 10646.91 | 905.23 | 14278.31 | 10646.91 | 905.23 | 14278.31
6.11 | Cámara de séptica, según detalle | 1 | Ud | 78465.84 | 7407.47 | 97082.05 | 78465.84 | 7407.47 | 97082.05
6.12 | Tuberías de agua potable ø 1/2" pvc-sch-40 | 7.2 | M | 610.15 | 43.4 | 823.34 | 4393.08 | 312.48 | 5928.048
6.13 | Tuberías de agua potable ø 3/4" pvc-sch-40 | 9.75 | M | 624.01 | 45.9 | 839.7 | 6084.1 | 447.53 | 8187.0825
6.14 | Suministro e instalacion tinaco 150gls | 1 | Ud | 9488.07 | 887.98 | 10376.05 | 9488.07 | 887.98 | 10376.05
6.15 | Mano de obra plomería en general, inc. movimiento de tierra | 1 | Ud | 50662.584 | 5070.998 | 70708.8927 | 50662.58 | 5071 | 70708.8907
389007.6712
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.1 | Entrada general (panel de breaker 8/16 c.) incluye breakers | 1 | Ud | 5504.954 | 363.9517 | 5921.9057 | 5504.95 | 363.95 | 5921.9
7.2 | Salidas cenitales | 9 | Ud | 1135.9 | 114.62 | 1250.52 | 10223.1 | 1031.58 | 11254.68
7.3 | Salida tomacorrientes 120 v en doble | 7 | Ud | 1427.07 | 167.14 | 1594.21 | 9989.49 | 1169.98 | 11159.47
7.4 | Salida interruptor sencillo | 3 | Ud | 1219.27 | 129.63 | 1348.9 | 3657.81 | 388.89 | 4046.7
7.5 | Salida interruptor doble | 2 | Ud | 1243.84 | 0 | 1243.84 | 2487.68 | 0 | 2487.68
34870.43
8 | PORTAJE
8.1 | Suministro y colocacion puerta everlast (0.70 - 1.10 x 2.10 m, incluye marco y llavín) | 4 | Ud | 5800.85 | 1044.153 | 6845.003 | 23203.4 | 4176.61 | 27380.01
27380.01
9 | VENTANA
9.1 | Ventana de aluminio | 81.35 | P² | 550 | 99 | 649 | 44742.5 | 8053.65 | 52796.15
52796.15
| SUB-TOTAL G | [5 empty] | 985072.72 | 140752.4 |  | 1346894.4447
H | ÁREA EXTERIOR DE LA PLANTA
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS EN PLANTA
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1.1 | Excavación zapatas a mano | 71.38 | M³ | 573.0435 | 0 | 573.0435 | 40903.84 | 0 | 40903.84
1.1.2 | Reposición material compactado | 35.48 | M³ | 183.3567 | 15.4094 | 229.4427 | 6505.49 | 546.72 | 8140.6181
1.1.3 | Bote de material con camión in situ | 46.67 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 13767.65 | 2478.18 | 23680.361
72724.8191
1.2 | HORMIGÓN ARMADO EN:
1.2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m³, f᾽c=180 kg/cm² | 16.67 | M³ | 9613.41 | 1557.83 | 16697.68 | 160255.54 | 25969.03 | 278350.3248
1.2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m³ f᾽c=180 kg/cm² | 4.26 | M³ | 13142.03 | 2236.05 | 21197.98 | 55985.05 | 9525.57 | 90303.394
1.2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 6.66 | M³ | 29795.64 | 3205.08 | 49826.8 | 198438.96 | 21345.83 | 331846.4828
1.2.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 5 | M³ | 26417.82 | 2592.96 | 38758.92 | 132089.1 | 12964.8 | 193794.6
1.2.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 7.08 | M³ | 24120.87 | 2179.51 | 35742.78 | 170775.76 | 15430.93 | 253058.882
1.2.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 X 0.20) m F᾽c=210 kg/cm² | 1.323 | M3 | 23114.42 | 2904.39 | 32997.54 | 30580.38 | 3842.51 | 43655.7498
1191009.4334
1.3 | MUROS
1.3.1 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts bnp | 65.92 | M² | 1053.63 | 132.97 | 1699.7 | 69455.29 | 8765.38 | 112044.222
1.3.2 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts snp violinado | 428.48 | M² | 1456.24 | 141.48 | 2191.51 | 623969.72 | 60621.35 | 939018.2092
1051062.4312
1.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 198.25 | M² | 524.93 | 31.58 | 593.57 | 104067.37 | 6260.74 | 117675.255
1.4.2 | Cantos | 1196.6 | m | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 200346.74 | 21143.92 | 234425.906
352101.161
1.5 | PINTURA
1.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 198.25 | M² | 163.3 | 19.7 | 232.98 | 32374.23 | 3905.53 | 46188.295
1.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 198.25 | M² | 211.36 | 19.7 | 237.94 | 41902.12 | 3905.53 | 47171.61
93359.905
1.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 185 | M | 710.8528 | 58.9992 | 769.852 | 131507.77 | 10914.85 | 142422.62
142422.62
1.7 | Puerta corrediza Long = 4.0 m | 1 | Ud | 67996.2102 | 12239.3178 | 115263.12 | 67996.21 | 12239.32 | 115263.122
115263.122
2 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS EN DEPóSITO REGULADOR A CONSTRUIRLE TECHO DE H. A.
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.1 | Excavación zapatas a mano | 53.1803 | M³ | 573.0435 | 0 | 573.0435 | 30474.6 | 0 | 30474.6
2.1.2 | Reposición material compactado | 26.418 | M³ | 183.3567 | 15.4094 | 229.4427 | 4843.92 | 407.08 | 6061.4162
2.1.3 | Bote de material con camión in situ | 34.7909 | M³ | 295 | 53.1 | 507.4 | 10263.32 | 1847.4 | 17652.9144
54188.9305
2.2 | HORMIGÓN ARMADO EN:
2.2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m³, f᾽c=180 kg/cm² | 12.4763 | M³ | 9613.41 | 1557.83 | 16697.68 | 119939.31 | 19435.88 | 208324.4371
2.2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m³ f᾽c=180 kg/cm² | 3.12 | M³ | 13142.03 | 2236.05 | 21197.98 | 41003.13 | 6976.48 | 66137.698
2.2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 4.864 | M³ | 29795.64 | 3205.08 | 49826.8 | 144925.99 | 15589.51 | 242357.5531
2.2.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 3.732 | M³ | 26417.82 | 2592.96 | 38758.92 | 98591.3 | 9676.93 | 144648.2885
2.2.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 5.28 | M³ | 24120.87 | 2179.51 | 35742.78 | 127358.19 | 11507.81 | 188721.872
1.2.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 X 0.20) m F᾽c=210 kg/cm² | 1.323 | M3 | 23114.42 | 2904.39 | 32997.54 | 30580.38 | 3842.51 | 43655.7498
893845.5984
2.3 | MUROS
2.3.1 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts bnp | 48.88 | M² | 1053.63 | 132.97 | 1699.7 | 51501.43 | 6499.57 | 83081.328
2.3.2 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts snp violinado | 317.72 | M² | 1456.24 | 141.48 | 2191.51 | 462676.57 | 44951.03 | 696286.5588
779367.8868
2.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
2.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 146.6 | M² | 524.93 | 31.58 | 593.57 | 76954.74 | 4629.63 | 87017.366
2.4.2 | Cantos | 882.4 | M² | 167.43 | 17.67 | 195.91 | 147740.23 | 15592.01 | 172870.984
259888.35
2.5 | PINTURA
2.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 146.6 | M² | 163.3 | 19.7 | 232.98 | 23939.78 | 2888.02 | 34154.868
2.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 146.6 | M² | 211.36 | 19.7 | 237.94 | 30985.38 | 2888.02 | 34882.008
69036.876
2.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 136 | M | 710.8528 | 58.9992 | 769.852 | 96675.98 | 8023.89 | 104699.87
104699.87
2.7 | Puerta corrediza Long = 4.0 m | 1 | Ud | 67996.2102 | 12239.3178 | 115263.12 | 67996.21 | 12239.32 | 115263.122
115263.122
3 | Logo y letrero de inapa | 1 | Ud | 8000 | 1440 | 9440 | 8000 | 1440 | 9440
4 | Embellecimiento con Gravilla | 1745 | M² | 407.53 | 54.03 | 479.5 | 711139.85 | 94282.35 | 836727.5
5 | Limpieza Cotinua y final | 1 | P.A. | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000
861167.5
| SUB-TOTAL H | [5 empty] | 4381511.53 | 482577.63 |  | 6155401.6255
I | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 8' x 4' impresión full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4" | 1 | Ud | 53010.635 | 9541.9143 | 62552.5493 | 53010.64 | 9541.91 | 62552.55
2 | Campamento (incluye alquiler de solar, caseta para materiales y baño móvil) | 6 | Meses | 50000 | 0 | 50000 | 300000 | 0 | 300000
| SUB-TOTAL I | [5 empty] | 353010.64 | 9541.91 |  | 362552.55
| SUB TOTAL GENERAL | [5 empty] | 86432247.13 | 14162829.78 |  | 100595076.91
| SUB TOTAL GENERAL | [5 empty] | 86432247.13 | 14162829.78 |  | 126553510.6186
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% | [5 empty] | 1416282.978 | 12655351.0619
| Gastos administrativos | 3% |  |  |  |  | 2592967.4139 | 424884.8934 | 3796605.3186
| Seguro, pólizas y fianzas | 3% |  |  |  |  | 2592967.4139 | 424884.8934 | 3796605.3186
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  |  |  | 4321612.3565 | 708141.489 | 6327675.5309
| Gastos de transporte | 3% |  |  |  |  | 2592967.4139 | 424884.8934 | 3796605.3186
| Ley 6/86 | 1% |  |  |  |  | 864322.4713 | 141628.2978 | 1265535.1062
| ITBIS honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% | [5 empty] | 254930.936 | 2277963.1911
| CODIA | 0.1% | [5 empty] | 14162.8298 | 126553.5106
| Imprevistos | 5% | [5 empty] | 708141.489 | 6327675.5309
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 12964837.07 | 4517942.7 |  | 40370569.8873
| SUB-TOTAL GENERAL | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | 166924080.606