## ACT.NO.1-2021
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
OBRA: HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PEZCOZON ( INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y BY-PASS), PROVINCIA DUARTE , ZONA III, LOTE VIII.
CONTRATISTA: ING. CARLIXTO CAPELLAN OVALLES |  |  |  | CONTRATO No. 074-2019
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F SEPTIEMBRE 2021
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | INSTALACIONES DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 ELEVADO A 13 M
1 | ENTRADA REBOSE SALIDA Y BY-PASS
1.1 | TUBERIA 8" ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 39.09 | M | 3947.01 | 154288.6209
1.2 | TUBERIA 6" ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5.76 | M | 2644.89 | 15234.5664
1.3 | TUBERIA 6" PVC SDR-26 C/J.G + 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 86.32 | M | 1566.86 | 135251.3552
1.4 | REDUCCION 8'X6'' ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 5892.14 | 11784.28
1.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 8" 150 PSI | 5 | U | 2948.22 | 14741.1
1.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 6" 150 PSI | 4 | U | 2390.48 | 9561.92
1.7 | CODO 6" X 90 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U | 6229.73 | 31148.65
1.8 | CODO 8" X 90 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 8434.9 | 25304.7
1.9 | TEE 6" X 6" ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 6684.03 | 13368.06
1.1 | TEE 8"X8" ACERO (SCH-40) S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 8564.7 | 8564.7
1.11 | CRUZ 8"X8" ACERO (SCH-40) S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 11030.9 | 11030.9
1.12 | NIPLE DE 6" L= 1.12 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 8302.66 | 16605.32
1.13 | NIPLE DE 6" L= 0.74 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 6622.02 | 13244.04
1.14 | NIPLE DE 6" L= 0.90 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 7329.66 | 14659.32
1.15 | NIPLE DE 6" L= 3.45 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 18607.67 | 18607.67
1.16 | ANCLAJE PARA PIEZA (SEGUN DETALLE) | 5 | U | 5200 | 26000
1.17 | SOPORTE LATERAL DE TUBERIAS | 3 | U | 5000 | 15000
1.18 | MEDIDOR TIPO TURBINA 6'' | 1 | U | 172492.17 | 172492.17
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | REPLANTEO | 92.32 | ML | 15 | 1384.8
2.2 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 85.21 | M3 | 110.69 | 9431.8949
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 6.28 | M3 | 1100 | 6908
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.25M) | 71.34 | M3 | 153.02 | 10916.4468
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D=5 KM) | 16.65 | M3 | 210 | 3496.5
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
3.1 | VALVULA COMBINADAS DE AIRE DE 1'' COMPLETA | 2 | U | 15992.04 | 31984.08
3.2 | VALVULA MARIPOSA DE 6'' COMPLETA | 4 | U | 46696.74 | 186786.96
3.3 | VALVULA MARIPOSA DE 8'' COMPLETA | 4 | U | 63092.5 | 252370
3.4 | VALVULA DE ALTITUD DE 6'' | 1 | U | 300000 | 300000
3.5 | REGISTRO P/VALVULAS DE Ø6" (INC. TAPA METALICA Y SOPORTE ) SEGUN DISEÑO (4.50X2.50X1.40)MTS | 1 | U | 153395 | 153395
3.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE Ø 8"( INC. TAPA METALICA Y SOPORTE) SEGUN DISEÑO (3.30X2.10X1.80)MT | 1 | U | 133060 | 133060
3.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE DESAGUE Y REBOSE( INC. TAPA METALICA ) SEGUN DISEÑO | 2 | U | 13750 | 27500
4 | VERJA MALLA CICLONICA
4.1 | VERJA DE BLOCK CON PAÑOS DE MALLA CICLONICA | 100.21 | M | 7850 | 786648.5
4.2 | COLUMNA C1 P/VERJA 0.15X0.15-8.15 | 33 | U | 404.36 | 13343.88
4.3 | COLUMNA C2 P/VERJA 0.25X0.25.4-4.74 (INC. ZAPATA) | 5 | U | 7550 | 37750
4.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA (4 M) | 1 | U | 28500 | 28500
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 2690363.4342
Z | VARIOS
1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 32.19 | M2 | 725.8 | 23363.502
2 | LOGOS Y LETREROS | 1 | U | 18519.9654 | 18519.9654
3 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | U | 45000 | 45000
4 | GRAVILLA PARA EMBELLECIMIENTO | 502.74 | M2 | 105 | 52787.7
5 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 12500 | 12500
6 | VALLA ANUNCIANDO LA OBRA 10''x16''IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA , NOMBRE DEL PROYECTO Y CONTRATISTA .ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTE EN TUBOS CUADRADOS 4X4 | 1 | U | 43500 | 43500
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 195671.1674
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 2886034.6016
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F SEPTIEMBRE 2021
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P.)
A | INSTALACIONES DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 ELEVADO A 13 M
4 | VERJA MALLA CICLONICA
4.1 | VERJA DE BLOCK CON PAÑOS DE MALLA CICLONICA | -100.21 | M | 7850 | -786648.5
4.2 | COLUMNA C1 P/VERJA 0.15X0.15-8.15 | -33 | U | 404.36 | -13343.88
4.3 | COLUMNA C2 P/VERJA 0.25X0.25.4-4.74 (INC. ZAPATA) | -5 | U | 7550 | -37750
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
3.5 | REGISTRO P/VALVULAS DE Ø6" (INC. TAPA METALICA Y SOPORTE ) SEGUN DISEÑO (4.50X2.50X1.40)MTS | -1 | U | 153395 | -153395
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS FASE A |  |  |  | -991137.38
Z | VARIOS
1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | -32.19 | M2 | 725.8 | -23363.502
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDA FASE Z |  |  |  | -23363.502
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -1014500.882
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)
A | INSTALACIONES DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 ELEVADO A 13 M
1 | ENTRADA REBOSE SALIDA Y BY-PASS
1.3 | TUBERIA 6" PVC SDR-26 C/J.G + 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 4.5 | M | 1566.86 | 7050.87
1.4 | REDUCCION 8'X6'' ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 5892.14 | 11784.28
1.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 8" 150 PSI | 5 | U | 2948.22 | 14741.1
1.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 6" 150 PSI | 4 | U | 2390.48 | 9561.92
1.7 | CODO 6" X 90 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 6229.73 | 18689.19
1.8 | CODO 8" X 90 ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U | 8434.9 | 25304.7
1.9 | TEE 6" X 6" ACERO SCH-40 S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 6684.03 | 13368.06
1.1 | TEE 8"X8" ACERO (SCH-40) S/COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U | 8564.7 | 8564.7
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.2 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 48.02 | M3 | 110.69 | 5315.3338
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 13.74 | M3 | 1100 | 15114
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.25M) | 48.74 | M3 | 153.02 | 7458.1948
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D=5 KM) | 55.74 | M3 | 210 | 11705.4
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD FASE A |  |  |  | 148657.7486
VARIACION DE PRECIOS (V.P)
A | INSTALACIONES DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 ELEVADO A 13 M
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
3.4 | VALVULA DE ALTITUD DE 6'' | 1 | U | 13290 | 13290
3.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE Ø 8"( INC. TAPA METALICA Y SOPORTE) SEGUN DISEÑO (3.30 X 2.10 X 1.80) MT | 1 | U | 22160.01 | 22160.01
3.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE DESAGUE Y REBOSE( INC. TAPA METALICA ) SEGUN DISEÑO | 1 | U | 58005.11 | 58005.11
| SUB-TOTAL VARIACION DE PRECIOS FASE A |  |  |  | 93455.12
NUEVAS PARTIDAS ( N.P)
A | INSTALACIONES DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 ELEVADO A 13 M.
5 | REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
5.1 | REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EMPALME DE TUBERÍA (ENTRADA Y SALIDA) | 4 | HR | 1020.08 | 4080.32
0
6 | DESAGUE EN TUBERIA DE Ø 6" PVC SDR-26 EXISTENTE |  |  |  | 0
6.1 | DESAGUE EN TUBERIA DE Ø 6", INCLUYE (REMOCION Y REMOCION DE ASFALTO 9.10 X 0.70 ESPESOR 4") , (EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL), (COLOCACION DE TUBERIA ), (MENEJO DE TRANSITO), REPOSICION DE ASFALTO. | 1 | UD | 79287 | 79287
0
7 | RAMPA DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL, CON ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DOBLEMENTE ARMADA, e= 0.12 M. (4.74 X 1.45)M. | 0.85 | M3 | 13056.5 | 11098.025
8 | CONTEN EN AREA FRONTAL | 38.4 | M | 1043.37 | 40065.408
9 | REPOSICION DE HORMIGON EN AREA FRONTAL | 8.67 | M2 | 1050.4 | 9106.968
10 | PREPARACION DE SUPERFICIES PARA EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 502.74 | M2 | 52.7735 | 26531.3265
11 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE 3" ( PARA SACAR AGUA DE ZANJAS) | 140 | HRS | 430.95 | 60333
12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø 8" PVC ,SDR-26 C/J.G ( ENTRADA Y SALIDA) | 17.37 | M | 3613.7812 | 62771.3794
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE Ø 8" PVC | 2 | UD | 1037.55 | 2075.1
14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE Ø 6" PVC | 1 | UD | 646.95 | 646.95
0
15 | COLOCACCION DE TAPA (HOLD MAN) EN DEPOSITO REGULADOR | 1 | UD | 1500 | 1500
16 | CONSTRUCCION DE PLATEA PARA SOPORTE DE DE PIEZAS ESPECIALES EN BAY PASS | 1 | UD | 84156.57 | 84156.57
17 | REPARACION DE AVERIAS |  |  |  | 0
17.1 | REPARACION DE AVERIAS DE Ø 1/2" EN PVC, INCLUYE ( MOVIMIENTO DE TIERRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTASY PERSONAL). | 2 | UD | 2523.535 | 5047.07
0
18 | ZAPATA DE MURO DE VERJA PERIMETRAL FRONTAL | 0.9 | M3 | 9754.1137 | 8778.7023
19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø1/2" H.G. COLOCACADA EN VALVULA DE ALTITUD. | 1 | UD | 2850 | 2850
20 | ADITIVOAZUL LAMCO PARA SELLAR REGISTRO DE DESAGUE Y VALVULA MARIPOSA | 3 | UD | 1376.12 | 4128.36
21 | ADITIVO AQUAFIN JK GRAY-SPEED PLUG PARA SELLAR REGISTRO DE DESAGUE Y VALVULA MARIPOSA | 4 | UD | 1376.12 | 5504.48
22 | APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO EN MALLA DE VERJA VIGAS Y COLUMNA | 1 | UD | 15000 | 15000
5 | VERJA COMBINADA CON PAÑO DE MALLA CICLONICA Y BLOCK.
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.1.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 34.76 | M³ | 1311.95 | 45603.382
5.1.2 | RELLENO DE REPOSICION A MANO | 23.25 | M³ | 90 | 2092.5
5.1.3 | BOTE DE MATERIAL DE EXCAVACION, INC. CARGUIO A MANO | 15 | M³ | 502.4207 | 7536.31
0
5.2 | HORMIGON ARMADO EN: |  |  |  | 0
5.2.1 | ZAPATA DE MURO DE BLOCK DE 6" | 11.72 | M³ | 10708.85 | 125507.722
5.2.2 | ZAPATA DE COLUMNA (0.80 X 0.80 X 0.30) | 7.05 | M³ | 11761.08 | 82915.614
5.2.3 | VIGA DE AMARRE (0.20 X 0.20) 2.78 QQ/M3 | 2.15 | M³ | 26303.4821 | 56552.4865
5.2.4 | COLUMNA C1 P/VERJA (0.15 X 0.20) - 5.56 QQ/M3 | 3.22 | M³ | 34193.9721 | 110104.5903
5.2.5 | COLUMNA C2 P/VERJA (0.25 X 0.25) 4.74 QQ /M3 (INC. ZAPATA) | 1.16 | M³ | 30591.8022 | 35486.4906
0
5.3 | MURO DE BLOCK |  |  |  | 0
5.3.1 | MURO DE BLOCK DE 6" BNP | 61.8 | M² | 1355.91 | 83795.238
5.3.2 | MURO DE BLOCK DE 6" SNP VIOLINADO AMBAS CARA | 175.96 | M² | 1990.14 | 350185.0344
5.4 | TERMINACIONES EN VIGAS Y COLUMNAS
5.4.1 | FRAGUACHE EN VIGA Y COLUMNA | 192.4 | M² | 81.57 | 15694.068
5.4.2 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 192.4 | M² | 418.35 | 80490.54
5.4.3 | CANTOS GENERAL EN VIGAS Y COLUMNAS | 427.4 | M | 106.34 | 45449.716
0
5.5 | COLOCACION DE PAÑO DE MALLA CICLONICA |  |  |  | 0
5.5.1 | COLOCACION DE PAÑO DE MALLA CICLONICA, INC. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL | 46.82 | ML | 1207.52 | 56536.0864
0
5.6 | PINTURA GENERAL |  |  |  | 0
5.6.1 | PINTURA GENERAL ACRILICA EN VIGA Y COLUMNA | 192.4 | M² | 134.74 | 25923.976
5.6.2 | PINTURAL EN MALLA Y TUBO | 84.276 | M² | 171.54 | 14456.705
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS FASE A |  |  |  | 1561291.1185
Z | VARIOS
7 | ACERA PERIMETRAL 1.10 M. | 47.28 | M² | 1050.4 | 49662.912
8 | ACERA FRONTAL CON ACERO DE REFUERZO 1.46 M. | 7.01 | M² | 1556.78 | 10913.0278
| SUB-TOTA NUEVAS PARTIDAS FASE Z |  |  |  | 60575.9398
| SUB-TOTA NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 1621867.0583
| SUB-TOTAL ACT. No.1 |  |  |  | 849479.0449
| SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 |  |  |  | 3735513.6464
| SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 |  |  |  | 3735513.6464
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 149420.55
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 373551.36
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 149420.55
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 186775.68
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 112065.41
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 37355.14
| ITBIS ( LEY 07-2007) | 18% |  |  | 67239.24
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 144301.73
| (E.P), (ACT. No.1), IMPREVISTOS | 5% |  |  | -144301.73
| ESTUDIO | 2% |  |  | 57720.69
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL INAPA | 10% |  |  | 288603.46
| CODIA | 0.1% |  |  | 3735.51
| (N.P.), ( ACT. No.1) GUARDA ALNACEN Y SERENO | 5 | MESES | 18000 | 90000
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1515887.59
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 5251401.2364
| ELABORADO POR: | REVISADO POR:
ING. MARINO QUEZADA B. |  | ING. MAYRASSIS BELLO
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ M. AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA