## Lote E - P. Arriba y V. Gar (2
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRRECCIÓN DE SUPERVISIÒN Y FISCALIZACIÒN DE OBRAS
Presupuesto No.: 071 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN
Ubicación: PROVINCIA DAJABON |  |  |  | ZONA: I
Contratista: ING. GENARO ABREU HENRRIQUEZ |  | Contrato No. 100/2022
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 807 | M | 14.67 | 11838.69
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=807.00 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 1614 | M | 47 | 75858
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 605.25 | M² | 41 | 24815.25
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 39.97 | M³E | 210 | 8393.7
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 710.16 | M³N | 154.52 | 109733.92
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 64.56 | M³S | 1476.15 | 95300.24
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 214.45 | M³E | 690.5 | 148077.73
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 145.26 | M³E | 850 | 123471
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 595.69 | M³C | 183.13 | 109088.71
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 351.81 | M³E | 210 | 73880.1
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 831.21 | M | 1926.62 | 1601425.81
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 807 | M | 39.3 | 31715.1
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 807 | M | 56.2 | 45353.4
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Codo 6" x 90º | 1 | Ud | 4813.9 | 4813.9
7.1.2 | Codo 6" x 20º | 1 | Ud | 4002.65 | 4002.65
7.1.3 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 8 | Ud | 2520.28 | 20162.24
7.1.4 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.07 | M³ | 10488.78 | 734.21
8 | CRUCES:
8.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=10.00 M (1 UD)
8.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 800 | 800
8.1.2 | Suministro de Tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 12 | M | 3583.82 | 43005.84
8.1.3 | Suministro de Codo de Ø6" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3816.12 | 15264.48
8.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 2 | Ud | 2310.44 | 4620.88
8.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.1 | M³ | 10488.78 | 1048.88
8.1.6 | Excavación material compacto c/equipo | 8.1 | M³N | 154.52 | 1251.61
8.1.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 7.7 | M³C | 183.13 | 1410.1
8.1.8 | Bote de material in situ | 0.48 | M³E | 90 | 43.2
8.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 12512.9 | 12512.9
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
9.1 | ACOMETIDAS URBANAS
9.1.1 | De 6" | 35 | Ud | 6407.75 | 224271.25
10 | DEMOLICIÓN DE:
10.1 | Acera de 1.00 m | 3.5 | M³ | 954.27 | 3339.95
10.2 | Contén | 2.45 | M³ | 954.27 | 2337.96
10.3 | Bote de material demolido c/camión | 7.74 | M³E | 210 | 1625.4
11 | REPOSICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 35 | M² | 1113.12 | 38959.2
11.2 | Contén | 35 | M | 1219.6 | 42686
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
12.1 | Imprimación sencilla | 605.25 | M² | 116.4 | 70451.1
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 605.25 | M² | 687.5 | 416109.38
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 3904.83 | M³E/KM | 22.35 | 87272.95
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 807 | M | 24.8 | 20013.6
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 807 | M | 15 | 12105
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 3487794.33
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 4 | Meses | 35000 | 140000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 183500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 3671294.33
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 367129.43
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 110138.83
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 146851.77
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 165208.24
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 183564.72
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 367129.43
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 55069.41
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 66083.3
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 36712.94
| CODIA | 0.1% |  |  | 3671.29
| Imprevistos | 5% |  |  | 183564.72
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1685124.08
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 5356418.41
VISTO BUENO:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA

## PRES. ACT. No.1-2023
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Presupuesto No.: 071 d/f 01/03/2022
Obra: | AMPLIACIÓN AC. MÚLTIPLE PARTIDO - LA GORRA - PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA - PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PIÑA - VILLA GARCÍA - PARAJE SANGRE LINDA.
LOTE E - RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | Zona: I
Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES DE ING. Y CONST. DE OBRAS
Representante: ING. ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ |  | CONTRATO No.: 100-2022
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F JULIO/2023
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 807 | M | 14.67 | 11838.69
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=807.00 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 1614 | M | 47 | 75858
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 605.25 | M² | 41 | 24815.25
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 39.97 | M³E | 210 | 8393.7
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 710.16 | M³N | 154.52 | 109733.92
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 64.56 | M³S | 1476.15 | 95300.24
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 214.45 | M³E | 690.5 | 148077.73
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 145.26 | M³E | 850 | 123471
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 595.69 | M³C | 183.13 | 109088.71
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 351.81 | M³E | 210 | 73880.1
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 831.21 | M | 1926.62 | 1601425.81
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 807 | M | 39.3 | 31715.1
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 807 | M | 56.2 | 45353.4
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Codo 6" x 90º | 1 | Ud | 4813.9 | 4813.9
7.1.2 | Codo 6" x 20º | 1 | Ud | 4002.65 | 4002.65
7.1.3 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 8 | Ud | 2520.28 | 20162.24
7.1.4 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.07 | M³ | 10488.78 | 734.21
8 | CRUCES:
8.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=10.00 M (1 UD)
8.1.1 | Replanteo | 1 | Ud | 800 | 800
8.1.2 | Suministro de Tubería de Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 12 | M | 3583.82 | 43005.84
8.1.3 | Suministro de Codo de Ø6" x 45º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud | 3816.12 | 15264.48
8.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI | 2 | Ud | 2310.44 | 4620.88
8.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.1 | M³ | 10488.78 | 1048.88
8.1.6 | Excavación material compacto c/equipo | 8.1 | M³N | 154.52 | 1251.61
8.1.7 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 7.7 | M³C | 183.13 | 1410.1
8.1.8 | Bote de material in situ | 0.48 | M³E | 90 | 43.2
8.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud | 12512.9 | 12512.9
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
9.1 | ACOMETIDAS URBANAS
9.1.1 | De 6" | 35 | Ud | 6407.75 | 224271.25
10 | DEMOLICIÓN DE:
10.1 | Acera de 1.00 m | 3.5 | M³ | 954.27 | 3339.95
10.2 | Contén | 2.45 | M³ | 954.27 | 2337.96
10.3 | Bote de material demolido c/camión | 7.74 | M³E | 210 | 1625.4
11 | REPOSICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 35 | M² | 1113.12 | 38959.2
11.2 | Contén | 35 | M | 1219.6 | 42686
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
12.1 | Imprimación sencilla | 605.25 | M² | 116.4 | 70451.1
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 605.25 | M² | 687.5 | 416109.38
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 3904.83 | M³E/KM | 22.35 | 87272.95
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 807 | M | 24.8 | 20013.6
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 807 | M | 15 | 12105
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 3487794.33
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 4 | Meses | 35000 | 140000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 183500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 3671294.33
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F JULIO/2023
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)
A | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCÍA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 91.2 | M | 14.67 | 1337.9
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=807.00 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 182.4 | M | 47 | 8572.8
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 179.48 | M² | 41 | 7358.68
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 23.71 | M³E | 210 | 4979.1
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 65.21 | M³N | 154.52 | 10076.25
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 5.93 | M³S | 1476.15 | 8753.57
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 47.42 | M³E | 690.5 | 32743.51
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión) | 14.82 | M³E | 850 | 12597
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 65.95 | M³C | 183.13 | 12077.42
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 84.77 | M³E | 210 | 17801.7
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
12.1 | Imprimación sencilla | 59.28 | M² | 116.4 | 6900.19
12.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 59.28 | M² | 687.5 | 40755
12.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx. | 382.36 | M³E/KM | 22.35 | 8545.75
13 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 91.2 | M | 24.8 | 2261.76
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 91.2 | M | 15 | 1368
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD FASE A |  |  |  | 176128.63
NUEVAS PARTIDAS ( N.P.)
B | SUMINISTRO Y COLOCACION TRAMO DE TUBERIA DE Ø 3"
1 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
1.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% perdida por campana | 93.02 | M | 526.09 | 48936.89
2 | COLOCACION DE TUBERIA:
2.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 93.02 | M | 34.7 | 3227.79
3 | PRUEBA HIDROSTATICA:
3.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 93.02 | M | 50.33 | 4681.7
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:
4.1 | ACERO SCH-40 (c/protection anticorrosiva):
4.1.1 | Te 6" x 3" | 1 | Ud | 4633.22 | 4633.22
4.1.2 | Junta mecanica tipo dresser de Ø 3" 150 psi | 1 | Ud | 1367.75 | 1367.75
4.1.3 | Junta tapón Ø 3" | 1 | Ud | 1774.22 | 1774.22
4.1.4 | Anclaje de H. A. F'c=210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseno) | 0.15 | M3 | 10488.78 | 1573.32
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS:
5.1 | Valvula de compuerta de Ø3" H.F.de 150 PSI platillada Solid, completa, incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de gomas y juntas dresser) | 1 | Ud | 34393.42 | 34393.42
5.2 | Caja telescopica H. F. para válvula de compuerta | 1 | Ud | 5550 | 5550
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)
6.1 | ACOMETIDAS URBANAS
6.1.1 | De Ø 3" | 8 | Ud | 5317.24 | 42537.92
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS FASE B |  |  |  | 148676.23
C | CATEO PARA DESCUBRIR TUBERIA DE Ø6"
1 | PRELIMINARES
1.1 | Cateos en tuberia de PVC 6" en operación, incluye excavación en material suelto y relleno de reposición | 4 | UDS | 2506.23 | 10024.92
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacion en roca c/retromartillo | 5.78 | M3N | 3699.93 | 21385.6
3 | REPOSICION DE TUBERIAS ROTAS DURANTE EXCAVACION
3.1 | Tuberia de 1" PVC | 1 | UD | 714.52 | 714.52
3.2 | Tuberia de 1/2" PVC | 4 | UDS | 503.82 | 2015.28
3.3 | Reparación Averia en Tuberia de 6" PVC | 1 | UD | 10500 | 10500
4 | DEMOLICION DE:
4.1 | Puente-Baden de Horm. Arm. | 2.5 | M3 | 2051.94 | 5129.85
4.2 | Encache de cuneta | 6.8 | M3 | 1459.48 | 9924.46
4.3 | Bote de material demolido c/camión | 15.85 | M3E | 210 | 3328.5
5 | REPOSICION DE:
5.1 | Puente-Baden de Horm. Arm. | 2.5 | M3 | 18834.59 | 47086.48
5.2 | Encache de cuneta | 26.28 | M2 | 1424.04 | 37423.77
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS FASE C |  |  |  | 147533.38
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 296209.61
| SUB-TOTAL PRES. ACT. No.1 |  |  |  | 472338.24
| SUB-TOTAL GENERAL + PRES. ACT. No.1 |  |  |  | 4143632.57
| SUB-TOTAL GENERAL + PRES. ACT. No.1 |  |  |  | 4143632.57
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 414363.26
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 124308.98
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 165745.3
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 186463.47
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 207181.63
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  | 3671294.33 | 367129.43
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema, ( (Monto Agotado en el Pres. Act. No.1) |  |  |  | -34518.93
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 62154.49
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 74585.39
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 41436.33
| CODIA | 0.1% |  |  | 4143.63
| Imprevistos | 5% |  | 3671294.33 | 183564.72
| Imprevistos, (Monto Agotado en el Pres. Act. No.1) |  |  |  | -183564.72
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1612992.98
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 5756625.55
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. MARINO QUEZADA | ING. REYNA C. HERNÁNDEZ MATEO
ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | INGENIERA CIVIL I
APROBADO POR:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN