## PRESUP. ACTUALIZADO
Presupuesto Actualizado No.: 01 d/f mayo/22/2023
Obra: | Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona l. No. SNIP 14766 - Lote H- Red De Distribucion Sector Partido.
Ubicación: PROVINCIA DAJABÓN |  |  |  | ZONA : I
Contratista: Ing. Yanel Jose Fernandez Paniagua
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
PRESUPUESTO CONTRATADO
A | RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 3361.42 | M | 14.67 | 49312.0314
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=3,361.42 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 6722.84 | M | 47 | 315973.48
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 2209.68 | M2 | 41 | 90596.88
2.3 | Bote material Asfáltico e/cam ón (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 145.93 | M3E | 210 | 30645.3
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto e/equipo | 2421.27 | M3N | 154.52 | 374134.6404
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 235.3 | M3S | 1476.15 | 347338.095
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 739.05 | M3E | 690.5 | 510314.025
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por lasupervisión) | 530.32 | M3E | 850 | 450772
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2052.91 | M3C | 183.13 | 375949.4083
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1181.08 | M3E | 210 | 248026.8
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | De 04" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 505.13 | M | 875.31 | 442145.3403
4.2 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2923.51 | M | 540.63 | 1580537.2113
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De 04" PVC (SDR-26) c/J. G. | 495.23 | M | 32.27 | 15981.0721
5.2 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | 27.98 | 80195.9962
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De 04" PVC (SDR-26) cfJ. G. | 495.23 | M | 51.99 | 25747.0077
6.2 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | 50.33 | 144255.3427
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (e/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Cruz 6" x 3" | 1 | UD | 3561.33 | 3561.33
7.1.2 | Reducción 6" a 4" | 1 | UD | 2769.55 | 2769.55
7.1.3 | Junta tipo tapón de 4" | 4 | UD | 1845.32 | 7381.28
7.1.4 | Junta t po tapón de 3" | 5 | UD | 1520.77 | 7603.85
7.1.5 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 7 | UD | 2520.28 | 17641.96
7.1.6 | Junta mecánica tipo Dresser de 4" 150 PSI | 1 | UD | 1702.54 | 1702.54
7.1.7 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.71 | M3 | 10719.62 | 7610.9302
7.2 | PVC SCH-40 (e/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 45° | 4 | UD | 364.62 | 1458.48
7.1.2 | Codo 4" x 45º | 2 | UD | 626.03 | 1252.06
7.1.3 | Tee 3" x 3" | 4 | UD | 566.49 | 2265.96
7.1.4 | Tee 4" x 4" | 1 | UD | 876.02 | 876.02
7.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 180 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.41 | M3 | 7672.1 | 3145.561
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.01 | Válvula de Compuerta de 03" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, untas de goma y junta dresser) | 2 | UD | 33288.44 | 66576.88
8.02 | Válvula de Compuerta de 04" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, untas de goma y junta dresser) | 2 | UD | 39985.64 | 79971.28
8.03 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según d seño) | 4 | UD | 5490.04 | 21960.16
9 | CRUCES:
9.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE 03" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
9.1.1 | Replanteo | 1 | UD | 600 | 600
9.1.2 | Suministro de Tubería de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 1625.3 | 35756.6
9.1.3 | Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 e/protección anticorrosiva | 4 | UD | 1233.1 | 4932.4
9.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de 03" 150 PSI | 2 | UD | 1285.02 | 2570.04
9.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.06 | M3 | 10104.05 | 606.243
9.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 5.27 | M2 | 149.14 | 785.9678
9.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 5.27 | M2 | 182.72 | 962.9344
9.1.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | UD | 1500 | 6000
9.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | UD | 11375.35 | 11375.35
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
10.1 | ACOMETIDAS URBANAS
10.1.1 | De 03" | 139 | UD | 4740.32 | 658904.48
10.1.2 | De 04" | 24 | UD | 4858.32 | 116599.68
11 | DEMOLICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 16.3 | M3 | 954.27 | 15554.601
11.2 | Contén | 11.41 | M3 | 954.27 | 10888.2207
11.3 | Bote de material demolido e/camión | 36.02 | M3E | 210 | 7564.2
12 | REPOSICION DE:
12.1 | Acera de 1.00 m | 163 | M2 | 1113.12 | 181438.56
12.2 | Contén | 163 | M | 1219.6 | 198794.8
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación sencilla | 2209.68 | M2 | 116.4 | 257206.752
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2209.68 | M2 | 687.5 | 1519155
13.3 | Transporte de asfalto, Distancia= 127 km apróx | 14255.97 | M3E /KM | 22.35 | 318620.9295
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL y MANEJO DE TRÁNSITO Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gis pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 3361.42 | M | 24.8 | 83363.216
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL ( ncluye obreros, camión y herramientas menores) | 3361.42 | M | 15 | 50421.3
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 8789803.746
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | UD | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | MESES | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL CONTRATADO |  |  |  | 9043303.746
PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO
Presupuesto Actualizado No.: 01 d/f mayo/22/2023
A | RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 3361.42 | M | 5.9314 | 19938.0881
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=3,361.42 M)
2.3 | Bote material Asfáltico e/cam ón (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 145.93 | M3E | 358.2669 | 52281.8899
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto e/equipo | 2421.27 | M3N | 7.1729 | 17367.4593
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 235.3 | M3S | 332.1786 | 78161.6152
3.3 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 739.05 | M3E | 316.2377 | 233715.4359
3.4 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por lasupervisión) | 530.32 | M3E | 427.0097 | 226451.7865
3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2052.91 | M3C | 5.5934 | 11482.838
3.6 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 1181.08 | M3E | 125.5719 | 148310.4999
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | De 04" PVC (SDR-26) c/J. G. | 495.23 | M | 12.03 | 5957.6169
5.2 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | 6.72 | 19260.7968
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (e/protección anticorrosiva):
7.1.1 | Cruz 6" x 3" | 1 | UD | 1227.3153 | 1227.3153
7.1.2 | Reducción 6" a 4" | 1 | UD | 744.2611 | 744.2611
7.1.3 | Junta tipo tapón de 4" | 4 | UD | 429.4911 | 1717.9644
7.1.4 | Junta t po tapón de 3" | 5 | UD | 341.0411 | 1705.2056
7.1.6 | Junta mecánica tipo Dresser de 4" 150 PSI | 1 | UD | 172.543 | 172.543
9 | CRUCES:
9.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE 03" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
9.1.2 | Suministro de Tubería de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 757.4869 | 16664.7115
9.1.3 | Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 e/protección anticorrosiva | 4 | UD | 713.9 | 2855.6
9.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de 03" 150 PSI | 2 | UD | 145.3996 | 290.7992
9.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 5.27 | M2 | 66.2 | 348.874
9.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 5.27 | M2 | 82.222 | 433.3099
9.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | UD | 10349.0379 | 10349.0379
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
10.1 | ACOMETIDAS URBANAS
10.1.1 | De 03" | 139 | UD | 1832.0393 | 254653.4642
10.1.2 | De 04" | 24 | UD | 1820.2393 | 43685.7435
11 | DEMOLICIÓN DE:
11.1 | Acera de 1.00 m | 16.3 | M3 | 398.0167 | 6487.6717
11.2 | Contén | 11.41 | M3 | 398.0167 | 4541.3702
11.3 | Bote de material demolido e/camión | 36.02 | M3E | 358.2669 | 12904.774
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.1 | Imprimación sencilla | 2209.68 | M2 | 58.6 | 129487.248
13.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2209.68 | M2 | 159.5697 | 352597.901
13.3 | Transporte de asfalto, Distancia= 127 km apróx | 14255.97 | M3E /KM | 7.2688 | 103623.7835
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL ( ncluye obreros, camión y herramientas menores) | 3361.42 | M | 19.426 | 65298.8088
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO |  |  |  | 1822718.4132
| SUB-TOTAL GENERAL CONTRATADO + SUB-TOTAL PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO |  |  |  | 10866022.1592
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 1086602.22
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 325980.66
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 434640.89
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 488971
| Supervtsión de la Obra | 5% |  |  | 452165.19
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 904330.38
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 135649.56
| TBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 195588.4
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 108660.22
| CODIA | 0.1% |  |  | 10866.02
| Imprevistos | 5% |  |  | 452165.19
| TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 4595619.73
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 15461641.8892
ING. YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA
Contratista

## PRESUPUESTO ee (hidden)
PRESUPUESTO PARA EL EQUILIBRIO ECONOMICO
Presupuesto Equilibrio ecominico: d/f 10/05/2023
Obra: | Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona l. No. SNIP 14766 -
Lote H- Red De Distribucion Sector Partido.
Ubicación: | PROVINCIA DAJABÓN |  |  | Zona: | 1
Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO
1 | PRELIMINARES
1.01 | Replanteo | 3361.42 | M | #REF! | #REF!
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=3,361.42 M)
2.01 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 6722.84 | M | 47 | 315973.48 |  | #REF!
2.02 | Remoción de carpeta Asfáltica | 2209.68 | M2 | 41 | 90596.88
2.03 | Bote material Asfáltico e/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) (carguio a mano) | 145.93 | M3E | #REF! | #REF!
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | Excavación material compacto e/equipo | 2421.27 | M3N | #REF! | #REF!
3.02 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 235.3 | M3S | #REF! | #REF!
3.03 | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 739.05 | M3E | #REF! | #REF!
3.04 | Suministro de material de base (Sujeto aprobación por lasupervisión) | 530.32 | M3E | #REF! | #REF!
3.05 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2052.91 | M3C | #REF! | #REF!
3.06 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) con equipo | 1181.08 | M3E | #REF! | #REF!
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.01 | De 04" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 505.13 | M | 875.31 | 442145.3403 |  | 697.6062
4.02 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 2923.51 | M | 540.63 | 1580537.2113 |  | 430.9303
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.01 | De 04" PVC (SDR-26) c/J. G. | 495.23 | M | #REF! | #REF!
5.02 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | #REF! | #REF!
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.01 | De 04" PVC (SDR-26) cfJ. G. | 495.23 | M | 51.99 | 25747.0077
6.02 | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. | 2866.19 | M | 50.33 | 144255.3427
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:
7.1 | ACERO SCH-40 (e/protección anticorrosiva):
7.11 | Cruz 6" x 3" | 1 | UD | #REF! | #REF!
7.12 | Reducción 6" a 4" | 1 | UD | #REF! | #REF!
7.13 | Junta tipo tapón de 4" | 4 | UD | #REF! | #REF!
7.14 | Junta t po tapón de 3" | 5 | UD | #REF! | #REF!
7.15 | Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI | 7 | UD | 2520.28 | 17641.96 |  | #REF!
7.16 | Junta mecánica tipo Dresser de 4" 150 PSI | 1 | UD | #REF! | #REF!
7.17 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.71 | M3 | 10719.62 | 7610.9302
7.2 | PVC SCH-40 (e/cemento solvente Tangit):
7.1.1 | Codo 3" x 45° | 4 | UD | 364.62 | 1458.48
7.1.2 | Codo 4" x 45º | 2 | UD | 626.03 | 1252.06
7.1.3 | Tee 3" x 3" | 4 | UD | 566.49 | 2265.96
7.1.4 | Tee 4" x 4" | 1 | UD | 876.02 | 876.02
7.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 180 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.41 | M3 | 7672.1 | 3145.561
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.01 | Válvula de Compuerta de 03" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | UD | 33288.44 | 66576.88
8.02 | Válvula de Compuerta de 04" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, untas de goma y junta dresser) | 2 | UD | 39985.64 | 79971.28
8.03 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según d seño) | 4 | UD | 5490.04 | 21960.16
9 | CRUCES:
9.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE 03" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)
9.1.1 | Replanteo | 1 | UD | 600 | 600
9.1.2 | Suministro de Tubería de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos) | 22 | M | 1837.7049 | 40429.5082 |  | 1973.1148
9.1.3 | Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 e/protección anticorrosiva | 4 | UD | 1947 | 7788
9.1.4 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de 03" 150 PSI | 2 | UD | #REF! | #REF!
9.1.5 | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño) | 0.06 | M3 | 10104.05 | 606.243
9.1.6 | Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación) | 5.27 | M2 | #REF! | #REF!
9.1.7 | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación) | 5.27 | M2 | #REF! | #REF!
9.1.8 | Abrazadera (Incluye pernos) | 4 | UD | 1500 | 6000
9.1.9 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | UD | #REF! | #REF!
#REF!
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):
10.1 | ACOMETIDAS URBANAS
10.1.1 | De 03" | 139 | UD | #REF! | #REF!
10.1.2 | De 04" | 24 | UD | #REF! | #REF!
11 | DEMOLICIÓN DE:
11.01 | Acera de 1.00 m | 16.3 | M3 | #REF! | #REF!
11.02 | Contén | 11.41 | M3 | #REF! | #REF!
11.03 | Bote de material demolido e/camión ( carguio manual) | 36.02 | M3E | #REF! | #REF!
12 | REPOSICION DE:
12.01 | Acera de 1.00 m | 163 | M2 | 1113.12 | 181438.56
12.02 | Contén | 163 | M | 1219.6 | 198794.8
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
13.01 | Imprimación sencilla | 2209.68 | M2 | #REF! | #REF!
13.02 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2209.68 | M2 | #REF! | #REF!
13.03 | Transporte de asfalto, Distancia= 127 km apróx | 14255.97 | M3E /KM | #REF! | #REF!
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL y MANEJO DE TRÁNSITO Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gis pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 3361.42 | M | 24.8 | 83363.216
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL ( incluye obreros, camión y herramientas menores) | 3361.42 | M | #REF! | #REF!
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | #REF!
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | UD | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 6 | MESES | 35000 | 210000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  |  | 253500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | #REF!
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | #REF!
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | #REF!
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | #REF!
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | #REF!
| Supervtsión de la Obra | 5% |  |  | #REF!
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | #REF!
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | #REF!
| TBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | #REF!
| Ley 6-86 | 1% |  |  | #REF!
| CODIA | 0.1% |  |  | #REF!
| Imprevistos | 5% |  |  | #REF!
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | #REF!