## ACT. NO. 01
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Obra: AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, ACUEDUCTO RIO ARRIBA, PROVINCIA PERAVIA, LOTE II
Ubicación: PROVINCIA PERAVIA |  | Zona: IV
Contratista: ING. JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ
Contrato: 084/2019
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F FEBRERO 2021
No. | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | EMPALME EN TUBERIA Ø8'' EXISTENTE EN SALIDA DEPOSITO REGULADOR DEL AC. LIMONAL-LA VEREDA
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES
3.1 | REDUCCION DE Ø8'' X 6'' ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 5062.2 | 5062.2
3.2 | CODOS DE Ø8'' X 45' ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4283.4 | 4283.4
3.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 8" | 1 | UD | 2719.31 | 2719.31
3.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" | 1 | UD | 2180.64 | 2180.64
3.5 | MAO DE OBRA (INC. COLOCACION DE PIEZAS, CORTE DE TUBERIA, UBICACION TUBERIA EXISTENTE) | 1 | UD | 3410.89 | 3410.89
3.6 | ANCLAJE P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (CODOS) | 1 | UD | 2067.12 | 2067.12
3.7 | ANCLAJE P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (REDUCCIONES) | 1 | UD | 3340.81 | 3340.81
4 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 1500 | 1500
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 24564.37
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 7407.83 | M | 5 | 37039.15
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 6288.05 | M3 | 154.52 | 971629.49
2.2 | ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION) | 452.71 | M3 | 1313.31 | 594548.57
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M. | 5487.43 | M3 | 184.67 | 1013363.7
2.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION), CONSIDERAR 30% DEL RELLENO, D= 15 KM | 1975.48 | M3 | 556.96 | 1100263.34
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) | 2936.21 | M3 | 165 | 484474.65
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | 848.72 | M | 889.96 | 755326.85
3.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 4023.33 | M | 405.68 | 1632184.51
3.3 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 2692.17 | M | 252.73 | 680392.12
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | 848.72 | M | 39.3 | 33354.7
4.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 4023.33 | M | 32.27 | 129832.86
4.3 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA | 2692.17 | M | 27.98 | 75326.92
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
5.1 | EN TUB. DE Ø6" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | 824 | M | 16.76 | 13810.24
5.2 | EN TUB. DE Ø4" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | 3944.45 | M | 10.01 | 39483.94
5.3 | EN TUB. DE Ø3" PVC SRD-26 C/JUNTA GOMA | 2639.39 | M | 7.65 | 20191.33
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | JUNTA TAPON Ø3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | UD | 1449.38 | 21740.7
6.2 | JUNTA TAPON Ø4 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1767.44 | 5302.32
6.3 | TEE 4" X 4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 2249.15 | 4498.3
6.4 | TEE 4" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | UD | 2054.45 | 16435.6
6.5 | TEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1514.74 | 4544.22
6.6 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2963.05 | 2963.05
6.7 | YEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 3482.25 | 6964.5
6.8 | CODO Ø3" X 45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | UD | 1320.04 | 6600.2
6.9 | CODO Ø4" X 60º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2119.35 | 2119.35
| CODO Ø4" X 45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 3649.35 | 14597.4
6.1 | REDUCCION 6" X 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4210.33 | 4210.33
6.11 | REDUCCION 8" X 6" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 5536.7 | 5536.7
6.12 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" 150 PSI | 2 | UD | 2390.48 | 4780.96
6.13 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 20 | UD | 1566.25 | 31325
6.14 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 23 | UD | 1384.48 | 31843.04
6.15 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 8" 150 PSI | 1 | UD | 2948.22 | 2948.22
6.16 | ANCLAJE H.S. P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 | 38 | UD | 1156.59 | 43950.42
6.17 | ANCLAJE H.S P/PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO), FC'= 140 KG/CM2 (REDUCCIONES) | 1 | UD | 2260.66 | 2260.66
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) |  |  |  | 0
0
|  | 1 | UD | 66115.7 | 66115.7
7.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 1 | UD | 46696.74 | 46696.74
7.3 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 5 | UD | 34444.57 | 172222.85
7.4 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE 2 J/GOMA, 2 JUEGOS DE TORNILLOS, 2 NIPLES, 2 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER) | 9 | UD | 27844.6 | 250601.4
7.5 | REGISTRO PARA VALVULA INC. ESCALERA CON BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 36215.44 | 36215.44
7.6 | CAJA TELESCOPICA (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 15 | UD | 3375 | 50625
8 | CRUCE DE CANAL EN TUBERIA Ø4" ACERO, L=6.00 M (INC. BRAZOS) | [5 empty] | 6660.84
8.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 200 | 200
8.2 | SUM. TUBERIA Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 6 | M | 2304.62 | 13827.72
8.3 | SUM. CODO 4" X 45º ACERO SCH-80, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | UD | 3649.35 | 14597.4
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4'' (150 PSI) | 2 | UD | 1566.25 | 3132.5
8.5 | ANCLAJE H.S | 2 | UD | 500 | 1000
8.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 1.92 | M3 | 112.3 | 215.616
8.7 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 1.92 | M3 | 191.94 | 368.5248
8.8 | ABRAZADERA | 2 | M3 | 200 | 400
8.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | UD | 1977 | 1977
0
| BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 32 | HR | 388.1 | 12419.2
9 | EQUIPOS |  |  |  | 0
9.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" (5,5 HP) | 24 | HR | 430.95 | 10342.8
10 | CRUCE DE CANAL EN TUBERIA Ø3" ACERO, L=6.00 M (INC. BRAZOS)
10.1 | REPLANTEO | 1 | UD | 200 | 200
10.2 | SUM. TUBERIA Ø3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 6 | M | 1624.92 | 9749.52
10.3 | SUM. CODO 3" X 45º ACERO SCH-80, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 4 | UD | 2750.04 | 11000.16
10.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3'' (150 PSI) | 2 | UD | 1384.48 | 2768.96
10.5 | ANCLAJE H.S | 2 | UD | 500 | 1000
10.6 | PINTURA OXIDO ROJO | 1.92 | M3 | 112.3 | 215.616
10.7 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 1.92 | M3 | 191.94 | 368.5248
10.8 | ABRAZADERA | 2 | M3 | 200 | 400
10.9 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | UD | 1977 | 1977
0
11 | EQUIPOS |  |  |  | 0
11.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 32 | HR | 430.95 | 13790.4
12 | INSTALACION DE ACOMETIDAS URBANA (506 UD.)
12.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 506 | UD | 230.1 | 116430.6
12.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 3036 | M | 31.13 | 94510.68
12.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 506 | UD | 70.16 | 35500.96
12.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 1012 | UD | 53.1 | 53737.2
12.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 506 | UD | 224 | 113344
12.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 506 | UD | 1298 | 656788
12.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 506 | M | 28 | 14168
12.8 | CHECK 1/2" H.G | 506 | UD | 280 | 141680
12.9 | ANCLAJES DE H.S. | 506 | UD | 100 | 50600
12.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | UD | 620 | 620
12.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 506 | UD | 4.92 | 2489.52
12.13 | EXCAVACION Y TAPADO | 1001.88 | M3 | 310.39 | 310973.53
12.14 | MANO DE OBRA PLOMERO | 506 | UD | 200 | 101200
13 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. CONO PARA AVISOS, CINTA PRECAUSION, LETRERO) | 7192.07 | M | 23.53 | 169229.41
14 | ASFALTO
14.1 | CARPETA ASFALTICA
14.2 | CORTE DE ASFALTO e=2" | 8606.77 | M | 74.85 | 644216.73
14.3 | REMOCION DE ASFALTO, e=2" | 3012.38 | M2 | 40.25 | 121248.3
14.4 | BOTE CARPETA ASFALTICA A 5 KM | 203.34 | M3 | 165 | 33551.1
14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA ASFALTO 20% ESPONJ. | 722.98 | M3 | 741.63 | 536183.66
14.6 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA DE 2" (INCL. RIEGO DE IMPRIMACION SIMPLE) | 3765.47 | M2 | 780.08 | 2937367.84
14.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO (DIST. APROX. =35 KMS ) | 1265.21 | M3/KM | 21.89 | 27695.45
| SUB TOTAL B |  |  |  | 14677806.3916
C | ACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES EXISTENTES DE ESTACION DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL METALICO Y AREAS EXTERIORES
I | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA GENERAL DE AREA (INC. DESYERBO, RETIRO DE MALEZA, ELIMINACION DE VIVERO EXISTENTE Y BOTE C/CAMION, 81 m2) | 1 | UD | 5000 | 5000
II | CASETA DE CLORACION
1 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
1.1 | PAÑETE INTERIOR, EXTERIOR Y TECHO | 47.3 | M2 | 285.62 | 13509.83
1.2 | FINO DE TECHO | 8.41 | M2 | 467.98 | 3935.71
1.3 | PINTURA ACRILICA | 49.33 | M2 | 145.66 | 7185.41
1.4 | PINTURA BASE BLANCA | 49.33 | M2 | 93.79 | 4626.66
1.5 | PISO HORMIGON SIMPLE | 4.97 | M2 | 623.92 | 3100.88
1.6 | CANTOS | 38.1 | M | 90.67 | 3454.53
1.7 | ANTEPECHO | 11.6 | M | 482.27 | 5594.33
1.8 | ZABALETA | 11.6 | M | 181.69 | 2107.6
1.9 | PUERTA POLIMETAL ( INC. LLAVÍN E INSTALACION ) | 1 | UD | 7500 | 7500
1.1 | ACERA PERIMETRAL 0.60M | 7.44 | M2 | 854.31 | 6356.07
2 | ELECTRIFICACIÓN:
2.1 | ENTRADA ELÉCTRICA | 1 | PA | 3600 | 3600
2.2 | SALIDA ELÉCTRICA | 3 | UD | 1800 | 5400
2.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 3 | UD | 1203.1 | 3609.3
2.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | 2 | UD | 1206.91 | 2413.82
3 | MISCELANEOS
3.1 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 3000 | 3000
III | CASETA BOMBEO Y DEPOSITO REGULADOR
1 | CASETA DE BOMBEO
1.1 | PINTURA ACRILICA INCLUYE BASE | 60 | M2 | 195 | 11700
0
2 | DEPOSITO REGULADOR
2.1 | PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
2.2 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR OXIDO ROJO | 81.57 | M2 | 103.34 | 8429.44
2.3 | PINTURA EN TECHO EXTERIOR OXIDO ROJO | 56.61 | M2 | 123.34 | 6982.28
2.4 | PINTURA EN PAREDES EXTERIOR AMERLOCK | 81.57 | M2 | 235.26 | 19190.16
2.5 | PINTURA EN TECHO AMERLOCK | 56.61 | M2 | 255.26 | 14450.27
IV | AREA EXTERIOR GENERAL
1 | VERJA PERIMETRAL
1.1 | MALLA CICLONICA (C/3LINEA DE BLOCK) | 32 | M | 3920.36 | 125451.52
0
1.2 | COLUMNA C1 (0.15X0.15) - 8.15 QQ/M3 | 25 | U | 411.77 | 10294.25
1.3 | COLUMNA C2 (0.25X0.25) - 4.79 QQ/M3 | 5 | U | 7125.36 | 35626.8
1.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA (4 M) | 1 | U | 27140.51 | 27140.51
0
2 | CASETA P/MATERIALES | 1 | U | 30000 | 30000
2.1 | RAMPA Y ANDAMIOS P/VACIADO | 1 | P.A. | 40000 | 40000
2.2 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 8500 | 8500
2.3 | EMBELLECIMIENTO DE GRAVILLA | 274 | M2 | 90 | 24660
3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A | 4000 | 4000
| SUB TOTAL C |  |  |  | 446819.37
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD | 41497.22 | 41497.22
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES, 3.66 X 4.87 M2) | 4 | MESES | 40000 | 160000
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 201497.22
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 15350687.3516
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F FEBRERO 2021
AUMENTO DE CANTIDAD ( A.C.)
B | AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.5 | TEE 3" X 3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | UD | 1514.74 | 6058.96
6.6 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 2963.05 | 2963.05
6.14 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 18 | UD | 1384.48 | 24920.64
14 | ASFALTO
14.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA ASFALTO 20% ESPONJ. | 230.57 | M3 | 741.63 | 170997.63
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 204940.28
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD ( A.C.) |  |  |  | 204940.28
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
D | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5 KVA 7200/12400 SALIDA 240/480 | 3 | UD | 55000 | 165000
2 | EQUIPAMIENTO
2.1 | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP 3 FASES 460 VOLTIOS 60 HZ. 3450 RPM | 1 | UD | 212480 | 212480
0
2.2 | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP 1 FASES 230 VOLTIOS 60 HZ. 3450 RPM | 1 | UD | 203008 | 203008
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 580488
E | REPARACIONES VARIAS
1 | USO DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN
1.1 | USO DE RETROPALA SIMILAR A CAT 4-16 | 50 | HR | 2300 | 115000
0
| SUB TOTAL FASE E |  |  |  | 115000 | 0
0
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS ( N.P.) |  |  |  | 695488 | 0
0
| SUB TOTAL PRESUPUESTO ACT. NO. 01 |  |  |  | 900428.28 | 0
0
| SUB TOTAL GENERAL ( PRES. ORIGINAL + PRES. ACT. NO. 1) |  |  |  | 16251115.6316 | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1625111.56
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 487533.47
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 650044.63
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 650044.63
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 812555.78
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 162511.16
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 292520.08
| CODIA | 0.1% |  |  | 16251.12
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA INAPA | 10% |  | 15350687.35 | 1535068.74
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6231641.17
1 | LIMPIEZA Y AFORO DE POZO EXISTENTE
1.1 | LIMPIEZA DE POZO | 1 | UD | 44900 | 44900
1.2 | AFORO 48 HORAS MAYOR 300 GPM. MENOR DE 100 PIES | 1 | UD | 92530 | 92530
| SUB-TOTAL LIMPIEZA Y AFORO DE POZO |  |  |  | 137430
GASTOS INDIRECTOS PARA POZOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 13743
| SUPERVISION | 5% |  |  | 6871.5
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 1374.3
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 2473.74
| CODIA | 0.1% |  |  | 137.43
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS PARA POZO |  |  |  | 24599.97
| TOTAL A EJECUTAR LIMP. Y AFORO DE POZO |  |  |  | 162029.97
| TOTAL A CONTRATAR ( RD$) |  |  |  | 22644786.7716
1- PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1 D/F FEBRERO 2021.
ESTE PRESUPUESTO FUE ELABORADO DE ACUERDO A LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS EN MEMO COORD. NO. 026/2021 D/F 26 DE ENERO 2021
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ING. JUANA MEREDITH CASTILLO |  | ING. FIOR D'ALIZA GUILLÉN
INGENIERA CIVIL I | COORDINADORA DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL I
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN |  | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS |  | Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
APROBADO POR:
ING. MIGUEL ÁNGEL MATOS GÓMEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS