## LOTE 18
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.237 d/f 20/10/2020
Obra: | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 3+372.40 HASTA EST. 4+388.20)
1 | REPLANTEO | 1015.8 | M | 14.63 | 14861.15
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1208.8 | M3 | 154.52 | 186783.78
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 86.34 | M3 | 1110.39 | 95871.07
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 998.78 | M3 | 184.63 | 184404.75
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 252.02 | M3 | 210 | 52924.2
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 6063.52 | 6405684.43
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 55.95 | 59107.26
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X45" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 8809.77 | 8809.77
5.2 | CRUZ 12X6" ACERO (SCH-30) | 1 | U | 10367.67 | 10367.67
5.3 | CRUZ 12X3" ACERO (SCH-30) | 2 | U | 7512.07 | 15024.14
5.4 | TEE 12X3" ACERO (SCH-30) | 4 | U | 5824.37 | 23297.48
5.5 | NIPLE 12" X 1.00 M ACERO (SCH-30) | 14 | U | 7429.53 | 104013.42
5.6 | NIPLE 3" X 1.00 M ACERO (SCH-80) | 10 | U | 1695.71 | 16957.1
5.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" HF | 10 | U | 4516.01 | 45160.1
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 3" HF | 8 | U | 1384.48 | 11075.84
5.9 | ANCLAJE H.A. P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 6 | U | 8002.4 | 48014.4
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 46696.74 | 46696.74
6.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 3 | U | 27844.6 | 83533.8
6.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 4 | U | 3885 | 15540
6.5 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 15393.45 | 15393.45
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 53.28 | 54121.82
8 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1015.8 | M | 23.8 | 24176.04
9 | LIMPIEZA CONTINUA | 1015.8 | M | 15 | 15237
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | 2031.6 | M | 47.61 | 96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 914.22 | M2 | 41 | 37483.02
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 61.71 | M3 | 210 | 12959.1
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 219.41 | M3 | 833.68 | 182917.73
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 914.22 | M2 | 116.79 | 106771.75
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1142.78 | M2 | 622.25 | 711094.86
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2285.55 | M3/KM | 22.35 | 51082.04
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 8774226.95
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 3 | MES | 35500 | 106500
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 106500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8880726.95
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8880726.95
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 888072.7
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 266421.81
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 355229.08
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 266421.81
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 88807.27
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 159853.09
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 8880.73
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 888072.7
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 133210.9
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 266421.81
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 444036.35
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3765428.25
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 12646155.2
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ARQ. IRMA ESPINOSA |  | ING. RAMONA MONTAS
ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA ESTHER RODRIGUEZ |  | ING. JOSE MANUEL AYBAR OVALLE
ENC .DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA