## Listado Partida
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Listado de Partida
Obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SNIP:14991.
Ubicación : PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS |  |  |  |  | ZONA: VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | RED COLECTORA
1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 930 | M | 83.44 | 77599.2
1.2 | CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 ML)
1.2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 1860 | M | 46.91 | 87252.6
1.2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 2325 | M² | 48.56 | 112902
1.2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 156.94 | M³E | 324.85 | 50981.96
1.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 5951.88 | M³N | 165.56 | 985393.25
1.3.2 | Regularización de fondo de zanja | 2325 | M² | 18.22 | 42361.5
1.3.3 | Asiento de arena, e=0.10 m | 232.5 | M³S | 1241.41 | 288627.83
1.3.4 | Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 1005.57 | M³E | 755 | 759205.35
1.3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 4189.86 | M³C | 221.24 | 926964.63
1.3.6 | Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 2114.43 | M³E | 324.85 | 686872.59
1.4 | SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
1.4.1 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m | 293 | Ud | 60950.39 | 17858464.27
1.4.2 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m | 327 | Ud | 75456.28 | 24674203.56
1.5 | COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
1.5.1 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m | 293 | Ud | 1431.7 | 419488.1
1.5.2 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m | 327 | Ud | 2307.2 | 754454.4
1.6 | CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 M)
1.6.1 | Imprimación Sencilla | 2325 | Ud | 150.91 | 350865.75
1.6.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 2325 | Ud | 726.91 | 1690065.75
1.6.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km | 7677.15 | M³/Km | 22.34 | 171507.53
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO Y ESCALERA) VER DETALLE DE PLANO
2.1 | De 1.00 a 1.50 m | 5 | Ud | 35743.17 | 178715.85
3 | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL:
3.1 | Imbornal de tres parrillas sin filtrante | 15 | Ud | 58497.72 | 877465.8
3.2 | Imbornal de tres parrillas con filtrante (perforado en Ø16" y en camizado en Ø12", profundidad=200 PL) | 12 | Ud | 951561.72 | 11418740.64
3.3 | Limpieza de imbornal existente, incluye bote de materiales | 80 | Ud | 2744.41 | 219552.8
4 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN | 25 | Ud | 36292.41 | 907310.25
5 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
5.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
5.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 80 | Hr | 433.7 | 34696
5.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS
5.2.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 150 | M | 62.58 | 9387
5.2.2 | De Ø¾" PVC (SCH-40) | 150 | M | 88.68 | 13302
5.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 15 | M | 131.33 | 1969.95
5.2.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 15 | M | 286.29 | 4294.35
5.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 15 | M | 465.12 | 6976.8
5.3 | SUMINISTRO DE:
5.3.1 | Coupling Ø½" PVC | 150 | Ud | 7.27 | 1090.5
5.3.2 | Coupling Ø¾" PVC | 15 | Ud | 16.33 | 244.95
5.3.3 | Coupling Ø1" PVC | 15 | Ud | 28.66 | 429.9
5.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 15 | Ud | 38.18 | 572.7
5.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 30 | Ud | 1062 | 31860
5.4 | MANO DE OBRA
5.4.1 | Maestro plomero (1H) | 30 | Días | 2230 | 66900
5.4.2 | Peón (2H) | 30 | Días | 1485.75 | 44572.5
6 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad. | 930 | M | 24.35 | 22645.5
7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 930 | M | 16.95 | 15763.5
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 63793701.26
B | INTERCONEXIONES DE IMBORNALES A REGISTROS DE CANALESTAS (20 Uds)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (20 INTERCONEXIONES A REGISTROS CADA 10 M) | 200 | M | 83.44 | 16688
2 | CARPETA ASFÁLTICA (L=200.00 ML)
2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 400 | M | 46.91 | 18764
2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 210 | M² | 48.56 | 10197.6
2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 14.18 | M³E | 324.85 | 4606.37
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 283.5 | M³N | 165.56 | 46936.26
3.2 | Regularización de fondo de zanja | 210 | M² | 18.22 | 3826.2
3.3 | Asiento de arena, e=0.10 m | 21 | M³S | 1241.41 | 26069.61
3.4 | Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 53.94 | M³E | 755 | 40724.7
3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20m | 224.73 | M³C | 221.24 | 49719.27
3.6 | Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 70.52 | M³E | 324.85 | 22908.42
4 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS (CON JUNTA DE GOMA)
4.1 | De Ø16" PVC SDR-32.5 + 5% de pérdida por campana | 210 | M | 7434 | 1561140
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
5.3 | De Ø16" PVC SDR-32.5 | 200 | M | 127.43 | 25486
6 | MANO DE OBRA DE INTERCONEXIÓN IMBORNALES A CANALETA | 20 | Ud | 2500.75 | 50015
7 | CARPETA ASFÁLTICA
7.1 | Imprimación Sencilla | 210 | M² | 150.91 | 31691.1
7.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 210 | M² | 726.91 | 152651.1
7.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km | 693.42 | M³/Km | 22.34 | 15491
8 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad | 200 | M | 24.35 | 4870
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 200 | M | 16.95 | 3390
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 2085174.63
Z | VARIOS:
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de Inapa, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 41750 | 41750
2 | CAMPAMENTO (alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales) | 12 | Meses | 33000 | 396000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 437750
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 66316625.89
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 6631662.59
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 1989498.78
| Seguros, Póliza y Finanza | 4% |  |  | 2652665.04
| Transporte | 2.5% |  |  | 1657915.65
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 3315831.29
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 6631662.59
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 994749.39
| ITBIS de Honorarios Profesionales ( Ley 07-2007) | 18% |  |  | 1193699.27
| Ley 3-86 | 1% |  |  | 663166.26
| CODIA | 0.1% |  |  | 66316.63
| Imprevistos | 5% |  |  | 3315831.29
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 29112998.78
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 95429624.67

## Sheet1 (hidden)
80240

## APU (hidden)
REPLANTEO (M)
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU + ITBIS | ITBIS | SUB TOTAL
1 | CAL | 2 | FDA | 100 | 18 | 200
2 | CINTA METRICA 100 USO | 0.5 | U | 950 | 171 | 475
3 | MAESTRO(1 U) @,1977/DIA | 1 | HR | 247.13 |  | 247.13
4 | PEON (4 U) @,659 C/U /DIA | 1 | HR | 329.52 |  | 329.52
| RENDIMIENTO | 15 | M/DIA |  | COSTO/DIA | 1251.65
COSTO / M RD$ | [5 empty] | 83.44
CORTE DE ASFALTO
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU + ITBIS | ITBIS | SUB TOTAL
1 | ALQUILER MAQUINA | 1 | U | 2450 | 441 | 2450
2 | OPERADOR/DIA | 1 | U | 1150 | 207 | 1150
3 | COMBUSTIBLE (GASOLINA) (0.06xHpx8) | 3 | GL | 221.6 | 39.89 | 664.8
4 | LUBRICANTE 20% DEL COMBUSTIBLE) | 0.2 | % | 44.32 | 7.98 | 8.86
TOTAL COSTO | [5 empty] | 4273.66
5 | RENDIMIENTO | 120 | ML/DÍA
COSTO / ML | [5 empty] | 35.61
6 | DISCO DE CORTE ( RD$ 21363/1890M) | 1 | U | 11.3 | 2.03 | 11.3
COSTO TOTAL / ML | [5 empty] | 46.91
REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
[5 empty] | COSTO / HR | 2185.34
| RENDIMIENTO | 45 | M2/HR |  | COSTO / M2 | 48.56
BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 12 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
5 |  |  |  |  | COSTO / HR | 2185.34
6 | CARGUIO | 48 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 45.53
7 | EXPARCIMIENTO EN BOTADERO | 80 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 27.32
8 | ACARREO, DISTANCIA | 12 | KM | 21 | 3.2 | 252
9 |  |  |  |  | COSTO TOTAL/M3 | 324.85
EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
5 |  |  |  |  | COSTO / HR | 2185.34
| REND. | 13.2 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 165.56
| DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | TOTAL
| PLACA DE COMPACTACION | 1 | HR | 125 | 125
| CAPATAZ (1U) @900.00/DIA | 1 | HR | 108.25 | 108.25
| PEON (3U) @659/DIA | 3 | HR | 217.13 | 651.39
| HERRAMIENTAS | 1 | UND. | 26.54 | 26.54
|  |  |  | COSTO TOTAL POR HORA (CH) | 911.18
| RENDIMIENTO ZANJAS PEQUENAS | 50 |  | COSTO POR M2 | 18.22
ASIENTO DE ARENA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
COLOCACION
| MAESTRO(1 U) | 0.25 | DIA | 1977 |  | 494.25
| PEON (3/H /DIA | 1 | DIA | 1977 |  | 1977
| HERRAMIENTAS 3% M.O | 0.03 | % | 2471.25 |  | 74.14
[5 empty] | COSTO/DIA | 2545.39
|  | 18 | M3/DIA |  | COSTO/M3 | 141.41
| SUMINISTRO DE ARENA NO PROCESADA PARA ASIENTO | 1 | M3 | 1100 | 167.8 | 1100
[5 empty] | COSTO TOTAL/M3 | 1241.41
SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D=5 KM
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN CAMION, INC. CARGUIO | 1 | M3 | 650 | 99.15 | 650
| ACARREO DE MATERIAL | 5 | KM | 21 | 3.2 | 105
[5 empty] | COSTO TOTAL/M3 | 755
COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| ALQUILER DE COMPACTADOR MECANICO | 1 | DIA | 2500 | 381.36 | 2500
| OPERADOR DE MAQUITO | 1 | DIA | 721.63 |  | 721.63
| LLENADOR | 1 | DIA | 659 |  | 659
| PALERO | 1 | DIA | 659 |  | 659
| CARRETILLERO2/H/DIA | 1 | DIA | 1318 |  | 1318
| ACOMODADOR EN ZANJA | 1 | DIA | 659 |  | 659
| HERRAMIENTAS MENORES ( 3% ) | 0.03 | % | 4016.63 |  | 120.5
[5 empty] | COSTO/DIA | 6637.13
| RENDIMIENTO | 30 | M3/DIA |  | COSTO/M3 | 221.24
BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 12 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
5 |  |  |  |  | COSTO / HR | 2185.34
6 | CARGUIO | 48 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 45.53
7 | EXPARCIMIENTO EN BOTADERO | 80 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 27.32
8 | ACARREO, DISTANCIA | 12 | KM | 21 | 3.2 | 252
9 |  |  |  |  | COSTO TOTAL/M3 | 324.85
SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m
SUMINISTRO ALCANTARILLA PREFABRICADA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m | 1 | UD | 51652.87 | 9297.52 | 60950.39
[5 empty] | COSTO/M3 | 60950.39
De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m
SUMINISTRO ALCANTARILLA PREFABRICADA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m | 1 | UD | 63946 | 11510.28 | 75456.28
[5 empty] | COSTO/M3 | 75456.28
COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m
SUMINISTRO ALCANTARILLA PREFABRICADA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
COLOCACION
| PEON (2/H /DIA | 1 | DIA | 1390 |  | 1390
| HERRAMIENTAS 3% M.O | 0.03 | % | 1390 |  | 41.7
[5 empty] | COSTO/DIA | 1431.7
De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m
SUMINISTRO ALCANTARILLA PREFABRICADA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
COLOCACION
| PEON (2/H /DIA | 1 | DIA | 2240 |  | 2240
| HERRAMIENTAS 3% M.O | 0.03 | % | 2240 |  | 67.2
[5 empty] | COSTO/DIA | 2307.2 |  | 0.59055
5
RIEGO DE IMPRIMACION CON GRAVILLA 0.30 GL/M²
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | MAESTRO | 1 | DIA | 1977 |  | 1977
|  | PEONES (2 U) | 1 | DIA | 1318 |  | 1318
|  | MANTENIMIENTO DE SUPERFCIE (1/H/DIA) | 1 | DIA | 659 |  | 659
|  | NIVELADO (1/H/DIA) | 1 | DIA | 659 |  | 659
[5 empty] | COSTO TOTAL/ DIA |  | 4613
|  | RENDIMIENTO | 1000 | M2/DIA |  | COSTO /M2 | 4.61
ASFALTO PARA IMPREIMPRIMACION ( RC - 250 )
|  | SUMINISTRO DE RC-2 | 0.3 | GL | 180 | 27.46 | 54
|  | TRANSPORTE DE RC-2 | 0.3 | GL | 22.34 | 3.41 | 6.7
|  | CALENTAMIENTO DE RC-2 | 0.3 | GL | 20 | 3.05 | 6
[6 empty] | COSTO /M2 | 66.7
|  | GRAVILLA DE 3/4" | 0.01 | M3 | 1450 | 221.19 | 14.5
|  | GRAVILLA DE 3/8" | 0.01 | M3 | 1450 | 221.19 | 14.5
[6 empty] | COSTO /M2 | 29
EQUIPOS
|  | CAMION DISTRIBUIDOR | 8 | HR | 2850 | 434.75 | 22800
|  | BANDEROLA | 8 | HR | 164.74 | 25.13 | 1317.92
|  | RODILLO PEQUEÑO (DE MANO). INC. COMB. Y OPERDOR | 8 | HR | 437.5 | 66.74 | 3500
|  | RETROEXC. PARA CARGADO DE MAT. | 8 | HR | 2185.34 | 333.36 | 17482.72
|  | CAMION PARA AGREGADO | 8 | HR | 687.5 | 104.87 | 5500
[6 empty] | COSTO/HR | 50600.64
|  | RENDIMIENTO | 1000 | M2 |  | COSTO /M2 | 50.6
[5 empty] | COSTO TOTAL RD$/ M2 |  | 150.91
COLOCACION DE ASFALTO 2"
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | MAESTRO (1) | 1 | DÍA | 1977 |  | 1977
|  | RASTRILLERO (1) | 1 | DÍA | 659 |  | 659
|  | CARRETILLERO (2) | 1 | DÍA | 1118 |  | 1118
|  | BARREDOR (2) | 1 | DÍA | 1118 |  | 1118
|  | LLENADORES DE CARRETILLAS (2) | 1 | DÍA | 1118 |  | 1118
|  | EQUIPOS PEQUEÑOS (PALA, RASTRILLO), 3 % DE M.O | 0.03 | % | 5990 |  | 179.7
[6 empty] | COSTO/ DÍA | 6169.7
EQUIPOS
|  | RODILLO PEQUEÑO (DE MANO) | 1 | DIA | 3500 | 533.9 | 3500
|  | EQUIPOS 20% DE M.O | 0.2 | % | 6169.7 |  | 1233.94
[6 empty] | COSTO/HR | 4733.94
[6 empty] | COSTO/DIA | 10903.64
COSTO POR METRO CUBICO DE APLICACIÓN
|  | REND.COL. DE ASFALTO EN ZANJA | 15 | M3/DIA |  | COSTO TOTAL/M3 | 726.91
TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA = 25 KM )
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| TRANSPORTE DE ASFALTO SEGÚN TABLA MOPC | 1 | M3/KM | 22.34 |  | 22.34
[5 empty] | COSTO/M3 | 22.34
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO Y ESCALERA) VER DETALLE DE PLANO
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 3.93 | M3 | 154.52 | 607.2636
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MEC. | 2.31 | M3 | 183.13 | 423.0303
| BOTE DE MATERIAL C/ CAMION | 1.95 | M3 | 210 | 409.5
| MEZCLA PARA SELLADO DE JUNTAS (INTY EXT) | 0.07 | M3 | 7590.63 | 531.3441
| MEDIA CAÑA | 1 | U | 450 | 450
| REGISTRO PRE - FABRICADO DE 1.00-1.50 M ( Inc. Losa , poiso y conos) | 1.5 | ML | 9045.64 | 13568.46
| JUNTAS,( 2 U ) ( 1.65 *4.27 ) | 1 | U | 415 | 415
| ESCALERA (1.25/0.3-1) | 3 | Peldaño | 554.04 | 1662.12
| TAPA EN GRP O POLIETILENO | 1 | U | 8576.45 | 8576.45
| INSTALACION | 1 | U | 8500 | 8500
| TRANSPORTE INTERNO | 0.03 | U | 20000 | 600
|  |  |  | RD$/U | 35743.168
CONSTRUCCION DE IMBORNAL (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE REPOSICION, COLOCACION DE BLOQUES, FRAGUACHE, CANTOS, MOCHETAS, PAÑETE Y REJILLAS)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| REPLANTEO | 1 | PA | 500 |  | 500
| EXCAVACION CON EQUIPOS | 5.04 | M3 | 153.24 |  | 772.33
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 1.6 | M3 | 160.25 |  | 256.4
| BOTE DE MATERIAL C / CAMION | 4.375 | M3 | 175.85 |  | 769.34
0
| H.A. LOSA FONDO 0.15 - 1.89 QQ/M3 | 0.55 | M3 | 16500 |  | 9075
| H.A. LOSA TECHO 0.15-1.89 QQ/M3 | 0.05 | M3 | 18250 |  | 912.5
| H.A. VIGA 0.15X 0.20 - 2.29 Q/M3 | 0.1 | M3 | 25681.29 |  | 2568.13
0
| MURO DE BLOQUES DE 6" | 8.68 | M2 | 1076.36 |  | 9342.8
| RELLENO HS 180 KG/CM2 EN FONDO | 0.074 | M3 | 6500 |  | 481
| PAÑETE INTERIOR PULIDO | 7.56 | M2 | 406.96 |  | 3076.62
| FINO FONDO PULIDO | 1.48 | M2 | 570 |  | 843.6
0
| PARRILLA H.F. 0.40 X 0.70 | 3 | U | 5800 | 630 | 17400
| TAPA H.F. D=0.80 | 1 | U | 12500 | 1494.92 | 12500
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  | COSTO /M3 | 58497.72
CONSTRUCCION DE IMBORNAL (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE REPOSICION, COLOCACION DE BLOQUES, FRAGUACHE, CANTOS, MOCHETAS, PAÑETE Y REJILLAS)
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| REPLANTEO | 1 | PA | 500 |  | 500
| EXCAVACION CON EQUIPOS | 5.04 | M3 | 153.24 |  | 772.33
| RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 1.6 | M3 | 160.25 |  | 256.4
| BOTE DE MATERIAL C / CAMION | 4.375 | M3 | 175.85 |  | 769.34
0
| H.A. LOSA FONDO 0.15 - 1.89 QQ/M3 | 0.55 | M3 | 16500 |  | 9075
| H.A. LOSA TECHO 0.15-1.89 QQ/M3 | 0.05 | M3 | 18250 |  | 912.5
| H.A. VIGA 0.15X 0.20 - 2.29 Q/M3 | 0.1 | M3 | 25681.29 |  | 2568.13
0
| MURO DE BLOQUES DE 6" | 8.68 | M2 | 1076.36 |  | 9342.8
| RELLENO HS 180 KG/CM2 EN FONDO | 0.074 | M3 | 6500 |  | 481
| PAÑETE INTERIOR PULIDO | 7.56 | M2 | 406.96 |  | 3076.62
| FINO FONDO PULIDO | 1.48 | M2 | 570 |  | 843.6
0
| PARRILLA H.F. 0.40 X 0.70 | 3 | U | 5800 | 630 | 17400
| TAPA H.F. D=0.80 | 1 | U | 12500 | 1494.92 | 12500
| tub 16" | 60.96 | ml | 9275 |  | 565404
| tub 12" | 60.96 | ml | 5375 |  | 327660
|  | PRECIO P/ UNIDAD |  |  | COSTO /M3 | 951561.72
LIMPIEZA EN IMBORNALES
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| MAESTRO(1 U) @,1977/DIA | 0.5 | DIA | 1977 |  | 988.5
| PEON (4 U) @,659 C/U /DIA | 1 | DIA | 2636 |  | 2636
| HERRAMIENTAS 3% M.O | 0.03 | % | 3624.5 |  | 108.74
| ALQUILER DE CAMION 3 M³ PARA BOTE DE ESCOMBRO | 1 | DIA | 4500 | 686.4407 | 4500
[5 empty] | COSTO/DIA | 8233.24
| REND. | 3 | DIA/UD |  | COSTO/UD | 2744.41
BADEN
| H.S. 210KG/CM2+5% DESP. | 1.05 | M3 | 7183.2 | 7542.36
| K ACERO | 1.03 | QQ | 2803.5 | 2887.61
| ENC. Y DESEC. | 6.67 | M | 250 | 1667.5
|  |  |  | COSTO P/M3 | 12097.47
|  |  |  | COSTO P/ud | 36292.41
BOMBA DE ACHIQUE DE 3" (HP 5.5 )
| ALQIULER (DIA- 8 - HORAS), INCLUYE MANGUERA DE SUCCION | 1 | U | 1800 | 1800
| OPERDOR /DIA | 1 | U | 847 | 847
| COMBUSTIBLE (GASOLINA) (0.06 x HP x 8 ) | 3 | GL | 228.5 | 685.5
| LUBRICANTE (20% DEL COMBUSTIBLE ) | 20 | % | 685.5 | 137.1
|  | PRECIO/DIA RD$ |  |  | 3469.6
| TOTAL BOMBA DE ACHIQUE DE 3" | PRECIO/HORA RD$ |  |  | 433.7
SUMINISTRO TUBERÍAS
| De Ø½" PVC (SCH-40) | 1 | ML | 53.03 | 9.5454 | 62.5754
|  |  |  | R.D.$ |  | 62.5754
SUMINISTRO TUBERÍAS
| De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 1 | ML | 75.15 | 13.527 | 88.677
|  |  |  | R.D.$ |  | 88.677
SUMINISTRO TUBERÍAS
| De Ø1" PVC (SCH-40) | 1 | ML | 111.3 | 20.034 | 131.334
|  |  |  | R.D.$ |  | 131.334
SUMINISTRO TUBERÍAS
| De Ø2" PVC (SCH-40) | 1 | ML | 242.62 | 43.6716 | 286.2916
|  |  |  | R.D.$ |  | 286.2916
SUMINISTRO TUBERÍAS
| De Ø3" PVC (SCH-40) | 1 | ML | 394.17 | 70.9506 | 465.1206
|  |  |  | R.D.$ |  | 465.1206
SUMINISTRO DE
| Coupling Ø½" PVC | 1 | UD | 6.16 | 1.1088 | 7.2688
|  |  |  | R.D.$ |  | 7.2688
SUMINISTRO DE
| Coupling 3/4" PVC | 1 | UD | 13.84 | 2.4912 | 16.3312
|  |  |  | R.D.$ |  | 16.3312
SUMINISTRO DE
| Coupling 1" PVC | 1 | UD | 24.29 | 4.3722 | 28.6622
|  |  |  | R.D.$ |  | 28.6622
SUMINISTRO DE
| Coupling 2" PVC | 1 | UD | 32.36 | 5.8248 | 38.1848
|  |  |  | R.D.$ |  | 38.1848
SUMINISTRO DE
| Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 1 | UD | 900 | 162 | 1062
|  |  |  | R.D.$ |  | 1062
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| Maestro plomero (1H) | 1 | DIA | 2230 |  | 2230
MANO DE OBRA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| Peón (2H) | 1 | DIA | 1485.75 |  | 1485.75
| SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad. | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | 1 | ML | 24.35 |  | 24.35
| LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | 1 | ML | 16.95 |  | 16.95
REPLANTEO (M)
| NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU + ITBIS | ITBIS | SUB TOTAL
| 1 | CAL | 2 | FDA | 100 | 18 | 200
| 2 | CINTA METRICA 100 USO | 0.5 | U | 950 | 171 | 475
| 3 | MAESTRO(1 U) @,1977/DIA | 1 | HR | 247.13 |  | 247.13
| 4 | PEON (4 U) @,659 C/U /DIA | 1 | HR | 329.52 |  | 329.52
|  | RENDIMIENTO | 15 | M/DIA |  | COSTO/DIA | 1251.65
| COSTO / M RD$ | [5 empty] | 83.44
CORTE DE ASFALTO
| NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU + ITBIS | ITBIS | SUB TOTAL
| 1 | ALQUILER MAQUINA | 1 | U | 2450 | 441 | 2450
| 2 | OPERADOR/DIA | 1 | U | 1150 | 207 | 1150
| 3 | COMBUSTIBLE (GASOLINA) (0.06xHpx8) | 3 | GL | 221.6 | 39.89 | 664.8
| 4 | LUBRICANTE 20% DEL COMBUSTIBLE) | 0.2 | % | 44.32 | 7.98 | 8.86
| TOTAL COSTO | [5 empty] | 4273.66
| 5 | RENDIMIENTO | 120 | ML/DÍA
| COSTO / ML | [5 empty] | 35.61
| 6 | DISCO DE CORTE ( RD$ 21363/1890M) | 1 | U | 11.3 | 2.03 | 11.3
| COSTO TOTAL / ML | [5 empty] | 46.91
REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
| NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| 1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
| 2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
| 3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
| 4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
[6 empty] | COSTO / HR | 2185.34
|  | RENDIMIENTO | 45 | M2/HR |  | COSTO / M2 | 48.56
BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 12 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE
| NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| 1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
| 2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
| 3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
| 4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
| 5 |  |  |  |  | COSTO / HR | 2185.34
| 6 | CARGUIO | 48 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 45.53
| 7 | EXPARCIMIENTO EN BOTADERO | 80 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 27.32
| 8 | ACARREO, DISTANCIA | 12 | KM | 21 | 3.2 | 252
| 9 |  |  |  |  | COSTO TOTAL/M3 | 324.85
EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO
| NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| 1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
| 2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
| 3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
| 4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
| 5 |  |  |  |  | COSTO / HR | 2185.34
|  | REND. | 13.2 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 165.56
|  | DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | TOTAL
|  | PLACA DE COMPACTACION | 1 | HR | 125 | 125
|  | CAPATAZ (1U) @900.00/DIA | 1 | HR | 108.25 | 108.25
|  | PEON (3U) @659/DIA | 3 | HR | 217.13 | 651.39
|  | HERRAMIENTAS | 1 | UND. | 26.54 | 26.54
[5 empty] | COSTO TOTAL POR HORA (CH) | 911.18
|  | RENDIMIENTO ZANJAS PEQUENAS | 50 |  | COSTO POR M2 | 18.22
ASIENTO DE ARENA
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
COLOCACION
|  | MAESTRO(1 U) | 0.25 | DIA | 1977 |  | 494.25
|  | PEON (3/H /DIA | 1 | DIA | 1977 |  | 1977
|  | HERRAMIENTAS 3% M.O | 0.03 | % | 2471.25 |  | 74.14
[6 empty] | COSTO/DIA | 2545.39
|  |  | 18 | M3/DIA |  | COSTO/M3 | 141.41
|  | SUMINISTRO DE ARENA NO PROCESADA PARA ASIENTO | 1 | M3 | 1100 | 167.8 | 1100
[6 empty] | COSTO TOTAL/M3 | 1241.41
SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D=5 KM
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN CAMION, INC. CARGUIO | 1 | M3 | 650 | 99.15 | 650
|  | ACARREO DE MATERIAL | 5 | KM | 21 | 3.2 | 105
[6 empty] | COSTO TOTAL/M3 | 755
COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | ALQUILER DE COMPACTADOR MECANICO | 1 | DIA | 2500 | 381.36 | 2500
|  | OPERADOR DE MAQUITO | 1 | DIA | 721.63 |  | 721.63
|  | LLENADOR | 1 | DIA | 659 |  | 659
|  | PALERO | 1 | DIA | 659 |  | 659
|  | CARRETILLERO2/H/DIA | 1 | DIA | 1318 |  | 1318
|  | ACOMODADOR EN ZANJA | 1 | DIA | 659 |  | 659
|  | HERRAMIENTAS MENORES ( 3% ) | 0.03 | % | 4016.63 |  | 120.5
[6 empty] | COSTO/DIA | 6637.13
|  | RENDIMIENTO | 30 | M3/DIA |  | COSTO/M3 | 221.24
BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 12 KM, (INC. ESPARCIMIENTO DE MATERIAL EN LUGAR DE BOTE
| NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| 1 | ALQUILER PALA RETROPALA | 1 | HR | 1250 | 190.68 | 1250
| 2 | COMBUSTIBLE, INC. TRANSP. | 3.2 | GL/HR | 201.26 | 30.7 | 644.03
| 3 | LUBRICANTE 20% | 0.2 | % | 644.03 | 98.24 | 128.81
| 4 | OPERADOR | 1 | HR | 162.5 |  | 162.5
| 5 |  |  |  |  | COSTO / HR | 2185.34
| 6 | CARGUIO | 48 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 45.53
| 7 | EXPARCIMIENTO EN BOTADERO | 80 | M3/HR |  | COSTO /M3 | 27.32
| 8 | ACARREO, DISTANCIA | 12 | KM | 21 | 3.2 | 252
| 9 |  |  |  |  | COSTO TOTAL/M3 | 324.85
SUMINISTRO DE TUBERÌAS (CON JUNTA DE GOMA)
| De Ø16" PVC SDR-32.5 + 5% de pérdida por campana | 1 | ml | 6300 | 1134 | 7434
|  |  |  | R.D.$ |  | 7434
COLOCACION DE TUBERÌAS
| De Ø16" PVC SDR-32.5 + 5% de pérdida por campana | 1 | ml | 127.43 |  | 127.43
|  |  |  | R.D.$ |  | 127.43
MANO DE OBRA DE INTERCONEXIÓN IMBORNALES A CANALETA
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| Peón (2H) | 1 | DIA | 2771.5 |  | 2771.5
|  |  |  | COSTO/DIA |  | 2771.5
| MAESTRO | 1 | DIA | 2230 |  | 2230
| REND. | 2 | UD/DIA |  |  | 5001.5
2500.75
RIEGO DE IMPRIMACION CON GRAVILLA 0.30 GL/M²
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | MAESTRO | 1 | DIA | 1977 |  | 1977
|  | PEONES (2 U) | 1 | DIA | 1318 |  | 1318
|  | MANTENIMIENTO DE SUPERFCIE (1/H/DIA) | 1 | DIA | 659 |  | 659
|  | NIVELADO (1/H/DIA) | 1 | DIA | 659 |  | 659
[5 empty] | COSTO TOTAL/ DIA |  | 4613
|  | RENDIMIENTO | 1000 | M2/DIA |  | COSTO /M2 | 4.61
ASFALTO PARA IMPREIMPRIMACION ( RC - 250 )
|  | SUMINISTRO DE RC-2 | 0.3 | GL | 180 | 27.46 | 54
|  | TRANSPORTE DE RC-2 | 0.3 | GL | 22.34 | 3.41 | 6.7
|  | CALENTAMIENTO DE RC-2 | 0.3 | GL | 20 | 3.05 | 6
[6 empty] | COSTO /M2 | 66.7
|  | GRAVILLA DE 3/4" | 0.01 | M3 | 1450 | 221.19 | 14.5
|  | GRAVILLA DE 3/8" | 0.01 | M3 | 1450 | 221.19 | 14.5
[6 empty] | COSTO /M2 | 29
EQUIPOS
|  | CAMION DISTRIBUIDOR | 8 | HR | 2850 | 434.75 | 22800
|  | BANDEROLA | 8 | HR | 164.74 | 25.13 | 1317.92
|  | RODILLO PEQUEÑO (DE MANO). INC. COMB. Y OPERDOR | 8 | HR | 437.5 | 66.74 | 3500
|  | RETROEXC. PARA CARGADO DE MAT. | 8 | HR | 2185.34 | 333.36 | 17482.72
|  | CAMION PARA AGREGADO | 8 | HR | 687.5 | 104.87 | 5500
[6 empty] | COSTO/HR | 50600.64
|  | RENDIMIENTO | 1000 | M2 |  | COSTO /M2 | 50.6
[5 empty] | COSTO TOTAL RD$/ M2 |  | 150.91
COLOCACION DE ASFALTO 2"
|  | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | MAESTRO (1) | 1 | DÍA | 1977 |  | 1977
|  | RASTRILLERO (1) | 1 | DÍA | 659 |  | 659
|  | CARRETILLERO (2) | 1 | DÍA | 1118 |  | 1118
|  | BARREDOR (2) | 1 | DÍA | 1118 |  | 1118
|  | LLENADORES DE CARRETILLAS (2) | 1 | DÍA | 1118 |  | 1118
|  | EQUIPOS PEQUEÑOS (PALA, RASTRILLO), 3 % DE M.O | 0.03 | % | 5990 |  | 179.7
[6 empty] | COSTO/ DÍA | 6169.7
EQUIPOS
|  | RODILLO PEQUEÑO (DE MANO) | 1 | DIA | 3500 | 533.9 | 3500
|  | EQUIPOS 20% DE M.O | 0.2 | % | 6169.7 |  | 1233.94
[6 empty] | COSTO/HR | 4733.94
[6 empty] | COSTO/DIA | 10903.64
COSTO POR METRO CUBICO DE APLICACIÓN
|  | REND.COL. DE ASFALTO EN ZANJA | 15 | M3/DIA |  | COSTO TOTAL/M3 | 726.91
TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA = 25 KM )
| DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
| TRANSPORTE DE ASFALTO SEGÚN TABLA MOPC | 1 | M3/KM | 22.34 |  | 22.34
[5 empty] | COSTO/M3 | 22.34
| SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad. | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | 1 | ML | 24.35 |  | 24.35
| LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | 1 | ML | 16.95 |  | 16.95
| VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de Inapa, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | 1 | UD | 41750 |  | 41750
| CAMPAMENTO (alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales) | CANTIDAD | UD | PU | ITBIS | SUB TOTAL
|  | 1 | MESES | 33000 |  | 33000