## ACT. NO.2-2023
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Obra: | LINEA DE CONDUCCION DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Contrato: 032-2021
Contratista: | CONSTRUCTORA E INGENIERIA CRISANSEL, SRL
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F MAYO - 2023
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA CONDUCCION DE LOS BOTADOS (DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80)
1 | REPLANTEO | 1015.8 | M | 14.63 | 14861.15
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1208.8 | M3 | 154.52 | 186783.78
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 86.34 | M3 | 1110.39 | 95871.07
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 995.89 | M3 | 184.63 | 183871.17
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 255.49 | M3 | 210 | 53652.9
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 6063.52 | 6405684.43
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 1056.43 | M | 55.95 | 59107.26
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION CON PROTECCION ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12"X 45 ACERO (SCH-30) | 2 | U | 8809.77 | 17619.54
5.2 | CODO 12"X 20 ACERO (SCH-30) | 2 | U | 8550.47 | 17100.94
5.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12 HF | 6 | U | 4516.01 | 27096.06
5.4 | ANCLAJE H.A P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 4 | U | 4325 | 17300
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
0
6.2 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 40718.38 | 40718.38
6.3 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø36" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 13393.45 | 13393.45
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | U | 3885 | 3885
0
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 53.28 | 54121.82
0
8 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1015.8 | M | 23.8 | 24176.04
0
9 | LIMPIEZA CONTINUA | 1015.8 | M | 15 | 15237
0
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | 2031.6 | M | 47.61 | 96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 914.22 | M2 | 41 | 37483.02
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 61.71 | M3 | 210 | 12959.1
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 219.41 | M3 | 833.68 | 182917.73
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 914.22 | M2 | 116.79 | 106771.75
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1142.78 | M2 | 622.25 | 711094.86
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 2285.55 | M3/KM | 27.49 | 62829.77
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 8479399.26
0
B | VARIOS
0
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 2 | MES | 35500 | 71000
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 71000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8550399.26
ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2022
ELIMINANCION DE PARTIDAS (E.P)
A | LINEA CONDUCCION DE LOS BOTADOS (DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80)
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.3 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø36" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | -1 | U | 13393.45 | -13393.45
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | -2031.6 | M | 47.61 | -96724.48
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | -914.22 | M2 | 41 | -37483.02
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | -61.71 | M3 | 210 | -12959.1
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -219.41 | M3 | 833.68 | -182917.73
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -914.22 | M2 | 116.79 | -106771.75
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -1142.78 | M2 | 622.25 | -711094.86
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -2285.55 | M3/KM | 27.49 | -62829.77
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -1224174.16
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -1224174.16
AUMENTO DE CANTIDAD
A | LINEA CONDUCCION DE LOS BOTADOS (DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80)
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | U | 3885 | 3885
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 42023.56
B | VARIOS
0
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 6 | MES | 35500 | 213000
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 213000
0
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 255023.56
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.5 | VALVULA DE DE BOLA GENEBRA 2" | 2 | U | 3463.06 | 6926.12
6.6 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE EN BLOCK DE 8" CON TODAS LAS CAMARAS LLENAS (INCLUYE TAPA) | 2 | U | 52874.5 | 105749
11 | CONFECCIÒN DE SIFÒN
11.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
11.1.1 | EXCAVACIÒN DE MATERIAL COMPACTO | 18 | HR | 2000 | 36000
11.1.2 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 15.8 | M3 | 184.63 | 2917.15
11.2 | SUMINISTRO Y COLOACION DE PIEZAS ESPECIALES
11.2.1 | CONFECCION DE SIFON EN TUBERIA DE ACERO 12" INCLUYE 4 CODOS DE 12X45" ACERO SCH-40 CON DOS JUNTAS DRESSER | 1 | U | 105974.37 | 105974.37
11.2.2 | TEE DE 12"X3" CON 2 JUNTAS DRESSER DE 12" | 1 | U | 15646.99 | 15646.99
11.2.3 | EMPALME A TUBERIA DE 12" INC ( 2 MT DE TUBERIA DE 12" PVC , 2 JUNTA DRESSER DE 12") | 1 | U | 23651.48 | 23651.48
0
12 | ASFALTO |  |  |  | 0
12.1 | CORTE DE ASFALTO e= 4" | 2031.6 | M | 130.98 | 266098.97
12.2 | EXTRACCION DE ASFALTO e= 4" | 914.22 | M2 | 63.76 | 58290.67
12.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 61.71 | M3 | 210 | 12959.1
12.4 | EXTRACCION DE MATERIAL EN ZANJA | 322.8 | M3 | 172.26 | 55605.53
12.5 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO EN ZANJA | 403.59 | M3 | 210 | 84753.9
12.6 | NIVELACION Y COMPACTACION | 230.63 | M3 | 197.1 | 45457.17
12.7 | SUMINISTRO, COLOCACION, NIVELACION, ACARREO Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE | 922.5 | M3 | 1018.27 | 939354.08
12.8 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 922.5 | M2 | 127.89 | 117978.53
12.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE DESP e= 4" | 171 | M2 | 1271.1 | 217358.1
12.1 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 864.92 | M3/KM | 27.49 | 23776.65
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 2118497.81
VARIACION DE PRECIO (V.P)
A | LINEA CONDUCCION DE LOS BOTADOS (DESDE EST. 0+325 HASTA EST. 1+340.80)
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 1015.8 | M | 23.71 | 24084.62
| SUB-TOTAL VARIACION DE PRECIO |  |  |  | 24084.62
| SUB-TOTAL ACTUALIZADO No.1 |  |  |  | 1173431.83
| SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 |  |  |  | 9723831.09
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F MAYO - 2023
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.),
DEL ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2022, ( NUEVAS PARTIDAS (N.P).
12 | ASFALTO |  |  |  | 0
12.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE DESP e= 4" | 390 | M2 | 1271.1 | 495729
12.1 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 1950 | M3/KM | 27.49 | 53605.5
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD ACT. No.2 |  |  |  | 549334.5
| SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 + ACT. No.2 |  |  |  | 10273165.59
| SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 + ACT. No.2 |  |  |  | 10273165.59
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1027316.56
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 308194.97
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 410926.62
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 308194.97
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 513658.28
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 102731.66
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 184916.98
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 10273.17
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 8550399.26 | 855039.93
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 154097.48
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 308194.97
| IMPREVISTOS | 5%
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4183545.59
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 14456711.18
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 14456711.18
PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F MAYO/2022
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. NO.084/2022 D/F 03/05/2022
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING. MARINO QUEZADA | ING. REYNA C. HERNÁNDEZ MATEO
ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | INGENIERA CIVIL I
APROBADO POR:
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN