## ACTUALIZADO No. 1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Presupuesto No.: 161 d/f 20/10/2020
Obra: | LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 1+556 HASTA EST. 2+359
Contratista: ING. VIRGILIO POLONIA
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Contrato:016-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION GUANUMA (DESDE ESTACION 1+556 H/ ESTACION 2+359)
1 | REPLANTEO | 803 | M | 14.63 | 11747.89
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 955.57 | M3 | 154.52 | 147654.68
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 68.26 | M3 | 1110.39 | 75795.22
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 787.26 | M3 | 184.63 | 145351.81
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 201.97 | M3 | 210 | 42413.7
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 835.12 | M | 6063.52 | 5063766.82
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA | 835.12 | M | 55.95 | 46724.96
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X20" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 8550.47 | 17100.94
5.2 | CODO 12X15" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U | 8550.47 | 17100.94
5.3 | NIPLE 12" X 1.00 M | 8 | U | 7429.53 | 59436.24
5.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" HF | 8 | U | 4516.01 | 36128.08
5.5 | ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO) | 5 | U | 8029.89 | 40149.45
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
6.2 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 40716.1 | 40716.1
6.3 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 13733.9 | 13733.9
6.4 | CAJA TELESCOPICA | 1 | U | 3885 | 3885
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 803 | M | 53.28 | 42783.84
8 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 803 | M | 23.8 | 19111.4
9 | LIMPIEZA CONTINUA | 803 | M | 15 | 12045
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | 1606 | M | 47.61 | 76461.66
10.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 722.7 | M2 | 41 | 29630.7
10.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 48.78 | M3 | 210 | 10243.8
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 173.45 | M3 | 833.68 | 144601.8
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 722.7 | M2 | 116.79 | 84404.13
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 903.36 | M2 | 622.25 | 562115.76
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 1806.75 | M3/KM | 27.49 | 49667.56
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 6830909.94
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 2 | MES | 35500 | 71000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 71000
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 6901909.94
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F AGOSTO 2022
ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)
A | LINEA DE CONDUCCION GUANUMA (DESDE ESTACION 1+556 H/ ESTACION 2+359)
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | -1 | U | 38138.56 | -38138.56
6.2 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | -1 | U | 40716.1 | -40716.1
6.3 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | -1 | U | 13733.9 | -13733.9
10 | ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE ASFALTO | -1606 | M | 47.61 | -76461.66
10.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -173.45 | M3 | 833.68 | -144601.8
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -722.7 | M2 | 116.79 | -84404.13
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -903.36 | M2 | 622.25 | -562115.76
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -1806.75 | M3/KM | 27.49 | -49667.56
| SUB-TOTAL A |  |  |  | -1009839.47
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -1009839.47
REDUCCION DE CANTIDAD (R.C)
A | LINEA DE CONDUCCION GUANUMA (DESDE ESTACION 1+556 H/ ESTACION 2+359)
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | -44.83 | M3 | 154.52 | -6927.13
0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12X20" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -1 | U | 8550.47 | -8550.47
5.2 | CODO 12X15" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | -1 | U | 8550.47 | -8550.47
5.3 | NIPLE 12" X 1.00 M | -1 | U | 7429.53 | -7429.53
| SUB-TOTAL A |  |  |  | -31457.6
| SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD |  |  |  | -31457.6
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
A | LINEA DE CONDUCCION GUANUMA (DESDE ESTACION 1+556 H/ ESTACION 2+359)
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 4.01 | M3 | 1110.39 | 4452.66
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 4452.66
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 4452.66
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA DE CONDUCCION GUANUMA (DESDE ESTACION 1+556 H/ ESTACION 2+359)
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.1 | CORTE DE ASFALTO e= 4" | 1606 | M | 130.98 | 210353.88
11.2 | EXTRACCION DE MATERIAL ZANJA DEL MATERIAL COMPACTADO | 283.05 | M3 | 172.26 | 48758.19
11.3 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL MATERIAL EXTRAIDO | 353.81 | M3 | 210 | 74300.1
11.4 | NIVELACION Y COMPACTACION | 808.7 | M2 | 197.1 | 159394.77
11.5 | SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE | 202.18 | M3 | 1018.27 | 205873.83
11.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRIMACION | 808.7 | M2 | 127.89 | 103424.64
11.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e= 4" CALIENTE+25% DESP e= 2" | 250 | M2 | 1271.1 | 317775
11.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 1267.5 | M3/KM | 27.49 | 34843.58
11.9 | MANEJO DE TRANSITO | 802.6 | M | 18 | 14446.8
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 1169170.79
B | LINEA DE CONDUCCION (DESDE ESTACION 3+162 = EST.0+000 = HASTA ESTACION 1+892.40)
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | LIMPIEZA DE AREA PARA EXCAVACION | 803 | M2 | 27.17 | 21817.51
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL TOSCA | 44.83 | M3 | 509.67 | 22848.51
2.2 | LIMPIEZA DE CUNETA POR MATERIAL DERRAMADO EN ZANJA POR EXCAVACION (CON UN 45% DE MATERIAL EXIXTENTE EN CUNETA | 195.5 | M | 211.64 | 41375.62
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 13.54 | M3 | 210 | 2843.4
0
3 | EXTRACCION DE TUBERIA DE Ø12" PVC (SDR-26) | 237.8 | M | 239.87 | 57041.09
4 | TRANSPORTE, CARGUIO Y DESMONTE DE TUBERIA DE Ø12" PVC (SDR-26) | 9 | VIAJES | 1789.34 | 16104.06
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO DE 12X20" SCH-40 CON 2 NIPLES DE 1 MT, SOLDADO | 1 | U | 27765.61 | 27765.61
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
6.1 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 1.80 MTS DE TUBO DE 12¨ SCH-40 CON NIPLE PLATILLADOS 2 X 0.20 MTS SOLDADO, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE 12¨, 4 PARES DE TORNILLOS Y VALVULA DE COMPUERTA DE 2¨. VER PLANO DE DETALLE) | 1 | U | 63884.89 | 63884.89
6.2 | VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA,TEE DE 12¨ X 4, CODO DE 4 X 90 DE ACERO, 2 NIPLE PLATILLADOS DE 1.5 METROS Y 1 METRO, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER , 2 PARES DE TORNILLOS, JUNTA DRESSER DE 4¨ Y 2.90 METRO DE TUBO SDR 26 JUNTA DE GOMA) | 1 | U | 77167.18 | 77167.18
6.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE DE 1.40M X 1.40M EN BLOQUES INDUSTRIAL DE 8" CON CAMARA LLENA LOSA DE TECHO, VIGA DE AMARRE Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO (VER DETALLES EN PLANOS) | 1 | UD | 37415.03 | 37415.03
6.4 | SUMINISTO Y COLOCACION SELLANTE PARA TAPA REGISTRO | 1 | UD | 800 | 800
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 369062.9
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 1538233.69
VARIACION DE PRECIO (V.P)
A | LINEA DE CONDUCCION GUANUMA (DESDE ESTACION 1+556 H/ ESTACION 2+359)
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 910.74 | M3 | 33.66 | 30655.51
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 72.27 | M3 | 258.28 | 18665.9
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.4 | CAJA TELESCOPICA | 1 | U | 456.56 | 456.56
7 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
7.1 | Ø12" PVC | 803 | M | 36.73 | 29494.19
| SUB-TOTAL VARIACION DE PRECIOS |  |  |  | 79272.16
| PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 |  |  |  | 580661.44
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO + ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 7482571.38
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO + ACTUALIZADO No. 1 |  |  |  | 7482571.38
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 748257.138
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 224477.1414
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 299302.8552
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 224477.1414
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 374128.569
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 74825.7138
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 134686.2848
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 7482.5714
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 690190.99
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 112238.5707
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 224477.1414
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 345095.497
| IMPREVISTOS, (MONTO AGOTADO EN PRES. ACT. No.1) |  |  |  | -345095.5
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3114544.1141
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 10597115.4941
NOTAS:
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No. 104/2022 D/F 13/JUNIO/2022
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
| ING.FIOR DALIZA GUILLEN S. | ING. MARINO QUEZADA
| INGENIERO CVIL I | ANALISTA PRESUPUESTO DE OBRAS
VISTO BUENO POR:
ARQ. RENE GARCIA VILLANUEVA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS