## ACT. No. 2
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Obra: | LINEA CONDUCCION 8" PVC TRAMO (DESDE EST.0+000= 3+162 = HASTA EST. 1+892.40)
Provincias: SANTO DOMINGO - MONTE PLATA |  |  | Zona : IV
Contratista: | PEIRA GROUP SRL |  | Cont. | 030-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 d/f NOVIEMBRE/2022
Partida | Descripción | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA CONDUCCION (DESDE 3+162 = EST.0+000= HASTA EST. 1+892.40)
1 | REPLANTEO | 1892.4 | M | 14.63 | 27685.81
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1854.55 | M3 | 154.52 | 286565.07
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 141.93 | M3 | 1110.39 | 157597.65
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 1568.74 | M3 | 184.63 | 289636.47
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM) | 342.97 | M3 | 210 | 72023.7
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1949.17 | M | 2768.6 | 5396472.06
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA | 1949.17 | M | 43.04 | 83892.28
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
5.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 66115.7 | 66115.7
5.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 1 | U | 38138.56 | 38138.56
5.3 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | U | 3885 | 3885
5.4 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U | 18702.33 | 18702.33
0
6 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
6.1 | Ø8" PVC | 1892.4 | M | 57.08 | 108018.19
0
7 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS) | 1892.4 | M | 23.8 | 45039.12
8 | LIMPIEZA CONTINUA | 1892.4 | M | 15 | 28386
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.1 | CORTE DE ASFALTO | 3784.8 | M | 47.61 | 180194.33
9.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 1513.92 | M2 | 41 | 62070.72
9.3 | BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 102.19 | M3 | 210 | 21459.9
9.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 363.34 | M3 | 833.68 | 302909.29
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | 1513.92 | M2 | 116.79 | 176810.72
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | 1892.4 | M2 | 622.25 | 1177545.9
9.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 3784.8 | M3/KM | 27.49 | 104044.15
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 8647192.95
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 3 | MES | 35500 | 106500
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 106500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 8753692.95
PRESUPUESTO ACT. No.1 D/F MARZO-2022
ELIMINACION DE PARTIDAS
A | LINEA CONDUCCION (DESDE 3+162 = EST.0+000= HASTA EST. 1+892.40)
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
5.4 | REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48" H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.) | -1 | U | 18702.33 | -18702.33
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.1 | CORTE DE ASFALTO | -3784.8 | M | 47.61 | -180194.33
9.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | -1513.92 | M2 | 41 | -62070.72
9.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | -363.34 | M3 | 833.68 | -302909.29
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION | -1513.92 | M2 | 116.79 | -176810.72
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2" | -1892.4 | M2 | 622.25 | -1177545.9
9.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | -3784.8 | M3/KM | 27.49 | -104044.15
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | -2022277.44
| SUBTOTAL ELIMINACION DE PARTIDA (E.P) |  |  |  | -2022277.44
AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) | 6 | MES | 35500 | 213000
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 213000
| SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) |  |  |  | 213000
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA CONDUCCION (DESDE 3+162 = EST.0+000= HASTA EST. 1+892.40)
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA, DIST=10KM | 48 | M3 | 747.6 | 35884.8
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.2 | Ø8" ACERO (SCH-40) CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3.42 | M | 2768.6 | 9468.61
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.2 | Ø8" ACERO (SCH-40) CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3.42 | M | 425.64 | 1455.69
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
5.5 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE (1.40X1.40) VER DETALLES EN PLANO | 1 | U | 33513.5 | 33513.5
0
9 | ASFALTO |  |  |  | 0
9.8 | CORTE DE ASFALTO e= 4" y 5" | 3784.8 | M | 130.9835 | 495746.22
9.9 | EXTRACCION DE ASFALTO | 1513.92 | M2 | 73.8954 | 111871.77
9.1 | EXTRACCION DE MATERIAL NO CLASIFICADO | 302.78 | M3 | 172.2933 | 52166.98
9.111 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 302.78 | M3 | 833.68 | 252421.63
9.12 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPATADOR MECANICO | 302.78 | M3 | 184.63 | 55902.27
9.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRIMACION | 1513.92 | M2 | 127.2048 | 192577.83
9.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE ADHERENCIA | 1513.92 | M2 | 33.2093 | 50276.2
9.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 4" | 1892.4 | M2 | 1244.5878 | 2355257.97
9.16 | TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) | 7569.6 | M3XKM | 27.49 | 208088.3
10 | REPARACION DE AVERIAS
10.1 | AVERIA EN TUBERIA DE Ø8" FRENTE A ESCUELA | 1 | U | 29649.21 | 29649.21
10.2 | AVERIA EN TUBERIA DE Ø6" | 1 | U | 9034.02 | 9034.02
10.3 | AVERIA EN TUBERIA DE Ø3" | 1 | U | 4041.33 | 4041.33
0
11 | CRUCE SOBRE ALCANTARILLA EN EST 0+527.50 EN TUBERIA DE ACERO Ø3" |  |  |  | 0
11.1 | REPLANTEO | 1 | U | 1000 | 1000
11.2 | SIFON | 1 | U | 29783.64 | 29783.64
11.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" | 2 | U | 2948.22 | 5896.44
11.4 | ANCLAJES PIEZAS ESPECIALES H.S | 0.15 | M3 | 6345.17 | 951.78
| EXCAVACION MATERIAL COMPACTO | 0.15 | M3 | 172.29 | 25.84
| RELLENO COMPACTADO | 1.14 | M3 | 184.63 | 210.48
| MANO DE OBRA PLOMERO 20%(MATERIALES) | 1 | U | 7136.016 | 7136.02
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 3942360.53
| SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS (N.P) |  |  |  | 3942360.53
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACT. No.1 |  |  |  | 2133083.09
| SUB-TOTAL GENERAL+ ACT. No.1 |  |  |  | 10886776.04
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 D/F NOVIEMBRE 2022
NUEVAS PARTIDAS (N.P)
A | LINEA CONDUCCION (DESDE 3+162 = EST.0+000= HASTA EST. 1+892.40)
9 | ASFALTO
9.17 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO C/CAMION D=5 KM | 713.63 | M3 | 210 | 149862.3
9.18 | NIVELACION Y COMPACTACION | 1631.16 | M2 | 197.1 | 321501.64
9.19 | MANEJO DE TRANSITO | 1920 | M | 18 | 34560
12 | REPOSICION MATERIAL DE RELLENO EN CRUCE LA BOMBA
12.1 | USOS DE EQUIPOS
12.1.1 | RERTROEXCAVADAORA CAT-416 O SIMILAR (INC. OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | 6 | HR | 3013.36 | 18080.16
12.1.2 | COMPACTADOR MECANICO (MAQUITO)(INC. COMBUSTIBLE Y OPERADOR) | 8 | HR | 509.08 | 4072.64
12.2 | MANO DE OBRA
12.2.1 | CAPATAZ (1HB) | 8 | HR | 306.435 | 2451.48
12.2.2 | OBREROS (4HB) | 8 | HR | 408.58 | 3268.64
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 533796.86
| SUB-TOTAL PRESUPUESTO ACT. No.2 |  |  |  | 533796.86
| SUB-TOTAL GENERAL+ ACT. No.1 + ACT. No. 2 |  |  |  | 11420572.9
| SUB-TOTAL GENERAL+ ACT. No.1 + ACT. No. 2 |  |  |  | 11420572.9
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1142057.29
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 342617.187
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 456822.916
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 342617.187
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 571028.645
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 114205.729
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 205570.3122
| CODIA (SEGUN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 11420.5729
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  | 8753692.95 | 875369.295
| MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 171308.5935
| ESTUDIOS(SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD) | 3% |  |  | 342617.187
| IMPREVISTOS | 5%
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4575634.9146
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 15996207.8146
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 15996207.8146
1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No.045-2022 D/F 1403/2022
ACTUALIZADO No. 2 D/F NOVIEMBRE 2022
2.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. No.146-2022 D/F 12/10/2022
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
ING FIOR D' ALIZA GUILLEN SARANTE |  | ING MARINO QUEZADA
INGENIERO CIVIL I |  | ANALISTA PRESUPUESTOS DE OBRAS
VISTO BUENO:
ARQ. RENÈ GARCÌA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS