## CUBICACION #1
Obra: MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA
Provincia: MONTE PLATA |  | ZONA: IV
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS
I | CASA DE QUÍMICOS
1 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN
1.1 | Suministro y colocación de elevador de sulfato con diferencial eléctrico industrial 1 ton. | 1 | Ud | 133875 | 133875
1.2 | Rapillado de techo y paredes | 273.75 | M² | 167.4 | 45825.75
1.3 | Fino de techo | 34.22 | M² | 394.8639 | 13512.24
1.4 | Impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4 mm | 34.22 | M² | 1111.1 | 38021.84
1.5 | Resane y masilla de pared | 273.75 | M² | 408.54 | 111837.83
1.6 | Pintura acrílica exterior e interior de almacén casa de químicos (techo y pared) | 448.65 | M² | 310.08 | 139117.39
1.7 | Suministro y colocación de puerta entrada de dos hojas (1.80 m incluye llavín) | 1 | Ud | 125498.3418 | 125498.34
1.8 | Limpieza final área de sulfato, las tinas y riel soporte de agitadores | 1 | Ud | 51300 | 51300
1.9 | Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1.5 HPM, monofásico 115/240 v, frecuencia 60 Hz, 1,750 rpm con moto reductor, vástago ø3/4" acero inoxidable y aspas con 4 aletas. | 2 | Ud | 217380 | 434760
1.1 | Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø1/2" HP rango de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios) | 2 | Ud | 136920 | 273840
2 | BAÑO
2.1 | Inodoro | 1 | Ud | 10178.7993 | 10178.8
2.2 | Lavamanos | 1 | Ud | 10554.8784 | 10554.88
2.3 | Mano de obra instalación (incluye desmonte de aparato existente) | 1 | P.A | 6344.5054 | 6344.51
2.4 | Puerta polimetálica blanca (incluye llavín) | 1 | Ud | 11190 | 11190
3 | ELÉCTRICOS
3.1 | Suministro y colocación de roseta de porcelana con bombilla de bajo consumo | 6 | Ud | 2206.4834 | 13238.9
3.2 | Suministro y colocación de panel de breaker 4/8 c, 125 Amp Incl. Breaker | 1 | Ud | 5814 | 5814
3.3 | Suministro y colocación de accesorios eléctricos (interruptores y tomacorrientes) | 4 | Ud | 2837.8907 | 11351.56
II | TINAS
1 | Limpieza de area (raspillado, pulido de paredes y lavado a presión) | 1 | PA | 56100 | 56100
2 | Impermeabilización en tina con blockaid | 32.5 | M² | 1785 | 58012.5
3 | Fino de fondo con pendiente a desagües | 12.5 | M² | 491.8302 | 6147.88
4 | Desagüe de pisos en interior de tina | 2 | Ud | 1581 | 3162
5 | Mantenimiento (pulido, anticorrosivo y pintura industrial azul) a perfil metálico, base de agitadores. | 1 | Ud | 50653.2 | 50653.2
III | DOSIFICADOR
1 | Lavado a presión de superficie | 1 | PA | 14210 | 14210
2 | Aplicación de 2 manos de fibra de vidrio y resina de secado | 1 | Ud | 34550 | 34550
3 | Curado de superficie con thinner | 49 | M² | 240.24 | 11771.76
4 | Suministro y colocación de tubería de 1½" PVC (SCH-40) para el dosificador. | 1 | Ud | 17868 | 17868
IV | FLOCULADORES
1 | Desmonte de compuertas existente | 2 | Ud | 1559 | 3118
2 | Suministro y colocación compuertas de entrada a filtro ( 0.45 x 0.55 ) en acero inoxidable | 2 | Ud | 335280 | 670560
3 | Extracción de placas de asbesto cemento (98 Ud) | 1 | Ud | 68600 | 68600
4 | Suministro e instalación de placas en polipropileno de 1" con remaches de aluminio, por placas, de 4 mm | 2850.25 | P² | 2158.794 | 6153102.6
5 | Limpieza con lavado a presión de muros (822 m2) | 1 | Ud | 58114.2 | 58114.2
6 | Bote de placas extraídas c/camión | 2 | VIAJES | 2601 | 5202
V | SEDIMENTADOR
1 | Corrección de grietas | 24.14 | M² | 624.1892 | 15067.93
VI | FILTRO
1 | COMPUERTAS
1.1 | Desmonte de compuertas | 6 | Ud | 5700 | 34200
1.2 | Suministro y colocación de compuertas de entrada doble acción (0.85 m x 0.70 m) | 6 | Ud | 389400 | 2336400
1.3 | Suministro y colocación de compuertas de salida (1.30 m x 1.10 m) | 1 | Ud | 380160 | 380160
1.4 | Suministro y colocación de compuertas de salida (0.84 m x 0.88 m) | 6 | Ud | 380160 | 2280960
2 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE
2.1 | Arena y grava | 63.94 | M³ | 2193 | 140220.42
2.2 | Bote de material extraído c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 83.12 | M³E | 459 | 38152.08
3 | SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO
3.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 41.98 | M³ | 26780 | 1124224.4
3.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 5.25 | M³ | 17595 | 92373.75
3.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 2040 | 4875.6
3.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 2040 | 4875.6
3.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 2040 | 4875.6
3.6 | grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m | 9.54 | M³ | 2040 | 19461.6
3.7 | Transporte de material | 3197 | M³/KM | 142.8 | 456531.6
4 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO
4.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 41.98 | M³ | 1224 | 51383.52
4.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 5.25 | M³ | 1224 | 6426
4.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 612 | 1462.68
4.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 612 | 1462.68
4.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 612 | 1462.68
4.6 | Grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m | 9.54 | M³ | 612 | 5838.48
4.7 | Envasado arena, capa torpedo y grava menos de 1/4" | 49.62 | M³ | 2040 | 101224.8
5 | Lavado a presión de viguetillas y muros | 1 | Ud | 20800 | 20800
VII | CASA DE CLORACIÓN
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Adecuación de área | 1 | Ud | 23410 | 23410
1.2 | Replanteo | 1 | Ud | 19387.633 | 19387.63
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación en tierra a mano | 7.06 | M³ | 459 | 3240.54
2.2 | Relleno de reposición a mano | 2.08 | M³C | 1256.9288 | 2614.41
2.3 | Bote de material sobrante (in situ) | 5.98 | M³E | 910 | 5441.8
3 | HORMIGÓN ARMADO 280 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de columnas de 1.00 x 1.00 (1.76 qq/m3) | 1.2 | M³ | 15231.6534 | 18277.98
3.2 | Zapata de muro (0.81 qq/m3) | 0.75 | M³ | 8810.1785 | 6607.63
3.3 | Columna 0.30 x 0.30 (6.73 qq/m3) | 1.12 | M³ | 18368.8388 | 20573.1
3.4 | Viga de 0.30 x 0.35 (4.67 qq/m3) | 1.34 | M³ | 28473.2114 | 38154.1
3.5 | Losa de techo 0.15 (1.00 qq/m3) | 2.19 | M³ | 17772.7284 | 38922.28
4 | MURO DE BLOCK
4.1 | De 6" BNP con 3/8" @ 0.60 m | 6.924 | M² | 1475.212 | 10214.37
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete exterior | 18.4 | M² | 400.7025 | 7372.93
5.2 | Pañete en techo | 10.79 | M² | 593.6 | 6404.94
5.3 | Fino de techo | 12.81 | M² | 549.737 | 7042.13
5.4 | Pintura (inc. Base blanca) | 29.19 | M² | 257.6131 | 7519.73
5.5 | Piso hormigón con malla electrosoldada D2.3 x D2.3 | 7.71 | M³ | 8786.322 | 67742.54
5.6 | Cantos | 60.14 | M | 184.66 | 11105.45
5.7 | Antepecho | 15.14 | M |  | 0
5.8 | Desagüe de techo ø2" | 1 | U | 1369 | 1369
6 | Acera exterior 0.60 m | 6.74 | M² | 1940.55 | 13079.31
7 | INTALACIONES ELÉCTRICAS
7.1 | Salida luz cenital | 2 | Ud | 1758.5096 | 3517.02
7.2 | Salida interruptor sencillo | 1 | Ud | 1884.3521 | 1884.35
7.3 | Salida tomacorriente 120 v doble | 2 | Ud | 1818.0521 | 3636.1
7.4 | Salida panel distribución 2/4 espacios | 1 | Ud | 37686.1032 | 37686.1
8 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud | 12210 | 12210
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN :
9.1 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-100 lb /día (inc. Inyector de cloro y regulador de flujo) | 2 | Ud | 35085.6 | 70171.2
9.2 | Bomba dosificadora ½ H.P tipo booster | 2 | Ud | 171494.4 | 342988.8
9.3 | Filtro de cloro | 1 | Ud | 37158 | 37158
9.4 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud | 19609.92 | 19609.92
9.5 | Válvula de globo PVC ø1" | 5 | Ud | 26609.0352 | 133045.18
9.6 | Soporte manifold, en GRP. | 4 | Ud | 16583.556 | 66334.22
9.7 | Main fold conducción cloro gas, (tubería ø1" PVC SCH-80) | 1 | Ud | 26315.52 | 26315.52
9.8 | Diferencial manual capacidad 3 t. | 1 | Ud | 273211.092 | 273211.09
9.9 | Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") H.N | 1 | Ud | 4720.32 | 4720.32
9.11 | Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantalla digital | 1 | Ud | 53592 | 53592
9.12 | Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro) | 4 | Ud | 4118.4 | 16473.6
9.13 | Suministro y colocación de perfil metálico para sistema de carga w8x21 | 1 | Ud | 43464.96 | 43464.96
9.14 | Detector de cloro | 1 | Ud | 81025.536 | 81025.54
9.15 | Difusor de cloro | 1 | Ud | 16001.76 | 16001.76
9.16 | Mano de obra | 1 | Ud | 355233.633 | 355233.63
VIII | SISTEMA DE LIMPIEZA
1 | Suministro y colocación bomba horizontal de 3 HP (incluye suministro e instalación) | 2 | Ud | 202209.942 | 404419.88
2 | Suministro tanque hidroneumático de 50 gl | 1 | Ud | 37527.6 | 37527.6
3 | Válvula de paso ø2" | 6 | Ud | 2504.2908 | 15025.74
4 | Codo de Ø2" X 90° PVC | 6 | Ud | 112.2 | 673.2
5 | Tee Ø2 PVC | 2 | Ud | 132.3432 | 264.69
6 | Manguera tipo bombero 2" Long=50 pies | 2 | Ud | 61150.0032 | 122300.01
7 | Suministro y colocación tuberías de Ø2”, PVC SCH 40 | 46 | M | 580.8 | 26716.8
8 | Mano de obra instalación | 1 | Ud | 182078.376 | 182078.38
IX | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
1 | Turbidímetro nefelométrico | 1 | Ud | 156737.52 | 156737.52
2 | Multiparamétrico portátil | 1 | Ud | 381510.88 | 381510.88
3 | Kit de cloro libre y total | 1 | Ud | 21188.49 | 21188.49
4 | Equipo de prueba de jarras (agitador múltiple) | 1 | Ud | 216102.45 | 216102.45
5 | Balanza | 1 | Ud | 177949.12 | 177949.12
6 | Termómetro para uso general | 1 | Ud | 4008.6 | 4008.6
7 | Cono Imhoff con base | 1 | Ud | 35635.2 | 35635.2
8 | Jarra 2000 ml cuadrada marca Pyrex | 6 | Ud | 4455 | 26730
9 | Manómetro manual | 1 | Ud | 4899.84 | 4899.84
10 | Matraz volumétrico 1000 ml | 1 | Ud | 2080.36 | 2080.36
11 | Matraz volumétrico 500 ml | 1 | Ud | 1685.3 | 1685.3
12 | Matraz volumétrico 100 ml | 1 | Ud | 1388.3 | 1388.3
13 | Materiales gastables menores | 1 | Ud | 80000 | 80000
X | ÁREA EXTERNA
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1.1 | Excavación zapatas a mano | 81.4 | M3 | 2550 | 207570
1.1.2 | Reposición material compactado | 40.48 | M3C | 1365.45 | 55273.42
1.1.3 | Bote de material con camión in situ | 53.19 | M3E | 910 | 48402.9
1.2 | HORMIGÓN ARMADO EN:
1.2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 19.08 | M3 | 10635.9282 | 202933.51
1.2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 4.8 | M3 | 10207.8395 | 48997.63
1.2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 7.42 | M3 | 27835.8225 | 206541.8
1.2.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 5.71 | M3 | 25559.1325 | 145942.65
1.2.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 8.08 | M3 | 21230.0875 | 171539.11
1.2.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 X 0.20) m F᾽c=210 kg/cm² | 1.32 | M3 | 23893.1325 | 31538.93
1.3 | MUROS
1.3.1 | Block 6" ø3/8"@0.60 m BNP | 75.44 | M2 | 1475.212 | 111289.99
1.3.2 | Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 490.36 | M2 | 1443.9636 | 708061.98
1.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 224.1 | M2 | 385.306 | 86347.07
1.4.2 | Cantos | 1348.4 | M | 247.492 | 333718.21
1.5 | PINTURA
1.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 224.1 | M2 | 152.382 | 34148.81
1.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 224.1 | M2 | 152.382 | 34148.81
1.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 210 | M | 726.656 | 152597.76
1.7 | Puerta corrediza Long=4.0 m | 1 | PA | 132674.176 | 132674.18
2 | Lámpara exterior tipo cobra | 12 | Ud | 18336 | 220032
3 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud | 18820 | 18820
4 | Embellecimiento con gravilla | 432.71 | M2 | 2520 | 1090429.2
5 | Limpieza continua y final de área | 1 | PA | 846000 | 846000
| SUB TOTAL A |  |  |  | 24462562.1
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 1 | Ud | 86200 | 86200
2 | Campamento (incluye alquiler de casa o solar con caseta de materiales con un baño móvil) |  | Mes |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 86200
| SUB-TOTAL PRESP. BASE (A) |  |  |  | 24548762.1
Obra: MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA (ACTUALIZADO)
Provincia: MONTE PLATA |  | ZONA: IV
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS
I | CASA DE QUÍMICOS
1 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN
1.1 | Suministro y colocación de elevador de sulfato con diferencial eléctrico industrial 1 ton. | 1 | Ud | 175913.1433 | 175913.14
1.2 | Rapillado de techo y paredes | 273.75 | M² | 8.83 | 2417.21
1.3 | Fino de techo | 34.22 | M² | 76.5903 | 2620.92
1.4 | Impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4 mm | 34.22 | M² | 2.1712 | 74.3
1.5 | Resane y masilla de pared | 273.75 | M² | 56.8753 | 15569.61
1.6 | Pintura acrílica exterior e interior de almacén casa de químicos (techo y pared) | 448.65 | M² | -65.6268 | -29443.46
1.7 | Suministro y colocación de puerta entrada de dos hojas (1.80 m incluye llavín) | 1 | Ud | 2675.9782 | 2675.98
1.8 | Limpieza final área de sulfato, las tinas y riel soporte de agitadores | 1 | Ud | 7667.8 | 7667.8
1.9 | Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1.5 HPM, monofásico 115/240 v, frecuencia 60 Hz, 1,750 rpm con moto reductor, vástago ø3/4" acero inoxidable y aspas con 4 aletas. | 2 | Ud | 100624.38 | 201248.76
1.1 | Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø1/2" HP rango de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, transporte y accesorios) | 2 | Ud | 171040.98 | 342081.96
2 | BAÑO
2.1 | Inodoro | 1 | Ud | 0 | 0
2.2 | Lavamanos | 1 | Ud | 0 | 0
2.3 | Mano de obra instalación (incluye desmonte de aparato existente) | 1 | P.A | -1234.2238 | -1234.22
2.4 | Puerta polimetálica blanca (incluye llavín) | 1 | Ud | 107.848 | 107.85
3 | ELÉCTRICOS
3.1 | Suministro y colocación de roseta de porcelana con bombilla de bajo consumo | 6 | Ud | 268.7598 | 1612.56
3.2 | Suministro y colocación de panel de breaker 4/8 c, 125 Amp Incl. Breaker | 1 | Ud | 3340.1736 | 3340.17
3.3 | Suministro y colocación de accesorios eléctricos (interruptores y tomacorrientes) | 4 | Ud | -580.839 | -2323.36
II | TINAS
1 | Limpieza de area (raspillado, pulido de paredes y lavado a presión) | 1 | PA | 7821.156 | 7821.16
2 | Impermeabilización en tina con blockaid | 32.5 | M² | 0 | 0
3 | Fino de fondo con pendiente a desagües | 12.5 | M² | -24.4917 | -306.15
4 | Desagüe de pisos en interior de tina | 2 | Ud | 85.425 | 170.85
5 | Mantenimiento (pulido, anticorrosivo y pintura industrial azul) a perfil metálico, base de agitadores. | 1 | Ud | -3365.2758 | -3365.28
III | DOSIFICADOR
1 | Lavado a presión de superficie | 1 | PA | 33.805 | 33.81
2 | Aplicación de 2 manos de fibra de vidrio y resina de secado | 1 | Ud | 155 | 155
3 | Curado de superficie con thinner | 49 | M² | 4.86 | 238.14
4 | Suministro y colocación de tubería de 1½" PVC (SCH-40) para el dosificador. | 1 | Ud | -1891.3832 | -1891.38
IV | FLOCULADORES
1 | Desmonte de compuertas existente | 2 | Ud | 329.382 | 658.76
2 | Suministro y colocación compuertas de entrada a filtro ( 0.45 x 0.55 ) en acero inoxidable | 2 | Ud | 0 | 0
3 | Extracción de placas de asbesto cemento (98 Ud) | 1 | Ud | 662.578 | 662.58
4 | Suministro e instalación de placas en polipropileno de 1" con remaches de aluminio, por placas, de 4 mm | 2850.25 | P² | 2521.266 | 7186238.42
5 | Limpieza con lavado a presión de muros (822 m2) | 1 | Ud | -64.3824 | -64.38
6 | Bote de placas extraídas c/camión | 2 | VIAJES | -64.7547 | -129.51
V | SEDIMENTADOR
1 | Corrección de grietas | 24.14 | M² | 151.2491 | 3651.15
VI | FILTRO
1 | COMPUERTAS
1.1 | Desmonte de compuertas | 6 | Ud | 766.78 | 4600.68
1.2 | Suministro y colocación de compuertas de entrada doble acción (0.85 m x 0.70 m) | 6 | Ud | 0 | 0
1.3 | Suministro y colocación de compuertas de salida (1.30 m x 1.10 m) | 1 | Ud | 0 | 0
1.4 | Suministro y colocación de compuertas de salida (0.84 m x 0.88 m) | 6 | Ud | 0 | 0
2 | EXTRACCIÓN MATERIAL FILTRANTE
2.1 | Arena y grava | 63.94 | M³ | 0 | 0
2.2 | Bote de material extraído c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 83.12 | M³E | 0 | 0
3 | SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO
3.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 41.98 | M³ | 0 | 0
3.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 5.25 | M³ | 0 | 0
3.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 0 | 0
3.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 0 | 0
3.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 0 | 0
3.6 | grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m | 9.54 | M³ | 0 | 0
3.7 | Transporte de material | 3197 | M³/KM | 0 | 0
4 | COLOCACIÓN MATERIAL DE FILTRO
4.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 41.98 | M³ | 0 | 0
4.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 5.25 | M³ | 0 | 0
4.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 0 | 0
4.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 0 | 0
4.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m | 2.39 | M³ | 0 | 0
4.6 | Grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m | 9.54 | M³ | 0 | 0
4.7 | Envasado arena, capa torpedo y grava menos de 1/4" | 49.62 | M³ | 0 | 0
5 | Lavado a presión de viguetillas y muros | 1 | Ud | 389.675 | 389.67
VII | CASA DE CLORACIÓN
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Adecuación de área | 1 | Ud | -144.13 | -144.13
1.2 | Replanteo | 1 | Ud | 891.65 | 891.65
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación en tierra a mano | 7.06 | M³ | 0 | 0
2.2 | Relleno de reposición a mano | 2.08 | M³C | 207.0502 | 430.66
2.3 | Bote de material sobrante (in situ) | 5.98 | M³E | 0.4979 | 2.98
3 | HORMIGÓN ARMADO 280 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de columnas de 1.00 x 1.00 (1.76 qq/m3) | 1.2 | M³ | 3872.4544 | 4646.95
3.2 | Zapata de muro (0.81 qq/m3) | 0.75 | M³ | 347.8703 | 260.9
3.3 | Columna 0.30 x 0.30 (6.73 qq/m3) | 1.12 | M³ | 10071.0254 | 11279.55
3.4 | Viga de 0.30 x 0.35 (4.67 qq/m3) | 1.34 | M³ | 1188.6922 | 1592.85
3.5 | Losa de techo 0.15 (1.00 qq/m3) | 2.19 | M³ | 3609.0712 | 7903.87
4 | MURO DE BLOCK
4.1 | De 6" BNP con 3/8" @ 0.60 m | 6.924 | M² | 30.7231 | 212.73
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete exterior | 18.4 | M² | 87.155 | 1603.65
5.2 | Pañete en techo | 10.79 | M² | 2.4239 | 26.15
5.3 | Fino de techo | 12.81 | M² | 86.0355 | 1102.11
5.4 | Pintura (inc. Base blanca) | 29.19 | M² | -55.4268 | -1617.91
5.5 | Piso hormigón con malla electrosoldada D2.3 x D2.3 | 7.71 | M³ | 2923.3482 | 22539.01
5.6 | Cantos | 60.14 | M | 34.0209 | 2046.02
5.7 | Antepecho | 15.14 | M | 0 | 0
5.8 | Desagüe de techo ø2" | 1 | U | 563.45 | 563.45
6 | Acera exterior 0.60 m | 6.74 | M² | -331.6319 | -2235.2
7 | INTALACIONES ELÉCTRICAS
7.1 | Salida luz cenital | 2 | Ud | 64.7598 | 129.52
7.2 | Salida interruptor sencillo | 1 | Ud | 64.7598 | 64.76
7.3 | Salida tomacorriente 120 v doble | 2 | Ud | 320.8002 | 641.6
7.4 | Salida panel distribución 2/4 espacios | 1 | Ud | 0 | 0
0
8 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud | 0 | 0
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN :
9.1 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-100 lb /día (inc. Inyector de cloro y regulador de flujo) | 2 | Ud | 146149.6872 | 292299.37
9.2 | Bomba dosificadora ½ H.P tipo booster | 2 | Ud | 0 | 0
9.3 | Filtro de cloro | 1 | Ud | 0 | 0
9.4 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud | 0 | 0
9.5 | Válvula de globo PVC ø1" | 5 | Ud | 0 | 0
9.6 | Soporte manifold, en GRP. | 4 | Ud | 0 | 0
9.7 | Main fold conducción cloro gas, (tubería ø1" PVC SCH-80) | 1 | Ud | 192390.363 | 192390.36
9.8 | Diferencial manual capacidad 3 t. | 1 | Ud | 0 | 0
9.9 | Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") H.N | 1 | Ud | 0 | 0
9.11 | Balanza electrónica para dos cilindros de 2000 libras con pantalla digital | 1 | Ud | 1305331.5296 | 1305331.53
9.12 | Rodillos de gomas (para apoyo de cilindro) | 4 | Ud | 372463.4784 | 1489853.91
9.13 | Suministro y colocación de perfil metálico para sistema de carga w8x21 | 1 | Ud | 0 | 0
9.14 | Detector de cloro | 1 | Ud | 62975.004 | 62975
9.15 | Difusor de cloro | 1 | Ud | 0 | 0
9.16 | Mano de obra | 1 | Ud | 511256.4154 | 511256.42
VIII | SISTEMA DE LIMPIEZA
1 | Suministro y colocación bomba horizontal de 3 HP (incluye suministro e instalación) | 2 | Ud | 0 | 0
2 | Suministro tanque hidroneumático de 50 gl | 1 | Ud | 0 | 0
3 | Válvula de paso ø2" | 6 | Ud | -22.337 | -134.02
4 | Codo de Ø2" X 90° PVC | 6 | Ud | 8.36 | 50.16
5 | Tee Ø2 PVC | 2 | Ud | 3.782 | 7.56
6 | Manguera tipo bombero 2" Long=50 pies | 2 | Ud | 0 | 0
7 | Suministro y colocación tuberías de Ø2”, PVC SCH 40 | 46 | M | -108.24 | -4979.04
8 | Mano de obra instalación | 1 | Ud | -1516.602 | -1516.6
IX | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
1 | Turbidímetro nefelométrico | 1 | Ud | 0 | 0
2 | Multiparamétrico portátil | 1 | Ud | 0 | 0
3 | Kit de cloro libre y total | 1 | Ud | 0 | 0
4 | Equipo de prueba de jarras (agitador múltiple) | 1 | Ud | 0 | 0
5 | Balanza | 1 | Ud | 0 | 0
6 | Termómetro para uso general | 1 | Ud | 0 | 0
7 | Cono Imhoff con base | 1 | Ud | 0 | 0
8 | Jarra 2000 ml cuadrada marca Pyrex | 6 | Ud | 0 | 0
9 | Manómetro manual | 1 | Ud | 0 | 0
10 | Matraz volumétrico 1000 ml | 1 | Ud | 0 | 0
11 | Matraz volumétrico 500 ml | 1 | Ud | 0 | 0
12 | Matraz volumétrico 100 ml | 1 | Ud | 0 | 0
13 | Materiales gastables menores | 1 | Ud | 0 | 0
X | ÁREA EXTERNA
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1.1 | Excavación zapatas a mano | 81.4 | M3 | 0 | 0
1.1.2 | Reposición material compactado | 40.48 | M3C | 0 | 0
1.1.3 | Bote de material con camión in situ | 53.19 | M3E | 0.4979 | 26.48
1.2 | HORMIGÓN ARMADO EN:
1.2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 19.08 | M3 | 999.5985 | 19072.34
1.2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 4.8 | M3 | 883.1404 | 4239.07
1.2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 7.42 | M3 | 8524.59 | 63252.46
1.2.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 5.71 | M3 | 9792.4793 | 55915.06
1.2.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 8.08 | M3 | 7366.175 | 59518.69
1.2.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 X 0.20) m F᾽c=210 kg/cm² | 1.32 | M3 | 7833.18 | 10339.8
1.3 | MUROS
1.3.1 | Block 6" ø3/8"@0.60 m BNP | 75.44 | M2 | 30.7231 | 2317.75
1.3.2 | Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 490.36 | M2 | 457.7463 | 224460.48
1.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
1.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 224.1 | M2 | 205.2362 | 45993.44
1.4.2 | Cantos | 1348.4 | M | -28.8111 | -38848.92
1.5 | PINTURA
1.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 224.1 | M2 | 29.66 | 6646.81
1.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 224.1 | M2 | 29.66 | 6646.81
1.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 210 | M | 0 | 0
1.7 | Puerta corrediza Long=4.0 m | 1 | PA | 0 | 0
2 | Lámpara exterior tipo cobra | 12 | Ud | 0 | 0
3 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud | 0 | 0
4 | Embellecimiento con gravilla | 432.71 | M2 | 0 | 0
5 | Limpieza continua y final de área | 1 | PA | 138020.4 | 138020.4
| SUB TOTAL A |  |  |  | 12418269.23
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 1 | Ud | 0 | 0
2 | Campamento (incluye alquiler de casa o solar con caseta de materiales con un baño móvil) | 9 | Mes | 31780 | 286020
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 286020
| SUB-TOTAL PRESP. ACTUALIZADO (B) |  |  |  | 12704289.23
| SUB-TOTAL GENERAL (A+B) |  |  |  | 37253051.33
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 3725305.133
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 1117591.5399
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 1490122.0532
| Transporte | 3% |  |  | 1117591.5399
| Diseño y supervisión de INAPA | 5% |  |  | 1862652.5665
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 372530.5133
| ITBIS de honorarios profesionales (ley 07-2007) | 18% |  |  | 670554.9239
| CODIA | 0.1% |  |  | 37253.0513
| Imprevistos | 5% |  |  | 1862652.5665
| COMPLETIVO DE TRANSPORTE | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 12256253.8876
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 49509305.2176