## Equilibrio Econ.
EQUILIBRIO ECONÓMICO
Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMÓN
Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA |  |  | Zona : VIII
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
PRESUPUESTO ORIGINAL
A | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | Replanteo | 215 | M | 95.622 | 20558.7353
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 189.2 | M³N | 572.7054 | 108355.8536
2.2 | Asiento de arena | 17.2 | M³S |  | 0
2.3 | Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 158.7 | M³C | 272.1539 | 43190.8177
2.4 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 36.6 | M³E | 515.4639 | 18865.9794
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
3.1 | De Ø6" PVC (SDR-21) c/J.G. + 3% pérdida por campana | 221.45 | M | 676 | 149700.2
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-21) c/J. G. | 215 | M | 102 | 21930
5 | EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE
5.1 | Desde Pozo No. 2 a tubería existente de Ø6" PVC (SDR-21) (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería, 2Ud Tee 6"x6" SCH-40, 1Ud Codo 6"x90ᵒ SCH-40) | 1 | P.A. | 12500 | 12500
6 | Recubrimiento Tuberia de Ø6" PVC (SDR-21) existente (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería y colocación pieza) | 1 | P.A. | 15800 | 15800
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
7.1 | Tubería de Ø6" PVC (SDR-21) | 215 | M | 106 | 22790
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
8.1 | Codo de Ø6" x 90º SCH-40 | 2 | Ud | 7641 | 15282
8.2 | Codo de Ø6" x 20º SCH-40 | 4 | Ud | 7104.24 | 28416.96
8.3 | Tee de Ø6" x Ø6" SCH-40 | 2 | Ud | 7619.08 | 15238.16
8.4 | Junta mecánica Tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 18 | Ud | 28990.08 | 521821.44
8.5 | Anclaje de H. A. para Codos (Según diseño) | 6 | Ud | 23472 | 140832
8.6 | Anclaje de H. A. para Tee (Según diseño) | 2 | Ud | 19059.7 | 38119.4
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
9.1 | Válvula de Aire simple de Ø1" H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø6" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 1 | Ud | 20416.3 | 20416.3
9.2 | Válvula de Desagüe de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa en tubería de Ø8" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud | 24718.1 | 24718.1
9.3 | Registro para Válvula (Según diseño) | 1 | Ud | 9197.28 | 9197.28
9.4 | Caja Telescópica para Válvula de Desagüe (Según diseño) | 1 | Ud | 10625.1 | 10625.1
9.5 | Uso de de Bomba de Achique Ø3" | 8 | Horas | 1560 | 12480
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN LA VÍA (Incluye uso de letreros con base en angulares, conos refractarios, luces intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 215 | M | 450 | 96750
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 215 | M | 230 | 49450
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 1397038.326
B | ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE POZO No. 3
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza y desbroce de malezas | 1 | P.A. | 12400 | 12400
1.2 | Bote de material c/camión distancia 5KM (incluye esparcimiento en botadero) | 1 | Viaje | 5310 | 5310
1.3 | Pintura acrílica calidad superior Caseta de Bombeo | 156.26 | M² | 195.67 | 30575.3942
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA
2.1 | Suministro de Electrobomba Sumergible de 25 HP, 255 GPM, 255' DE TDH, Trifasica, 60HZ , 3,450 RPM con profundidad de columna 210ˈ | 2 | Ud | 158737.4 | 317474.8
2.2 | Suministro Arrancador Suave para 25 HP | 1 | Ud | 12840.62 | 12840.62
2.3 | Cabezal de Descarga Ø4" tipo Cuello de Ganzo | 1 | Ud | 20869.48 | 20869.48
2.4 | Columna de Succión de Ø4" Acero SCH-40 | 67 | M | 1654 | 110818
2.5 | Alambre de Goma No. 4/4 | 240 | Pies | 358 | 85920
2.6 | Instalación de Equipo de Bombeo y Accesorios | 1 | Ud | 11746.28 | 11746.28
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 607954.5742
C | VARIOS
1 | Valla anunciando Obra 20' x 10' Impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4"X4”. | 1 | Ud | 58175 | 58175
2 | Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales ) | 3 | Mes | 45000 | 135000
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 193175
| SUB-TOTAL GENERAL (PRESUPUESTO ORIGINAL) |  |  |  | 2198167.9002
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
v | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | Replanteo | 215 | M | 7.8327 | 1684.0275
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 189.2 | M³N | 20.4375 | 3866.775
2.2 | Asiento de arena | 17.2 | M³S | 2140.2958 | 36813.0878
2.3 | Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 158.7 | M³C | 33.6988 | 5348.0015
2.4 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 36.6 | M³E | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
3.1 | De Ø6" PVC (SDR-21) c/J.G. + 3% pérdida por campana | 221.45 | M | 2138.9564 | 473671.9001
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-21) c/J. G. | 215 | M | 4.9176 | 1057.2931
5 | EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE
5.1 | Desde Pozo No. 2 a tubería existente de Ø6" PVC (SDR-21) (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería, 2Ud Tee 6"x6" SCH-40, 1Ud Codo 6"x90ᵒ SCH-40) | 1 | P.A. | 0 | 0
6 | Recubrimiento Tuberia de Ø6" PVC (SDR-21) existente (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería y colocación pieza) | 1 | P.A. | 0 | 0
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
7.1 | Tubería de Ø6" PVC (SDR-21) | 215 | M | 134.7796 | 28977.614
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
8.1 | Codo de Ø6" x 90º SCH-40 | 2 | Ud | 2501.6 | 5003.2
8.2 | Codo de Ø6" x 20º SCH-40 | 4 | Ud | 2279.76 | 9119.04
8.3 | Tee de Ø6" x Ø6" SCH-40 | 2 | Ud | 3591.92 | 7183.84
8.4 | Junta mecánica Tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 18 | Ud | 0 | 0
8.5 | Anclaje de H. A. para Codos (Según diseño) | 6 | Ud | 0 | 0
8.6 | Anclaje de H. A. para Tee (Según diseño) | 2 | Ud | 0 | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
9.1 | Válvula de Aire simple de Ø1" H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø6" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 1 | Ud | 0 | 0
9.2 | Válvula de Desagüe de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa en tubería de Ø8" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud | 0 | 0
9.3 | Registro para Válvula (Según diseño) | 1 | Ud | 0 | 0
9.4 | Caja Telescópica para Válvula de Desagüe (Según diseño) | 1 | Ud | 0 | 0
9.5 | Uso de de Bomba de Achique Ø3" | 8 | Horas | 0 | 0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN LA VÍA (Incluye uso de letreros con base en angulares, conos refractarios, luces intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 215 | M | 0 | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 215 | M | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 572724.7789
B | ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE POZO No. 3
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza y desbroce de malezas | 1 | P.A. | 0 | 0
1.2 | Bote de material c/camión distancia 5KM (incluye esparcimiento en botadero) | 1 | Viaje | 0 | 0
1.3 | Pintura acrílica calidad superior Caseta de Bombeo | 156.26 | M² | 29.34 | 4584.6684
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA
2.1 | Suministro de Electrobomba Sumergible de 25 HP, 255 GPM, 255' DE TDH, Trifasica, 60HZ , 3,450 RPM con profundidad de columna 210ˈ | 2 | Ud | 74983.1 | 149966.2
2.2 | Suministro Arrancador Suave para 25 HP | 1 | Ud | 73383.02 | 73383.02
2.3 | Cabezal de Descarga Ø4" tipo Cuello de Ganzo | 1 | Ud | 33292.52 | 33292.52
2.4 | Columna de Succión de Ø4" Acero SCH-40 | 67 | M | 0 | 0
2.5 | Alambre de Goma No. 4/4 | 240 | Pies | 146.34 | 35121.6
2.6 | Instalación de Equipo de Bombeo y Accesorios | 1 | Ud | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 296348.0084
C | VARIOS
1 | Valla anunciando Obra 20' x 10' Impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4"X4”. | 1 | Ud | 0 | 0
2 | Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales ) | 3 | Mes | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 869072.7873
| SUB-TOTAL GENERAL (PRESUPUESTO ACTUALIZADO) |  |  |  | 869072.7873
| SUB-TOTAL GENERAL (EQUILIBRIO ECONÓMICO) |  |  |  | 3067240.6875
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 306724.0687
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 138025.8309
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 122689.6275
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 92017.2206
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 153362.0344
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 30672.4069
| ITBIS a honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 55210.3324
| CODIA | 0.1% |  |  | 3067.2407
| Imprevistos | 5% |  |  | 153362.0344
| Mantenimiento y operación sistema INAPA | 10% |  |  | 306724.0687
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos, de Calidad, entre otros) | 3% |  |  | 92017.2206
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 46008.6103
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1499880.6962
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 4567121.3837
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 4567121.3837
| PREPARADO POR : | REVISADO POR :
| ARQ. AYSHA A. PIÑA | ING. MAYRASSIS BELLO
| ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR : | VISTO BUENO :
| ING. SONIA RODRÍGUEZ | ING. JOSÉ M. AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERÍA