## ACTUALIZADO No. 1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Obra: RECONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ALUZINC ACANALADO CALIBRE 26 TERCER NIVEL INAPA SEDE CENTRAL
Ubicación : SANTO DOMINGO |  | Zona: | IV
CONTRATISTA: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONPEGAR, SRL. |  | CONTRATO No.: 022-2022
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.01 D/F NOVIEMBRE, 2022.
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | TECHUMBRE EN ALUZINC CALIBRE 26, ACANALADO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Alquiler de andamiaje, marco,cruceta, plataforma, acopio, base, (incluye ensambrar y desarmar) -2 torres | 2 | Ud | 27571.98 | 55143.96
1.2 | Desmonte de caño y caballete existente | 178.76 | P | 224.32 | 40099.44
1.3 | Desmonte de aluzínc existente | 839.3 | M2 | 76.67 | 64349.13
1.4 | Traslado de desmonte techumbre existente en camion con plataforma de 30pie | 2 | Viaje | 10204.06 | 20408.12
2 | ESTRUCTURA METÁLICA
2.1 | Aluzínc acanalado preparado azul calibre 26+aislante de 3 mm poliester con facing de aluminio (2,888.40 pl) | 107 | Plancha | 9851.35 | 1054094.45
2.2 | Caballete desarrollo=24", preparado azul calibre 26, longitud (100 pies) | 10 | Ud | 2500 | 25000
2.3 | Canaleta de aluzinc calibre 26, desarrollo=36", azul , para recoger el agua (254.00 pl) | 19 | Ud | 4011 | 76209
2.4 | Suministro y colocacion soporte para caños (palometas) | 54 | Ud | 385.39 | 20811.06
2.5 | Boquilla de 6" para bajante de desague | 4 | Ud | 195 | 780
2.6 | Tornillo 12-14x1" punta Nº2, autobarrenable | 8000 | Ud | 3.5 | 28000
2.7 | Mano de obra caños, incluye soldadura | 19 | Ud | 4812.57 | 91438.83
2.8 | Mano de obra caballete, incluye soldadura | 100 | P | 366.91 | 36691
2.9 | Mano de obra aluzinc, incluye soldadura | 930.98 | M2 | 300.99 | 280215.67
3 | DESAGÜE DE TECHO
3.1 | Suministro y colocación de tuberíaø6 PVC SDR-26 con junta de goma | 30.91 | M | 1696.87 | 52450.25
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 1845690.91
| SUB-TOTAL GENERAL CONTRATADO |  |  |  | 1845690.91
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.01 D/F NOVIEMBRE, 2022.
AUMENTO DE CANTIDAD
A | TECHUMBRE EN ALUZINC CALIBRE 26, ACANALADO
1 | PRELIMINARES
1.4 | Traslado de desmonte techumbre existente en camion con plataforma de 30pie | 4 | Viaje | 10204.06 | 40816.24
2 | ESTRUCTURA METÁLICA
2.1 | Aluzínc acanalado preparado azul calibre 26+aislante de 3 mm poliester con facing de aluminio (2,888.40 pl) | 42.8 | Plancha | 9851.35 | 421637.78
2.2 | Caballete desarrollo=24", preparado azul calibre 26, longitud (100 pies) | 1 | Ud | 2500 | 2500
2.3 | Canaleta de aluzinc calibre 26, desarrollo=36", azul , para recoger el agua (254.00 pl) | 1 | Ud | 4011 | 4011
2.5 | Boquilla de 6" para bajante de desague | 2 | Ud | 195 | 390
2.7 | Mano de obra caños, incluye soldadura | 1 | Ud | 4812.57 | 4812.57
3 | DESAGÜE DE TECHO
3.1 | Suministro y colocación de tubería ø6 PVC SDR-26 con junta de goma | 15.41 | M | 1696.87 | 26148.77
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 500316.36
NUEVAS PARTIDAS
A | TECHUMBRE EN ALUZINC CALIBRE 26, ACANALADO
3 | DESAGÜE DE TECHO
3.2 | Desmonte de desagüe y bajantes | 46.34 | M | 186.05 | 8621.56
3.3 | Colocación de tuberías de presión ø6, suministrada por el inapa | 34.76 | M | 48.73 | 1693.85
3.4 | Suministro de cemento solvente de desagüe y bajantes | 2 | U | 255 | 510
4 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ANTENA
4.1 | Epoxico de anclaje | 3 | U | 1000 | 3000
4.2 | Tornillo de 1/2x5 | 6 | U | 25 | 150
4.3 | Arandela de presion | 6 | U | 3 | 18
4.4 | Manga preformada de 3/8 | 4 | U | 430 | 1720
4.5 | Tensor para cable de 5/8x10 | 2 | U | 350 | 700
4.6 | Alambre guy de 3/8 | 25 | PIES | 40 | 1000
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 17413.41
| TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO |  |  |  | 517729.77
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 2363420.68
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 2363420.68
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 70902.62
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 94536.83
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 118171
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 236342.07
| Gastos de transporte | 1.5% |  |  | 35451.31
| CODIA | 0.1% |  |  | 2363.42
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 23634.21
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 42541.57
| Imprevistos | 5%
| Completivo de transporte (aluzinc y andamios ) | 1 | Ud | 21869.3 | 21869.3
| Subida y bajada (del aluzínc) con grúa con canasto (incluye combustible y operador) | 4 | Dia | 11084.43 | 44337.72
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 690150.05
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 3053570.73
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
ARQ. MEYVER PUJOLS C. |  |  | ING. SANDRA BATISTA S.
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTO DE OBRAS
SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO:
ING. SONIA RODRÍGUEZ R. |  | ARQ. RENÉ GARCÍA VILLANUEVA
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPS. DE OBRAS |  | DIRECTOR DE INGENIERÍA