## Table 1
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra : REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA
Ubicación : PROV. BARAHONA |  |  |  | Zona : VIII
Contratista : ING. VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA |  |  |  | CONTRATO : 044-2021
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F FEBRERO 2022
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | VALOR
A | PLANTA DEPURADORA
1 | DESARENADOR
1.1 | DESMONTE DE REJILLA EXISTENTE | 1 | U | 1296.77 | 1296.77
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ACERO INOXIDABLE (B=1.50M X H=1.90M) | 1 | U | 180000 | 180000
1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (1.70M X 0.70M) | 2 | U | 1001176.31 | 2002352.62
1.4 | DESMONTE DE COMPUERTAS (1.70M X 0.70M) | 2 | U | 4000 | 8000
1.5 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS Y LODOS (INCL. BOTE) | 1 | U | 7500 | 7500
1.6 | PINTURA EN MUROS | 204.44 | M2 | 126.8012 | 25923.2292
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE COMPUERTAS DE Ø6" H.F. DE CUADRANTE Y CON CAJA TELESCOPICA (DESAGUE DE FONDO) | 2 | U | 54394.51 | 108789.02
1.8 | DESMONTE VALVULA DESAGUE DE FONDO | 2 | U | 4500 | 9000
1.9 | COLOCACION REGLA METRICA DE ACERO INOXIDABLE, PARA MEDICION DE CAUDAL DE ENTRADA A PLANTA | 1 | U | 1200 | 1200
1.1 | REPOSICION Y NIVELACION TERRENO DE AREAS ADYACENTES DE LA UNIDAD | 1 | U | 23000 | 23000
1.11 | LIMPIEZA Y PINTURA DE ESCALERA DE ACCESO | 1 | U | 4000 | 4000
1.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA EN H.G. ACCESO INTERIOR H=1.80MTS | 1 | U | 4777.5 | 4777.5
1.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 1.50X1.20MTS (2U) | 1 | U | 130166.25 | 130166.25
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.1 | CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES:
2.1.1 | SUSTITUCION DE COMPUERTA DE AISLAMIENTO FONDO ENTRE LA CAMARA DE LODOS Y CAMARA EFLUENTE DEL DESARENADOR, PARA COLOCAR EN HUECO (0.80MX0.80M) DE ACERO INOXIDABLE | 1 | U | 280000 | 280000
2.1.2 | PINTURA EN MUROS CAMARA DE DISTRIBUCION | 294.18 | M2 | 126.8012 | 37302.3652
2.1.3 | PINTURA MANTENIMIENTO EN TAPA ACCESO A UNIDAD (1.00MX1.00M) | 1 | U | 1500 | 1500
2.1.4 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS | 1 | U | 13500 | 13500
2.1.5 | PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TAPA DE ACERO (2.90X3.10MTS) Y TUBERIA Ø4" ACERO (SUCCION Y DESCARGA) DE LA BOMBA DE EXCESO DE LODOS | 1 | U | 8500 | 8500
2.2 | CASA DE BOMBA
2.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA METALICA EN BARRAS DE ACERO (1.50M X 2.20M) 2 HOJAS PARA ACCESAR AL CARCAMO | 1 | U | 22997.0583 | 22997.0583
2.2.2 | PINTURA EN BARANDAS INTERIORES (INCLUYE ESCALERA ) | 1 | U | 7500 | 7500
2.2.3 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 150 | M2 | 126.8012 | 19020.174
2.2.4 | PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE ACERO EN LINEA DE DESCARGA METALICA | 1 | U | 4500 | 4500
2.2.5 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE AGUA ESTANCADA EN FONDO POZO SECO | 1 | U | 1559.96 | 1559.96
2.2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN CASA DE BOMBA | 22.06 | P2 | 242.56 | 5350.8736
2.2.7 | MANTENIMIENTO EN BOMBAS | 1 | U | 15000 | 15000
2.2.8 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULAS DE COMPUERTA Ø8" EN TUBERIA DE DESCARGA | 3 | U | 65366.0133 | 196098.04
2.2.9 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 12500 | 12500
3 | LAGUNA DE AREACION
3.1 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN FONDO Y ENCACHE | 1 | U | 7902.16 | 7902.16
3.2 | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL (USAR SUELO CEMENTO) (2 U) (21.00MX42.00M) ESPESOR 0.10 M PARA IMPERMEABILIZAR FONDO DE LA LAGUNA | 211.68 | M3 | 1649.8281 | 349235.6043
3.3 | REPOSICION DE ENCACHE EN TALUD LAGUNA | 155.156 | M2 | 617.556 | 95817.5187
3.4 | PINTURA EN PLATAFORMAS (PUENTES) EXISTENTES, Y PINTURA ANTICORROSIVA EN ESCALERA Y BARANDAS. | 700 | M2 | 188.9045 | 132233.164
3.5 | ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO | 150 | M2 | 94.7554 | 14213.31
3.6 | REPARACION Y PINTURA ESCALERA DE ACCESO A LAS LAGUNAS | 1 | U | 9000 | 9000
3.7 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN VERTEDORES DE SALIDAS AMBAS LAGUNAS | 1 | U | 3951.08 | 3951.08
4 | CLARIFICADOR
4.1 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS (INC. EXTRACCION Y RECOLOCACION DE PLACAS) | 1 | U | 80000 | 80000
4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (0.8M X 1.0M) | 2 | U | 680914.46 | 1361828.92
4.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DESAGUE Ø12" DE FONDO CANAL DE ENTRADA | 2 |  | 20000 | 40000
4.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DESAGUE Ø4" DE FONDO CANAL | 10 |  | 5000 | 50000
4.5 | LIMPIEZA GENERAL DE LAS INTERCONEXIONES DE LA UNIDAD (ORIFICIOS DE ENTRADA HUECOS, PLACAS,Y CANAL CENTRAL DE RECOLECCION DE LODOS) | 1 | U | 3951.08 | 3951.08
4.6 | RENANE MURO INTERIOR | 1 | U | 1200 | 1200
4.7 | PINTURA ANTICORROSIVA EN PLATAFORMA (PASARELAS) BARANDAS Y TUBERIAS DE ACERO DE LA UNIDAD (INCLUYE RAPILLADO Y LIMPIEZA) | 28.22 | M2 | 338.2435 | 9545.2321
4.8 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 95 | M2 | 126.8012 | 12046.1102
5 | CASETA DE CLORACION Y CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
5.1 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U | 2500 | 2500
5.2 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 152 | M2 | 126.8012 | 19273.7763
5.3 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS CAMARA DE CONTACTO | 1 | U | 3951.08 | 3951.08
5.4 | COLOCACION REGLA METRICA DE ACERO INOXIDABLE, PARA MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA | 1 | U | 1200 | 1200
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EVEDOOR | 1 | U | 7200 | 7200
6 | CASA GENERADOR ELECTRICO
6.1 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U | 1975.54 | 1975.54
6.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ALUMNIO (2.20X1.00M) | 23.672 | P2 | 242.56 | 5741.8803
6.3 | MANTENIMIENTO PUERTA DE ENTRADA ACERO (3.40X2.20M) (INCLUYE PINTURA, REPARACION CERRADURA Y BISAGRAS) | 1 | U | 10000 | 10000
6.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA EVEDOOR O SIMILAR (0.90X2.10MTS) (INCL. LLAVIN) | 1 | U | 7200 | 7200
6.5 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 209.15 | M2 | 126.8012 | 26520.4626
6.6 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEPOSITO DE GASOIL (CAPACIDAD 600 GLS) | 1 | U | 3500 | 3500
6.7 | PINTURA DEPOSITO COMBUSTIBLE | 1 | U | 1500 | 1500
6.11 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 12500 | 12500
7 | CASA DE LABORATORIO
7.1 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U | 1975.54 | 1975.54
7.2 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 215 | M2 | 126.8012 | 27262.2494
7.3 | SUM. Y COLOC. FREGADERO DOBLE ACERO INOX. | 1 | U | 3015 | 3015
7.4 | GABINETE DE PARED | 4 | M | 4500 | 18000
7.5 | GABINETE DE PISO | 7.5 | M | 4500 | 33750
7.6 | SUM. Y COLOC. DE CERAMICA EN PISO | 35 | M2 | 1100.4729 | 38516.5525
| DEMOLICION CERAMICA DE PISO ROTAS | 1 | U | 2500 | 2500
7.7 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | 1 | U | 3000 | 3000
7.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ALUMINIO 7U (1.20X1.00M) Y 1U (0.70X0.70) | 96 | P2 | 242.56 | 23285.76
7.9 | INSTALACION DE PUERTA TIPO EVEDOR (2.10*0.90) (INCL. LLAVIN) | 2 | U | 7200 | 14400
7.1 | LIMPIEZA DE MATERIAL ALMACENADO EN TECHO | 1 | U | 1975.54 | 1975.54
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO | 1 | U | 2915 | 2915
7.12 | SUMISTRO E INSTALACION INODORO SENCILLO | 1 | U | 5236 | 5236
7.13 | SUMINISTRO EQUIPOS Y UTENSILIOS DE LABORATORIO: - ESPECTROFOTÓMETRO (1 UND), LONGITUD DE ONDA: (320 A 1100)NM CON ADAPTADOR DE CUBETAS / CELDAS. - MEDIDOR MULTIPARÁMETROS (1 UND), MODELO HQ40D CON 2 CO HQ40D CON 2 CONECTORES DE SONDAS NECTORES DE SONDAS. - MICROPIPETAS (1 UND): VOLUMEN VARIABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 ML Y (1 UND) VOLUMEN VARIABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10 ML. - MATRAZ AFORADO: (2 UND) 50 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX, (4 UND) 100 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX Y (2 UND) 500 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX. - PROBETAS (4 UND): 100 ML (CLASE A O B) / MATERIAL: VIDRIO PYREX - BALANZA DE PESO (I UND) PLATO SUPERIOR Y DIGITAL, DE 5 – 20 KG. | 1 | U | 404096.31 | 404096.31
7.14 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 12500 | 12500
8 | CASA DEL OPERADOR
8.1 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 438 | M2 | 126.8012 | 55538.9081
8.2 | LAVAMANOS SENCILLO | 1 | U | 2915 | 2915
8.3 | INODORO SENCILLO | 1 | U | 5236 | 5236
8.4 | PILETAS/ AZULEJOS | 1 | U | 3000 | 3000
8.5 | DUCHA (C/LLAVE A EMPOTRAR) | 1 | U | 650 | 650
8.6 | DESAGÜE DE PISO DE 2" | 2 | U | 350 | 700
8.7 | FREGADERO DOBLE ACERO INOXIDABLE | 1 | U | 3015 | 3015
8.8 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U | 5000 | 5000
8.9 | REHABILITACION DE BAÑERA (REVESTIMIENTO EN CERAMICA) | 1 | U | 3500 | 3500
8.1 | LIMPIEZA CERAMICA EN PISO | 1 | U | 1000 | 1000
8.11 | GABINETE DE PARED | 1.5 | M | 4500 | 6750
8.12 | GABINETE DE PISO | 2 | M | 4500 | 9000
8.13 | LIMPIEZA INTERIOR | 1 | U | 1975.54 | 1975.54
8.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ALUMINIO 8 UNID. | 80.48 | P2 | 242.56 | 19521.2288
8.15 | INSTALACION DE PUERTA TIPO EVEDOR (2.10*0.90) (INCL. LLAVIN) | 1 | U | 7200 | 7200
8.16 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U | 12500 | 12500
9 | TORRES DE DISTRIBUCION
9.1 | PINTURA EN MUROS DE HORMIGON | 57 | M2 | 126.8012 | 7227.6661
9.2 | PINTURA ANTICORROSIVA EN TUBERIA DE BOMBEO ENTRADA ACERO Ø16" LAS 2 DE SALIDA ACERO Ø20". | 1 | U | 20000 | 20000
9.3 | MANTENIMIENTO VALVULA DE Ø16" ENTRADA TORRE DISTRIBUCION | 1 | U | 10000 | 10000
9.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS MANUALES (SIN VOLANTAS) DE ACERO INOXIDABLE PARA PODER AISLAR LAS UNIDADES (LAGUNA) (1.00X0.40M) | 2 | U | 477132.35 | 954264.7
9.5 | LIMPIEZA INTERIOR DE LA UNIDAD | 1 | U | 3951.08 | 3951.08
9.6 | PROTEGER CON HORMIGON ARMADO TUBERIA FONDO ESTANQUE DE AIREACION PARA EVITAR EL DETERIORO DE LA MISMA | 1 | U | 5000 | 5000
9.7 | CONSTRUCCION ESCALERA DE METAL ACCESO A TORRE TIPO GATO (H=8.50MTS) | 1 | U | 40608.75 | 40608.75
10 | AREA EXTERIOR
10.1 | LIMPIEZA Y DESYERBE | 1 | M2 | 15000 | 15000
10.2 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 1 | U | 123669.7966 | 123669.7966
10.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION IMPRIMACION | 900 | M2 | 160.3471 | 144312.398
10.4 | ASFALTADO ZONA FRONTAL (INCLUYE TRANSPORTE) | 900 | M2 | 534.602 | 481141.8227
10.5 | RECONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS | 1 | U | 178834.6886 | 178834.6886
10.6 | REPARACION MALLA VERJA PERIMETRAL | 1 | U | 115060.5107 | 115060.5107
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 8234321.8204
B | ELECTRIFICACION PLANTA
B-1 | ELECTRIFICACIÓN
1 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 12.5/7.2 KV 240/480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | U | 150000 | 450000
2 | CUT-OUT 200 AMPS. | 3 | U | 7200 | 21600
3 | PARARRAYO 9 KV | 3 | U | 4200 | 12600
4 | ATERRIZAJE COMPLETO ESTRUCTURA PR-101 | 1 | U | 4218.5 | 4218.5
5 | ESTRUCTURA HA-100B | 1 | U | 3805.5 | 3805.5
6 | POSTES H.A.V 40' 500 DAM | 1 | U | 25783 | 25783
7 | IZADO DE POSTE | 1 | U | 11564 | 11564
8 | RETIRO DE POSTE ELECTRICO EXISTENTE | 1 | U | 13806 | 13806
9 | HOYOS PARA POSTES | 1 | U | 3422 | 3422
10 | HOYOS PARA VIENTOS | 1 | U | 1298 | 1298
11 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA | 1 | U | 204435 | 204435
| SUB-TOTAL B-1 |  |  |  | 752532
B-2 | CASETA DE GENERADOR
1 | EQUIPOS ELECTRICOS
1.1 | GENERADOR ELECTRICO DE 250 KW, 440v / 400V / 220V / 230V / 110V, A 1500/1800 RPM, COMBUSTIBLE DIESEL. | 1 | U | 2601192 | 2601192
1.2 | MAIN BREAKER DE 350 AMPS, ENCLOUSE, NEMA 3R | 1 | U | 25800 | 25800
1.3 | TRANSFER SWITCH MANUAL DE 500 AMPS, ENCLOUSE, NEMA 3 | 1 | U | 250000 | 250000
1.4 | PANEL BOARD Ø3", 480V; INCLUYE, 8 BREAKER DE 100/3 AMPS, 3 BREAKER DE 60/3 AMPS, 1 BREAKER DE 15/3 AMPS, 1 BREAKER DE 40/2 AMPS | 1 | U | 156000 | 156000
1.5 | TRANSFORMADOR SECO DE 15 KVA, 480-220-120 V, 60 HZ | 1 | U | 32800 | 32800
1.6 | PANEL DE BREAKERS 12/24 CIRCUITOS (INCLUYE BREAKERS) | 1 | U | 4315 | 4315
1.7 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 2 | U | 2513.76 | 5027.52
1.8 | SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT | 2 | U | 1920.99 | 3841.98
1.9 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT | 2 | U | 1481.38 | 2962.76
1.1 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ESCAPE DE GASES | 1 | U | 43365 | 43365
1.11 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE | 1 | U | 179655 | 179655
1.12 | INSTALACION DE GENERADOR | 1 | U | 260119.2 | 260119.2
1.13 | MANO DE OBRA DE EQUIPOS ELECTRICOS | 1 | U | 204435 | 204435
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | 3769513.46
B-3 | RETIRO DE EQUIPOS ELECTRICOS EN CASETA DE GENERADOR
1 | RETIRO DE BANCO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE 167 KVA | 3 | U | 18437.5 | 55312.5
2 | RETIRO DE CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 DESDE TRANSFORMADOR A TRANSFER SWICHT | 1 | U | 3318.75 | 3318.75
3 | RETIRO DE TRANSFER SWICHT EXISTENTE | 1 | U | 1622.5 | 1622.5
4 | RETIRO DE PANEL BOARD EXISTENTE | 1 | U | 2212.5 | 2212.5
5 | RETIRO DE PANEL DE BREAKER EXISTENTE | 1 | U | 1253.75 | 1253.75
6 | RETIRO DE TRANSFORMADOR SECO 30 KVA | 1 | U | 2950 | 2950
7 | RETIRO DE MISCELANEOS, TUBERIA, CONECTORES, REGISTROS ETC. | 1 | U | 1475 | 1475
| SUB-TOTAL B-3 |  |  |  | 68145
B-4 | ESTACION DE BOMBEO, PLANTA BARAHONA
1 | EQUIPOS ELECTRICOS (SUMINISTRO E INSTALACION):
2 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NO ATACABLE DE 40 HP, 2,000 GPM, 50' DE TDH, 1700 RPM | 3 | U | 1118817 | 3356451
3 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON TRES ARRANCADORES TIPO SUAVE DE 40 HP CON SU BREAKER DE PRETECCION, INCLUYE MAIN BREAKER PARA 175 AMPERES, | 1 | U | 538434 | 538434
4 | VALVULA CHECK 8", 150 PSI | 3 | U | 46964 | 140892
6 | PANEL DE BREAKERS 12/24 CIRCUITOS (INCLUYE BREAKERS) | 1 | U | 4315 | 4315
7 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 2 | U | 2513.76 | 5027.52
8 | SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT | 1 | U | 1920.99 | 1920.99
9 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT | 1 | U | 1481.38 | 1481.38
10 | SALIDA TOMACORRIENTE 220V EN TUBERIA EMT | 1 | U | 1920.99 | 1920.99
11 | INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE METAL NEMA 3R 24 X 24 | 1 | U | 3890 | 3890
12 | INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE METAL NEMA 3R 10 X 10 | 1 | U | 1353 | 1353
13 | DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON, 240V, 60hz | 1 | U | 7345.5 | 7345.5
14 | INSTALACION DE DIFERENCIAL | 1 | U | 1920.99 | 1920.99
15 | MANO DE OBRA | 1 | U | 462990.4852 | 462990.4852
| SUB-TOTAL B-4 |  |  |  | 4527942.8552
B-5 | CAMARA DE RECEPCION Y BOMBEO A LECHO DE SECADO
1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NO ATACABLE DE 5 HP, 500 GPM, 25' DE TDH, 1150 RPM | 1 | U | 210630 | 210630
2 | PANEL ARRANCADOR DIRECTO A LINEA PARA ELECTROBOMBA EN CAMARA DE RECEPCION DE 5 HP | 1 | U | 16261.88 | 16261.88
3 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 1 | U | 56722.97 | 56722.97
| SUB-TOTAL B-5 |  |  |  | 283614.85
B-6 | RETIRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CASETA DE BOMBEO
1 | VALVULA CHECK 8", 150 PSI | 3 | U | 1186.75 | 3560.25
3 | RETIRO DE MAIN BREAKER EXISTENTE | 1 | U | 5310 | 5310
4 | RETIRO REGISTRO ELECTRICO | 2 | U | 472 | 944
5 | RETIRO DE PANELES ARRANCADORES | 1 | U | 1770 | 1770
6 | RETIRO DE MISCELANEOS, TUBERIA, CONECTORES, ETC. | 1 | U | 2950 | 2950
| SUB-TOTAL B-6 |  |  |  | 14534.25
B-7 | LAGUNAS DE AIREACION
1 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS
1.01 | AIREADOR FLOTANTE, CON HELICE DE ACERO INOXIDABLE, CAUDAL DE OXIGENO 40M³/M, TASA DE TRANFERENCIA ±44 kg O2 /h, ALTURA EFECTIVA DE TANQUE 3M, CON VELOCIDAD DE 975 RPM, CON MOTOR ELECTRICO DE 20HP, A 60HZ, 480V 3F. | 8 | U | 1425005.03 | 11400040.24
1.02 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE 8 ARRANCADORES TIPO SUAVES DE 20 HP, 480V, 60hz | 1 | U | 102217.5 | 102217.5
1.03 | MANO DE OBRA | 1 | U | 381805.64 | 381805.64
| SUB-TOTAL B-7 |  |  |  | 11884063.38
B-8 | CASE DE OPERADOR
1 | SALIDAS CENITAL | 13 | U | 1147.33 | 14915.29
2 | SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE | 6 | U | 1443.09 | 8658.54
3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS | 2 | U | 1170.65 | 2341.3
4 | SALIDAS TOMACORRIENTES | 10 | U | 1302.94 | 13029.4
5 | PANEL DE BREAKER DE 6/12C, INCLUYE BREAKERS 15 AMPS | 1 | U | 2597.98 | 2597.98
| SUB-TOTAL B-8 |  |  |  | 41542.51
B-9 | LABORATORIO
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, 240V, 60 HZ | 1 | U | 48675 | 48675
2 | SALIDAS CENITAL | 6 | U | 1147.33 | 6883.98
3 | SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE | 1 | U | 1443.09 | 1443.09
4 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS | 1 | U | 1170.65 | 1170.65
5 | SALIDAS TOMACORRIENTES | 6 | U | 1302.94 | 7817.64
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE BREAKER DE 6/12C, INCLUYE 2 BREAKERS AMPS, 1 BREAKER DOBLE DE 20 AMPS | 1 | U | 3567.09 | 3567.09
| SUB-TOTAL B-9 |  |  |  | 69557.45
B-10 | ILUMINACION EXTERIOR PLANTA
1 | ENDEREZADO DE POSTES EXISTENTES | 13 | U | 3540 | 46020
2 | LAMAPARAS LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W, 240V, 60 HZ, INCLUYE BRAZO DE 6'. | 13 | U | 6500 | 84500
3 | MANO DE OBRA | 1 | U | 42900 | 42900
| SUB-TOTAL B-10 |  |  |  | 173420
B-11 | ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA RESIDUAL.
1 | POSTE H.A.V CLASE III 25' | 17 | U | 25783 | 438311
2 | ESTRUCTURA MT-404 | 1 | U | 30000 | 30000
3 | ESTRUCTURA PR-208 | 1 | U | 25000 | 25000
4 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 7.2 KV 240/480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 1 | U | 38350 | 38350
5 | CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLEX NO. 1/0 | 750 | MTS | 135.7 | 101775
6 | CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 10 | 150 | MTS | 48.38 | 7257
7 | LAMAPARAS LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W, 240V, 60 HZ, INCLUYE BRAZO DE 6'. | 17 | U | 6500 | 110500
8 | HOYOS PARA POSTES | 17 | U | 3422 | 58174
9 | IZADO DE POSTES | 17 | U | 11564 | 196588
10 | MANO DE OBRA | 1 | U | 22446.55 | 22446.55
| SUB-TOTAL B-11 |  |  |  | 1028401.55
B-12 | ALIMENTADORES ELECTRICOS PLANTA RESIDUAL
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR EN TECHO DE CASETA DE GENERADOR HASTA MAIN BREAKER EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 5 | MTS | 4971.824 | 24859.12
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANFERS SWITCH MANUAL, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 2 | MTS | 4971.824 | 9943.648
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITCH, HASTA MAIN BREAKER DEL GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 2.5 | MTS | 4971.824 | 12429.56
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRASFER SWITCH A PANEL BOAR EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 3 | MTS | 4971.824 | 14915.472
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA TRANSFORMADOR SECO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #8 (DOS POR FASE), 1 THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA L.T. Ø1", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 8 | MTS | 689.292 | 5514.336
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DE BOMBEO, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #3/0 (PARA FASE), 1 THW #2 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", | 75 | MTS | 2574.0128 | 193050.96
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DEL GENERADOR HASTA AIREADORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #4 (PARA FASE Y THW #6 (PARA TIERRA) EN TUBERIA EMT Ø3" | 900 | MTS | 798.3192 | 718487.28
8 | ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD HASTA CASETA DE BOMBEO COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #3/0 (PARA FASE), THW #2 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC Ø2", MOVIMIENTO DE TIERRA | 75 | MTS | 2801.0216 | 210076.62
9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DE BOMBEO HASTA BOMBA COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4 Y 1 THW #8 (PARA TIERRA) EN TUBERIA L.T. Ø2" | 20 | MTS | 808.4544 | 16169.088
10 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO EN CASETA DEL GENERADOR HASTA PANEL 12/24 EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #1/0 (PARA FASE), 2 THW #2/0 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA LT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 10 | MTS | 2549.7736 | 25497.736
11 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO EN CASETA DEL GENERADOR HASTA PANEL 12/24 EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW #4 (PARA FASE), 1 THW #6 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA LT Ø1", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 10 | MTS | 374.5104 | 3745.104
12 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER 12/24 C HASTA DIFERENCIAL ELECTRICO DE UNA TONELADA EN LA CASETA DE BOMBEO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA LT Ø1", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 10 | MTS | 746.2984 | 7462.984
13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER 12/24 C EN CASETA DE BOMBEO HASTA PANEL ARRANCADOR ELECTROBOMBA DE 5 HP , COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA EMT Ø1" | 5 | MTS | 563.9632 | 2819.816
14 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE GENERADOR HASTA PANEL DE BREAKER EN CASETA DE OPERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA PVC Ø1", MOVIMIENTO DE TIERRA | 45 | MTS | 1869.8624 | 84143.808
15 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE GENERADOR HASTA PANEL DE BREAKER EN LABORATORIO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA PVC Ø1", M OVIMIENTO DE TIERRA | 40 | MTS | 1869.8624 | 74794.496
16 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER EN CASETA DE GENERADOR HASTA ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLANTA, COMPUESTO POR: CONDUCTOR ELECTRICO DE VINIL NO. 8/3, MOVIMIENTO DE TIERRA | 525 | MTS | 2005.392 | 1052830.8
| SUB-TOTAL B-12 |  |  |  | 2456740.828
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 25070008.1332
C | CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALMACEN
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U | 50000 | 50000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE EXCAVACION DE ZAPATAS, REPOSICION Y BOTE DE MATERIAL). | 1 | U | 50000 | 50000
3 | HORMIGON ARMADO FC'= 210 KG/CM2 EN:
3.1 | ZAPATA DE MUROS H=0.35 MTS - 2.0.89 QQ/M3 | 2.7698 | M3 | 8719.9207 | 24152
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA H=0.40 MTS-0.91 QQ/M3 | 4 | M3 | 8777.4533 | 35109.81
3.3 | LOSA DE PISO E=0.15 MTS - 2.18 QQ/M2 (INCLUYE FROTADO) | 59.84 | M2 | 1984.616 | 118759.42
3.4 | COLUMNAS C1 (0.30 X 0.30)-6.28 QQ/M3 | 5.706 | M3 | 28446.7564 | 162317.19
3.5 | VIGA-1 (0.25 X 0.40)-4.25 QQ/M3 | 4.492 | M3 | 21885.3975 | 98309.21
3.6 | DINTEL (0.15 X 0.20MT) | 1 | ML | 24384.7975 | 24384.8
4 | MUROS DE BLOCK:
4.1 | B.N.P DE Ø 6¨ | 18.552 | M2 | 1114.8556 | 20682.8
4.2 | S.N.P DE Ø 6¨, Ø3/8" @0.60MTS, (VIOLINADO AMBAS CARAS) | 64.7 | M2 | 1138.1936 | 73641.13
4.3 | BLOCKS CALADOS TIPO VENTANA (0.15*0.20*0.40MTS) | 28.16 | M2 | 966.3378 | 27212.07
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
5.1 | FRAGUACHE (ELEMENTOS DE H.A.) | 94.734 | M2 | 55.6872 | 5275.47
5.2 | PAÑETE (ELEMENTOS DE H.A) | 94.734 | M2 | 319.9955 | 30314.46
5.3 | CANTOS | 566.28 | M | 76.5687 | 43359.35
5.4 | PINTURA | 94.73 | M2 | 126.8012 | 12011.87
6 | ACERA:
6.1 | ACERA PERIMETRAL H=0.90 MTS | 35.19 | M2 | 770.8088 | 27124.76
7 | PORTAGE:
7.1 | PUERTA ENROLLABLE (3X2.70 MTS) | 8.1 | M2 | 4200 | 34020
7.2 | PUERTA DE TOLA 2.10X0.80 (INCLUYE COLOCACION Y LLAVIN ) | 1 | U | 31836.891 | 31836.89
8 | TECHO:
8.1 | TECHADO DE ALUZINC Y ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 26 (1,113.66 P2) INCL. PLANCHAS TRANSLUCIDAS BLANCAS, CABALLETE P/ALUZINC 8᾽14῞, CORREAS 3῞X3῞X1/4῞ Y M.O INSTALACION | 1 | U | 527331.3053 | 527331.31
9 | LOGO INAPA Y LETRERO INAPA | 1 | UD | 5000 | 5000
10 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 1410842.54
D | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4X4 | 1 | U | 45000 | 45000
2 | CAMPAMENTO ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES) | 6 | MES | 20843.5846 | 125061.51
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 170061.51
| SUB.TOTAL GENERAL |  |  |  | 34885234.0036
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F FEBRERO 2022
ELIMINACION DE PARTIDAS
A | PLANTA DEPURADORA
7 | CASA DE LABORATORIO
7.13 | SUMINISTRO EQUIPOS Y UTENSILIOS DE LABORATORIO: - ESPECTROFOTÓMETRO (1 UND), LONGITUD DE ONDA: (320 A 1100)NM CON ADAPTADOR DE CUBETAS / CELDAS. - MEDIDOR MULTIPARÁMETROS (1 UND), MODELO HQ40D CON 2 CO HQ40D CON 2 CONECTORES DE SONDAS NECTORES DE SONDAS. - MICROPIPETAS (1 UND): VOLUMEN VARIABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 ML Y (1 UND) VOLUMEN VARIABLE, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 10 ML. - MATRAZ AFORADO: (2 UND) 50 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX, (4 UND) 100 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX Y (2 UND) 500 ML (CLASE A) / MATERIAL: VIDRIO PYREX. - PROBETAS (4 UND): 100 ML (CLASE A O B) / MATERIAL: VIDRIO PYREX - BALANZA DE PESO (I UND) PLATO SUPERIOR Y DIGITAL, DE 5 – 20 KG. | -1 | U | 404096.31 | -404096.31
10 | AREA EXTERIOR
10.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION IMPRIMACION | -900 | M2 | 160.3471 | -144312.398
10.4 | ASFALTADO ZONA FRONTAL (INCLUYE TRANSPORTE) | -900 | M2 | 534.602 | -481141.818
10.6 | REPARACION MALLA VERJA PERIMETRAL | -1 | U | 115060.5107 | -115060.5107
| SUB-TOTAL A |  |  |  | -1144611.0367
B | ELECTRIFICACION PLANTA
B-1 | ELECTRIFICACIÓN
2 | CUT-OUT 200 AMPS. | -3 | U | 7200 | -21600
6 | POSTES H.A.V 40' 500 DAM | -1 | U | 25783 | -25783
| SUB-TOTAL B-1 |  |  |  | -47383
B-2 | CASETA DE GENERADOR
1 | EQUIPOS ELECTRICOS
1.2 | MAIN BREAKER DE 350 AMPS, ENCLOUSE, NEMA 3R | -1 | U | 25800 | -25800
1.4 | PANEL BOARD Ø3", 480V; INCLUYE, 8 BREAKER DE 100/3 AMPS, 3 BREAKER DE 60/3 AMPS, 1 BREAKER DE 15/3 AMPS, 1 BREAKER DE 40/2 AMPS | -1 | U | 156000 | -156000
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | -181800
B-4 | ESTACION DE BOMBEO, PLANTA BARAHONA
9 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT | -1 | U | 1481.38 | -1481.38
10 | SALIDA TOMACORRIENTE 220V EN TUBERIA EMT | -1 | U | 1920.99 | -1920.99
| SUB-TOTAL B-4 |  |  |  | -3402.37
B-11 | ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA
1 | POSTE H.A.V CLASE III 25' | -17 | U | 25783 | -438311
3 | ESTRUCTURA PR-208 | -1 | U | 25000 | -25000
7 | LAMAPARAS LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W, 240V, 60 HZ, INCLUYE BRAZO DE 6'. | -17 | U | 6500 | -110500
| SUB-TOTAL B-11 |  |  |  | -573811
| SUB-TOTAL B |  |  |  | -806396.37
| SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS |  |  |  | -1951007.4067
REDUCCION DE CANTIDAD
B-8 | CASE DE OPERADOR
1 | SALIDAS CENITAL | -2 | U | 1147.33 | -2294.66
2 | SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE | -3 | U | 1443.09 | -4329.27
4 | SALIDAS TOMACORRIENTES | -4 | U | 1302.94 | -5211.76
| SUB-TOTAL B-8 |  |  |  | -11835.69
B-10 | ILUMINACION EXTERIOR PLANTA
2 | LAMAPARAS LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W, 240V, 60 HZ, INCLUYE BRAZO DE 6'. | -3 | U | 6500 | -19500
| SUB-TOTAL B-10 |  |  |  | -19500
| SUB-TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD |  |  |  | -31335.69
AUMENTO DE CANTIDAD
A | PLANTA DEPURADORA
8 | CASA DEL OPERADOR
8.15 | INSTALACION DE PUERTA TIPO EVEDOR (2.10*0.90) (INCL. LLAVIN) | 1 | U | 7200 | 7200
9 | TORRES DE DISTRIBUCION
9.3 | MANTENIMIENTO VALVULA DE Ø16" ENTRADA TORRE DISTRIBUCION | 4 | U | 10000 | 40000
9.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS MANUALES (SIN VOLANTAS) DE ACERO INOXIDABLE PARA PODER AISLAR LAS UNIDADES (LAGUNA) (1.00X0.40M) | 2 | U | 477132.35 | 954264.7
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 1001464.7
B | ELECTRIFICACION PLANTA
B-1 | ELECTRIFICACIÓN
3 | PARARRAYO 9 KV | 7 | U | 4200 | 29400
4 | ATERRIZAJE COMPLETO ESTRUCTURA PR-101 | 19 | U | 4218.5 | 80151.5
5 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | U | 3805.5 | 7611
9 | HOYOS PARA POSTES | 2 | U | 3422 | 6844
10 | HOYOS PARA VIENTOS | 2 | U | 1298 | 2596
B-2 | CASETA DE GENERADOR
1 | EQUIPOS ELECTRICOS
1.7 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 1 | U | 2513.76 | 2513.76
B-4 | ESTACION DE BOMBEO, PLANTA BARAHONA
1 | EQUIPOS ELECTRICOS (SUMINISTRO E INSTALACION):
7 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 1 | U | 2513.76 | 2513.76
B-8 | CASE DE OPERADOR
3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS | 1 | U | 1170.65 | 1170.65
B-9 | LABORATORIO
2 | SALIDAS CENITAL | 1 | U | 1147.33 | 1147.33
3 | SALIDAS DOBLE | 1 | U | 1443.09 | 1443.09
B-11 | ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA
2 | ESTRUCTURA MT-404 | 1 | U | 30000 | 30000
5 | CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLEX NO. 1/0 | 15 | MTS | 135.7 | 2035.5
B-12 | ALIMENTADORES ELECTRICOS PLANTA RESIDUAL
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR EN TECHO DE CASETA DE GENERADOR HASTA MAIN BREAKER EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 4 | MTS | 4971.824 | 19887.296
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANFERS SWITCH MANUAL, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", CONJUNTO DE SOPORTES, Y CONECTORES | 1 | MTS | 4971.824 | 4971.824
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DE BOMBEO, COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #3/0 (PARA FASE), 1 THW #2 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3", | 5 | MTS | 2574.0128 | 12870.064
8 | ALIMENTADOR DESDE PANEL BOARD HASTA CASETA DE BOMBEO COMPUESTO POR:CONDUCTOR THW #3/0 (PARA FASE), THW #2 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC Ø2", MOVIMIENTO DE TIERRA | 6 | MTS | 2801.0216 | 16806.1296
9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN CASETA DE BOMBEO HASTA BOMBA COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4 Y 1 THW #8 (PARA TIERRA) EN TUBERIA L.T. Ø2" | 55.3 | MTS | 808.4544 | 44707.5283
13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER 12/24 C EN CASETA DE BOMBEO HASTA PANEL ARRANCADOR ELECTROBOMBA DE 5 HP , COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO Y TIERRA) EN TUBERIA EMT Ø1" | 19.5 | MTS | 563.9632 | 10997.2824
14 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE GENERADOR HASTA PANEL DE BREAKER EN CASETA DE OPERADOR, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA PVC Ø1", MOVIMIENTO DE TIERRA | 79.5 | MTS | 1869.8624 | 148654.0608
15 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE GENERADOR HASTA PANEL DE BREAKER EN LABORATORIO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA PVC Ø1", M OVIMIENTO DE TIERRA | 3.5 | MTS | 1869.8624 | 6544.5184
16 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER EN CASETA DE GENERADOR HASTA ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLANTA, COMPUESTO POR: CONDUCTOR ELECTRICO DE VINIL NO. 8/3, MOVIMIENTO DE TIERRA | 365 | MTS | 2005.392 | 731968.08
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 1164833.3735
C | CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALMACEN
4 | MUROS DE BLOCK:
4.1 | B.N.P DE Ø 6¨ | 12.86 | M2 | 1114.8556 | 14337.043
4.2 | S.N.P DE Ø 6¨, Ø3/8" @0.60MTS, (VIOLINADO AMBAS CARAS) | 45.83 | M2 | 1138.1936 | 52163.4127
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 66500.4557
D | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4X4 | 4 | U | 45000 | 180000
2 | CAMPAMENTO ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES) | 4 | MES | 20843.5846 | 83374.34
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 263374.34
| SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 2496172.8692
AUMENTO DE PRECIOS
A | PLANTA DEPURADORA
1 | DESARENADOR
1.6 | PINTURA EN MUROS | 204.44 | M2 | 18.77 | 3837.3388
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.1 | CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES:
2.1.2 | PINTURA EN MUROS CAMARA DE DISTRIBUCION | 294.18 | M2 | 18.77 | 5521.7586
2.2 | CASA DE BOMBA
2.2.3 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 150 | M2 | 18.77 | 2815.5
3 | LAGUNA DE AREACION
3.3 | REPOSICION DE ENCACHE EN TALUD LAGUNA | 155.16 | M2 | 8.96 | 1390.2336
4 | CLARIFICADOR
4.7 | PINTURA ANTICORROSIVA EN PLATAFORMA (PASARELAS) BARANDAS Y TUBERIAS DE ACERO DE LA UNIDAD (INCLUYE RAPILLADO Y LIMPIEZA) | 28.22 | M2 | 26 | 733.72
4.8 | PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 95 | M2 | 18.77 | 1783.15
5 | CASETA DE CLORACION Y CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
5.2 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 152 | M2 | 18.77 | 2853.04
6 | CASA GENERADOR ELECTRICO
6.5 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 209.15 | M2 | 18.77 | 3925.7455
7 | CASA DE LABORATORIO
7.2 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 215 | M2 | 18.77 | 4035.55
7.6 | SUM. Y COLOC. DE CERAMICA EN PISO | 35 | M2 | 4.58 | 160.3
8 | CASA DEL OPERADOR
8.1 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR | 438 | M2 | 18.77 | 8221.26
9 | TORRES DE DISTRIBUCION
9.1 | PINTURA EN MUROS DE HORMIGON | 57 | M2 | 18.77 | 1069.89
10 | AREA EXTERIOR
10.5 | RECONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS | 1 | U | 2130.22 | 2130.22
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 38477.7065
C | CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALMACEN
3 | HORMIGON ARMADO FC'= 210 KG/CM2 EN:
3.1 | ZAPATA DE MUROS H=0.35 MTS - 2.0.89 QQ/M3 | 2.77 | M3 | 112.46 | 311.5142
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA H=0.40 MTS-0.91 QQ/M3 | 4 | M3 | 112.46 | 449.84
3.3 | LOSA DE PISO E=0.15 MTS - 2.18 QQ/M2 (INCLUYE FROTADO) | 59.84 | M2 | 16.87 | 1009.5008
3.4 | COLUMNAS C1 (0.30 X 0.30)-6.28 QQ/M3 | 5.71 | M3 | 112.45 | 642.0895
3.5 | VIGA-1 (0.25 X 0.40)-4.25 QQ/M3 | 4.49 | M3 | 112.46 | 504.9454
3.6 | DINTEL (0.15 X 0.20MT) | 1 | ML | 112.46 | 112.46
4 | MUROS DE BLOCK:
4.1 | B.N.P DE Ø 6¨ | 18.55 | M2 | 5.28 | 97.944
4.2 | S.N.P DE Ø 6¨, Ø3/8" @0.60MTS, (VIOLINADO AMBAS CARAS) | 64.7 | M2 | 5.28 | 341.616
4.3 | BLOCKS CALADOS TIPO VENTANA (0.15*0.20*0.40MTS) | 28.16 | M2 | 0.87 | 24.4992
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
5.1 | FRAGUACHE (ELEMENTOS DE H.A.) | 94.73 | M2 | 0.23 | 21.7879
5.2 | PAÑETE (ELEMENTOS DE H.A) | 94.73 | M2 | 3.04 | 287.9792
5.3 | CANTOS | 566.28 | M | 0.4 | 226.512
5.4 | PINTURA | 94.73 | M2 | 18.77 | 1778.0821
6 | ACERA:
6.1 | ACERA PERIMETRAL H=0.90 MTS | 35.19 | M2 | 8 | 281.52
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 6090.2903
| SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIOS |  |  |  | 44567.9968
NUEVAS PARTIDAS
A | PLANTA DEPURADORA
1 | DESARENADOR
1.14 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER CRIOLLA DE 6" (SUMINISTRO E INSTALACION) | 4 | U | 1543.44 | 6173.76
1.15 | CAJA TELESCOPICA H.F. PARA VALVULA | 3 | U | 4525.3 | 13575.9
1.16 | PARRILLA DE 0.75 M X 0.19 M EN PLANCHUELA | 1 | U | 10706.8 | 10706.8
1.17 | BOMBEO DE DESARENADOR A LAGUNA, BAJADA, SUBIDA E INSTALACION DE 3 BOMBAS PARA BOMBEAR AGUA DEL DESARENADOR A LAS LAGUNAS DE AEREACION (INCL. BAJADA DE BOMBA, INSTALACION DE PLATILLO A BOMBA, INSTALACION ELECTRICA A BOMBA, COMPRA DE 30 TUBOS DE 3" - 19 DE SEMI PRESION Y 11 DE PRESION, LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MATERIAL DEL CARCAMO DE BOMBEO PARA INABILITAR BIPASS CON BUZOS 6 DIAS TOTAL Y SACAR RESIDUO DEL DESARENADOR PARA DESHACER EL PASO DE AGUA POR BIPASS, OPERADOR DE BOMBA 24 HORAS) | 1 | PA | 133853.11 | 133853.11
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.1 | CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES:
2.1.6 | LIMPIEZA Y EXTRACCION AGUA CAMARA DE LODOS (H=5.25, R=4.35) | 156.05 | M3 | 781.94 | 122021.737
2.1.7 | LIMPIEZA Y EXTRACCION SOLIDOS CAMARA DE LODOS | 78.02 | M2 | 781.94 | 61006.9588
2.1.8 | RESANE Y PINTURA CAMARA DE LODOS | 262.39 | M3 | 362.24 | 95048.1536
2.1.9 | ACERAS | 188.6 | M2 | 805.36 | 151890.896
2.1.10 | CANALETA DE DESAGUE | 29.5 | ML | 1088.48 | 32110.16
2.1.11 | ACERA TALUD | 12.7 | M2 | 805.36 | 10228.072
2.1.12 | ALQUILER DE COMPRESOR PARA PERFORACION DE LOSA SUPERIOR DEL CARCAMO CILINDRICO DE LA ESTACION DE BOMBEO | 1 | PA | 8500 | 8500
2.1.13 | BUZOS PARA LIMPIAR CARCAMO DE BOMBEO | 1 | PA | 40000 | 40000
2.1.14 | SEGUNDA EXTRACCION DE SOLIDO PARA LIMPIEZA DE CARCAMO DE BOMBEO ANTES DE REALIZAR LA IMPEARMIBILIZACION ( BAJADA DE BOMBA, COLOCACION DE PLATILLO Y ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA) | 1 | PA | 130000 | 130000
2.1.15 | USO DE BOMBA DE LODO SUMERGIBLE NO ATASCABLE DE 7.5 HP (CUBICAR CON FACTURAS) | 21 | DIAS | 6000 | 126000
2.1.21 | IMPEARMIBILIZANTE PARA CARCAMO DE BOMBEO Sikaguard-62 | 165.36 | M2 | 2929.29 | 484387.3944
2.1.17 | LIMPIEZA PROFUNDA Y PINTURA DESPUES DE DETERIORO SUFRIDO POR LA IMPEARMIBILIZACION Y FILTRACION DE ZONA DE BOMBA (INCLU. PINTURA DE MANTENIMIENTO A TODAS LAS INTALACIONES METALICAS Y PINTURA ACRILICA EN INTERIOR) | 1 | PA | 45103 | 45103
2.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS 1 HP Y FLOTAS ELETRICAS AUTOMATIZADAS PARA DRENAJE DE CARCAMO DE BOMBEO COMO PLAN DE SEGURIDAD DE ZONA DE BOMBAS | 1 | PA | 31460 | 31460
2.1.19 | COLOCACION DE LINEA DE 3" DE PRESION SCH-40 Y UNA VALVULA DE 3" PARA LLENAR DESDE EL LLENADERO A LA LAGUNA DE LOS AEREADORES (INCLU. MANO DE OBRA) | 1 | PA | 9810.35 | 9810.35
2.1.20 | TRABAJO DE APERTURA DE RANURA PARA APLICAR SELLANTE Y REPARACION DE LA MISMA (INCLU. PINTURA) | 1 | PA | 13314.25 | 13314.25
2.2 | CASA DE BOMBA
2010-02-02 | RESANE EN MUROS | 86.05 | M2 | 235.64 | 20276.822
3 | LAGUNA DE AREACION
3.8 | ACERA | 267.4 | M2 | 805.36 | 215353.264
3.9 | CONFECCION DE TALUD | 2054.78 | M2 | 103.99 | 213676.5722
3.1 | ENCACHE CON OJOS SACADOS | 196.6 | M2 | 617.56 | 121412.296
3.11 | REMOCION Y EXTRACCION DE LODOS | 352.8 | M3 | 781.94 | 275868.432
4 | CLARIFICADOR
4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (0.55M X 1.40M) HOJA DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE (COMPUERTA MANUAL | 2 | U | 764397.78 | 1528795.56
4.1 | ACERA | 210.8 | M2 | 805.36 | 169769.888
6 | CASA GENERADOR ELECTRICO
6.12 | ACERA | 46.7 | M2 | 805.36 | 37610.312
6.13 | CONTEN | 20.3 | ML | 1088.48 | 22096.144
6.14 | MURO DE BLOCKS DE 6" EN PANELES ELECTRICOS | 1.98 | M2 | 1338.92 | 2651.0616
6.15 | CONSTRUCCION BASE DE GENERADOR | 0.86 | M3 | 10334.8 | 8887.928
6.16 | IMPERMEABILIZANTE (LONA ASFÁLTICA GRANULADA DE 5KG/M2, GRANULADA) | 39.14 | M2 | 845.4 | 33088.956
6.17 | REPARACION DE BLOCK CALADOS | 81 | U | 235.64 | 19086.84
6.18 | BASE TANQUE COMBUSTIBLE (INCLUYE ZAPATA Y MURO) | 1.02 | M3 | 25519.57 | 26029.9614
7 | CASA DE LABORATORIO
7.15 | ACERA | 30.51 | M2 | 805.36 | 24571.5336
7.16 | IMPERMEABILIZANTE (LONA ASFÁLTICA GRANULADA DE 5KG/M2, GRANULADA) | 58.98 | U | 845.4 | 49861.692
7.17 | REPARACION LOSA DE HORMIGON | 12.3 | M2 | 362.24 | 4455.552
8 | CASA DEL OPERADOR
8.17 | CERAMICA DE PISO | 73 | M2 | 1100.47 | 80334.31
8.18 | IMPERMEABILIZANTE (LONA ASFÁLTICA GRANULADA DE 5KG/M2, GRANULADA) | 82 | M2 | 845.4 | 69322.8
8.19 | ACERAS | 26.7 | M2 | 805.36 | 21503.112
8.2 | ACERAS ESCALONADA | 2.4 | M2 | 805.36 | 1932.864
8.21 | CONTEN | 12.1 | ML | 1088.48 | 13170.608
8.22 | CERAMICA EN BAÑO | 14.94 | M2 | 1100.47 | 16441.0218
8.23 | RESANE DE PAÑETE Y CANTOS | 2.4 | M2 | 235.64 | 565.536
8.24 | REVESTIMIENTO DE MESETA DE COCINA EN CERAMICA Y PARED DE GABINETE | 4.35 | M2 | 1100.47 | 4787.0445
10 | AREA EXTERIOR
10.7 | LLENADERO DE CAMIONES
2010-07-01 | LIMPIEZA Y DESARBORIZACION | 2160 | U | 78.89 | 170402.4
2010-07-02 | CORTE DE MATERIAL INSERVIBLE | 324 | M2 | 79.19 | 25657.56
2010-07-03 | RELLENO COMPACTADO | 835 | M2 | 334.19 | 279048.65
2010-07-04 | BOTE DE MATERIAL | 421.2 | U | 94.17 | 39664.404
10.8 | GRAMA EXTERIOR | 3504.08 | M2 | 225.98 | 791851.9984
10.9 | GRAVA EXTERIOR DE 1/2 @ 3/4 GRIS (SUM. Y COLOCACION) | 190 | M3 | 1968.56 | 374026.4
10.1 | CERQUILLO A PIE DE TALUD EN BLOCKS DE 4'' PARA DELIMITAR GRAMA Y GRAVA (INCL. EXCAVACION, ZAPATA, MURO Y PAÑETE) | 61.12 | M2 | 2714.28 | 165896.7936
10.11 | MOVILIZACION DE TUBERIA Y PIEZAS AREA DE TRABAJO CON PETIT BON | 56 | HRA | 7053.57 | 394999.92
10.12 | MANTENIMIENTO DE GRAMA EXTERIOR (PARA 20 DIAS) | 20 | DIAS | 355.52 | 7110.4
10.13 | ASTA PARA BANDERAS | 2 | U | 30319.78 | 60639.56
10.14 | PODAMIENTO DE ARBOLES ADULTOS EN TALUD EXTERIOR DE LAS LAGUNAS (YA QUE LOS MISMO ESTAN IMPIDIENDO EL ALUMBRADO DE LAS LAMPARAS) | 1 | PA | 36000 | 36000
10.15 | CONTENES NUEVOS EN EL AREA FRENTE | 19 | ML | 1088.48 | 20681.12
10.16 | ACERAS NUEVAS EN EL AREA FRENTE (PARTE DERECHA ANCHO 0.80) | 13.2 | M2 | 805.36 | 10630.752
10.17 | CONTENES NUEVOS EN EL AREA LABORATORIO | 19 | ML | 1088.48 | 20681.12
10.18 | ACERAS NUEVAS EN EL AREA DE LABORATORIO (PARTE DERECHA ANCHO 0.80) | 13.2 | M2 | 805.36 | 10630.752
10.19 | VERJA EN MUROS DE BLOCKS PARA MURAL (PARTE DERECHA) - BLOCK 6", VIGA DE AMARRE (1.80 BLOCKS, 0.20 VIGAS) | 12.4 | ML | 8617.25 | 106853.9
10.2 | MUROS DE BLOCKS PARA MURAL (PARTE IZQUIERDA) - BLOCK 6", VIGA DE AMARRE (1.50 BLOCKS, 0.20 VIGAS) | 7.2 | ML | 8617.25 | 62044.2
10.21 | ACERAS (PARTE IZQUIERDA ANCHO 0.80) | 7.2 | ML | 805.36 | 5798.592
10.22 | TOTEM DECORATIVO PARA COLOCACION DE LOGO DEL INAPA (DETALLES: DOBLE LINEA DE BLOCK DE 8" CON TODAS LAS CAMARAS LLENAS Y ACERO HORIZONTAL) | 1 | UD. | 33020.89 | 33020.89
10.23 | REMOCION DOBLE DE VERJA | 34.8 | M2 | 155 | 5394
10.24 | DESMONTURA DE PUERTA | 3 | ML | 1003 | 3009
10.25 | REUBICACION DE PUERTA PRINCIPAL (SOLO UNO DE LOS LADOS, PARTE DERECHA) | 3 | ML | 1003 | 3009
10.26 | COLOCACION DE ROCAS DECORATIVAS | 4 | UD. | 3760 | 15040
10.27 | CORTE EN TALUD PARA COLOCACION DE ARBOLES | 8 | M2 | 456.79 | 3654.32
10.28 | LOGO EN BRONCE | 1 | UD. | 81611.75 | 81611.75
10.29 | TARJA DE MARMOL | 1 | UD. | 11825 | 11825
10.3 | PLANTAS DECORATIVAS | 1 | PA | 47978 | 47978
10.31 | SEÑALIZACIONES | 1 | PA | 23028.45 | 23028.45
10.32 | INSTALACION DE REJILLA | 1 | UD. | 23000 | 23000
10.33 | MURALES ARTISTICOS (INCLUYE DISEÑO Y EJECUCIÓN) | 1158 | P2 | 877.36 | 1015982.88
10.34 | COLOCACION DE FINO, ZABALETA E IMPEARMIBILIZACION DE TORRE DE PARTICION (33.00 M2) | 1 | PA | 65336.5 | 65336.5
10.35 | REGADO Y NIVELADO MATERIAL EXISTENTE ENTRE CASA LABORATORO Y CASA GENERADOR | 142.46 | M2 | 69.4 | 9886.724
10.36 | LAMPARAS ANEXAS A POSTES EXISTENTES 150 WATS CON BRAZO | 6 | UD. | 8400 | 50400
10.37 | JARDIN EN TORRE DE REPARTICION | 1 | PA | 5534.48 | 5534.48
10.38 | DEMOLICION DE REGISTRO EN PASARELA PRINCIPAL AL LADO DE TORRE DE REPARTICION | 1 | PA | 12500 | 12500
10.39 | EXTINGUIDORES (10 LBRS) (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | 2 | UD. | 3044.4 | 6088.8
11 | RECONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL
11.1 | LIMPIEZA MALEZA, DESTOCONADO PERIMETRAL VERJA (UNA BRIGADA DE CUATRO (4) HOMBRES POR CINCO (5) DIAS, UNA RETROPALA 416 CATERPILLAR PORTRES (3) DIAS) | 1 | U | 112300 | 112300
11.2 | DEMOLICION DE ZABALETA | 426.75 | ML | 30 | 12802.5
11.3 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK (incluyendo tramo paralelo de la casa quimique que se derrumbo, con zapata incluida) | 76.8 | M2 | 140 | 10752
11.4 | DEMOLICION DE COLUMNAS C1 Y C2 | 12 | PA | 800 | 9600
11.5 | DEMOLICION DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS (INCLUYE EXCAVACION Y BOTE DE ESCOMBROS) | 1 | U | 73474.41 | 73474.41
11.6 | REPOSICION DE ZABALETA | 426.75 | ML | 162.44 | 69321.27
11.7 | REPOSICION MURO DE BLOCK L=98.80 M (incluyendo tramo paralelo de la casa quimica que se derrumbo, con zapata incluida) | 76.8 | M2 | 1138.19 | 87412.992
11.8 | REPOSICION DE COLUMNAS C1 (INCLUYE ZAPATA) H=2.70M | 10 | U | 5814.39 | 58143.9
11.9 | REPOSICION DE COLUMNAS C2 (INCLUYE ZAPATA) H=2.70M | 2 | U | 8891.1 | 17782.2
11.1 | REPOSICION DE ZAPATA DE MUROS (incluye la zapata de los 16.80 del lado derrumbado en la casa quimica) | 12.63 | M³ | 6735.05 | 85063.6815
11.11 | MALLA CICLONICA No.9 | 95.9 | ML | 499.4 | 47892.46
11.12 | TUBERIA 1½" x 15' H.G. | 94 | U | 663.81 | 62398.14
11.13 | TUBERIA 1 1/4" x 20' H.G. | 68 | U | 702 | 47736
11.14 | BARRA TENSORA 1 x ½" | 24 | U | 273 | 6552
11.15 | PALOMETA SIMPLE | 150 | U | 120 | 18000
11.16 | ALAMBRE DULCE No. 18 | 75 | LB | 45 | 3375
11.17 | ALMBRE DE PUAS (3 LINEAS) | 1287.45 | M | 14 | 18024.3
11.18 | PUERTA MALLA CICLÓNICA 6 ML | 1 | Ud | 29171.19 | 29171.19
11.19 | PAÑETE DE MURO | 120 | M2 | 320 | 38400
11.2 | PAÑETE DE MURO EXTERIOR | 257.49 | M2 | 320 | 82396.8
11.21 | FRAGUACHE DE MURO EXTRERIOR | 189.65 | M2 | 55.92 | 10605.228
11.22 | PINTURA PALOMETA, MALLA, TUBOS Y ALAMBRE | 133.38 | M2 | 338.24 | 45114.4512
11.23 | PINTURA MALLA EXISTENTE | 664.75 | M2 | 411.77 | 273724.1075
11.24 | PINTURA DE MURO | 544.62 | M2 | 126.8 | 69057.816
11.25 | MANO DE OBRA ( TENSADO DE VERJA EXISTENTE, INSTALACION DE TUBOS, PALOMETAS, ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERAS, BARRAS TENSORAS, MALLA CICLONICA, ETC.) | 429.15 | M | 350 | 150202.5
11.26 | REPOSICION EN LA PARTE FRONTAL DE LA VERJA (COLOCACIÓN DE UNA (1) LÍNEA DE BLOCK DE 6”.L=23 ML | 3.45 | M2 | 1138.19 | 3926.7555
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 9948888.6706
B | ELECTRIFICACION PLANTA
B-1 | ELECTRIFICACIÓN
12 | POSTES H.A.V 40' 800 daN | 2 | U | 34957.74 | 69915.48
13 | POSTES H.A.V 35' 800 daN | 1 | U | 30146.23 | 30146.23
14 | CUT-OUT 100 AMPS. | 13 | U | 6103.34 | 79343.42
15 | ESTRUCTURA MT-405 | 1 | U | 27217.73 | 27217.73
16 | ESTRUCTURA PO-110 | 3 | U | 2401.67 | 7205.01
17 | ESTRUCTURA SO2-MT | 1 | U | 2785.84 | 2785.84
18 | ALAMBRE AAAC/1/0 | 430 | M | 19.08 | 8204.4
19 | CONECTOR DE PERFORACION DE 1/0 A 2 | 28 | U | 96.58 | 2704.24
20 | CONECTOR ESTRIBO DE 1/0 A 1/0 | 6 | U | 289.04 | 1734.24
21 | BANDEJA METALICA P/CABLE DE BAJA EN BCO. DE TRANSF. | 1 | U | 5280.62 | 5280.62
22 | REMOCION DE MATERIALES ELECTRICOS | 1 | U | 16000 | 16000
23 | RETIRO DE AIREADORES EXISTENTES EN LAGUNA | 4 | U | 3000 | 12000
24 | PODA DE ARBOLES | 1 | U | 24000 | 24000
25 | USO DE GRUA PARA COLOCACION DE POSTES | 0.2 | % | 134475.5 | 26895.1
26 | PORTICO PARA ESTRUCTURA MT
26.1 | MAIN BRAKER DE 400 AMPS, ENCLOUSE. NEMA 3R (RESULTANTE BANCO TR) | 1 | U | 68525.8 | 68525.8
26.2 | CANALETA METALICA PARA CABLE DE BAJA EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES (300 MM X 20 PIES) | 1 | U | 5280.62 | 5280.62
26.3 | ESTRUCTURA METALICA DE RECIBO MT | 1 | U | 3000 | 3000
| SUB-TOTAL B-1 |  |  |  | 390238.73
B-2 | CASETA DE GENERADOR
1 | EQUIPOS ELECTRICOS
1.14 | MANTENIMIENTO A TANQUE DE COMBUSTIBLE EXISTENTE | 1 | U | 15000 | 15000
1.15 | MAIN BREAKER DE 450 AMPS, ENCLOUSE, NEMA 3R | 2 | U | 34216.82 | 68433.64
1.16 | PANEL BOARD Ø3", 480V; INCLUYE, MAIN BREAKER DE 400/3 AMPS, 1 BREAKER DE 250/3 AMPS, 1 BREAKER DE 200/3 AMPS, 2 BREAKER DE 15/3 AMPS | 1 | U | 62425.64 | 62425.64
1.17 | MANTENIMIENTO A TANQUE DE COMBUSTIBLE EXISTENTE | 1 | U | 2000 | 2000
1.18 | TOMACORIENTE 220 EN TUBERIA EMT | 3 | U | 2513.76 | 7541.28
1.19 | SALIDA CENITAL EN TUBERIA EMT | 1 | U | 1920.99 | 1920.99
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | 157321.55
B-4 | ESTACION DE BOMBEO, PLANTA BARAHONA
1 | EQUIPOS ELECTRICOS (SUMINISTRO E INSTALACION):
16 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER CRIOLLA DE 8" (SUMINISTRO E INSTALACION) | 3 | U | 1736.37 | 5209.11
17 | LETRA Ø3'' | 3 | U | 1932.48 | 5797.44
18 | REGISTRO METALICO 6''X6''X4'' NEMA 3R | 8 | U | 235.85 | 1886.8
19 | TUBERIA LT 3/4'' | 40 | PIE | 34.03 | 1361.2
20 | TUBO DE ACERO DE Ø8"x5' | 1 | U | 14225.21 | 14225.21
21 | TORNILLOS 3/8"x3" (INCL. TUERCA) | 80 | U | 38.35 | 3068
22 | USO DE MOTOSOLDADORA Y EQUIPO DE CORTE | 1 | P.A | 6354.9 | 6354.9
23 | PANEL BOARD CON BARRANS DE 400 AMPS, 3 POLOS, 277/480 VAC, 60 HZ, COMPUESTO POR: MBP 225 A/3, 3BK 100 A/3, 1BK 30 A/3 Y 2 ESP. DISP. | 1 | U | 107239.5 | 107239.5
24 | SISTEMA PARA CONTROL DE NIVEL DE ALTURA AUTOMATIZADO COMPUESTO POR DOS SENSORES DE PROXIMIDAD DE LIQUIDO PARA LAS BOMBAS (ALERTA-BLACKOUT) | 1 | U | 80749.76 | 80749.76
| SUB-TOTAL B-4 |  |  |  | 225891.92
B-5 | CAMARA DE RECEPCION Y BOMBEO A LECHO DE SECADO
4 | TUBO DE ACERO DE Ø8"x4' | 1 | U | 12802.68 | 12802.68
5 | PLATILLO DE ACERO 8" (INCL. JUNTA DE GOMA) | 2 | U | 5243.92 | 10487.84
6 | USO DE MOTOSOLDADORA Y EQUIPO DE CORTE | 1 | P.A | 6354.9 | 6354.9
| SUB-TOTAL B-5 |  |  |  | 29645.42
B-7 | LAGUNAS DE AIREACION
1 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS
1.04 | MAIN BREAKER DE 60/3 AMPS. ENCLOUSE, NEMA 3R (DESCONECTIVO DE SEGURIDAD PARA AIREADORES CON COBERTOR TRANSPARENTE | 8 | U | 18005.88 | 144047.04
1.05 | LETRA Ø2'' | 16 | U | 820.34 | 13125.44
1.06 | REGISTRO ELECTRICO (HORMIGON Y BLOCK) | 13 | U | 3500 | 45500
| SUB-TOTAL B-7 |  |  |  | 202672.48
B-10 | ILUMINACION EXTERIOR PLANTA
4 | REMOVER POSTE H.A. V 25' 300 DAN (EXISTENTE AL LADO DE SECADERO DEL LODO) | 1 | U | 3540 | 3540
5 | LAMPARA LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 60W | 10 | U | 6500 | 65000
| SUB-TOTAL B-10 |  |  |  | 68540
B-11 | ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA
11 | POSTE H.A.V 35' 500 DAN | 1 | U | 24566.24 | 24566.24
12 | POSTE H.A.V 30' 300 DAN | 16 | U | 25783 | 412528
13 | ESTRUCTURA F1-BT | 5 | U | 1301.24 | 6506.2
14 | ESTRUCTURA F2-BT | 2 | U | 2219.3 | 4438.6
15 | ESTRUCTURA MT-105 | 1 | U | 3953.15 | 3953.15
16 | ESTRUCTURA SF1-MT | 1 | U | 9160.13 | 9160.13
17 | ESTRUCTURA HA-100B | 1 | U | 5162.75 | 5162.75
18 | ESTRUCTURA P0-110 | 1 | U | 2401.67 | 2401.67
19 | ESTRUCTURA AP-103 | 20 | U | 8877.47 | 177549.4
20 | ESTRUCTURA HA-100A | 5 | U | 5162.75 | 25813.75
21 | ESTRUCTURA PR-101 | 17 | U | 4462.93 | 75869.81
22 | ESTRUCTURA SU-BT | 3 | U | 1009.99 | 3029.97
23 | KIT DE CONEXION | 38 | U | 67.25 | 2555.5
24 | LAMPARA LED TIPO CABEZA DE COBRA DE 50W, 240V,60HZ | 17 | U | 3894.56 | 66207.52
25 | REMOSION DE POSTE EXISTENTE | 2 | U | 3500 | 7000
26 | CAJA PLASTICA NEMA 3R P/ACOMETIDA EN POSTE DE ILUMINACION 10X8X4'' | 18 | U | 550.36 | 9906.48
| SUB-TOTAL B-11 |  |  |  | 836649.17
B-12 | ALIMENTADORES ELECTRICOS PLANTA RESIDUAL
17 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR HASTA CENTRO DE CONTROL DE AIREADORES EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR CONDUCTOR THW #1/0 (DOS X FASE) 1. THW#10 (PAEANEUTRO Y 1. THW $18 (PARA TIERRA ). EN TUBERIA EMT Ø3''. | 8 | M | 5178.56 | 41428.48
18 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE ITM HASTA MAIN BREAKER DESCONECTIVO DE FABRICA DEL GENERADOR. COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW #4/0 (DOS POR FASE), 1 THW 2/0 (PARA NEUTRO) Y 1 THW #2/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT Ø3''. CONJUNTO DE SOPORTE Y CONECTORES | 16.7 | M | 4971.82 | 83029.394
19 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKERS EN CASETA DE BOMBEO HASTA CASA DE CLORACION COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 8 (PARA FASE), THW #10 (PARA NEUTRO), THW #12 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC/EMT Ø1 1/2", M OVIMIENTO DE TIERRA | 73.5 | M | 647.04 | 47557.44
20 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CASETA DE OPERADOR HASTA ALMACEN PROPUESTO COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW # 10 (PARA FASE), THW #12 (PARA NEUTRO), THW #12 (PARA TIERRA) EN TUBERIA PVC/EMT Ø1", MOVIMIENTO DE TIERRA | 27.5 | M | 425.59 | 11703.725
22 | EXCAVACION PARA ZANJAS ELECTRICAS (658.20 X 0.40X0.60 ) | 157.97 | M3 | 587.5 | 92807.375
23 | CAMA DE ARENA ZANJAS ELECTRICAS | 26.33 | M3 | 1225.93 | 32278.7369
24 | RELLENO COMPACTADO ZANJAS ELECTRICAS | 131.64 | M3 | 334.19 | 43992.7716
25 | BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE ZANJAS ELECTRICAS | 34.23 | M3 | 94.17 | 3223.4391
26 | ALIMENTADOR DE GOMA DESDE REGISTRO 12 X 12 X 6 A BOMBA 1, 2 Y 3 DE REF. #2/4 CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES | 14 | M | 2574.01 | 36036.14
27 | ALIMENTADOR DE GOMA DESDE REGISTRO 4 X 4 X 4 A BOMBA DE 5 HP DE REF. #10/4 CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES | 3.28 | M | 1869.86 | 6133.1408
28 | ALIMENTADOR THHN, AWG #4/0 (TIERRA) DESDE SECUNDARIO A VARILLA DE TIERRA | 6 | M | 4971.82 | 29830.92
29 | ALIMENTADOR ELECTRICO URD 33% COCENTRICO (1XF) DE PUNTO DE INTERCONEXION EN POSTE HASTA BANCO DE TRANSFORMADOR 3F, 3 X 100 KVA, CONJUNTO DE SOPORTE Y CONECTORES. | 7 | M | 2255.13 | 15785.91
| SUB-TOTAL B-12 |  |  |  | 443807.4724
B-13 | CASA DE CLORACION
| SALIDAS CENITAL (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U | 1153.96 | 1153.96
| SALIDAS INTERRUPTOR SIMPLE (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U | 1189.7 | 1189.7
| SALIDAS TOMACORRIENTES 120 VOL. (INCLUYE ACCESORIOS) | 1 | U | 1174.26 | 1174.26
| SUB-TOTAL B-13 |  |  |  | 3517.92
B-14 | ZANJA DE CANALIZACION (850X0.45X0.45) | 172 | M3 | 121.21 | 20848.12
| SUB-TOTAL B-14 |  |  |  | 20848.12
B-15 | BASE DE FIJACION DE AIREADORES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
1 | ALAMBRE DE ACERO DE 5 MM | 1500 | PIES | 81.04 | 121560
2 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 3/8'' | 1 | U | 1197.17 | 1197.17
3 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 1/2'' | 1 | U | 1975.32 | 1975.32
4 | PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 5''X10''X1/8'' | 1 | U | 72133.73 | 72133.73
5 | CABLE SUMERGIBLE NO. 8/4 | 440 | PIES | 179.88 | 79147.2
6 | CONECTORES PLASTICOS P/ ALAMBRE SUMERGIBLE 8/4 | 20 | U | 584.36 | 11687.2
7 | TERMINAL DE OJO NO. 2 | 30 | U | 103.32 | 3099.6
8 | USO DE MOTOSOLDADORA Y EQUIPO DE CORTE (INCLUYE PERSONAL Y MANTERIALES) | 1 | PA | 14439.94 | 14439.94
| SUB-TOTAL B-15 |  |  |  | 305240.16
B-16 | TANQUE
1 | IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE (INC. SELLADO DE PERFORACION EN MURO, SELLADO DE AGRIETAMIENTO, IMPERMEABILIZACION DE MUROS, BARRERA DE VAPOR Y ZABALETAS) | 165.36 | M2 | 3311.68 | 547619.4048
| SUB-TOTAL B-16 |  |  |  | 547619.4048
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 3231992.3472
C | CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALMACEN
11 | INSTALACION ELECTRICA
11.1 | SALIDA CENITAL (INCLUYE LAMPARAS METAL HALIDE LED) | 3 | U | 9429.16 | 28287.48
11.2 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (INCLUYE ACCESORIOS) | 2 | U | 1824.53 | 3649.06
11.3 | SALIDAS TOMACORRIENTES DOBLE 120 V CON ACCESORIOS | 2 | U | 1174.26 | 2348.52
11.4 | PANEL BREAKER DE 6 CIRCUITOS C/BREKERS DE 15 Y 20 AMPS | 1 | U | 6707.12 | 6707.12
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 40992.18
| SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 13221873.1978
| SUB-TOTAL ADICIONAL |  |  |  | 13780270.9671
| SUB.TOTAL GENERAL+ADICIONAL |  |  |  | 48665504.9708
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 4866550.4971
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 1946620.1988
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 1946620.1988
| (REDUCCION DE PARTIDA ACT. No.1) SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | -1400000
| SUPERVISION DEL INAPA | 5% |  |  | 2433275.2485
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 1459965.1491
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 486655.0497
| ITBIS DE LA LEY 07-2007 | 18% |  |  | 875979.0895
| CODIA | 0.1% |  |  | 48665.505
IMPREVISTOS
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10% |  |  | 3488523.4
| (REDUCCIÓN DE PARTIDA ACT. No.1) MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA |  |  |  | -2194144.66
| ( NUEVA PARTIDA ACT. No. 1) COMPLETIVO TRANSPORTE DE POSTES | 1 |  | 25600 | 25600
| (NUEVA PARTIDA ACT.No.1) DISEÑO DE PLANOS, TRAMITACION E INTERCONEXIÓN CON EDESUR | 1 |  | 100000 | 100000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 14084309.6766
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 62749814.6473
| TOTAL ACTUALIZADO No.1 RD$ |  |  |  | 62749814.6473
PREPARADO POR: |  |  | REVISADO POR:
ING. XIOMARA LORENZO |  | ING. ELVIRA JIMÉNEZ
ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR: |  | VISTO BUENO :
ING. SONIA RODRÍGUEZ |  |  | ING. JOSÉ MANUEL AYBAR
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |  | DIRECTOR INGENIERÍA
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F FEBRERO 2022
NOTAS
1) | ESTE PRESUPUESTO SE ACTUALIZÓ TOMANDO COMO BASE LAS INFORMACIONES REMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MEDIANTE MEMOS COORD Nos. 149 Y 161 DEL 2021. ADEMÁS EL MEMO DSFO No. 1263/2021 D/F 26/07/2021.
2) | MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO D/F 9/02/2022 LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS AUTORIZÓ UTILIZAR PARTE DEL MONTO DE "MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA" PARA COMPENSAR PARTIDAS ADICIONALES.
3) | EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS IMPREVISTOS FUE ABSORBIDO POR LOS ADICIONALES.