## Programa 11
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2024 |  |  |  |  | 2020-01-16 | 5
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo | 01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora | 0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Misión | Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.
Visión | Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción: | 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
III. Información del Programa
Nombre: | Abastecimiento de Agua Potable
Descripción: | Este programa se basa en su principal actividad en la construcción rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de aguas potables a nivel nacional en las áreas bajo su jurisdicción, dando así solución a los problemas de desabastecimiento o deficiencia en cantidad o calidad del servicio ofrecido: siendo en este punto, relacionado al servicio, donde converge la segunda actividad denominada "Sistemas de Tratamiento de Agua Potable", la cual se focaliza y desarrolla en aquellas acciones u operaciones de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del componente" Planta de Tratamiento". Como parte del proceso de transformación del agua cruda a través del sistema de abastecimiento.
Beneficiarios: | Residentes en el área de jurisdicción del INAPA
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
5963797828 |  | 6723318659.71 |  |  |  | 1346274246.82 |  | 20.02%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C ) | Financiera (D) | Física (C) | Financiera (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
7691- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública | M3 de agua producida | 607329791 | 6723318659.71 | 151028999 | 1980844727.32 | 151329311.85 | 1346274246.82 | 24.92% | 20.02% | 1346274246.82 | 67.96%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones | [10 empty] | 100%
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública | [9 empty] | 32.04%
Descripción del producto: | Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.
Logros alcanzados: | Mas de 500,000 habitantes beneficiarios con los trabajos de : -Trabajos de habilitación deposito 300,000 galones, sustitución de 350 ml tubería de conducción 8” PVC, tramos de 200 ml redes de distribución y habilitación de 3 pozos fuera del servicio recuperando un caudal de 89 LPS, AC. La Guaranás, provincia Sanchez Ramírez. -Puesta en funcionamiento nueva obra de toma Balata, Acueducto Las Terrenas. -Reparación compuerta obra de toma Ramón Santana, Acueducto San Pedro. -Sustitución tramo de 400 ml redes de distribución, Ac. Carrera de Yegua, provincia San Juan.
Causas y justificación del desvío: | El desvio de la ejecucion fisica para este trimestre no fue significativo pudimos mantener la producción planificada en nuestros sistemas a pesar de Condiciones climáticas con múltiples vaguadas, lo cual obligó a sacar varias plantas fuera de servicio por alta turbidez y protección de los equipos, sin embargo el desvio de un 32% de la ejecucion financiera se debio a modificaciones presupuestarias realizadas para la ejecucion de los proyectos de inversion.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Eficientizar los procesos de adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos de planificados, aplicando a los suplidores la Ley 340-06 de compras y contrataciones publicas en lo que tiene que ver con la entrega tiempo de los bienes y servicios requeridos.
Nota: llenar un formulario por programa
Realizado por:
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto
Revisado por:
Francia Aquino Ledesma
Directora Financiera
Revisado por:
Freddy Nicolas Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP
Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

## Programa 12
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2024 |  |  |  |  | 2020-01-16 | 5
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo | 01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora | 0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Misión | Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.
Visión | Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción: | 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
III. Información del Programa
Nombre: | Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales
Descripción: | Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.
Beneficiarios: | Residentes en el área de jurisdicción del INAPA
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1098668978 |  | 2861884489.1 |  |  |  | 480887687.84 |  | 16.8%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C ) | Financiera (D) | Física (C) | Financiera (D) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
7688-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado. | M3 de aguas residuales recolectadas | 62924078 | 1660879926.04 | 15989296 | 219530384.27 | 16155983 | 131482568.32 | 25.68% | 7.916% | 59.89% | 100% | 40.11%
7689- Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas. | M3 de aguas residuales tratadas | 32971192 | 1201004563.06 | 8697692 | 83548434.14 | 8789255 | 349405119.52 | 26.66% | 29.09% | 418.2% | 100% | -318.2%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02. Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado sanitario. 03. Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.
Descripción del producto: | 02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional 03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada
Logros alcanzados del producto 7688-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado. | 1. Incremento de la producción de agua colectada y Tratada debido a la entrada en operación de la PTAR de Juan Dolio (en proceso de recepción y nombramiento del personal por parte del INAPA) Y la Dirección de Operaciones ha colaborado con la limpieza de registros, lineas colectoras y nuevas conexiones a la red de alcantarillado.
Causas y justificación del desvío 7688-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado: | 1. El desvio de la ejecucion fisica para este trimestre no fue signicativo por lo que no aplica justificacion, sin embargo el desvio de un 40% de la ejecucion financiera se debio a modificaciones realizadas para la ejecucion de los proyectos de inversion.
Logros alcanzados del producto 7689- Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas. | 1. Se programaron 6 Monitoreos. 2. Se alcanzó el 40% de los muestreos planteados ya que se ejecutaron 7 monitoreos a plantas, esto debido al apoyo del programa de modernización del sector APS de Banco Mundial.
Causas y justificación del desvío 7689- Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas. | 1. El desvio de la ejecucion fisica para este trimestre no fue signicativo por lo que no aplica justificacion, sin embargo el desvio en la ejecucion financiera se debio a modificaciones realizadas para la ejecucion de los proyectos de inversion.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Para Monitorear semanalmente la calidad del agua que se descarga de las plantas y cuerpos receptores, disponer de los recursos oportunos ( transporte, equipos de laboratorio portátiles, reactivos químicos y otros). 2. Para el Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: para continuar limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general. Disponer de la Asignación de Recursos: humanos, Financieros y Transporte.
Nota: llenar un formulario por programa
Realizado por:
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto
Revisado por:
Francia Aquino Ledesma
Directora Financiera
Revisado por:
Freddy Nicolas Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP
Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

## Programa 13
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2024 |  |  |  |  | 2020-01-16 | 5
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo | 01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora | 0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Misión | Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.
Visión | Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción: | 2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.
III. Información del Programa
Nombre: | Gestión Comercial
Descripción: | Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose esta en la eficientizarían de la gestión de cobro y administración de las recaudaciones que ingresan por la venta del servicio de abastecimiento de agua potables, al mismo tiempo que se pretende regularizar, actualizar e incorporar tanto a los usuarios existentes como a los nuevos.
Beneficiarios: | Residentes en el área de jurisdicción del INAPA
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
260704082 |  | 292269807.48 |  |  |  | 85222977.62 |  | 29.16%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C ) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
7690- Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias | Clientes/usuarios atendidos | 7544 | 292269807.48 | 915 | 58866220.97 | 10266 | 85222977.62 | 136.1% | 29.16% | 144.8% | 100% | -0.44774
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Descripción del producto: | Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)
Logros alcanzados: | Se procesaron 10,413 interacciones con los clientes del INAPA, incluyendo modificaciones a contratos, quejas y reclamos.
Causas y justificación del desvío: | El desvio de la ejecucion fisica para este trimestre es debido a la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de gestión comercial (en fase de prueba) en relación a reportes de Modificación de Contrato. Atención al Cliente a traves de sistema JIRA para registro de Quejas y Reclamos y el Central (en fase de prueba). La desviación financiera de un 45% es debido a que no se tomo en consideracion el pago del Sueldo 13 en la programacion del trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
La Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación debe acelerar con desarrolladores todos los modulos del sistema ODOO y convertirlo en un sistema completo y funcional segun las necesidades de INAPA. Solo se está procesando por sede central, no por provincias
Nota: llenar un formulario por programa
Realizado por:
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto
Revisado por:
Francia Aquino Ledesma
Directora Financiera
Revisado por:
Freddy Nicolas Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP
Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

## Programa 14
#NAME? | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2024 |  |  |  |  | 2020-01-16 | 5
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo | 01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora | 0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Misión | Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.
Visión | Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción: | 2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.
III. Información del Programa
Nombre: | Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua
Descripción: | Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua
Beneficiarios: | Residentes de los sectores de las provincias priorizadas | [11 empty] | 0
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
0 |  | 481187033.96 |  |  |  | 36853490.55 |  | 7.659%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C ) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable | Numero de viviendas con suministro de agua | 1200 | 410014676.6 | 300 | 37224801.3 | 651 | 6537620.55 | 54.25% | 1.594% | 217% | 100% | -117%
7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado | Numero de viviendas con acometidas a la red de alcantarillado | 1500 | 71172357.36 | 400 |  | 149 | 30315870 | 9.933% | 42.6% | 37.25% | 100% | 62.75%
7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable | Cantidad de usuarios que pagan su factura | 1300 |  | 400 |  | 651 |  | 50.08% | 0% | 162.8% | 100% | -62.75%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Descripción del producto: | Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)
Logros alcanzados del producto, 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado | Se activo el servicio de alcantarillado a un total de 149 contratos.
Causas y justificación del desvío del producto 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado | El desvio de la ejecucion fisica se debe al retraso del proceso de compras de la orden de servicio para la instalacion de acometidas sanitarias intradomiciliarias. El desvio de la ejecucion financiera es debido a que no se programo el pago de la adquisicion de equipos de transporte debido a que los plazos de entrega excedian el ejercicio fiscal.
Logros alcanzados del producto, 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable | Fueron realizados programas de deteccion y correcion de fugas, las cuales mejoraron la presurizacion de las redes y disminuyeron las perdidas de agua potable.
Causas y justificación del desvío del producto 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable | El desvio de en la ejecucion fisica es producto de operativos realizados para los levantamientos de contratos, empleando recursos humanos de otras areas logrando duplicar la meta propuesta. El desvio en la ejecucion financiera es debido a los retrasos de los procesos de compras.
Logros alcanzados del producto, 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable | Se logro facturar un total de 651 nuevos clientes, entre agua potable y alcantarillado debdio a operativos realizados para los levantamientos de contratos. Puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de gestión comercial y el Modulo de Catastro terminado en sistema ODOO.
Causas y justificación del desvío del producto 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable | El desvio de la ejecucion fisica es producto de operativos realizados para los levantamientos de contratos, empleando recursos humanos de otras areas logrando facturar un total de 651 nuevos clientes, entre agua potable y alcantarillado.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Departamento de TI debe acelerar con desarrolladores todos los modulos del sistema ODOO y convertirlo en un sistema completo y funcional segun las necesidades de INAPA. Solo se está procesando por sede central, no por provincias.
Nota: llenar un formulario por programa
Realizado por:
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto
Revisado por:
Francia Aquino Ledesma
Directora Financiera
Revisado por:
Freddy Nicolas Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP
Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

## Historial de Cambios (hidden)
HISTORIAL DE CAMBIOS
REVISIÓN | FECHA | SECCIÓN | DESCRIPCIÓN | REVISADO POR | APROBADO POR
0 | 28/03/2019 | Todas | Creación del Documento | Patria Sención Encargada Dpto. Empresas Públicas Financieras Manuel de Jesús Encargado Dpto. Empresas Públicas No Financieras | César De la Cruz Encargado Dpto. Evaluación del Gasto

## Validacion datos (hidden)
Eje
1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
2 | DESARROLLO SOCIAL
3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
| Objetivo General |  | Objetivo Específico
1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
1.2 | Imperio de la ley y seguridad ciudadana | 1.1.2 | Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecmimiento de las capacidades de planificación y gestión a los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales
1.3 | Democracia participativa y ciudadanía responsable | 1.2.1 | Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales
1.4 | Seguridad y convivencia pacífica | 1.2.2 | Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción
2.1 | Educación de calidad para todos y todas | 1.3.1 | Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos, facilitando la participación institucional y organizada de la población y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos
2.2 | Salud y seguridad social integral | 1.3.2 | Promover la consolidación del sistema electoral y de partidos políticos para garantizar la actuación responsable, democrática y transparente de los actores e instituciones del sistema político
2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades | 1.3.3 | Fortalecer las capacidades de control y fiscalización del Congreso Nacional para proteger los recursos públicos y asegurar su uso eficiente, eficaz y transparente
2.4 | Cohesión territorial | 1.4.1 | Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo
2.5 | Vivienda digna en entornos saludables | 1.4.2 | Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional
2.6 | Cultura e identidad nacional en un mundo global | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad
2.7 | Deportes y recreación física para el desarrollo humano | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio
3.1 | Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
3.2 | Energía confiable y ambientalmente sostenible | 2.2.2 | Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo
3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00
3.4 | Empleos suficientes y dignos | 2.3.1 | Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres
3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local. | 2.3.2 | Elevar el capital humano y social y las oportunidades enconómicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elvar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.
4.1 | Manejo sostenible del medio ambiente | 2.3.3 | Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida
4.2 | Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales. | 2.3.4 | Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social
4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático | 2.3.5 | Proteger a la población adulta mayor, en particular aquella en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social
|  | 2.3.6 | Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social
|  | 2.3.7 | Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional
|  | 2.3.8 | Promover y proteger los derechos de la población dominicana en el exterior y propiciar la conservación de su identidad nacional
|  | 2.4.1 | Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas
|  | 2.4.2 | Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo
|  | 2.4.3 | Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza
|  | 2.5.1 | Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora
|  | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
|  | 2.6.1 | Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global
|  | 2.6.2 | Promover el desarrollo de la industria cultural
|  | 2.7.1 | Promover la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida
|  | 3.1.1 | Garantizar la sostenibilidad macroeconómica
|  | 3.1.2 | Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional
|  | 3.1.3 | Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo
|  | 3.2.1 | Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental
|  | 3.2.2 | Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental
|  | 3.3.1 | Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social
|  | 3.3.2 | Consolidar el clima de paz laboral para apoyar la generación de empleo decente
|  | 3.3.3 | Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación
|  | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
|  | 3.3.5 | Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
|  | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
|  | 3.3.7 | Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica
|  | 3.4.1 | Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente
|  | 3.4.2 | Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras
|  | 3.4.3 | Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).
|  | 3.5.1 | Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales
|  | 3.5.2 | Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia
|  | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural
|  | 3.5.4 | Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor
|  | 3.5.5 | Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo
|  | 3.5.6 | Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero
|  | 4.1.1 | Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos
|  | 4.1.2 | Promover la producción y el consumo sostenibles
|  | 4.1.3 | Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación
|  | 4.1.4 | Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica
|  | 4.2.1 | Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas
|  | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas