|  | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | Código | FO.DGCP.PCR.009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión 2 | Pág. 1 de 1 |
|  |  | Fecha | 7/1/2024 |

| INAPA-CCC-CP-2026-0010 | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LA LÍNEA NOROESTE (ALINO), SECTORES LOS MOLINOS, LOS CAPELLÁN Y EL CAYITO. DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI, ZONA I, SNIP 17079 | ANEXO NÚM. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FECHA |  |

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL CONTROL |  |  |  |
| N° | CLASE | FUENTE | ETAPAS | TIPO | FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | EFECTOS OBSERVABLES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿PERIODICIDAD? |
| 1 | Específico | Interno | Etapa contractual | Riesgos Económicos | Sobrecostos por mala planificación o cambios no controlados en el proyecto. | - Desviaciones significativas entre el presupuesto inicial y los costos reales. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | $ 12.00 | Riesgo Alto | Dirección de Ingenieria / Dirección de Fiscalización | -Revisiones periodicas del presupuesto. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |
| 2 | General | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos Operacionales | Selección de proveedores con falta de experiencia o capacidad técnica. | - Incremento en la necesidad de supervisión o intervención técnica para corregir errores. - Reportes de baja calidad en las entregas, retrabajos frecuentes o demoras en el cumplimiento de los plazos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | $ 8.00 | Riesgo Medio | Dirección de Ingenieria / Dirección de Fiscalización | -Evaluación exhaustiva de proveedores: Realizar un proceso riguroso de selección de proveedores que incluya verificaciones de antecedentes, referencias y evaluaciones de capacidades técnicas antes de la contratación. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |
| 3 | Específico | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos Operacionales | Materiales de construcción de baja calidad que comprometan la integridad de la obra. | - Aumento en la frecuencia de defectos visibles en la obra (grietas, deformaciones, etc.). | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | $ 8.00 | Riesgo Medio | Dirección de Ingenieria / Dirección de Fiscalización | -Especificaciones técnicas estrictas: Incluir especificaciones técnicas claras y estrictas en los contratos de suministro, y realizar inspecciones regulares para asegurar que los materiales cumplan con los estándares requeridos. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |
| 4 | Específico | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Financieros | Retrasos en los pagos, lo que puede causar interrupciones en la obra. | - Quejas formales de proveedores o subcontratistas sobre pagos pendientes. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | $ 9.00 | Riesgo Medio | Direccion Financiera | Cláusulas contractuales sobre pagos: Incluir en los contratos cláusulas que estipulen claramente los plazos de pago y las consecuencias de los retrasos para ambas partes. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |
| 5 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Corrupción | Fraude o malversación de fondos. | - Discrepancias entre los registros financieros y la realidad física de la obra (pagos que no se reflejan en avances). | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | $ 12.00 | Riesgo Alto | Direccion Financiera / Dirección de Fiscalización | Código de ética, Política institucional de gestión de Regalos, Obsequios, cortesías y otros, debida diligencia para proveedores, debida diligencia para empleados, Función de Cumplimiento Antisoborno, Procedimiento de Investigación de conductas inapropiadas y sospechosas, Sensibilización sobre los procesos de compras y contrataciones y la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, Canales de denuncia para denunciar Sobornos, Actos de corrupción e incumplimientos de las políticas del SGI. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |