|  | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | Código | FO.DGCP.PCR.009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión 2 | Pág. 1 de 1 |
|  |  | Fecha | 7/1/2024 |

| NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA | INAPA-CCC-PEIN-2026-0004 | NÚMAAAA. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FECHA |  |

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL CONTROL |  |  |  |
| N° | CLASE | FUENTE | ETAPAS | TIPO | FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | EFECTOS OBSERVABLES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿PERIODICIDAD? |
| 1 | Específico | Interno | Etapa precontractual | Riesgos Económicos | Pagos excesivos debido a la falta de comparación de precios o investigación de mercado. | - Facturas con montos superiores al precio promedio del mercado sin justificación adecuada. - Reclamaciones o investigaciones sobre la transparencia del proceso de adquisición. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | $ 12.00 | Riesgo Alto | Departamento de Compras y Contrataciones | - Aplicación de la Ley 340-06. - Estudio de Precio de la DGCP. - Políticas de investigación y asignación de precios de mercado. |  |  |  |  |  |  | Si | No | Institución |  |  |  |  |
| 2 | Específico | Interno | Etapa postcontractual. | Riesgos Operacionales | Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas. | - Reclamaciones por parte de los usuarios finales o clientes insatisfechos con el producto o servicio entregado. - Costos adicionales por correcciones o adquisiciones adicionales para subsanar deficiencias. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | $ 6.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | - Evaluación de las Fichas Técnicas y las ordenes de compras y/o servicios para determinar si la recepción de los bienes o servicios están de acuerdo a los requerimientos. - Auditorías a Proveedores. |  |  |  |  |  |  | No | Si | Institución |  |  |  |  |
| 3 | Específico | Externo | Etapa contractual | Riesgos Operacionales | Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega. | - Retrasos recurrentes en las entregas según los cronogramas establecidos. - Quejas por parte de los equipos de proyecto sobre la falta de materiales a tiempo. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | $ 8.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | 1. Diversificación de proveedores: Desarrollar una red de proveedores alternativos para reducir la dependencia de un único proveedor. |  |  |  |  |  |  | No | Si | Institución |  |  |  |  |
| 4 | General | Interno | Etapa precontractual | Riesgos de Corrupción | Selección de proveedores debido a sobornos o favoritismos. | - Proveedores seleccionados con evaluaciones técnicas o financieras inferiores pero que ganan contratos. - Investigaciones o denuncias internas sobre conflictos de interés o irregularidades en la selección de proveedores. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | $ 9.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | Código de ética, Política institucional de gestión de Regalos, Obsequios, cortesías y otros, debida diligencia para proveedores, debida diligencia para empleados, Función de Cumplimiento Antisoborno, Procedimiento de Investigación de conductas inapropiadas y sospechosas, Sensibilización sobre los procesos de compras y contrataciones y la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, Canales de denuncia para denunciar Sobornos, Actos de corrupción e incumplimientos de las políticas del SGI. |  |  |  |  |  |  | No | No | Institución |  |  |  |  |
| 5 | Específico | Externo | Etapa postcontractual. | Riesgos de Integridad | Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega o calidad. | - Entregas con retrasos o fuera de las condiciones pactadas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | $ 8.00 | Riesgo Medio | Area solicitante del bien o servicio | - Evaluación de proveedores basada en desempeño: Implementar un sistema de evaluación continua de proveedores, basado en indicadores de desempeño en la entrega y calidad de bienes y servicios. - Contratos con sanciones claras: Establecer contratos que incluyan sanciones por incumplimiento en la entrega y calidad o con retrasos. |  |  |  |  |  |  | No | Si | Institución |  |  |  |  |